## matriz.riesgo
MATRIZ DE RIESGOS.
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual | Declaratoria de desierta del proceso de selección | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Medio | Entidad 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección | Terminada la etapa precontractual del proceso | Durante el periodo de presentacion de las ofertas | Todos los dias a partir del aviso de convocatoria
2 | General | Externo | Planeación | Operacionales | Que no se firme el contrato | Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | Entidad 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A partir del momento en que sea adjudicado el contrato | Terminada la etapa precontractual del proceso | Durante el periodo de perfeccionamiento del contrato | Todos los dias a partir del acto de adjudicacion
3 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en la ejecucion del contrato | Afecta la gestion de la entidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 6 | Risgo Alto | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Durante el tiempo de ejecuccion | Terminada la etapa de ejecuccion | Seguimiento durante la etapa contractual | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
4 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | La no presentación de las garantías requeridas | Efectuar proceso de reclamacion ante la aseguradora "Poliza seriedad de la oferta" | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | No | Seccion de Gestion Contractual | Una vez se suscriba el Contrato | Terminada la etapa contractual del proceso | Seguimiento durante la etapa contractual | todos los dias hasta que se firme el acta de inicio
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en el plazo establecido en el contrato | Hacer efectivas la garantias de cumplimiento | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Durante el tiempo de ejecuccion | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato
6 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Financiación y liquidez del contratista. | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Medio | No | Comité evaluador | Una vez se efectue el cierre del Proceso | Una vez termine el proceso de evaluacion | Se debera hacer fortalecer el proceso de evaluacion de los requisitos fnancieros | Durante la etapa de evaluacion
7 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Entidad 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Pagador y Subdireccion administrativa | Apartir de la liquidacion del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Verificar la fecha de pago establecida en el contrato Vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal. | Una vez ejecutado el contrato
8 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito | Suspensión del Contrato | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | desde el acta de inicio del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Estar atento a los eventos que puedan ocasionarle en razon a causas naturales | Conforme a lo definido en el contrato
9 | Específico | Externo | Planeación | Operacionales | Entidad contratista no sea certificada | Suspensión del Contrato, terminacion del contrato | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestion Contractual | A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Durante el periodo de presentacion de las ofertas | Conforme a lo definido en el contrato
9 | Específico | Externo | Planeación | Operacionales | Irregularidad en la presentacion de documentos por parte del contraitsta | Terminacion del contrato | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 4 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestion Contractual | A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Durante el periodo de presentacion de las ofertas | Conforme a lo definido en el contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de la entrega de los equipos extintores en las fechas exigidas en el contrato | Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato Afecta la gestión de la entidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 6 | Risgo Alto | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Durante el tiempo de ejecuccion | Terminada la etapa de ejecuccion | Seguimiento durante la etapa contractual | Conforme a lo definido en el contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en la calidad, no corresponde al bien requerido por la entidad | Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato Afecta la gestión de la entidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 6 | Risgo Alto | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Durante el tiempo de ejecuccion | Terminada la etapa de ejecuccion | Seguimiento durante la etapa contractual | Desde la ejecucion del contrato hasta la terminacion del contrato.
ó

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo