## MATRIZ
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE-CONTRATISTA |  |  |  | CONTRATCIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO |  |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 | [6 empty] | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [6 empty] | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [6 empty] | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [6 empty] | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | oferta artificialmente baja | Violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Reducir probabilidad | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | NO | Representante Legal del Contratista y Supervisor del contrato | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del contrato | Observaciones realizadas al proceso en la etapa de evaluaciones de la propuesta | Conforme a lo definido en la invitación |  |  | 10 | [7 empty] | 3 | 3 | 1 | 4
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATCIÓN | OPERACIONAL | Asociados a la falta en la firma del contrato, Presentación de garantías, Retrasos en el perfeccionamiento del contrato, Generados por incovenientes en el acceso y entrega de la documentación | Retraso en la ejecución, Declaratoria desierta | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Transferir | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | NO | Representante Legal del Contratista | Adjudicación del contrato | Firma del Acta del contrato | Seguimiento a la adjudicación del contrato | Conforme a lo definido en la invitación | [10 empty] | 2 | 4 | 1 | 2
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Fluctuación de tarifa del servicio, Fluctuación del Regimén Cambiario | Dificultad en la prestación del servicio, cambio y mejoramiento de las especificaciones técnicas | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Evitar el riesgo | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Representante Legal del Contratista y Supervisor del contrato | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los Informes de ejecución que debe presentar el Supervisor | Conforme a lo definido en la invitación |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Liquidez, Falta de respaldo financiero | Incapacidad para adquirir los bienes requeridos en el objeto del contrato | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Evitar el riesgo | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | Representante Legal del Contratista | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los Informes de ejecución que debe presentar el Supervisor | Conforme a lo definido en la invitación | [10 empty] | 3 | 4 | 1 | 3
5 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIO | Fluctuación de tarifa Impositivas, Expedición de nuevas normas | Afectar la ecuación económica del contrato | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Transferir | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Personas a cargo del proceso de contratación | Iniciación Proceso de contratación | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación de invitación pública | Conforme a lo definido en la invitación |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Situación de Orden Publico que afgecte el desplazamiento de vehículos | Pérdida o daño de los vehículos | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Reducir probabilidad | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | Representante Legal del Contratista y Supervisor del contrato | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los Informes de ejecución que debe presentar el Supervisor | Conforme a lo definido en la invitación | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 3
7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Fallas en los servicios suministrados | Efectividad de las garantías | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Evitar el riesgo | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Representante Legal del Contratista | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los Informes de ejecución que debe presentar el Supervisor | Conforme a lo definido en la invitación |  |  | 10 | [7 empty] | 3 | 4 | 1 | 2
Note on B1: CLASE: Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C1: FUENTE: Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D1: ETAPA: Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: PLANEACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN y EJECUCIÓN
Note on E1: TIPO: De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F1: DESCRIPCIÓN: Se deben definir los posibles escenarios de materilización del riesgo, bajo que circunstacias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G1: CONSECUECIA: Se deben definir las consecuencias generadaas por la materialización del riesgo
Note on H1: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I1: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J1: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K1: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L1: DOLIENTE: Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser el Contratista, el Contratante o ambas partes
Note on M1: TRATAMIENTO: Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N1: Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R1: Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no
Note on S1: Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N5: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O5: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P5: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q5: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V5: Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W5: Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo