## matriz.riesgo compra
MATRIZ DE RIESGOS.
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y Revisión
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual | Declaratoria de desierta del proceso de selección | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Gestión Contracutal y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | 2016-09-08 | 2016-09-23 | Con la llegada de propuestas | Todos los dias hasta el cierre de entrega de propuestas
2 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Error en el estudio de mercado realizado por la entidad | Mala designación de presupuesto | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Entidad 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Grupo Estudio de Mercado | 2016-09-23 | 2016-09-26 | Revisando los estudios realizados | Durante la etapa pre contractual
3 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se firme el contrato | Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité evaluador | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Analizando condiciones establecidas en el pliego | Durante la etapa pre contractual
4 | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | La no presentación de las garantías requeridas tequeridas | Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Seccion de Gestion Contractual | 2016-10-06 | 2016-10-15 | Seguimiento durante la etapa pre contractual | Diario hasta perfeccionamiento
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de personal idóneo para la instalación del equipo contratado | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Reducir impacto | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y Contratista | Posterior a la firma del acta de inicio | A la puesta en marcha y recibido a satisfacción | Seguimiento Por parte del supervisor del contrato | Diario hasta la entrega, puesta en marcha y recibido a satisfacción
6 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Financiación y liquidez del contratista. | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Reducir probabilidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | 2016-09-23 | A la puesta en marcha y recibido a satisfacción | Seguimiento del supervisor del contrato | Hasta la entrega, pusta en marcha y recibido a satisfacción
7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Efectos variaciones Legislativas. Variación en lascondiciones de importación. | Incumplimieto por parte del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad |  | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Mal acompañamiento durante la ejecución del contrato posterior a la entrega | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | A la entrega y recibido a satisfacción | Hasta la liqudación del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato
9 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Aceptar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | 2016-09-23 | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Económicos | error en la TRM tomada para el establecer el costo | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | 2016-10-23 | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores por mal embalaje o dificultades en el transporte del equipo | Retraso en la ejecución de tareas de la entidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A la entrega y recibido a satisfacción | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato
12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento con los tiempos de entrega | Retraso en la ejecución de tareas de la entidad | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Evitar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A la fecha máxima establecida en plan de trabajo | A la puesta en marcha y recibido a satisfacción | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Conforme a lo definido en el contrato

## clasificadores
la
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Valoracion Probabilidad | Impacto | Valoración Impacto | 0 | Tratamiento/Controles a ser implementados | Calificación total | Categoría
General | Interno | Planeación | Económicos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Entidad 100% | Evitar | 10 | Riesgo extremo
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 2 | Contratista 100% | Transferir | 9 | Riesgo alto
|  | Contratación | Operacionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Entidad 50% y Contratista 50% | Aceptar | 8 | Riesgo alto
|  | Ejecución | Financieros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Entidad 60% y Contratista 40% | Reducir probabilidad | 7 | Riesgo alto
|  |  | Regulatorios | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Catastrófico | 5 | Entidad 70% y Contratista 30% | Reducir impacto | 6 | Riesgo medio
|  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  | Entidad 80% y Contratista 20% |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | Ambientales |  |  |  |  | Entidad 90% y Contratista 10% |  | 4 | Riesgo bajo
|  |  | Tecnológicos |  |  |  |  | Entidad 40% y Contratista 60% |  | 3 | Riesgo bajo
[8 empty] | Entidad 30% y Contratista 70% |  | 2 | Riesgo bajo
Entidad 20% y Contratista 80%
Entidad 10% y Contratista 90%
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
|  |  | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto
|  |  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo
|  |  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo
|  |  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias | 5 | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo | Riesgo Extremo