**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**INFORME CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR**

**CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**Bogotá́, D.C., enero de 2024**

**Informe del Seguimiento a los Planes de Mejoramiento**

**Segundo Semestre 2023**

Este informe presenta el resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la FGN con la CGR, para el corte del 31 de diciembre de 2023. Esto, de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la Republica - CGR en la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 del 25 de agosto de 2020, “Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes (SIRECI)”, así́ como lo señalado por la Fiscalía General de la Nación – FGN, en el numeral 14, del artículo 13 del Decreto 016 del 9 de enero de 2014 , en el que se establecen las funciones de la Dirección de Control Interno.

**1. OBJETIVO**

De conformidad a las actividades de orden legal que le corresponde adelantar a la Dirección de Control Interno, dentro del Programa Anual de Auditorías Internas - PRAAI, para la vigencia 2023, se incluyó́ el seguimiento semestral a los planes de mejoramiento, suscritos con la CGR.

Para este seguimiento se estableció como objetivo principal realizar seguimiento tanto al cumplimiento y avance de las metas de los Planes de Mejoramiento suscritos por parte de la Fiscalía General de la Nación – FGN- con la Contraloría General de la Republica – CGR, como a la efectividad[[1]](#footnote-1) de las acciones implementadas para dar solución a los hallazgos establecidos por el Ente de Control en las auditorias adelantadas a las vigencias 2019 a 2022.

**2. ALCANCE**

El plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2023 consta de 52 hallazgos y 99 metas de las auditorías adelantadas a las vigencias 2019 a 2022, que detalladas corresponden a: 25 metas de 13 hallazgos de la ARF 2019, 29 metas de 20 hallazgos de la ARF 2020, 23 metas de 12 hallazgos de la ARF 2021 y 22 metas de 7 hallazgos de la vigencia 2022, como se aprecia a continuación.

***Tabla No.1. Total Plan de Mejoramiento con corte 31-12-2023***

| **AREA RESPONSABLE** | **No. Hallazgo y Cantidad Metas** | **2019****# H. y M.** | **2020****# H. y M.** | **2021****# H. y M.** | **2022****# H. y M.** | **Total metas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INTERVENCIÓN TEMPRANA Y ASIGNACIONES | 24 (2) |  | 24 (2) |  |  | 2 |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5 (4) |  |  |  | 5 (4) | 4 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL | 6 (2)51 (2)67 (2)68 (1)70 (1)75 (2)77 (2)78 (2)79 (2)82 (1) | 51 (2)67 (2)68 (1)70 (1)75 (2)77 (2)78 (2)79 (2)82 (1) |  | 6 (2) |  | 17 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 6 (1)7 (1)11 (2)12 (1)13 (3)14 (3)19 (2)23 (2)58 (1)75 (2)18 (2)1 (7)2 (2)3 (2)6 (2)7 (3) | 58 (1)75 (2)18 (2) | 23 (2) | 6 (1)7 (1)11 (2)12 (1)13 (3)14 (3)19 (2) | 1 (7)2 (2)3 (2)6 (2)7 (3) | 36 |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 4 (1) |  | 4 (1) |  |  |  1 |
| SUBDIRECCIÓN DE TICS | 8 (1)9 (1)10 (1)11 (2) |  |  | 8 (1)9 (1)10 (1)11 (2) |  | 5 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL | 25 (2)26 (2)27 (1)28 (1)29 (2)30 (1)31 (1)32 (1)33 (1)34 (1)35 (3) |  | 25 (2)26 (2)27 (1)28 (1)29 (2)30 (1)31 (1)32 (1)33 (1)34 (1)35 (3) |  |  | 16 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | 36 (1)37 (1)38 (2)39 (1) |  | 36 (1)37 (1)38 (2)39 (1) |  |  | 5 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL ORINOQUIA | 40 (2)41 (1) |  | 40 (2)41 (1) |  | 4 (1) | 5 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL EJE CAFETERO | 80 (1)51 (1)79 (1) | 80 (1)51 (1)79 (1) |  |  |  | 3 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTAL | 20 (2)21 (1) |  |  | 20 (2)21 (1) |  | 3 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 24 (2) | 24 (2) |  |  |  | 2 |
| **TOTAL HALLAZGOS Y METAS OBJETO DE SEGUIMIENTO** | **Hallazgos 52****Metas 99** | **H 13****M 25** | **H 20****M 29** | **H 12** **M 23** | **H 7****M 22** | **99** |

**3. CRITERIOS**

Para adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento se han establecido los siguientes criterios:

* Resolución Reglamentaria Orgánica 042 del 25 de agosto de 2020, “*Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”*
* Circular 015 del 30 septiembre de 2020 CGR Lineamientos a planes de mejoramiento.
* Según los parámetros establecidos en el *“Sistema de Información de Planes de Mejoramiento – SISPLAM”*, de la FGN, se definió́ un sistema de alertas con la metodología de semáforos, el nivel de cumplimiento se puede clasificar así́:

***Tabla No. 2. Semáforo De Calificación***

|  |  |
| --- | --- |
| **INCIPIENTE** | Entre el 0% y menor o igual al 70% |
| **SATISFACTORIO** | Mayor al 70% y Menor o igual al 90% |
| **EXCELENTE** | Mayor al 90% Menor o igual al 100% |

**4. LIMITACIONES**

Para el presente seguimiento no fue posible utilizar la aplicación institucional SISPLAM, en el entendido que la plataforma sólo funciona con la versión antigua del internet Explorer, lo cual dificulta el acceso de los resultados, oportunidad en la alimentación de los niveles de avance por parte de los usuarios responsables de las metas, así como para el registro y reporte del actual seguimiento.

**5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**

De acuerdo con los objetivos y alcance del seguimiento, se determinó el porcentaje de cumplimiento de aquellas metas que, en su momento, tuvieron como plazo de ejecución una fecha que se encuentra en el rango comprendido entre la suscripción del plan de mejoramiento y el 31 de diciembre de 2023, fecha que la CGR ha establecido en la norma como corte para efectos del seguimiento semestral. En este sentido, estas metas deberían encontrarse cumplidas para la fecha del seguimiento. Cabe señalar, que, como consecuencia de evaluaciones anteriores, algunas dependencias realizaron nuevas propuestas de acciones de mejora, las cuales se incluyeron en este seguimiento.

De igual manera, se estableció el nivel de avance del plan de mejoramiento. Es de señalar, que este resultado considera el comportamiento de la totalidad de las metas propuestas en el plan de mejoramiento, es decir, adicional a las metas que debían cumplirse al 100% para la fecha de corte, se deben incluir las metas cuya ejecución esté programada para una fecha posterior.

La duración en semanas de cada meta se convierte en un factor ponderador de la importancia específica de cada una de ellas, dentro del plan de mejoramiento, y se atribuye un mayor peso a aquellas metas que tienen un plazo más extendido para su ejecución. Este elemento se debe tener en cuenta para el momento en que se calcule el nivel de avance del plan de mejoramiento.

Con corte 31 de diciembre de 2023 se realizó seguimiento a 15 hallazgos con 37 metas de las siguientes dependencias así:

***Tabla No. 3. Hallazgos y metas objeto seguimiento por dependencia a 31-XII-2023***

| **AREA RESPONSABLE / HALLAZGOS (METAS)** | **AUDITORIAS FINANCIERAS CGR** |
| --- | --- |
| **2019** | **2021** | **2022** | **TOTAL HALLAZGOS** | **TOTAL METAS** |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  | - | - | H 5 (4) | 1 | 4 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL | H82 (1) | H6 (1) | - | 2 | 2 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | H18 (2) | H19 (1)H13 (2)\*H11 (2)H14 (3) | H1 (7)\*H2 (2)H3 (2)\*H6 (2)H7 (3) | 7 | 26 |
| SUBDIRECCIÓN DE TICS | - | H11 (2) | - | 1 | 2 |
| SUB. REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL | - | H21 (1) | - | 1 | 1 |
| SUB. REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL | - | - | H2 (1) | 1 | 1 |
| SUB. REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA | - | - | H4 (1) | 1 | 1 |
| **TOTAL** | **H (2)** **M (3)** | **H (6)** **M (12)** | **H (6)** **M (22)** | **14** | **37** |

\*H Hallazgo con metas en dos dependencias no se cuenta

**5.1. Metas cumplidas**

Para el corte 31 de diciembre de 2023, de 14 hallazgos con 37 metas se evidenció el cumplimiento al 100% de un total de 24 metas y que se relacionan a continuación por cada área responsable y hallazgo:

***Tabla No. 5. Total Metas Cumplidas***

| DEPENDENCIA | NÚMERO HALLAZGO | CANTIDAD METAS |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5 | 3 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 12\*36\*711\*141819 | 421222111 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 682 | 11 |
| SUBDIRECCIÓN DE TICS | 11 | 1 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL | 2 | 1 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA | 4 | 1 |
| TOTAL METAS 100% | **12** | **24** |

\* Hallazgo con metas en dos dependencias no se cuenta

**5.2. Metas incumplidas**

Con corte 31 de diciembre de 2023, se evidenció el incumplimiento de *2 metas del Hallazgo 13* *…Pago sanciones e intereses impuesto vehicular y predial (BA). En la SRA Nororiental en 2021 pago sanciones e intereses impuestos vehículos y predial por $987.918,10 por extemporaneidad de vigencias 2019 y 2020. después la Secretaría de Hacienda de Santander reconoció “Pago de lo No debido” a la FGN y devolvió recursos que se consolidaron como beneficio de auditoría por $3.040.826…* a cargo de la Subdirección de Bienes presentando un avance del 50% y de *1 meta del Hallazgo 21* *…Gestión de Cobro. En expediente CC 13.819.380 se observó: - Aplicac. manual GN-AP05-M-01, - Res. retiro 26/05/16 y notificación P. Porvenir inclusión nómina pens. ene/16, - Expediente sin desprendibles pago y cobros al Fondo, - Cobro persuasivo del 11/05/16 y 9/06/17, un año de diferencia, - Sin gestión de ubicación deudor, - Recaudo información patrimonial hasta feb/21… a cargo de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental* sobre la cual no reportaron ningún avance. A continuación, sedetallan las referidas metas.

***Tabla No.6. Total Metas Incumplidas***

| **H** | **Denominación de la Meta** | **Unidad de la Meta** | **Seguimiento con corte 31 de diciembre de 2023 por DCI** | **Avance físico****31-12-2023** | **Porcentaje de Avance 31-12-2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Relación de pagos (100%) | 100 | Con corte a 31-12-2023 el avance de la meta es el mismo observado en el seguimiento anterior que se evidenció documentación soporte de pagos individuales realizados por regionales y nivel central, quedando por verificar bienes con pago y bienes exentos. | 50 | 50% |
| Informe de las gestiones adelantadas | 2 | Con corte a 31-12-2023 el avance de la meta es el mismo observado en el seguimiento anterior que se evidenció documentación soporte de pagos individuales realizados por regionales y nivel central, quedando por verificar bienes con pago y bienes exentos. | 1 | 50% |
| 21 | Comprobante contable | 1 | Con corte a 31-12-2023 desde la SRA Nororiental no reportaron avance, quedando lo establecido en el seguimiento anterior, así: se evidenció: Matriz Excel Gestión de Cobros con trazabilidad del expediente con última fecha del 16-02-22 y correo electrónico del 22-04-22 donde la SRA Nororiental remite la información a la Subdirección Financiera NC para llevar a Comité de Sostenibilidad. Correo del 16-12-22 de la Subdirección Financiera dando respuesta para el tratamiento, sin observar avance a la fecha de corte. | 0 | 0% |

* 1. **Metas sin vencer que están en ejecución**

A continuación, se relacionan 10 metas que se encuentran en ejecución y que finalizan en 2024, y que presentan el siguiente nivel avance a la fecha de corte, así**:**

***Tabla No. 7. Metas en Ejecución***

| DEPENDENCIA RESPONSABLE | % AVANCE |
| --- | --- |
| 0% | 50% | 67% |
| **SUBDIRECCIÓN DE BIENES** | **3** | **4** | **1** |
| **Hallazgo No. 1**. Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr. de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. |  | 3 |  |
| **Hallazgo No. 3.** En el informe de supervisión No. 4 se registran 78 ítems NP o complementarios, observando que los ítems NP 74 al 78, no cuentan con soporte que evidencie la solicitud de aprobación de interventoría a la FGN, así como los soportes con sus APU´s, donde aparecen ejecutados los cortes de obra 2, 3 y 4 para los periodos 1-31-Oct-2022, 1-30-Nov-2022 y 1-16-Dic-2022, respectivamente. | 1 |  |  |
| **Hallazgo No.7**. En visita de inspección al Almacén en Villavicencio, el día 09-03-2023, se evidenció la existencia de siete (7) Plantas Eléctricas de 7KVA Diesel, por valor total de $34.125.000 COP, ingresadas a la “bodega de nuevos” el 20-09-2021 y que a la fecha de la visita no se habían asignado para su uso de acuerdo con la necesidad justificada en los soportes contractuales. |  |  | 1 |
| **Hallazgo No.18**. La F.G.N. en Pereira, cuenta con un inmueble, recibido del DAS de Risaralda en el proceso de supresión, desde el 22- XII- 2011, el cual no presta ningún servicio o beneficio institucional, se encuentra en regular estado y viene generando gastos al erario por pago de servicios públicos, impuesto predial, vigilancia y mantenimiento | 1 |  |  |
| **Hallazgo No.14.** La SRA Nororiental no está realizando el registro contable del pago del predial de acuerdo con los conceptos en las liquidaciones (impto. predial, sobretasa ambiental, paz y salvos y estampillas), cargando todo a la cta. del gasto del impto. predial, aunado al no pago de la totalidad de los bienes a su nombre, y en casos que es compartido dicho pago se realiza extemporáneamente. | 1 | 1 |  |
| **DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS** | **-** | **1** | **-** |
| **Hallazgo No.5.** No se califica riesgo en procesos judiciales cada 6 meses y cuando se profiere sentencia judicial; Existen procesos con fallos desfavorables de 2da instancia ejecutoriada registrada en el sistema eKOGUI, sin embargo, en la columna de registro sugerido en el sistema es “no registro en contabilidad”, aun cuando en la contabilidad están registradas de forma correcta en las cuentas por pagar. |  | 1 |  |
| **SUBDIRECCIÓN DE TICS** | **1** | **-** | **-** |
| **Hallazgo No. 11** – En solicitud de información de la CGR de bajas de equipos informáticos siniestrados no se pudo obtener el costo histórico en el SIAF de la UPS Titán de 6 KVA placa No. 31850027 de la seccional Cauca; 4 impresoras láser y 2 monitores de la seccional Norte de Santander y un escáner de la seccional Cundinamarca, aunque en la solicitud se incluyó el respectivo número serial. | 1 | - |  |
| TOTALES | 4 | 5 | 1 |

* 1. **Resultado consolidado del plan de mejoramiento:**

Una vez consolidado el resultado del seguimiento de las metas objeto de seguimiento por dependencia en el presente corte con el avance y cumplimiento alcanzado al 31 de diciembre de 2023, el plan de mejoramiento presentó un nivel de cumplimiento del 98.26% y un nivel de avance del 98.06%, como se observa en la siguiente tabla.

***Tabla No. 4. Resultado consolidado de metas por dependencia del***

***Plan de Mejoramiento con corte a 31-XII-2023***

| **AREA RESPONSABLE** |  **% AVANCE Y CUMPLIMIENTO METAS** |
| --- | --- |
| **0%** | **50%** | **67%** | **100%** | **TOTAL** |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  | - | 1 | - | 3 | 4 |
| DAUITA | - | - | - | 2 | 2 |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | - | - | - | 1 | 1 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL | - | - | - | 17 | 17 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 3 | 6 | 1 | 26 | 36 |
| SUBDIRECCIÓN DE TICS | 1 | - | - | 4 | 5 |
| SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | - | - | - | 2 | 2 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | - | - | - | 5 | 5 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL EJE CAFETERO | - | - | - | 3 | 3 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTAL | 1 | - | - | 2 | 3 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL | - | - | - | 17 | 17 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL ORINOQUIA | - | - | - | 4 | 4 |
| **TOTAL, METAS OBJETO DE SEGUIMIENTO** | **5** | **7** | **1** | **86** | **99** |

De conformidad al semáforo de calificación el resultado final es **EXCELENTE**.

* 1. **Efectividad de las acciones:**

Dando continuidad a los seguimientos realizados, con corte 31 de diciembre de 2023 sobre 36 hallazgos del Plan de Mejoramiento vigente, se estableció un 91.67% de efectividad, lo que indica que las acciones implementadas para 33 hallazgos han sido efectivas.

Lo anterior, surge de los resultados de los informes realizados por la Dirección de Control Interno en 2023, sobre: Verificación impacto ambiental en los patios únicos de automotores; Evaluación Anual del Control Interno Contable 2022, y Auditorías Combinadas a los Procesos de Financiera; Gestión de Bienes; Gestión del Talento Humano; Gestión Contractual; adicional a la Auditoría Financiera realizada por la Contraloría General de la República a la vigencia 2022 y seguimiento realizado por la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental; actividades en las cuales se evidencio que los hallazgos fueron corregidos y subsanados con la implementación de acciones de mejoramiento efectivas

**6. REPORTE EN SIRECI**

***Transmisión Seguimiento Plan de Mejoramiento a 31-12-2023.***

Para este corte, 31 de diciembre de 2023, el SIRECI tenía previsto como límite el 23 de enero de 2024 para transmitir los resultados del seguimiento (Anexo 1) al Plan de Mejoramiento fecha que fue cumplida como se observa en la siguiente imagen.



**7. CONCLUSIONES**

* Teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera CGR-CDJ No.006 de mayo de 2023, suscrito por la Contraloría General de la República, se reformularon los hallazgos 82 de la vigencia 2020 y 11, 14, 18 de la vigencia 2022, y con el presente seguimiento se determinó que la meta del 82 se cumplió en un 100%, y las actividades de los hallazgos 11, 14 y 18 se encuentran en ejecución.
* Conforme a la información recopilada en el actual seguimiento con corte 31 de diciembre de 2023 se determinó que de un total de 99 metas y 52 hallazgos se presenta un nivel de avance del 98.06% y un nivel de cumplimiento del 98.26%.
* Se estableció un nivel de efectividad del 91.67% del Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2023.

**8. RECOMENDACIONES.**

* La mejora continua se fortalece verificando la efectividad de los controles para brindar la sostenibilidad financiera y del Sistema de Gestión Integral con miras a garantizar en cada vigencia el fenecimiento de la cuenta y por ende la opinión sin salvedades sobre los Estados Financieros de la FGN por parte del Ente de Control Fiscal.
* Convocar o requerir las oportunidades que sea necesario a las instancias asesoras internas y externas de los procesos y subprocesos proveedores del área financiera para afianzar la calidad de la información.

Elaborado por:

Maria Helena Padrón Zúñiga José Antonio García Quiroga

Profesional Especializado II Profesional Especializado II

**ANEXO 1**

**INFORMACIÓN SEGUIMIENTO SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Fiscalía General de la Nación

Representante Legal: FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO

Cargo: Fiscal General de la Nación

Modalidad de Auditoría: Regular vigencia 2019-2020-2021-2022

31/12/2023

| **Número hallazgo**  | **Descripción hallazgo**  | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medida de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminación Metas** | **Plazo en semanas de las Meta**  | **Avance físico de ejecución de las metas**  | **Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas**  | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | **Hallazgo No. 19. Identificación de bienes (A).** Se evidenció que en la base de datos de bienes de la Seccional Santander se presentan elementos con igual placa, pero diferente articulo y descripción. Al confrontar la información de la base de datos de la Seccional Santander con las resoluciones de baja de la vigencia 2021 se encontraron elementos con los mismos números de placa. | Debilidades en mecanismos de control y registro de los bienes devolutivos en lo que corresponde al plaqueteado de los mismos y depuración de las bases de datos. | Identificar las placas de inventario idénticas y realizar el proceso de replaqueteo | Implementar un mecanismo para la identificación de las placas de inventario idénticas. | Mecanismo  | 1 | 1-jul-22 | 1-oct-22 | 13,14 | **1** | 100% | Con corte 30-06-2023 se evidenció que se implementó un mecanismo desarrollado en SIAF "código único para identificar los bienes", el cual asignará automáticamente un consecutivo a nivel nacional sin efectuar replaqueteo de los bienes en servicio. La información se migrará a partir del 17/07/2023. |
| 19 | **Hallazgo No. 19. Identificación de bienes (A).** Se evidenció que en la base de datos de bienes de la Seccional Santander se presentan elementos con igual placa, pero diferente articulo y descripción. Al confrontar la información de la base de datos de la Seccional Santander con las resoluciones de baja de la vigencia 2021 se encontraron elementos con los mismos números de placa. | Debilidades en mecanismos de control y registro de los bienes devolutivos en lo que corresponde al plaqueteado de los mismos y depuración de las bases de datos. | Identificar las placas de inventario idénticas y realizar el proceso de replaqueteo | Realizar el análisis de los registros SIAF, relacionados con la asignación del código único a los bienes que presentan placa repetida, con el fin de identificar que la implementación del mecanismo propuesto en la actividad No. 1 permite diferenciar los registros de bienes, y por lo tanto se evita la confusión en el momento de realizar los procesos de baja o asignación de bienes. | Informe | 1 | 2-oct-22 | 19-dic-23 | 63,29 | **1** | 100% | Sn\_Rad. No. \_20236140010071 del 22-9-23 Bienes modificó meta. A 31-12-23 se evidenció\_informe 20237750009331 del 05-12-23 de implementación de la nueva funcionalidad "Codigo\_único" eliminando riesgo observado por CGR al diferenciar el registro de todos bienes con una asignación consecutiva automática que se constituye la única llave para el registro de las novedades que se presenten. |
| 6 | **H. 6 – Acta inicio APP 0202 del 24-12-21.** A abril 2022 la FGN y el Concesionario no han suscrito el acta de inicio para la sede en Cali; a su vez la FGN no la ha conminado a cumplir las actividades para su suscripción, a pesar de que el literal (a) del numeral “15.2 Eventos Generadores de Imposición de Multas”, establece la imposición de multa por no suscribir acta de inicio | Inconsistencias en la información contenida en el plan parcial del Distrito de Santiago de Cali, con referencia a las áreas del predio donde se desarrollará el proyecto de la sede de la FGN en esa ciudad. | Implementar mecanismos de control y evaluación en los requisitos mínimos, previo a la suscripción de contratos (etapa precontractual). | Verificar bimestralmente de manera aleatoria los requisitos mínimos contenidos en los estudios previos. | Informe de verificación | 6  | 1-ago-22 | 1-ago-23 | 52,14 | **6** | 100% | A 31-12-23 Contratos realizó sgto tomando una muestra de 2 Ctos por SRA a 31-07-23 para evaluar requisitos previos a suscribir acta de inicio en las diferentes modalidades, observando aún novedades, que comparativamente con los 6 informes han disminuido de manera importante, pero estas en gran medida dependen en la oportunidad de las actividades del supervisor, indican en contractual. |
| 7 | H. 7. – Actividades Post Venta Cto Obra 0019 2021. En la obra “Terraza del Edificio C” Cto 0019/21, se observó que en la cubierta de acceso a terraza y cocineta presenta un desprendimiento en un punto de soldadura, permitiendo filtración de agua, que puede generar deterioro prematuro en la cubierta. La FGN surtirá el proceso postventa para atender la situación. | Situaciones que se presentan dentro del plazo de cobertura de la garantía de la estabilidad de obra. | Promover la detección temprana de incidentes en infraestructura física que permita corregirlas de manera oportuna | Realizar recorridos periódicos de Inspección para detectar posibles puntos de afectación. | Informe reporte | 12  | 1-jul-22 | 30-jun-23 | 52,00 | **12** | 100% | Con corte 30-06-2023 se evidenciaron los 12 informes por cada una de las Regionales de Apoyo y Nivel Central. |
| **8** | H. 8 Principio planeación intervención y adecuación edificios. Sedes Estrella y Montecarlo de Medellín, se observó perforación en pared drywall con cables de datos y energía, fuera de canaleta; puntos de conexión de red de datos y eléctricos que no se encontraban en uso. En la Floresta-Medellín y Bogotá parte del mobiliario cubre puntos eléctricos o de datos. | Dificultad en la coordinación entre dependencia para la ejecución de las actividades, ya que no requieren los mismos tiempos de ejecución. Y/o modificación de la instalación inicial del puesto de trabajo por parte de los servidores. Adicionalmente la falta de acompañamiento a la supervisión de forma periódica en sitio, por parte de las dependencias involucradas | Realizar campañas de sensibilización sobre el buen uso de las tomas eléctricas naranjas (reguladas) y blancas (normales), y la creación de tickets a través de la mesa de ayuda para el soporte técnico de la infraestructura de cableado estructurado (eléctricos, datos y canaletas) con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones para que estos sean divulgados a nivel nacional. | Difundir a través de correo masivo a nivel nacional y a través de la Fiscalnet tips de sensibilización sobre buenas prácticas y solicitud de servicios a través de mesa de ayuda con el ticket | Correo masivo y banner en Fiscalnet | 6 | 1-jul-22 | 1-jul-23 | 52,14 | **6** | 100% | Con corte 30-06-2023 se evidenció correo masivo del 31/01/2023 "Necesitas instalar o trasladar nuevos puntos de red para tu puesto trabajo”, 2-02-2023 "Necesitas instalar o trasladar nuevos puntos de red para tu puesto trabajo", correo del 1-03-2023 "atención evita fallas eléctricas", correo del 19/5/2023 "¿sabes cómo evitar una falla eléctrica en tu puesto de trabajo? |
| **9** | H. 9. Políticas Uso y preservación infraestructura red datos y su divulgación. Sedes Estrella y Montecarlo de Medellín, se observó perforación en pared drywall con cables de datos y energía, fuera de canaleta; puntos de conexión de red de datos y eléctricos que no se encontraban en uso. En la Floresta-Medellín y Bogotá parte del mobiliario cubre puntos eléctricos o de datos. | Los eventos presentados no son reportados por los usuarios a través de la mesa ayuda, y que no se ha estructurado una gestión del cambio para efectuar la divulgación y orientación entre los usuarios, quienes en su gran mayoría no poseen un perfil técnico relacionado con las tecnologías de la información. | Realizar campañas de sensibilización sobre el buen uso de las tomas eléctricas naranjas (reguladas) y blancas (normales), y la creación de tickets a través de la mesa de ayuda para el soporte técnico de la infraestructura de cableado estructurado (eléctricos, datos y canaletas) con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones para que estos sean divulgados a nivel nacional. | Difundir a través de correo masivo a nivel nacional y a través de la Fiscalnet tips de sensibilización sobre buenas prácticas y solicitud de servicios a través de mesa de ayuda con el ticket | Correo masivo y banner en Fiscalnet | 6 | 1-jul-22 | 1-jul-23 | 52,14 | **6** | 100% | Con corte 30-06-2023 se evidenció correo masivo del 31/01/2023 "Necesitas instalar o trasladar nuevos puntos de red para tu puesto trabajo”, 2-02-2023 "Necesitas instalar o trasladar nuevos puntos de red para tu puesto trabajo", correo del 1-03-2023 "atención evita fallas eléctricas", correo del 19/5/2023 "¿sabes cómo evitar una falla eléctrica en tu puesto de trabajo?" |
| **10** | H. 10. Priorización actualización SPOA y rpta incidentes. En sedes URI y Fiscalías Especializadas, se han presentado intermitencias y congestión en servicio de módulos del SPOA en febrero y marzo de 2022, novedad que usuarios de los mismos módulos y funcionalidades del sistema, experimentaron de varias sedes. | Existen módulos y funcionalidades del SPOA que no se han migrado a nueva versión, por lo que SubTICS formuló proyecto fábrica de software para 2021 por $1.877 millones Cto No. 064 que finalizó el 3-12-21. Transcurridos 4 meses desde su finalización el proyecto no ha continuado porque no se ha dado trámite al contrato respectivo. | Continuar con la atención de los bugs reportados a través de las ventanas de mantenimiento periódicas y soporte para atender los incidentes del Sistema Misional SPOA con la capacidad disponible de la Entidad. Con el contrato de fábrica de software con vigencia anual se fortalece la capacidad de atención y tiempos de respuesta a los requerimientos.  | Realizar ajustes sobre las fallas reportadas por los usuarios del Sistema Misional SPOA. | Reporte mensual que registre los bugs reportados y atendidos | 6 | 1-jul-22 | 31-dic-22 | 26,14 | **6** | 100% | Corte 30-06-2023 se evidenció: Matriz Excel que relaciona "hallazgos" con descripción y solución casos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 del periodo del PM. El auditado indica que existe el GITLAB herramienta para registro de necesidades, documentación, tareas y resultados, Matriz MTO resultado de mesas de trabajo previos al contrato de fábrica. |
| 12 | H. 12. Intervención Edificio Montecarlo - Envigado. Se identificó: humedades con riesgo de afectación eléctrica, dispositivos electrónicos y limite en uso del área de incidencia. Intervención de techo con deficiencias. Sede con mejoras recientes y con novedades informadas al contratista desde el año pasado, sin que se haya corrección eficiente. | Situaciones que se presentan dentro del plazo de garantía de la estabilidad de obra, posterior a la finalización de un contrato de obra. | Promover la detección temprana de incidentes en infraestructura física que permita corregirlas de manera oportuna a Nivel Nacional | Realizar recorridos periódicos de Inspección para detectar posibles puntos de afectación. | Informe reporte | 12  | 1-jul-22 | 30-jun-23 | 52,00 | **12** | 100% | Con corte 30-06-2023 se evidenciaron los 12 informes por cada una de las Regionales de Apoyo y Nivel Central. |
| 13 | **H. 13. Pago sanciones e intereses impuesto vehicular y predial (BA).** En la SRA Nororiental en 2021 pago sanciones e intereses impuestos vehículos y predial por $987.918,10 por extemporaneidad de vigencias 2019 y 2020. Después la Secret. Hda Sant. reconoció “Pago de lo No debido” a la FGN y devolvió recursos que se consolidaron como beneficio de auditoría por $3.040.826. | Deficiencias en la aplicación de los controles que garanticen el pago de impuestos de manera oportuna. | Verificar los activos que son objeto de pago de impuestos para causar las obligaciones reales que le corresponden a la entidad | Realizar inventarios de los bienes que causen impuestos para la vigencia  | Inventario Sedes y Vehicular | 1  | 1-nov-22 | 31-ene-23 | 13,00 | **1** | 100% | Con corte 30-06-2023 se evidenció relación de inventarios por nivel central y regional.A 31-12-2023 la Subdirección Nacional de Bienes informa que allegará reporte consolidado generado por del Dpto de Transportes y DECAS del estado impositivo de las sedes y automotores a nivel nacional. |
| 13 | **H. 13. Pago sanciones e intereses impuesto vehicular y predial (BA).** En la SRA Nororiental en 2021 pago sanciones e intereses impuestos vehículos y predial por $987.918,10 por extemporaneidad de vigencias 2019 y 2020. después la Secret. Hda Sant. reconoció “Pago de lo No debido” a la FGN y devolvió recursos que se consolidaron como beneficio de auditoría por $3.040.826. | Deficiencias en la aplicación de los controles que garanticen el pago de impuestos de manera oportuna. | Realizar el pago oportuno de los bienes de propiedad o en tenencia - dominio de la FGN | Adelantar el trámite para el pago oportuno  | Relación de pagos (100%) | 100  | 1-feb-23 | 31-jul-23 | 25,71 | **50** | 50% | Con corte 31-12-2023 el avance de la meta es el mismo observado en el seguimiento anterior que se evidenció documentación soporte de pagos individuales realizados por regionales y nivel central, quedando por verificar bienes con pago y bienes exentos. |
| 13 | **H. 13. Pago sanciones e intereses impuesto vehicular y predial (BA).** En la SRA Nororiental en 2021 pago sanciones e intereses impuestos vehículos y predial por $987.918,10 por extemporaneidad de vigencias 2019 y 2020. después la Secret. Hda Sant. reconoció “Pago de lo No debido” a la FGN y devolvió recursos que se consolidaron como beneficio de auditoría por $3.040.826. | Deficiencias en la aplicación de los controles que garanticen el pago de impuestos de manera oportuna. | Realizar las gestiones necesarias ante las entidades correspondientes para la exención de pagos frente a los bienes en los cuales la FGN aún no tiene título o dominio | Realizar las gestiones necesarias ante las entidades correspondientes para la exención de pagos frente a los bienes en los cuales la FGN aún no tiene título o dominio | Informe de las gestiones adelantadas | 2 | 1-ene-23 | 31-jul-23 | 30,14 | **1** | 50% | Con corte 31-12-2023 el avance de la meta es el mismo observado en el seguimiento anterior que se evidenció documentación soporte de pagos individuales realizados por regionales y nivel central, quedando por verificar bienes con pago y bienes exentos. |
| 21 | **H. 21. Gestión de Cobro.** En expediente CC 13.819.380 se observó: - Aplicac manual GN-AP05-M-01, - Res. retiro 26/05/16 y notificación P. Porvenir inclusión nómina pens. ene/16, - Expediente sin desprendibles pago y cobros al Fondo, - Cobro persuasivo del 11/05/16 y 9/06/17, un año de diferencia, - Sin gestión de ubicación deudor, - Recaudo información patrimonial hasta feb/21. | Deficiencias de control interno en el desarrollo de los procedimientos de cobro, falta de implementación de medidas para mitigar la situación que garantice la efectividad en la recuperación de los valores adeudados a la entidad y una presunta dilación injustificada en el trámite del proceso, afectando la celeridad y el debido proceso coactivo. | Verificación de la información y documentación para realizar los registros contables a que haya lugar | Registro contable. | Comprobante contable | 1 | 1-jul-22 | 31-oct-22 | 17,43 | **0** | 0% | Con corte 30-06-2023 se evidenció: Matriz Excel Gestión de Cobros con trazabilidad del expediente con última fecha del 16-02-22 y correo electrónico del 22-04-22 donde la SRA Nororiental remite la información a la Subfinanciera NC para llevar a Comité de Sostenibilidad. Correo del 16-12-22 de la Subfinanciera dando respuesta para el tratamiento, sin observar avance a la fecha de corte. |
| **4** | No.4 CN 107 de 2020 Mejoras al Software. Las mejoras realizadas a un bien intangible se consideran como un mayor valor del activo y no como un gasto, tal como lo establece el Manual de Políticas Contables adoptado por la Entidad, bajo el Nuevo Marco Normativo. | Debilidades en la identificación de las mejoras a los bienes intangibles y aplicabilidad del procedimiento para reconocimiento y registro de los hechos económicos en el proceso contable. | Adelantar mesas de trabajo entre SF, TICS Y SB, con el fin de dar instrucciones al supervisor para detallar y cuantificar en la factura los bienes que son objeto de reconocimiento en el intangible. | Emitir instrucciones a los supervisores para detallar y cuantificar en la factura los bienes que son objeto de reconocimiento en el intangible. | Circular - Memorando - Documento | 1  | 1-jul-22 | 31-ago-22 | 8,71 | **1** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Circular 005 del 24-08-22 dirigida a los Subdirectores Regionales de Apoyo, Subdirección Tics, y supervisores de contratos "facturación detallada de bienes y servicios y reconocimiento en los estado financieros" la cual fue socializada el 25-08-2022 por la Dirección de Comunicaciones. |
| 24 | **N° 24. Gestión Documental (OI Otra Incidencia – Archivo General de la Nación).** Se observa falta de organización archivística de los documentos, no se evidencia conservación física de documentos soporte o fuentes que garanticen la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información y dificulta la trazabilidad de los documentos electrónicos. | Desorden en el manejo de archivo físico como electrónico, lo que no permite establecer la trazabilidad de la información. | Realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación del Procedimiento de Gestión de Archivo a Nivel Nacional.Con relación al archivo de documentos electrónicos programar mesas de trabajo con las dependencias responsables del Proyecto Evoluciona, para determinar su continuidad. | Solicitar informes trimestrales de gestión de archivo a las Subdirecciones Regionales y consolidarla. | Informes consolidados estado gestión de archivo. | 3 | 31/07/2020 | 31/01/2021 | 26 | **3** | 100% | Con corte 30-6-2021 se evidenció tres informes (matrices) que corresponden al reporte que periódicamente realizan las Direcciones Seccionales a la Subdirección de Gestión Documental de cada una de las actividades realizadas en cumplimiento al plan de mejoramiento. |
| 24 | **N° 24. Gestión Documental (OI Otra incidencia – Archivo General de la Nación).** Se observa falta de organización archivística de los documentos, no se evidencia conservación física de documentos soporte o fuentes que garanticen la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información y dificulta la trazabilidad de los documentos electrónicos. | Desorden en el manejo de archivo físico como electrónico, lo que no permite establecer la trazabilidad de la información. | Realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación del Procedimiento de Gestión de Archivo a Nivel Nacional.Con relación al archivo de documentos electrónicos programar mesas de trabajo con las dependencias responsables del Proyecto Evoluciona, para determinar su continuidad. | Realizar seguimiento a través de visitas internas de manera aleatoria con el fin de garantizar el debido cumplimiento. | Informe de las visitas realizadas. | 3 | 8/01/2021 | 30/06/2021 | 25 | **3** | 100% | Con corte 30-6-2021 se evidenció tres informes de visitas realizadas a las seccionales Meta (12/3/2021), Cali (17/3/2021) y Nariño (10/3/2021).  |
| 51 | **No. 51 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Contrato 16 SRAEC**. No existe autorización para la modificación de las condiciones pactadas, el contratista no entregó certificado de disposición final de los repuestos-lubricantes-llantas-baterías y No hay evidencia de control que garantice el cumplimiento de las obligaciones en el cambio de los repuestos en su calidad de genuinos  | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 51 | **No. 51 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Contrato 16 SRAEC**. No existe autorización para la modificación de las condiciones pactadas, el contratista no entregó certificado de disposición final de los repuestos-lubricantes-llantas-baterías y No hay evidencia de control que garantice el cumplimiento de las obligaciones en el cambio de los repuestos en su calidad de genuinos  | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación  | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional  | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 51 | **No. 51 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Contrato 16 SRAEC**. No existe autorización para la modificación de las condiciones pactadas, el contratista no entregó certificado de disposición final de los repuestos-lubricantes-llantas-baterías y No hay evidencia de control que garantice el cumplimiento de las obligaciones en el cambio de los repuestos en su calidad de genuinos  | Deficiencias en la labor de supervisión, que puedenocasionar que el parque automotor al servicio de la FGN, no se encuentre encondiciones óptimas de funcionamiento y riesgo de pagar por servicios que nocumplan las cláusulas pactadas. | Solicitar apoyo con los responsables de Transportes de la Regional y lideres en talleres para aumentar el control en servicios de mantenimiento. Seguimiento periódico a la chatarra saliente para la recogida y adecuar un sitio de almacenamiento para la misma en caso de la destinación final que disponga la Subdirección Regional de Apoyo o la Coordinación de Bienes. | Requerir al contratista que entregue el certificado de disposición final de los repuestos cambiados al parque automotor que haya tenido mantenimientos en ese periodo  | Informe mensual con Certificaciones | 6 | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 26 | **6** | 100% | Con corte 30-06-2021 se evidenciaron los 6 informes de 2020 con certificaciones. |
| 58 | **Nro. 58. Pago de Servicios públicos.** No se están pagando oportunamente los servicios públicos en la Regional de Apoyo Pacífico. | Las facturas de servicios públicos no llegan a tiempo para pago en la Subdirección Regional de Apoyo Pacífico | Reportar mensualmente al Departamento de Administración de Sedes del Nivel Central o al que haga sus veces en las Subdirecciones Regionales, el pago oportuno de las facturas de servicios públicos de las sedes de la Entidad a Nivel Nacional  | Establecer una directriz explicando y dando lineamientos para el diligenciamiento, remisión y ejecución del control para evitar el pago de los servicios de manera extemporánea. | Mediante Cuadro control, reportado por los responsables en las sedes | 12 | 1/07/2020 | 30/06/2021 | 52 | **12** | 100% | Con corte 30-06-2021 se evidenció la implementación del formato FGN-AP04-F04 versión 02, para el control del pago de servicios públicos en las diferentes sedes de la entidad a nivel nacional, sin embargo, se evidencia que varios formatos tanto de nivel central como de las regionales aportados no tienen la totalidad de los meses diligenciados para algunos servicios públicos. |
| 67 | **Nro. 67 Pago servicio de diciembre de 2018 Contrato CN245 de 2018**. Contrato CN0245 el 30/11/2018 se evidenció que en la ejecución contractual se produjo una incoherencia entre la cláusula quinta, sin que fuera identificada por el supervisor, de una parte, el contratista inicia actividades el 3/11/2018 y de otra el acta de inicio se suscribe el 11/12/2018.  | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 67 | **Nro. 67 Pago servicio de diciembre de 2018 Contrato CN245 de 2018**. Contrato CN0245 el 30/11/2018 se evidenció que en la ejecución contractual se produjo una incoherencia entre la cláusula quinta, sin que fuera identificada por el supervisor, de una parte, el contratista inicia actividades el 3/11/2018 y de otra el acta de inicio se suscribe el 11/12/2018.  | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación  | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional  | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 75 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016 presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos por arrendamiento, deficiencias en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Deficiencias de la labor de seguimiento y supervisión a cargo de la ANIVBV frente a sus contratistas de obra y de los funcionarios de la FGN al no exigir a la ANIVBV la ejecución de las obras y remisión de informes | Realizar una supervisión de manera conjunta que permita evaluar el cumplimiento jurídico, financiero y administrativo de cada uno de los convenios específicos | 1. Realizar mesa de trabajo interdisciplinarias (DCAS, Financiera, Contractual) con el fin de analizar, definir directrices y lineamientos para esta modalidad de contratación | Actas  | 2 | 30-jun-20 | 28-feb-21 | 35 | **2** | 100% | Con corte 30-06-2021 se evidenció el Acta del 2/12/2020 y Acta del 01/03/2021 en las cuáles se infiere que la responsabilidad principal está en cabeza del Supervisor, y que la mayor dificultad es que para el manejo de los recursos de los convenios marco suscritos con la ANIVBV ellos son autónomos. |
| 75 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016 presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos por arrendamiento, deficiencias en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Deficiencias de la labor de seguimiento y supervisión a cargo de la ANIVBV frente a sus contratistas de obra y de los funcionarios de la FGN al no exigir a la ANIVBV la ejecución de las obras y remisión de informes | Hacer seguimiento a la respuesta del oficio No.20206140002671 del 28 de mayo 2020, dirigido a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, relacionado con el convenio interadministrativo Marco de Cooperación No.0457-FGN, 95-Agencia, con los componentes técnico, administrativo y financiero.  | 3. Reportar los resultados de los informes diagnósticos de la actividad anterior a la Subdirección de Gestión Contractual | Reporte Gestión Contractual | 3 | 31-oct-20 | 30-abr-21 | 26 | **3** | 100% | Con corte 30/6/2021 se evidenciaron informes de validación de extractos con corte a 31 de marzo de 2021 de Cúcuta, Paloquemao y Bolívar. |
| 75 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016 presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos por arrendamiento, deficiencias en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 75 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016 presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos por arrendamiento, deficiencias en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación  | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional  | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 77 | **Nro. 77 Fase de transición Contrato CN103 de 2019** se pactó periodo de transición al encontrarse en ejecución el Contrato 475-2015 y poder garantizar la continuidad en el caso de producirse un cambio de contratista, evento que no ocurrió. Los pagos de la mitad del periodo de transición se realizaron conforme a la tarifa del anterior, cuando se trató del mismo contratista. | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 77 | **Nro. 77 Fase de transición Contrato CN103 de 2019** se pactó periodo de transición al encontrarse en ejecución el Contrato 475-2015 y poder garantizar la continuidad en el caso de producirse un cambio de contratista, evento que no ocurrió. Los pagos de la mitad del periodo de transición se realizaron conforme a la tarifa del anterior, cuando se trató del mismo contratista. | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación  | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional  | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 78 | **Nro. 78 Contrato 03 SRAEC de 2019 (D).** Incumplimiento de las normas por la SRA Eje Cafetero contrato 03SRAEC-2019, no se realizó visita previa al sitio de ejecución por el diseñador del proyecto que hubiesen detectado actividades que no tenían por qué adicionarse, incumplimiento al proyecto los 2 otro si, plazo que debió ser prorrogado en un 75% adicional. | Debilidades en la identificación de la necesidad  | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 78 | **Nro. 78 Contrato 03 SRAEC de 2019 (D).** Incumplimiento de las normas por la SRA Eje Cafetero contrato 03SRAEC-2019, no se realizó visita previa al sitio de ejecución por el diseñador del proyecto que hubiesen detectado actividades que no tenían por qué adicionarse, incumplimiento al proyecto los 2 otro si, plazo que debió ser prorrogado en un 75% adicional. | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación  | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional  | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 79 | **N°79 Pago de concepto no contemplados en el contrato 016 (BA) $2.155.161**. La Subdirección de Apoyo a la Gestión Eje Cafetero -SREC Contrato Electrónico 16 SRAEC-2018, se evidencia incumplimiento de las normas, ya que la Subdirección Regional del Eje Cafetero, reconoció y pagó a 31 de diciembre de 2019, por diagnósticos en mantenimiento correctivo y servicios que estaban exentos de costo | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 79 | **N°79 Pago de concepto no contemplados en el contrato 016 (BA) $2.155.161**. La Subdirección de Apoyo a la Gestión Eje Cafetero -SREC Contrato Electrónico 16 SRAEC-2018, se evidencia incumplimiento de las normas, ya que la Subdirección Regional del Eje Cafetero, reconoció y pagó a 31 de diciembre de 2019, por diagnósticos en mantenimiento correctivo y servicios que estaban exentos de costo | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación  | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional  | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de 40 horas académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas.  |
| 79 | **N°79 Pago de concepto no contemplados en el contrato 016 (BA) $2.155.161**. La Subdirección de Apoyo a la Gestión Eje Cafetero -SREC Contrato Electrónico 16 SRAEC-2018, se evidencia incumplimiento de las normas, ya que la Subdirección Regional del Eje Cafetero, reconoció y pagó a 31 de diciembre de 2019, por diagnósticos en mantenimiento correctivo y servicios que estaban exentos de costo | Se presenta por deficiencias de seguimiento y supervisión a laejecución contractual, que no permitieron advertir la exención de estos costos. | Verificar los servicios relacionados al momento de la entrega de los informes de supervisión, para evitar el pago de servicios exentos, revisando los diagnósticos en los mantenimientos correctivos. | Confrontar los servicios o mantenimientos versus la cotización entregada por el taller-contratista contra lo facturado | Informe mensual  | 6 | 1/07/2020 | 31/12/2020 | 26 | **6** | 100% | Con corte 30-06-2021 se evidenciaron los 6 informes de 2020. |
| 23 | **No.23. CN No. 165 de 2019 Supervisión.** En revisión documental de la ejecución, no se evidenciaron soportes que acreditaran el cumplimiento de la disposición final de desechos, contemplado en el numeral 21 y 22 de la cláusula Sexta del contrato. | Debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión, conforme a lo consagrado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en cuanto al cumplimiento de dos (2) obligaciones pactadas contractualmente. | Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los supervisores. | Efectuar seguimiento trimestral aleatorio a los procesos contractuales de la Subdirección de Bienes en dónde se verifique el cumplimiento de disposición final de residuos. | Informe de seguimiento | 3 | 1-oct-21 | 30-jul-22 | 43 | **3** | 100% | A 30-6-22 3 informes citan ctos FGN-NC-0178-21 S.Aquimindia, FGN-NC-0186-21 Mant. Prev. y Correc. plantas eléctricas y FGN-NC-0108-21 RAEE y certificaciones disposición final: GREENERS RECYCLING SAS 27-01-22; SERVIECOLOGICO SAS 13-04-22; TODO AMBIENTAL SAS ESP 01-02-22 y 01-04-22; LITO SAS 14-06-22; REII del 01-06-2022 y capacitación disposición final ctro acopio luminarias inservibles. |
| 23 | **No.23. CN No. 165 de 2019 Supervisión.** En revisión documental de la ejecución, no se evidenciaron soportes que acreditaran el cumplimiento de la disposición final de desechos, contemplado en el numeral 21 y 22 de la cláusula Sexta del contrato. | Debilidades en el desarrollo de las actividades de supervisión, conforme a lo consagrado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en cuanto al cumplimiento de dos (2) obligaciones pactadas contractualmente. | Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los supervisores. | Elaborar directriz indicando la obligatoriedad de incluir cláusulas de disposición final de desechos en los contratos inherentes a infraestructura física. | Directriz | 1 | 1-oct-21 | 15-jul-22 | 41 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció: Oficio rad. 20216140012911 SBIENES-30500 del 16-12-2021 "Obligatoriedad para obtener certificados de disposición final cuya competencia corresponda al proceso de gestión de bienes", dirigido a Subdirectores Regionales de Apoyo, Jefe Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios, Transportes y Construcciones. Socialización con correo del 22-12-21 |
| 24 | **H. 24 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).** En la Orden de Compra No. 40640 de 2019 del centro de contacto para servicio no presencial al ciudadano, con ANS que son indicadores para analizar el servicio contratado con porcentajes definidos para su cumplimiento, en los informes mensuales las estadísticas muestran que estos no se cumplieron, ni en los meses previos a la pandemia. | No se le entregó al proveedor la capacidad requerida para atender el tráfico de interacciones. | Revisar y modificar el umbral de los acuerdos de niveles de servicio de conformidad con la capacidad instalada ofrecida al proveedor. | 1. Revisión con Colombia Compra Eficiente - CCE sobre las condiciones del acuerdo. | Consulta por medio de correo electrónico a Colombia Compra Eficiente | 1 | 15/06/2021 | 30/06/2021 | 2 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció que con la} nueva orden de compra No.69551 contrato 0063 de 2021 se realizó la implementación por un periodo de tres meses para posteriormente evaluar los ANS para llegar al acuerdo con el proveedor y fijar los nuevos umbrales y así generar el control respectivo para delimitar los umbrales con la capacidad existente en la entidad. |
| 24 | **H. 24 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).** En la Orden de Compra No. 40640 de 2019 del centro de contacto para servicio no presencial al ciudadano, con ANS que son indicadores para analizar el servicio contratado con porcentajes definidos para su cumplimiento, en los informes mensuales las estadísticas muestran que estos no se cumplieron, ni en los meses previos a la pandemia. | No se le entregó al proveedor la capacidad requerida para atender el tráfico de interacciones. | Revisar y modificar el umbral de los acuerdos de niveles de servicio de conformidad con la capacidad instalada ofrecida al proveedor. | 2. Según el concepto de CCE analizar cuál sería el ajuste a realizar al umbral de los ANS en el período de estabilización que se ejecuta durante los primero tres meses del contrato, para así lograr los niveles de servicio con metas adecuadas para la capacidad instalada que se ofrece al proveedor. | Acta o documento que registre el acuerdo con el proveedor de los nuevos umbrales para los ANS  | 1 | 1/07/2021 | 30/10/2021 | 17 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció acta de fecha del 14 de octubre de 2021 "presentar nuevas metas para indicadores contractuales que se aplicarán a partir del mes de octubre de 2021" |
| 25 | **No.25 Recepción de Vehículos Patio Único (D).** Las hojas de vida de los automotores de placas, HNN078B, DAP64F, AIZ-837, HNN07B, MUL088, DDT382, EKC64C y KXS11E, faltan documentos de ingreso como: Oficio firmado por el fiscal, Acta de incautación, Pantallazo del SPOA, Formato de ingreso a disposición del funcionario encargado de realizar la entrega del vehículo. | Debilidades de control y seguimiento para el ingreso de los vehículos al patio único. | Asegurar el cumplimiento de los requisitos para la recepción de los automotores en el patio único | Establecer la documentación faltante en las hojas de vida de los automotores para la vigencia 2020 y 2021. | Informe | 1 | 1/07/2021 | 31/12/2021 | 26 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 aportaron informe de interventoría vigencia 2020 elaborado por el Coordinador del patio de la entidad del 14-01-2022, indicando las actividades implementadas frente a la documentación faltante de las Hojas de Vida de automotores referidas en el hallazgo. |
| 25 | **No.25 Recepción de Vehículos Patio Único (D).** Las hojas de vida de los automotores de placas, HNN078B, DAP64F, AIZ-837, HNN07B, MUL088, DDT382, EKC64C y KXS11E, faltan documentos de ingreso como: Oficio firmado por el fiscal, Acta de incautación, Pantallazo del SPOA, Formato de ingreso a disposición del funcionario encargado de realizar la entrega del vehículo. | Debilidades de control y seguimiento para el ingreso de los vehículos al patio único. | Asegurar el cumplimiento de los requisitos para la recepción de los automotores en el patio único | Obtener e incluir la información faltante en las hojas de vida de los automotores | Informes trimestrales de avance | 2 | 2/08/2021 | 31/01/2022 | 26 | **2** | 100% | A 30-6-22 Se evidenciaron informes de enero y marzo de 2022, que informan las gestiones realizadas con los despachos judiciales para que alleguen la información faltante en las hojas de vida de los automotores. Aún faltan respuestas de despachos. |
| 26 | **No.26. Aglomeración parque automotor en patio único.** En recorrido realizado al Patio Único se pudo verificar que el terreno cuenta con un área de 30.000 mts2, el cual llego a su máxima capacidad ocupacional debido a la congestión generada, por la gran cantidad de automotores que ingresa al patio diariamente. | Falta de gestión y seguimiento por parte de los subdirectores y fiscales ante los bajos resultados sobre la descongestión de los automotores incautados. | Coordinar con la Subdirección de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Adelantar mesas de trabajo con el fin de implementar un cronograma de actividades | Plan de trabajo y / o cronograma | 1 | 1/07/2021 | 31/07/2021 | 4 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 Se evidenció cronograma elaborado en Excel con actividades iniciales desde agosto de 2020 a julio de 2022; Se observa informe estratégico de apoyo a la Subdirección Regional Noroccidental de fecha 03 de agosto de 2021, indicando acciones a seguir respecto de algunos automotores. |
| 26 | **No.26. Aglomeración parque automotor en patio único.** En recorrido realizado al Patio Único se pudo verificar que el terreno cuenta con un área de 30.000 mts2, el cual llego a su máxima capacidad ocupacional debido a la congestión generada, por la gran cantidad de automotores que ingresa al patio diariamente. | Falta de gestión y seguimiento por parte de los subdirectores y fiscales ante los bajos resultados sobre la descongestión de los automotores incautados. | Coordinar con la Subdirección de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Informe bimestral de avance de actividades  | Informe de avance | 6 | 2/08/2021 | 29/07/2022 | 52 | **6** | 100% | Se observó informe trimestral del 30-09-2022, se aportan las resoluciones de baja y declaratoria de abandono, así: - Resolución 0135 del 30/09/2022.Tambien corresponden los informes del 31-08-2022 -FEAB y del 30-09-2022- Declaratoria de abandono. |
| 27 | **No.27 Control de llaves de vehículos patio único.** En visita realizada al patio único del Municipio de Caldas el 19-Mar-21, se observó que no están cumpliendo con la normatividad, debido a que se evidenciaron 1.200 automotores con sus respectivas llaves puestas, aumentando así el riesgo de robo, pérdida o manipulación inadecuada de las llaves automotores. | Falta de seguimiento y control por parte del administrador del patio. | Solicitar la adquisición de un Llaveramen para el control de las llaves de los vehículos incautados en el Patio único | Adquirir un Llaveramen para el manejo y custodia de las llaves de los vehículos incautados, que de acuerdo con el inventario, hayan ingresado con ella. | Llaveramen | 1 | 1/07/2021 | 1/10/2021 | 13 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 se evidenció fotografía del llaveramen implementado en el patio único para el manejo y custodia de las llaves de los automotores. |
| 28 | **No. 28. Garitas patio único.** En visita realizada al Patio Único se evidenció que las instalaciones donde los guardas realizan sus operaciones de vigilancia (Garitas) no cumplen con las condiciones óptimas para una prestación de servicio eficiente, situación puesta en conocimiento a la FGN por parte del contratista sin que las mismas hayan sido intervenidas a la fecha de la visita. | Por debilidades de control, ejecución y seguimiento del proceso contractual. | Mejorar el estado actual de las garitas en los patios únicos | Hacer inventario del estado actual de las garitas en los patios únicos para determinar las mejoras a realizar | Informe de estado actual con recomendaciones de mejoras | 1 | 1/07/2021 | 1/10/2021 | 13 | **1** | 100% | A 31-12-2021 Se evidenció informe de fecha 21-10-2021 realizado por el arquitecto de la Subdirección Regional Noroccidental que contiene el estado actual de las garitas y las recomendaciones a tener en cuenta para su mejora, acompañado de fotografías. |
| 29 | **No.29. Impacto ambiental en el patio único.** En el Patio Único se observaron todo tipo de automotores deteriorados y oxidados por encontrarse por años a la intemperie, generando contaminación visual a las personas que habitan en los edificios aledaños, escorrentía, y no se cuenta con filtros o cunetas para recoger las aguas lluvias. | Deficiencia de gestión en las labores de control a cargo de la entidad a través de la supervisión y seguimiento al Patio Único para que se mitiguen los impactos ambientales negativos. | Coordinar con la Subdirección de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Adelantar mesas de trabajo con el fin de implementar un cronograma de actividades | Plan de trabajo y / o cronograma | 1 | 1/07/2021 | 31/07/2021 | 4 | **1** | 100% | Se evidenció cronograma en Excel de ago-20 a jul-22, informe estratégico de apoyo a la Reg Norocc del 03-8-21 indicando acciones, y las siguientes resoluciones de descongestión que ordenan baja para destrucción de automotores dejados a disposición del FEAB, así: No. 000809 del 20-9-21 (75) automotores y No. 000690 del 23-8-21 (87) automotores, los cuales ya fueron chatarrizados en 2021. |
| 29 | **No.29. Impacto ambiental en el patio único.** En el Patio Único se observaron todo tipo de automotores deteriorados y oxidados por encontrarse por años a la intemperie, generando contaminación visual a las personas que habitan en los edificios aledaños, escorrentía, y no se cuenta con filtros o cunetas para recoger las aguas lluvias. | Deficiencia de gestión en las labores de control a cargo de la entidad a través de la supervisión y seguimiento al Patio Único para que se mitiguen los impactos ambientales negativos. | Coordinar con la Subdirección de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Informe bimestral de avance de actividades  | Informe de avance | 6 | 2/08/2021 | 29/07/2022 | 52 | **6** | 100% | 1) Inf. del 31-08-2022, activ. Realizadas por el FEAB, Res 000063 del 06-06-2022 chatarrización 5 autopartes.2) Inf. del 30-09-2022 - Decl. Abandono Res 00117/12-09-2022, 46 aut. Res 000122 del 15-09-2022. 11 aut. Res 000135 del 30/09/2022, 1 automotor. Lo anterior se publico en cartelera y pag. web. |
| 30 | **No.30. Uso de parqueaderos de las instalaciones de la FGN - Bunker.** Durante inspección realizada el día 17 de marzo del 2021 a las instalaciones del Bunker de la FGN en Medellín, se evidenció que, en uno de los parqueaderos, se tienen retenidos como evidencia de algunos procesos penales, veinticinco (25) motos de las cuales 4 no registraban placas y once (11) vehículos automotores. | Deficiencia de control y seguimiento al no darse aplicación a lo dispuesto en la normatividad vigente, que fijan las políticas de administración, manejo y disposición de dichos bienes. | Visitar los diferentes parqueaderos de las sedes de la FGN para identificar si existen automotores vinculados a procesos penales para solicitar su reubicación | Coordinar con la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Informe de avance | 6 | 1/07/2021 | 31/12/2021 | 26 | **6** | 100% | A 30-6-22 Se evidenció: 1) Informe a abril/2022, informan recibo oficio 20440-02-083 de Asesora III Sección Policía Judicial CTI Mllín, informando situación jurídica rodantes parqueadero sur sede ppal caribe para que los fiscales soliciten traslado patio único; 2) Informe a junio/2022, informan traslado a patio único 7, 1 devuelto propietario y 3 a{un pendientes autorización fiscal. |
| 31 | **No. 31. Diseño y construcción del baño de discapacitados.** Se observaron incumplimientos de la NTC 6047, respecto a los baños para las personas en condiciones de discapacidad, Contrato FGN-RNOCC-0013 de 2021, piso 8° alpujarra. | Deficiencias en la planeación, diseño y ejecución de las obras; conllevando a la omisión de los principios de eficiencia y eficacia en los procesos contractuales, así como falta de control y exigencias por parte de la supervisión del contrato. | Visitar los baños de las sedes de la Regional para personas con discapacidad con el fin de identificar si cumplen con la NTC 6047 | Elaborar informe del estado actual de los baños de las sedes con recomendaciones de mejora | Informe | 1 | 1/07/2021 | 1/10/2021 | 13 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 Se evidenció informe de fecha 15-10-2021 elaborado por el arquitecto de la Subdirección Regional que contiene el estado de las unidades sanitarias para discapacitados de las sedes de Alpujarra - Piso 8 se adelantó mejora puerta, Caribe - CAF cumple requisitos y Montecarlo en Envigado con recomendaciones para mejoras en lavamanos. |
| 32 | **No.32. Obras no previstas CN obra N° FGN- RNOCC-00013-2020.** En la ejecución del cto con vr- inicial de $46.473.607, se adicionó en $14.292.694 por actividades no contempladas en estudios previos de adecuación y reforma física de un espacio para baño público para personas con discapacidad, conllevando al cambio de las condiciones iniciales, y a un vr. final de $60.766.301. | Debilidades en la planeación de las obras y omisión de los principios de eficiencia, eficacia y economía en los procesos contractuales, así como falta de control y seguimiento de la supervisión del contrato. | Capacitación a los responsables de la elaboración de los estudios previos y a los supervisores designados responsables del seguimiento y control de la ejecución del contrato. | Realizar capacitación integral mediante charla presencial y/o virtual | Convocatorias a capacitación y registros de asistencia | 2 | 19/07/2021 | 31/12/2021 | 24 | **2** | 100% | Con corte 31-12-2021 Se evidenció correo de citación a la capacitación virtual efectuada por Gestión Contractual de la Regional de fecha 18-Nov-2021 a los supervisores y el control de asistencia de la misma fecha, en la cual se trataron los siguientes temas: elaboración estudios previos y del sector, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros. |
| 33 | **No.33. Principio transparencia CN N° FGN-RNOCC-0024-2020.** No se discriminaron vrs, cantidades y precios unitarios de enchapes, mesón, división de baño, espejo y elementos sanitarios con sus puntos hidráulicos, sin ser clara y transparente la información suministrada en el cuadro actividades realizadas, mostrándose como una actividad global, que contempla varios ítems a desarrollar. | Deficiencias en la supervisión mediante la aprobación al contratista de este ítem de actividades de obra, afectando con esto la transparencia de la información por cuanto no se puede realizar una revisión precisa al momento de emitir el acta de recibo final. | Incluir en el estudio de necesidades de los contratos de obra la discriminación de las cantidades de insumos requeridos para las intervenciones. | Efectuar seguimiento bimestral aleatorio a los procesos contractuales de obra dónde se encuentren discriminados las cantidades y precios unitarios de los elementos utilizados en los mantenimientos locativos. | Informe de seguimiento | 6 | 19-jul-21 | 15-jul-22 | 52 | **6** | 100% | A corte 31-12-2021 Se evidenciaron informes de seguimiento del 31-10-2021y 31-12-2021 a los contratos de obra Nos. CN014 del 09-08-2021 con el Consorcio GHSMAR, CN038 del 09-12-2021 con Inversiones y Construcciones de Oriente Sociedad Ltda; CN022 del 15-08-2021con SIPCO SAS, verificando las actividades, precios unitarios y cantidades de obra, detallados. |
| 34 | **No.34. Supervisión e interventoría CN Nros. FGN- RNOCC-00013, 0024 y 0025 de 2020 (IP).** En los informes de supervisión no se observaron deficiencias respecto a los malos acabados e inadecuado funcionamiento de los aparatos sanitarios, situaciones que afectan la calidad de la obra de cada contrato. | Deficiencias en las labores de control a cargo de la entidad y de la supervisión de los contratos. | Requerir a la empresa Proymaar SAS, responsable del contrato FGN-RNOCC- 00013-2020 las garantías de obra con el fin de corregir deficiencias. | Realizar seguimiento y control a las obligaciones contractuales y garantías. | Informe acciones adelantadas | 1 | 19-jul-21 | 1/10/2021 | 11 | **1** | 100% | Se evidenció informe resumen sin fecha realizado el Arq. Reg que contiene los requerimientos efectuados x los contratos referenciados del hallazgo sobre garantías en la ejecución y las acciones adelantadas con ocasión de las solicitudes efectuadas, acompañado de las actas de recibo de la ejecución de las garantías, registros fotográficos de lo ejecutado y oficios remitidos. |
| 35 | **No.35. Supervisión e interventoría.** En los contratos de arrendamiento revisados se evidenciaron deficiencias respecto a: 1 Los días en el plazo de ejecución no concuerdan, frente al SECOP; 2 No se elaboraron los informes mensuales y finales y no fueron publicados en el SECOP, y 3 El acta de inicio de cada contrato registra el vr en número de manera correcta y otro vr en letra. | Debilidades en las labores de supervisión y de los mecanismos de control interno aplicables al proceso contractual. | Capacitación a los responsables de la elaboración de los estudios previos y a los supervisores designados responsables del seguimiento y control de la ejecución del contrato. | Realizar capacitación integral mediante charla presencial y/o virtual | Convocatorias a capacitación y registros de asistencia | 2 | 19/07/2021 | 31/12/2021 | 24 | **2** | 100% | Se evidenció correo del 26-10-21 citando a capacitación virtual efectuada por Contractual Reg a Supervisores y el control de asistencia; temas tratados: rég. sancionatorio en materia contractual, incumplimientos ejecuc. contractual, etapa postcontractual - liquid. contrato, procedimiento a seguir el Supervisor, cierre expediente contractual; y vigilancia y control ejecuc. contractual.  |
| 35 | **No.35. Supervisión e interventoría.** En los contratos de arrendamiento revisados se evidenciaron deficiencias respecto a: 1 Los días en el plazo de ejecución no concuerdan, frente al SECOP; 2 No se elaboraron los informes mensuales y finales y no fueron publicados en el SECOP, y 3 El acta de inicio de cada contrato registra el vr en número de manera correcta y otro vr en letra. | Debilidades en las labores de supervisión y de los mecanismos de control interno aplicables al proceso contractual. | Elaborar control para validar los requisitos establecidos en la contratación directa por arrendamientos publicada en SECOP. | Realizar seguimiento bimestral del cumplimiento de los requisitos establecidos | Formato en excell | 6  | 15-jul-21 | 14-jul-22 | 52 | **7** | 100% | A 30-6-22 Se evidenció Formatos Hoja de Ruta Contratación Directa persona natural que es una lista de verificación de los documentos contratos Nos. 0002-2022 municipio Guatapé y 0003-2022 municipios Pintada, Sopetrán y Valdivia. |
| 35 | **No.35. Supervisión e interventoría.** En los contratos de arrendamiento revisados se evidenciaron deficiencias respecto a: 1 Los días en el plazo de ejecución no concuerdan, frente al SECOP; 2 No se elaboraron los informes mensuales y finales y no fueron publicados en el SECOP, y 3 El acta de inicio de cada contrato registra el vr en número de manera correcta y otro vr en letra. | Debilidades en las labores de supervisión y de los mecanismos de control interno aplicables al proceso contractual. | Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los supervisores. | Efectuar seguimiento bimestral aleatorio a los procesos contractuales. | Informe de seguimiento | 6 | 15-jul-21 | 14-jul-22 | 52 | **6** | 100% | A 31-12-2022 se evidenció: Informes No.5 y No. 6 en documento pdf con registros de junio a dic de 2022, contrato de arrendamiento, plazo, publicación y link Secop, supervisor y la relación de documentos que aparecen publicados en el secop incluyendo los informes del supervisor. |
| 36 | **No.36. Pagos efectuados CN No. 04 -2020.** En los estudios previos no se justifica la necesidad del Cto, ni presupuestos técnicos; tampoco se detalla la utilización de los materiales de construcción y ferretería. No hay registro de reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos de sedes en cada seccional, ni informe detallado del destino de las compras de estos materiales. | Falta de planeación, control y supervisión. La herramienta implementada por la entidad para el control de incidentes de mantenimientos no ha desarrollado el módulo de verificación de materiales. | Implementar control que garantice el consumo de suministros por cada obra o mejoras adelantadas en las sedes de la Regional | Diseñar una matriz que identifique el detalle de los suministros utilizados por cada obra o mejoras adelantadas en las sedes de la Regional | Informe con análisis de matriz | 6 | 30-jun-21 | 31-dic-21 | 26 | **6** | 100% | Con corte 31-12-2021 e evidenció cuadro matriz donde se refleja la información desde el 4 de agosto el inventario de materiales hasta el 30 de diciembre de 2021. |
| 37 | **No. 37. Gasto impacto pandemia COVID-19.** Revisado el cto FGN-RCA-0039-2020 para evaluar el gasto destinado a cubrir el impacto de la pandemia, se observó que no hay comprobantes de entrada y salida del almacén, ni soportes de la adecuada recepción y entrega de los lavamos portátiles y geles adquiridos. | Falta de seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Capacitar a los supervisores de contratos de suministro de elementos sujetos a ingreso a almacén en el procedimiento respectivo | 1. Convocar a los supervisores mediante correo electrónico y realizar reunión de capacitación. | Acta de reunión | 1 | 16-jun-21 | 30-jul-21 | 6 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2021 Se evidenció acta del 2-8-2021 en la cual se socializa el procedimiento de recepción en almacén de elementos convocando a todo el Grupo de Bienes. |
| 38 | **No.38. Control consumo de combustible. Orden de compra No.59646. (D).** En el informe No. 1 de supervisión de la orden de compra se encontraron inconsistencias en el consumo de combustible por $6.021.927 porque los soportes no evidencian la identificación del beneficiario que acreditara que el combustible suministrado fue recibido por los automotores de la FGN. | Deficiencia en la aplicación de los controles específicos que determinen el correcto consumo de combustible, así como las fallas en los procesos de supervisión. | Capacitación a los supervisores designados responsables del seguimiento y control de la ejecución de los contratos. | Realizar capacitación integral mediante charla presencial y/o virtual | Convocatorias a capacitación y registros de asistencia | 1 | 19/07/2021 | 1/10/2021 | 11 | **1** | 100% | A 31-12-2021 Se evidenció un Formato de acta de reunión del 27-9-2021 en la que se socializó la guía de suministros y control de combustibles y el formato de informe parcial o final de supervisión, se observa que los soportes no son iguales a lo formulado, pero se validan con lo evidenciado. |
| 38 | **No.38. Control consumo de combustible. Orden de compra No.59646. (D).** En el informe No. 1 de supervisión de la orden de compra se encontraron inconsistencias en el consumo de combustible por $6.021.927 porque los soportes no evidencian la identificación del beneficiario que acreditara que el combustible suministrado fue recibido por los automotores de la FGN. | Deficiencia en la aplicación de los controles específicos que determinen el correcto consumo de combustible, así como las fallas en los procesos de supervisión. | Capacitación a los supervisores designados responsables del seguimiento y control de la ejecución de los contratos. | Efectuar seguimiento bimestral aleatorio a los procesos contractuales. | Informe de seguimiento | 6 | 19-jul-21 | 15-jul-22 | 52 | **6** | 100% | Con corte 30 de junio de 2022 se evidenciaron formatos FGN-AP04-F46 de apoyo suministro combustible de los meses de enero a junio de 2022, y formatos mensuales supervisión de los contratos de Terpel y Distracom por la vigencia 2021 y 2022, en dichos informes se observaron aspectos generales del contrato, resumen financiero, el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico. |
| 39 | **No.39. Control consumo de combustible. Orden de Compra No. 59644. (D).** En los informes parciales 1 y 2 de supervisión de la orden de compra se encontraron inconsistencias en el consumo de combustible por $41.559.461 porque los soportes no evidencian la identificación del beneficiario que acreditara que el combustible suministrado fue recibido por los automotores de la FGN. | Deficiencia en la aplicación de los controles específicos que determinen el correcto consumo de combustible, así como las fallas en los procesos de supervisión. | Incluir el desglose de vehículos que recibieron combustible en los informes de supervisión | Anexar el desglose de vehículos que recibieron el combustible a los informes de supervisión  | Informe de supervisión con detalle de vehículos que recibieron el servicio | 3 | 16-jun-21 | 30-sep-21 | 15 | **3** | 100% | A 31-12-2021 se evidenció Formato informe de supervisión con DISTRACON (corte julio), TERPEL (corte julio), BIGPASS, observando que se encuentran relacionados lo vehículos que recibieron esos combustibles. |
| 40 | **No.40. Orden Compra 51965 de 2020 - Entrada elementos.** El comprobante de entrada No 209 del 14-08-2020 de la Orden de Compra 51965, se evidenció inconsistencias en los elementos ingresados, el elemento 115014001 cuya descripción es Billetera Porta documentos, no corresponde a los elementos adquiridos en la orden, así mismo, dicho elemento tiene asignado valores unitarios diferentes. | Inobservancia del procedimiento FGN-AP04-P-01 para el ingreso de bienes adquiridos. | Validar siempre los códigos con la denominación en SIAF de los bienes a ingresar en el almacén. | Oficio del supervisor del contrato donde se informe el tipo de bien adquirido y verificar en el ingreso de almacén que los códigos correspondan a los bienes adquiridos para tramite de pago colocando visto bueno al documento. | Informe de verificación | 1 | 1/07/2021 | 31/08/2021 | 9 | **1** | 100% | A 31-12-21 se evidenció oficios Jefe Bienes 30940, 30940-007 y 30940-001 del 7-10-21, 12-11-21 y 11-01-22 donde informan que verificaron aleatoriamente los códigos de los elementos registrados corresponden a los elementos adquiridos, en las EA 363 y 461 1er informe; EA 478 y 485 2do informe; y EA 610, 611, 635 y 638 3er informe. Se adjuntan las ordenes de ingreso al almacén y facturas. |
| 40 | **No.40. Orden Compra 51965 de 2020 - Entrada elementos.** El comprobante de entrada No 209 del 14-08-2020 de la Orden de Compra 51965, se evidenció inconsistencias en los elementos ingresados, el elemento 115014001 cuya descripción es Billetera Portadocumentos, no corresponde a los elementos adquiridos en la orden, así mismo, dicho elemento tiene asignado valores unitarios diferentes. | Inobservancia del procedimiento FGN-AP04-P-01 para el ingreso de bienes adquiridos. | Validar siempre los códigos con la denominación en SIAF de los bienes a ingresar en el almacén. | Verificación bimestral aleatoria a los códigos de los elementos registrados en las entradas efectuadas. | Informe bimestral de verificación aleatoria | 6 | 2/08/2021 | 29/07/2022 | 52 | **6** | 100% | A 31-12-2022 se evidenció oficio por parte del almacenista 30940-0171 del 27-07-2022 de verificación aleatoria de códigos de los elementos de las EA 2214 del 10-05-2022 y EA 343 del 22-06-2022, correspondiente al 6to y último informe completando el total de la unidad de medida propuesta. Adjuntan las órdenes de ingreso al almacén y facturas. |
| 41 | **No.41. Legalización bonos combustible.** En las órdenes de pedido de la estación de servicio omiten diligenciar nombre conductor, cant. y tipo combustible y vr unitario. Igualmente, para la legalización del 19-May-20 del vehículo placas DMX225, en las órdenes de pedido 2151 a 2157 no se diligencia fecha, nombre conductor, placas, kilometraje, cant. y tipo combustible y vr unitario. | Inobservancia del proceso gestión de bienes - guía suministro y control de combustible (FGN-AP04-G-18) y por deficiencias en la ejecución de las actividades para la verificación y legalización del suministro de combustibles. | Revisar al momento de legalización de los bonos que todos los formatos estén diligenciados. | Presentar informe a la Subdirección Regional dónde se evidencie la verificación del diligenciamiento de los formatos de legalización de bonos. | Informes | 12 | 19/07/2021 | 15/07/2022 | 52 | **12** | 100% | A 31-12-2022 se evidenció oficio 30940135 del 06/07/2022 suscrito por el Coordinador de Transportes, informando la legalización del suministro de combustible con Tarjetas Inteligentes TICKET CAR con CHIP y códigos PIN únicos para cada automotor de junio de 2022, completando el total de la unidad de medida propuesta. |
| 6 | H. 6 – Acta inicio APP 0202 del 24-12-21. A abril 2022 la FGN y el Concesionario no han suscrito el acta de inicio para la sede en Cali; a su vez la FGN no la ha conminado a cumplir las actividades para su suscripción, a pesar de que el literal (a) del numeral “15.2 Eventos Generadores de Imposición de Multas”, establece la imposición de multa por no suscribir acta de inicio | Debilidades en la supervisión del contrato, al no exigir al Concesionario el cabal cumplimiento de los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio. | Emitir un lineamiento al interior del proceso de Gestión Contractual. | Emitir lineamientos a nivel nacional para que, en el oficio de designación de supervisión, se adicione la obligación de la suscripción del Acta de Inicio de manera oportuna y en aquellos contratos específicos adicionalmente se enunciarán las condiciones especiales para la suscripción de la misma. | Circular, Memorando, Documento | 1  | 1-jul-22 | 31-ago-22 | 8,71 | **1** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Circular 0003 del 30-08-22 radicado DE3000202226130005923 dirigida a los supervisores dando lineamiento para la suscripción del acta de inicio en los contratos donde aplique. Se socializó mediante correo electrónico del 13-09-22. |
| 6 | H. 6 – Acta inicio APP 0202 del 24-12-21. A abril 2022 la FGN y el Concesionario no han suscrito el acta de inicio para la sede en Cali; a su vez la FGN no la ha conminado a cumplir las actividades para su suscripción, a pesar de que el literal (a) del numeral “15.2 Eventos Generadores de Imposición de Multas”, establece la imposición de multa por no suscribir acta de inicio | Inconsistencias en la información contenida en el plan parcial del Distrito de Santiago de Cali, con referencia a las áreas del predio donde se desarrollará el proyecto de la sede de la FGN en esa ciudad. | Establecer mecanismo de control para mitigar errores en el proceso | Crear e implementar una lista de chequeo de acuerdo a la modalidad de contrataciòn con el fin de determinar los requisitos previos para la firma del acta de inicio. | Documento (Formato facilitativo-lista de chequeo) | 2  | 1-jul-22 | 1-jul-23 | 52,14 | **2** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Correo del 17-11-2022 enviado a la Subdirección Contractual para la implementación de dos formatos facilitativos: Acta de entrega y recibo de obra y Lista de Chequeo para firma de acta de inicio, los cuales ya se están aplicando de manera no formal. |
| 20 | **H. 20 Bienes no explotados.** A 31-12-2021 no se registró en la Cta 1637 PPYE no explotados $202.213.234,73 de Santander y $2.776.326.000 de Magdalena M. de equipo de transp. en “Estado Bueno”, y no corresponden a menor cuantía, ni se encuentran en servicio sn SIAF, conforme a su condición deben ser registrados en dicha cuenta contable. | Deficiencias de control interno contable, así como a debilidades en el registro de las operaciones. | Presentar reporte con los elementos no explotados y los elementos inservibles registrados en SIAF y Cruce con el saldo contable de la cuenta 1637 | Reporte SIIF y SIAF | Reporte | 1 | 1-jul-22 | 30-sep-22 | 13,00 | **1** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Reporte comprobante contable 42247 del 25-03-2022 reclasificación de cuentas comparativo Bienes, Almacén y Contabilidad cuenta 1637 de enero 2022. Informe a 31-12-2022. |
| 20 | **H. 20 Bienes no explotados.** A 31-12-2021 no se registró en la Cta 1637 PPYE no explotados $202.213.234,73 de Santander y $2.776.326.000 de Magdalena M. de equipo de transp. en “Estado Bueno”, y no corresponden a menor cuantía, ni se encuentran en servicio sn SIAF, conforme a su condición deben ser registrados en dicha cuenta contable. | Deficiencias de control interno contable, así como a debilidades en el registro de las operaciones. | Presentar reporte con los elementos no explotados y los elementos inservibles registrados en SIAF y Cruce con el saldo contable de la cuenta 1637 | Realizar la reclasificación correspondiente | Informe de resultados de actividad | 1 | 1-oct-22 | 31-dic-22 | 13,00 | **1** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Informe resultado actividad con corte a 31-12-22, donde informan la reclasificación correspondiente, registro contable 42247 de 31-01-2022 y se anexan conciliaciones periódicas con Bienes en formato FGN-AP06-F40 de las cuentas 1636 y 1637. A 31-12-2022 se informa que la cuenta está con saldo cero. |
| **68** | **Nro. 68 Estudios y Documentos previos - Contrato CN245 de 2018.** La modalidad de contratación fue la directa, se evidenció que varios de los componentes de hardware del sistema son de características técnicas uniformes, y de las cuales el contratista no ostenta exclusividad en el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, por lo que existe pluralidad de oferentes | Debilidades en la identificación de la necesidad  | Realizar seguimiento por parte de las Direcciones y/o Subdirecciones que tienen a cargo más de 5 contratos en ejecución de mayor impacto para la entidad (Dirección de CTISubdirección de BienesSubdirección de Gestión DocumentalDirección Protección y AsistenciaSubdirección de Tic´s) | Realizar seguimientos trimestrales por parte de las Direcciones y/o Subdirecciones que tienen a cargo más de 5 contratos en ejecución de mayor impacto para la entidad. | Informe de seguimiento trimestral | 2 | 1-jul-22 | 31-dic-22 | 26,14 | **2** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Rad 20221200003941 TICS de 29-9-22 inf cto 066-2020, Rad 20227750008821 Bienes de 30-9-22 cto FGN-NC0071-2021 Seguros, Rad 20226150002873 Transp inf cto 0127-2020 de 30-9-22 OC 54974 combust, Rad 2023615000211 Transp de 11-1-23 cto 0173-2022, Rad 20231200000041 TICS 11-1-23 cto FGN-0015-2022 OC84217 ORACOL, Rad 20236120000513 DCAS de 16-1-23 inf cto 207-2022. |
| **70** | **Nro. 70 Liquidación Acuerdo Específico 241** **del 27/09/2017** se firmó acta de liquidación el 23/05/2018, a pesar de haber obligaciones pendientes de las partes a la firma del Acta de liquidación. A 31/12/2019, no se evidenció soporte de devolución del saldo de los recursos que quedaron en poder de la ANIVBV; a pesar de que dichos recursos ya se habían transferido a la DTN, la ANIVBV. | Debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual | Realizar seguimiento nacional a liquidación de contratos | Diligenciamiento de formato facilitativo en Excel, creado para reportar el avance y situación de las liquidaciones de los contratos y remitido a la Subdirección de Gestión Contractual Nivel Central mensual | Correos electrónicos y formato facilitativo en Excel diligenciado | 6 | 1-jul-22 | 31-dic-22 | 26,14 | **6** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Matriz facilitativa que identifica estado actual actas de liquidación por SRA, vigencia, número de contrato, objeto, supervisión, fecha suscripción, terminación, 4 semáforos por tiempos para realizar actas de liquidación, estado, fecha y observación por Regional. Correos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022. |
| **80** | **N°80 Adquisiciones Contrato 47 SRAEC 2019**, se evidencia incumplimiento por suministro e instalación de elementos no previstos en el estudio previo y oferta, a pesar del diagnóstico previo el mantenimiento correctivo a la UPS, no se logró dejar el equipo operativo, no se evidencia la totalidad de las fichas técnicas, se incumplió el control de los mantenimientos a los equipos. | Debilidades en la identificación de la necesidad  | Adelantar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Realizar seguimiento aleatorio al cumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones de supervisión. | Informes trimestrales de seguimiento | 2 | 1-jul-22 | 31-dic-22 | 26,14 | **2** | 100% | A 31-12-22 se evidenció: Informe supervisión de 10-06-22 a 18-07-22 de seguimiento al cto FGN-REC-0009-2022 del 30-5-2022; Informe supervisión de 19-07-22 al 30-08-22. Presentaron los informes del contrato relacionado en el hallazgo. |
| **1** | Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. | Debilidades en los mecanismos de control de las existencias de los bienes en bodega. | identificación y ubicación de los elementos entregados | Identificación de los elementos entregados por la Seccional Sucre al Nivel Central, dejando trazabilidad de los elementos pendientes por ubicar.  | acta firmada | 1  | 1-jul-23 | 1-ago-23 | 4,43 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2023 se evidenció acta del 19-07-2023 elaborada en la Seccional Sucre en la cual se identifican los elementos entregados al nivel central (62) ubicando 35 elementos con soportes documentales en el nivel central quedando pendiente 27. |
| **1** | Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. | Debilidades en los mecanismos de control de las existencias de los bienes en bodega. | identificación y ubicación de los elementos entregados | Implementar cronograma de visitas a las sedes del Nivel Central por el DCAS y el DBAI, con el fin de adelantar la búsqueda e identificación de los elementos pendientes por ubicar | Cronograma de visitas  | 1  | 2-ago-23 | 15-ago-23 | 1,86 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2023 se evidenció la definición del cronograma de visitas a las 17 sedes del nivel central a surtirse entre el 23-8 al 24-11 de 2023 con informes para cada una de estas visitas. |
| **1** | Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. | Debilidades en los mecanismos de control de las existencias de los bienes en bodega. | Ubicación de bienes faltantes | Realizar actividades para la ubicación de los bienes faltantes tales como revisión física y recorrido en las sedes de nivel central por parte del DCAS el DBAI, con el fin de encontrar los bienes pendientes por ubicar. Deberá presentarse un informe mensual detallando las áreas verificadas y los bienes encontrados. | informe  | 4  | 15-ago-23 | 15-ene-24 | 21,86 | **4** | 100% | Con corte 31-12-2023 se evidenció que cumplido el cronograma entre agosto y noviembre de 2023 de las visitas realizadas a las 17 sedes, se presentaron 8 informes por DABI y 4 por DECAS, ubicando 2 bienes de los 27 objeto de búsqueda. |
| **1** | Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. | Debilidades en los mecanismos de control de las existencias de los bienes en bodega. | legalización de los bienes encontrados | Realizar la legalización para cada uno de los bienes encontrados. Remesa para la SRA Noroccidental - Sucre- y el ingreso para Nivel Central | remesa | 1  | 31-ago-23 | 31-ene-24 | 21,86 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2023 se realizaron las remesas de 2 elementos ubicados por los departamentos de bienes e inventarios y administración de sedes en cumplimiento al cronograma. |
| **1** | Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. | Debilidades en los mecanismos de control de las existencias de los bienes en bodega. | Fortalecer los mecanismos de control de los bienes en bodega | Emitir memorando semestral recordando el cumplimiento de los procedimientos para el manejo, registro y control de los bienes  | memorando  | 2  | 1-jul-23 | 1-jul-24 | 52,29 | **1** | 50% | Con corte 31-12-2023 se elaboró el memorando 0008 del 9-10-2023 dirigidos a los Subdirectores Regionales de apoyo y servidores con funciones de almacenista suscrito por el Subdirector y Jefe de DABAI, socializado con correo del 24-10-2023. |
| **1** | Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. | Debilidades en los mecanismos de control de las existencias de los bienes en bodega. | Fortalecer los mecanismos de control de los bienes en bodega | Capacitar a los Servidores de almacén acerca de los procedimientos para el manejo, registro y control de los bienes | acta de reunión  | 2  | 1-jul-23 | 1-jul-24 | 52,29 | **1** | 50% | Con corte 31-12-2023 se evidenció capacitación a los servidores de almacén, con lista de asistencia por Teams 28-11-2023 con un total de 19 servidores a nivel nacional. Archivo de la "sensibilización almacenistas" |
| **1** | Verificadas las actas y datos de almacén en SIAF de la Seccional Sucre a 31-12-2022, no se encontraron 62 elementos por vr de $8.722.709, faltante de la evaluación a los inventarios que fueron remitidos al Nivel Central el 30-01-2020 y que no se han legalizado al no tener certificación de recibo de los bienes, de acuerdo a lo analizado verificado y registrado en el acta de inventario. | Debilidades en los mecanismos de control de las existencias de los bienes en bodega. | Fortalecer los mecanismos de control de los bienes en bodega | Verificar periódica y aleatoriamente la existencia de los bienes en las bodegas - almacenes | Documento | 2  | 1-ago-23 | 1-ago-24 | 52,29 | **1** | 50% | Con corte 31-12-2023 se evidenció radicado 20237020000693 oficio SBIENES -30500 del 15-06-2023 "solicitud inventario físico de bodegas" - Memorando 007 y Documento "Resultados vigencia 2023"  |
| **2** | En los contratos FGN-RNOCC-0024-2022 y FGN-RNOCC-039-2022, celebrados para realizar actividades de obra relacionadas con las adecuaciones y reparaciones locativas y los mantenimientos de las sedes de la FGN, no se contó con la licencia urbanística expedida por la autoridad municipal competente que autorizara adelantar las obras de adecuación y reforzamiento estructural. | Deficiencia de planeación y de gestión administrativa al momento de proyectar la viabilidad de los proyectos y su impacto social, económico y ambiental. | Fortalecer la planeación respecto a los permisos y licencias requeridas. | Registrar en el formato "Identificar necesidades de mejoramiento y/o adecuación de infraestructura física FGN-AP04-F-77", la necesidad de permisos o licencias para el desarrollo de actividades de mejoramiento, adecuación y/o mantenimiento de sedes. | formato diligenciado | 1  | 31-jul-23 | 31-jul-24 | 52,29 | **1** | 100% | A 31-12-23 en formato se identificaron necesidades mantenimiento, estableciendo que no requieren Lic. Construcción, por ej. cambio tanque Caucasia, impermeabilización cubiertas Bunker Mllín; cambio cielorrasos, pintura muros y eléctricos Justica Transicional; casos especiales se consultaron, como: cerramiento San Jerónimo – Córdoba, batería sanitaria inmueble comodato Copacabana. |
| **2** | En los contratos FGN-RNOCC-0024-2022 y FGN-RNOCC-039-2022, celebrados para realizar actividades de obra relacionadas con las adecuaciones y reparaciones locativas y los mantenimientos de las sedes de la FGN, no se contó con la licencia urbanística expedida por la autoridad municipal competente que autorizara adelantar las obras de adecuación y reforzamiento estructural. | Deficiencia de planeación y de gestión administrativa al momento de proyectar la viabilidad de los proyectos y su impacto social, económico y ambiental. | Fortalecer la planeación respecto a los permisos y licencias requeridas. | Verificar periódica y aleatoriamente el diligenciamiento del formato "Identificar necesidades de mejoramiento y/o adecuación de infraestructura física FGN-AP04-F-77"  | documento | 1  | 1-ago-23 | 31-dic-23 | 21,71 | **1** | 100% | A 31-12-2023 se observa acta del 23-10-23 con necesidades y/o adecuación infraestructura física 2024, verificando requisitos licencia construcción y/o permisos para ejecutar proyectos, verificando costos y tiempos de estos trámites, ajustando y validando información del consolidado de necesidades de infraestructura física de conformidad con el procedimiento establecido por la entidad. |
| **2** | En los contratos FGN-RNOCC-0024-2022 y FGN-RNOCC-039-2022, celebrados para realizar actividades de obra relacionadas con las adecuaciones y reparaciones locativas y los mantenimientos de las sedes de la FGN, no se contó con la licencia urbanística expedida por la autoridad municipal competente que autorizara adelantar las obras de adecuación y reforzamiento estructural. | Deficiencia de planeación y de gestión administrativa al momento de proyectar la viabilidad de los proyectos y su impacto social, económico y ambiental. | Fortalecer la planeación respecto a los permisos y licencias requeridas. | Emitir lineamientos a las Subdirecciones Regionales de Apoyo sobre la pertinencia de tramitar o no licenciamiento para las actividades que involucren mantenimiento y/o adecuación de infraestructura física | Documento con lineamientos | 1  | 1-jul-23 | 1-dic-23 | 21,86 | **1** | 100% | A 31-12-2023 se observa radicado No. 20236120013271 de fecha 28/11/2023 del DECAS cuyo asunto es: "Licencias de Construcción" dirigido a los Subdirectores Regionales de Apoyo dando lineamientos a seguir en las intervenciones a la infraestructura física de la Entidad y determinar en qué casos es necesario tramitar la licencia de construcción ante autoridad competente. |
| **3** | En el informe de supervisión No. 4 se registran 78 ítems NP o complementarios, observando que los ítems NP 74 al 78, no cuentan con soporte que evidencie la solicitud de aprobación de interventoría a la FGN, así como los soportes con sus APU´s, donde aparecen ejecutados los cortes de obra 2, 3 y 4 para los periodos 1-31-Oct-2022, 1-30-Nov-2022 y 1-16-Dic-2022, respectivamente. | Desconocimiento de lo indicado en el manual de contratación de la FGN para realizar obras complementarias previo a la aprobación de los modificatorios por parte de la Junta de Contratación de Nivel Central. | Sensibilizaciones a los supervisores de apartes del Manual de contratación  | Solicitar a la Sub. Gestión Contractual sensibilización respecto a las funciones, obligaciones, modificaciones, prórrogas, adiciones; consignados en el manual de contratación de la Entidad, específicamente en contratos de obras | solicitud | 1  | 1-jul-23 | 30-sep-23 | 13,00 | **1** | 100% | A 31-12-2023 se observa que mediante oficio Rad. No. 20236120007733 del 16 de agosto de 2023 el DCAS solicita a la Subdirección de Gestión Contractual Sensibilización-hallazgo 3 Auditoría Financiera Vigencia 2022, donde se estableció como causa raíz el “Desconocimiento de los modificatorios por parte de la Junta de Contratación del Nivel Central”. |
| **3** | En el informe de supervisión No. 4 se registran 78 ítems NP o complementarios, observando que los ítems NP 74 al 78, no cuentan con soporte que evidencie la solicitud de aprobación de interventoría a la FGN, así como los soportes con sus APU´s, donde aparecen ejecutados los cortes de obra 2, 3 y 4 para los periodos 1-31-Oct-2022, 1-30-Nov-2022 y 1-16-Dic-2022, respectivamente. | Desconocimiento de lo indicado en el manual de contratación de la FGN para realizar obras complementarias previo a la aprobación de los modificatorios por parte de la Junta de Contratación de Nivel Central. | Sensibilizaciones a los supervisores de apartes del Manual de contratación  | Realizar sensibilizaciones a los responsables del DCAS a Nivel Nacional, respecto a las funciones, obligaciones, modificaciones, prórrogas, adiciones; consignados en el manual de contratación de la Entidad, específicamente en contratos de obra | correo electrónico | 1  | 1-oct-23 | 31-mar-24 | 26,00 | **0** | 0% | A 31-12-2023 informan de la Subdirección Nacional de Bienes que el DECAS actualmente está haciendo revisión de documentos del proceso relacionados con el manual de contratación, los cuales una vez sean actualizados serán sensibilizados a cada uno de los destinatarios. Meta que vence en marzo de 2024. |
| **4** | Al efectuar la revisión de la justificación técnica dada por el contratista y aceptada por la supervisión, se aprobó la ampliación de columnas de 15x15 a 20x20, reforzadas con zapatas aisladas de 60x60x40 de la adición del 01-Dic-2021, que fueron reconocidas en cantidades superiores a las requeridas para la ejecución del ítem unitario conforme a las unidades contractualmente reconocidas. | Deficiencias en la supervisión del contrato. | Reunión de verificación de los APUS | Adelantar mesa de trabajo con el fin de verificar los APUS con DCAS, en cuanto a su contenido técnico, con el fin de apoyar en este aspecto la revisión de análisis de precios unitarios (APUS) en los contratos de mantenimiento.  | acta  | 1  | 1-ago-23 | 30-jun-24 | 47,71 | **1** | 100% | A 31-12-23 se evidenció acta del 18-12-23 para hacer la revisión y verificación de sitios intervenidos Cto FGN-RO-21-2023 elaborada por Supervisor y Contratista, estableciendo puntos a revisar y detalle de cada APUS sin encontrar novedades a corregir que ratifican APUS. Existe memorias con análisis de precios unit. items contractuales. Actividades que seguirán ejerciendo en nuevos Ctos. |
| **5** | No se califica riesgo en\_procesos\_judiciales cada\_6\_meses y cuando se profiere sent\_judicial; Existen procesos con fallos desfavorables de 2da\_instancia ejecutoriada registrada en el sistema eKOGUI, sin embargo, en la columna de registro sugerido en el sistema es “no registro en contabilidad”, aun cuando en la contabilidad están registradas de forma correcta en las cuentas por pagar. | Falta fortalecer el seguimiento al registro de datos en el sistema eKOGUI | Elaborar oficio con destino a todos los abogados de la DAJ, recordándoles la obligatoriedad de dar cumplimiento al Art. 2.2.3.4.1.10. Decreto 1069 de 2015 | Emitir Circular a nivel nacional, para conocimiento de todos los abogados, sobre sus deberes frente al sistema Ekogui | Documento | 1 | 1-jul-23 | 30-sep-23 | 13,00 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2023 se evidenció radicado 20231500017743 oficio No.DAJ-10400 del 18-12-2023 dirigido a abogados de la DAJ Nivel Central y Seccional", "Asunto: importancia del sistema eKOGUI y obligaciones del apoderado frente a este", se remitió por parte del administrador del sistema por correo electrónico a nivel nacional el 20-12-2023 a las 2:48 pm. |
| **5** | No se califica riesgo en\_procesos\_judiciales cada\_6\_meses y cuando se profiere sent\_judicial; Existen procesos con fallos desfavorables de 2da\_instancia ejecutoriada registrada en el sistema eKOGUI, sin embargo, en la columna de registro sugerido en el sistema es “no registro en contabilidad”, aun cuando en la contabilidad están registradas de forma correcta en las cuentas por pagar. | Falta fortalecer el seguimiento al registro de datos en el sistema eKOGUI | Verificar la información registrada en el sistema Ekogui, por los apoderados en el periodo | Revisar bimestralmente de manera aleatoria la calidad de la información registrada en el sistema Ekogui, por los apoderados durante el periodo. | Documento | 6 | 1-jul-23 | 30-jun-24 | 52,14 | **3** | 50% | A 31-12-23 se evidenció: Con reporte de ANDJE se solicitó por correo: Jul-Ago. Del 4-9-23 subsanar novedades. Del 15-11-23 verificar y corregir prov. contable y contingente sugerida de pretensión, y del 12-9-23 terminar procesos registrados 2da inst. Nov-Dic. Del 16-11-23 archivo procesos alerta de terminación, y del 11-12-23 calif. riesgo procesal prov. contable y sent. sin registrar. |
| **5** | No se califica riesgo en\_procesos\_judiciales cada\_6\_meses y cuando se profiere sent\_judicial; Existen procesos con fallos desfavorables de 2da\_instancia ejecutoriada registrada en el sistema eKOGUI, sin embargo, en la columna de registro sugerido en el sistema es “no registro en contabilidad”, aun cuando en la contabilidad están registradas de forma correcta en las cuentas por pagar. | Falta fortalecer el seguimiento al registro de datos en el sistema eKOGUI | Verificar la información registrada en el sitema Ekogui, por los apoderados en el periodo | Realizar visitas a los apoderados de las seccionales y nivel central que presenten mayor dificultad para registrar la información al Ekogui. | Documento | 5 | 1-jul-23 | 31-dic-23 | 26,14 | **5** | 100% | Con corte 31-12-2023 de las visitas a los apoderados, se observó: Acta reunión del 07-11-2023 en Pereira. Acta reunión del 25-10-2023 en Popayán. Acta reunión del 24-08-2023 en Pasto. Actas reunión del 01-09-2023, 05-09-2023, 26-07-2023 en Nivel Central (4 abogados). |
| **5** | No se califica riesgo en\_procesos\_judiciales cada\_6\_meses y cuando se\_profiere sent\_judicial; Existen procesos con fallos desfavorables de 2da\_instancia ejecutoriada registrada en el sistema eKOGUI, sin embargo, en la columna de registro sugerido en el sistema es “no registro en contabilidad”, aun cuando en la contabilidad están registradas de forma correcta en las cuentas por pagar. | Falta fortalecer el seguimiento al registro de datos en el sistema eKOGUI | Concientizar a los apoderados sobre el cumplimiento de la norma, frente a los registros que se deben actualizar en Ekogui | Sensibilizar a los apoderados sobre el cumplimiento de la norma. | Documento | 2 | 1-jul-23 | 31-dic-23 | 26,14 | **2** | 100% | Con corte 31-12-2023 se conoció que en las 5 visitas realizadas a los apoderados con mayor dificultad para registrar la información en el sistema eKOGUI en las ciudades de Pasto, Pereira, Popayán y el Nivel Central, se recordó que el registro en dicho sistema obedece al cumplimiento normativo del Decreto 1069 de 2015, según las actas de reunión. |
| **6** | Revisados los elementos en “bodega por reasignar” se determinó que en el almacén están 1.188 bienes por $2.190.882.757 desde el año 2015 a 2022, de los cuales en la cuenta contable de PPE No Explotados, se contabilizan 108 ítems por $1.409.062.494 a 31-12-2022, que tienen equipos de comunicación y computación por $509.348.894 y equipos de transporte por $759.745.370 COP | Deficiencia en el control interno financiero. | Verificar físicamente los bienes registrados en las bodegas patrimoniales | Realizar inventario físico de los bienes registrados en las bodegas patrimoniales y conciliación con los respectivos saldos en SIAF, con saldos a 31 de julio de 2023 | Informe | 1  | 1-ago-23 | 31-dic-23 | 21,71 | **1** | 100% | A 31-12-2023 se evidenció oficio 30940-0829 del 29-12-2023 con informes en desarrollo del Memorando 007 de 2023 de la Subdirección de Bienes sobre el inventario físico de las bodegas de almacén y existencias físicas con relación al reporte del Kardex del SIAF de devolutivos y de consumo cuyo resultado fue el inventario del 100%. |
| **6** | Revisados los elementos en “bodega por reasignar” se determinó que en el almacén están 1.188 bienes por $2.190.882.757 desde el año 2015 a 2022, de los cuales en la cuenta contable de PPE No Explotados, se contabilizan 108 ítems por $1.409.062.494 a 31-12-2022, que tienen equipos de comunicación y computación por $509.348.894 y equipos de transporte por $759.745.370 COP | Deficiencia en el control interno financiero. | Verificar físicamente los bienes registrados en las bodegas patrimoniales | Realizar la identificación de los bienes que hacen parte de propiedad planta y equipo y la reclasificación de bodega y proceso de baja según los conceptos técnicos | Informe | 1  | 1-ago-23 | 31-dic-23 | 21,71 | 1 | 100% | A 31-12-23 informó la Sub. Bienes que Caribe, Centro Sur, Orinoquía y Pacífico - 4 de 8 SRA, enviaron informes de inventario de PPYE, esperando antes de cierre contable recibirlas todas para extraer datos finales y realizar el respectivo cruce para el informe consolidado. |
| **7** | En visita de inspección al Almacén en Villavicencio, el día 09-03-2023, se evidenció la existencia de siete (7) Plantas Eléctricas de 7KVA Diesel, por valor total de $34.125.000 COP, ingresadas a la “bodega de nuevos” el 20-09-2021 y que a la fecha de la visita no se habían asignado para su uso de acuerdo con la necesidad justificada en los soportes contractuales. | Deficiencia en el control interno financiero. | Verificar físicamente los bienes registrados en las bodegas patrimoniales | Realizar la identificación de los bienes de control administrativo y la reclasificación y proceso de bodega según los conceptos  | Informe | 1  | 1-ago-23 | 31-dic-23 | 21,71 | **1** | 100% | Con corte 31-12-23 se evidenció oficio 30940-0829 del 29-12-23 con informe sobre el H. 6 y 7, en cumplimiento al memorando 007 de 2023 de Bienes; se realizó inventario al 100% verificando existencias físicas vs. Kardex SIAF (devol. y consumo) de la SRA Orinoquía sin establecer sobrantes ni faltantes. Se observa la rotación de las bodegas de los meses de agosto y septiembre de 2023 |
| **7** | En visita de inspección al Almacén en Villavicencio, el día 09-03-2023, se evidenció la existencia de siete (7) Plantas Eléctricas de 7KVA Diesel, por valor total de $34.125.000 COP, ingresadas a la “bodega de nuevos” el 20-09-2021 y que a la fecha de la visita no se habían asignado para su uso de acuerdo con la necesidad justificada en los soportes contractuales. | Deficiencia en el control interno financiero. | Analizar desde el punto de vista financiero la rotación de las bodegas | Retroalimentación bimensual según análisis contable de la dinámica presentada los registros en bodega por parte de almacén | acta  | 3  | 1-ago-23 | 31-ene-24 | 26,14 | **2** | 67% | Con corte 31-12-23 se evidenciaron actas suscritas por Almacenista y Contador de la SRA Orinoquía: 1) Acta del 5-10-23 informa rotación bodega nuevos Ago-Sep sin novedades de ingreso y egreso de bienes. 2) Acta del 7-12-23 con estado bodega nuevos Oct-Nov con ingreso de donación Alcaldía de Vicencio, con rotación menor a 60 días dispuesta en la norma, sin evidenciar incumplimiento. |
| **7** | En visita de inspección al Almacén en Villavicencio, el día 09-03-2023, se evidenció la existencia de siete (7) Plantas Eléctricas de 7KVA Diesel, por valor total de $34.125.000 COP, ingresadas a la “bodega de nuevos” el 20-09-2021 y que a la fecha de la visita no se habían asignado para su uso de acuerdo con la necesidad justificada en los soportes contractuales. | Situaciones externas a la gestión administrativa, no contempladas como riesgos en la planeación de adquisición de bienes. | Capacitar a los almacenistas acerca de la responsabilidad en la distribución de los bienes | Sensibilización para las Subdirecciones Regionales de Apoyo, por parte de la Subdirección de Bienes, sobre el análisis de rotación de bodega y aplicación de los procedimientos. | Registros de Sensibilización | 1  | 1-oct-23 | 31-oct-23 | 4,29 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2023 se evidenció capacitación a los servidores de almacén, con lista de asistencia por Teams 28-11-2023 con un total de 19 servidores a nivel nacional. Archivo de la "Sensibilización almacenistas" |
| **18** | La F.G.N. en Pereira, cuenta con un inmueble, recibido del DAS de Risaralda en el proceso de supresión, desde el 22- XII- 2011, el cual no presta ningún servicio o beneficio institucional, se encuentra en regular estado y viene generando gastos al erario por pago de servicios públicos, impuesto predial, vigilancia y mantenimiento | Ocasionado por debilidades de control interno en la administración del inmueble bienes inmuebles y a la falta de decisiones administrativas efectivas y oportunas. | Identificar la necesidad de actualizar los avalúos de los bienes inmuebles de la FGN a Nivel Nacional | Actualizar los avalúos de los bienes inmuebles | Documento avalúo | 1  | 1-ago-23 | 1-ago-24 | 52,29 | **1** | 100% | A 31-12-2023 se observó que mediante radicado oficio No. 20237750007651 del 27 de agosto de 2023 del DBAI se socializa a las Subdirecciones Regionales de Apoyo el cumplimiento de las políticas contables sobre PPYE – Medición Posterior y concepto No. 202331100006121 del 02-03-2023 medición posterior de los bienes inmuebles.  |
| **18** | La F.G.N. en Pereira, cuenta con un inmueble, recibido del DAS de Risaralda en el proceso de supresión, desde el 22- XII- 2011, el cual no presta ningún servicio o beneficio institucional, se encuentra en regular estado y viene generando gastos al erario por pago de servicios públicos, impuesto predial, vigilancia y mantenimiento | Ocasionado por debilidades de control interno en la administración del inmueble bienes inmuebles y a la falta de decisiones administrativas efectivas y oportunas. | Identificar la necesidad de actualizar los avalúos de los bienes inmuebles de la FGN a Nivel Nacional con el fin de adelantar posibles permutas | Radicar los estudios previos de los bienes que se requieran permutar | Estudio previo | 1  | 1-ago-23 | 1-ago-24 | 52,29 | **0** | 0% | A 31-12-2023 se observó que mediante correo electrónico del 14/Dic/2023 el DCAS remite observaciones técnicas al avaluó allegado del EDIFICIO PROVIDENCIA MAT No: 290-79811 de la SRA EJE CAFETERO, en el correo se tiene la traza de las comunicaciones surtidas y están atentos de las directrices que imparta la Dirección Ejecutiva sobre el particular. Meta que vence en agosto de 2024. |
| **82** | SRAP Contrato #017-2019, se adicionó por $34.404.884,00, por un plazo de dos (2) meses; se observó que dentro del expediente no se evidencian los documentos soporte que se requieren para adelantar dicho trámite administrativo. | Debilidades en la exigencia de acreditación y soporte para el trámite de modificatorios | Realizar mesa de trabajo virtual con los coordinadores contractuales de las regionales, para puntualizar sobre lo establecido en el Manual de Contratación y en la normatividad vigente, respecto a los requisitos que se requieren para la suscripción de modificatorios de contratos.  | Sesiones virtuales a los Coordinadores contractuales de las regionales con el fin de sensibilizar sobre lo establecido en el Manual de Contratación y en la normatividad vigente, respecto a los requisitos que se requieren para la suscripción de modificatorios de contratos.  | Grabación vía Teams y planilla de asistencia | 1  | 1-ago-23 | 31-oct-23 | 13,00 | **1** | 100% | Con corte 31-12-2023 se evidenció grabación a través de plataforma Teams del 31-10-2023 de la mesa de trabajo para tratar los requisitos para la suscripción de modificatorios, y lista de asistencia con 11 asistentes (coordinadores contractuales) del nivel central y regional. |
| **11** | En solicitud de información de la CGR de bajas de equipos informáticos siniestrados no se pudo obtener el costo histórico en el SIAF de la UPS Titán de 6 KVA placa No. 31850027 de la seccional Cauca; 4 impresoras láser y 2 monitores de la seccional Norte de Santander y un escáner de la seccional Cundinamarca, aunque en la solicitud se incluyó el respectivo número serial. | Incumplimiento de las disposiciones para realizar el reporte de las novedades de bienes patrimoniales y transitorios por parte del área técnica | Articular las actividades relacionadas con los controles ejercidos por la Subdirección de las TIC sobre los bienes de tecnologías de la información con los procedimientos de registro del inventario de bienes de la FGN | Solicitar a la Subdirección de Bienes capacitación sobre el registro y control de los bienes tecnológicos, reclamaciones ante aseguradoras, traslados de equipos tecnológicos, garantías y conceptos técnicos para los analistas regionales, seccionales y funcionarios de la Subdirección de Tecnologías de Nivel central. | Solicitud | 1  | 1-ago-23 | 31-ago-23 | 4,29 | **1** | 100% | A 31-12-2023 se evidenció radicado 20231200003961 oficio STIC 30200 del 18-8-2023 solicitando la capacitación para servidores de la Subdirección de TICS acerca del inventario de bienes. |
| **11** | En solicitud de información de la CGR de bajas de equipos informáticos siniestrados no se pudo obtener el costo histórico en el SIAF de la UPS Titán de 6 KVA placa No. 31850027 de la seccional Cauca; 4 impresoras láser y 2 monitores de la seccional Norte de Santander y un escáner de la seccional Cundinamarca, aunque en la solicitud se incluyó el respectivo número serial. | Incumplimiento de las disposiciones para realizar el reporte de las novedades de bienes patrimoniales y transitorios por parte del área técnica | Articular las actividades relacionadas con los controles ejercidos por la Subdirección de las TIC sobre los bienes de tecnologías de la información con los procedimientos de registro del inventario de bienes de la FGN | Realizar la capacitación sobre el registro y control de los bienes solicitada por la SubTIC. | Soporte de asistencia | 1  | 1-sep-23 | 31-oct-23 | 8,57 | **1** | 100% | A 31-12-2023 se evidenció lista de asistencia registro teams del 4-12-23 de 33 servidores para la sensibilización para el registro de los bienes tecnológicos. |
| **11** | En solicitud de información de la CGR de bajas de equipos informáticos siniestrados no se pudo obtener el costo histórico en el SIAF de la UPS Titán de 6 KVA placa No. 31850027 de la seccional Cauca; 4 impresoras láser y 2 monitores de la seccional Norte de Santander y un escáner de la seccional Cundinamarca, aunque en la solicitud se incluyó el respectivo número serial. | Incumplimiento de las disposiciones para realizar el reporte de las novedades de bienes patrimoniales y transitorios por parte del área técnica | Articular las actividades relacionadas con los controles ejercidos por la Subdirección de las TIC sobre los bienes de tecnologías de la información con los procedimientos de registro del inventario de bienes de la FGN | Realizar cruce entre la Sub. TICS y Sub. Bienes de los equipos tecnológicos reportados en el hallazgo, que permitan establecer la procedencia de los bienes no registrados en SIAF y el estado actual de los que sí están registrados:  | Cruce de Información | 2  | 1-ago-23 | 31-dic-23 | 21,71 | **2** | 100% | A 31-12-2023 se evidenció: Rad. 20231200004461 de TICS del 22-09-23 con resultado cruce de información; Rad. 20237750007801 de Bienes del 2-10-23 con resultado cruce archivos Excel del 8-2-22 prueba de recorrido CGR con TICS. Ubican 4 impres. N.S. sin registrar SIAF, 1 Cauca y 3 escaner Cund. Falta que TICS valide la información de 1 escaner y 2 monitores siniestrados.  |
| **11** | En solicitud de información de la CGR de bajas de equipos informáticos siniestrados no se pudo obtener el costo histórico en el SIAF de la UPS Titán de 6 KVA placa No. 31850027 de la seccional Cauca; 4 impresoras láser y 2 monitores de la seccional Norte de Santander y un escáner de la seccional Cundinamarca, aunque en la solicitud se incluyó el respectivo número serial. | Incumplimiento de las disposiciones para realizar el reporte de las novedades de bienes patrimoniales y transitorios por parte del área técnica | Articular las actividades relacionadas con los controles ejercidos por la Subdirección de las TIC sobre los bienes de tecnologías de la información con los procedimientos de registro del inventario de bienes de la FGN | Solicitar a la Subdirección de Bienes el listado de especialistas de tercer nivel con el fin de hacer la parametrización en la herramienta mesa de servicios de los conceptos técnicos de hardware, garantías e insumos. | Parametrización en la herramienta | 1  | 1-ago-23 | 31-ene-24 | 26,14 | **0** | 0% | A 31-12-2023 informan mesas de trabajo entre TICS y Bienes identificando parametrización de elementos de consumo final como Toners, tambores y fusores (insumos de impresión) quedando pendiente el hardware como elemento devolutivo tecnológico que se propone realizar a través de Dexon - mesa de ayuda, pero no es compatible con SIAF que maneja Bienes por la antiguedad del lenguaje. |
| **14** | La SRA Nororiental no está realizando el registro contable del pago del predial de acuerdo con los conceptos en las liquidaciones (impuesto predial, sobretasa ambiental, paz y salvos y estampillas), cargando todo a la cta del gasto del impuesto predial, aunado al no pago de la totalidad de los bienes a su nombre, y en casos que es compartido dicho pago se realiza extemporáneamente. | Debilidades de control interno contable, así como deficiencias en la aplicación de los controles para el pago de impuestos. | Sensibilización política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, específicamente en el pago de servicios públicos, impuestos, sanciones y tasas moratoria por parte de la Subdirección Financiera | Resocialización de la circular 0005 de enero 26 de 2021: "Radicación factura por suministro de bienes o prestación de servicios" | Correo electrónico | 1  | 1-ago-23 | 31-dic-23 | 21,71 | **1** | 100% | A 31-12-2023 mediante correo del 5-12-2023 se socializa a nivel nacional la Circular 0005 de enero 26 de 2021: "Radicación factura por suministro de bienes o prestación de servicios" junto con la pieza gráfica de la Dirección de Comunicaciones.  |
| **14** | La SRA Nororiental no está realizando el registro contable del pago del predial de acuerdo con los conceptos en las liquidaciones (impuesto predial, sobretasa ambiental, paz y salvos y estampillas), cargando todo a la cta del gasto del impuesto predial, aunado al no pago de la totalidad de los bienes a su nombre, y en casos que es compartido dicho pago se realiza extemporáneamente. | Debilidades de control interno contable, así como deficiencias en la aplicación de los controles para el pago de impuestos. | Sensibilización política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, específicamente en el pago de servicios públicos, impuestos, sanciones y tasas moratoria por parte de la Subdirección Financiera | Emitir circular específica para el pago de impuestos y valorización de inmuebles. | Memorando - circular - documento | 1  | 1-ago-23 | 31-mar-24 | 34,71 | **0** | 0% | A 31-12-2023 informan de la Subdirección Nacional de Bienes que se han realizado reuniones previas entre Financiera y Bienes para acordar términos, contenido y suscripción de la directriz. |
| **14** | La SRA Nororiental no está realizando el registro contable del pago del predial de acuerdo con los conceptos en las liquidaciones (impuesto predial, sobretasa ambiental, paz y salvos y estampillas), cargando todo a la cta del gasto del impuesto predial, aunado al no pago de la totalidad de los bienes a su nombre, y en casos que es compartido dicho pago se realiza extemporáneamente. | Debilidades de control interno contable, así como deficiencias en la aplicación de los controles para el pago de impuestos. | Sensibilizar la gestión para los tramites de los pagos de servicios, impuestos de los inmuebles.  | Realizar Sensibilización a los responsables de gestionar la información para los pagos de servicios públicos e impuestos, la guía para el trámite de pago de servicios, impuestos y valorización de inmuebles y los formatos de control trámite de pagos y relación de facturas trámite pagos. | Correo electrónico | 2  | 1-ago-23 | 31-jul-24 | 52,14 | **1** | 50% | A 31-12-2023 se observa correo del 18-11-2023 del DECAS enviando recordatorio sobre la existencia de la Guía y Formatos relacionados para la cancelación de pagos de servicios públicos e impuestos para evitar gastos representados en intereses y sanciones. |

1. La efectividad de las acciones de mejora se debe entender cuando un hallazgo o incumplimiento evidenciado en una Dependencia del Nivel Central o Seccional, no se vuelve a encontrar en ninguna parte de la FGN. [↑](#footnote-ref-1)