| FORTALECER LA INVESTIGACIÓN DEL HURTO PARA DISMINUIR SU OCURRENCIA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADA | Estado de Gestión de Meta |
| --- | --- |
| Institución responsable No registra Institución |  |
| Fecha de inicio: Fecha de fin: |  |
| OBJETIVO DE LA META DE META |  |

11 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Detenida

Término

Estado

1. ESTANDARIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL HURTO

| 1 1. Lista de chequeo para la investigación del hurto según modalidad realizada | 28-feb.-18 | Programada |
| --- | --- | --- |
| 3. Criterios para la procedencia del archivo en investigaciones por hurto definidos | 28-feb.-18 | Programada |
| 4. Equipos de policía judicial CTI-SIJIN conformados | 31-dic.-18 | Programada |

2

3

3. PRIORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL HURTO EN GRANDES SUPERFICIES

1   9. Resultados obtenidos contra reincidentes en hurto en grandes superficies                                    31-dic.-18      Programada

4. REDUCCIÓN DE HURTOS EN HOT SPOT

| 1 11. Asociación y georreferenciación de casos en capitales de departamento realizados | 30-jun.-18 | Programada |
| --- | --- | --- |
| 12. Resultados en investigaciones priorizadas en ciudades capitales obtenidos | 30-jun.-18 | Programada |

2

5. FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN DEL HURTO

| 1 13. Unidades de hurto creadas y fortalecidas en ciudades principales | 31-dic.-18 | Programada |
| --- | --- | --- |
| 14. Estructuras de apoyo regionales creadas y/o fortalecidas | 31-dic.-18 | Programada |
| 15. Estructuras de apoyo regionales creadas y/o fortalecidas | 31-dic.-18 | Programada |
| 18. Capacitación a receptores de denuncia en el uso del SPOA realizado | 31-dic.-18 | Programada |

2

3

4

6. CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL HURTO

1   20. Campañas publicitarias de resultados obtenidos en la lucha contra el hurto difundidas               30-jun.-18     Programada

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA EXTORSIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES

Detenida

Institución responsable               No registra Institución

Estado de Gestión de

Meta

Fecha de inicio:                                                                                           Fecha de fin:

OBJETIVO DE LA META DE META

| 4 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) | Fecha de Término | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. GAULAS FORTALECIDOS |  |  |

4   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

1   3. Integrantes de los GAULAS capacitados para el acompañamiento y protección de la víctima         31-dic.-18      Programada

3. EXTORSIÓN CARCELARIA IMPACTADA

1   10. Concentración por regiones de la investigación de extorsión carcelaria según ubicación del centr

31-ene.-18     Programada

2   15. Resultados obtenidos en investigaciones priorizadas                                                                    31-dic.-18      Programada

3   17. Resultados obtenidos en investigaciones espejo priorizadas                                                        31-dic.-18      Programada

IMPACTAR DE FORMA CONTUNDENTE A LAS ORGANIZACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS

Institución responsable               Delegada contra la Criminalidad Organizada

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Fecha de inicio:         domingo, 01 de enero de 2017                                  Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Impactar de forma contundente la criminalidad organizada, desarticulando las organizaciones criminales priorizadas, investigando los delitos más graves que cometen y atacando sus estructuras financieras.

i. Impactar 1.600 organizaciones criminales priorizadas de acuerdo con su composición y características.

ii. Duplicar la tasa de imputaciones de los casos priorizados relacionados con el uso de menores de edad para la comisión de delitos.

9   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

01 DISEÑO DE ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN

1     Organizaciones delincuenciales Tipo C priorizadas 2018                                                                   31-may.-18    Programada

02 APROXIMACIÓN ESTRATÉGICA A LOS ESFUERZOS DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

| 1 Mecanismos de terminación anticipada del proceso penal adecuado a las necesidades implementados | 31-dic.-18 | En Gestión |
| --- | --- | --- |
| Caracterización de las organizaciones criminales Tipo A y B realizada | 01-nov.-18 | En Gestión |
| Programa de capacitaciones Policía Judicial en investigación al crimen organizado iniciado | 01-ene.-18 | Terminada |
| Policia Judicial Especializada contra el Crimen Organizado capacitada | 31-dic.-18 | En Gestión |
| IMPACTAR ORGANIZACIONES CRIMINALES |  |  |
| Disidencias de FARC EP impactadas por Especializada Organizaciones Criminales | 31-dic.-18 | En Gestión |
| 28 organizaciones criminalizadas impactadas 2018 Tipo A y B | 31-dic.-18 | En Gestión |
| 500 organizaciones criminalizadas priorizadas 2018 Tipo C impactadas | 31-dic.-18 | Programada |

2

3

4

03

1

2

3

04 COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES AUTORIDADES

1 		Directiva de articulación en investigación, ejercicio de acción penal y extinción de dominio implem

30-mar.-18    Programada

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PERSECUCIÓN DE LAS FINANZAS Y ACTIVOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Institución responsable               Delegada para las Finanzas Criminales

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Fecha de inicio:         domingo, 01 de enero de 2017                                  Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

La Fiscalía General de la Nación se propone impactar de forma contundente la criminalidad organizada, desarticulando las organizaciones criminales priorizadas, investigando los delitos más graves que cometen y atacando sus estructuras financieras. Lo anterior para prevenir el arraigo de estructuras criminales que remplacen los grupos armados ilegales, contener las presiones de violencia producidas por los choques entre diferentes grupos y responder al desafío que dichas organizaciones representan para el Estado. Este objetivo se refiere a organizaciones de distinto tamaño, tipo y nivel de organización.

15 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

01 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1     Política de "investigación espejo" en Direcciones Especializadas  implementada                               31-mar.-18    En Gestión

2     Estrategia de fomento para la utilización del Comiso generada e implementada                               31-mar.-18    En Gestión

3     Fuerzas Articuladas contra el Crimen Organizado (FACON) implementadas                                       30-mar.-18    En Gestión

4     Estrategia de persecución de las finanzas (Resolución 3715 de 2016) evaluada                                19-ene.-18     Atrasada

5     Metodología de acompañamiento de la DEIF en investigaciones de alta complejidad implementada  11-feb.-18     En Gestión

6     Protocolos de investigación sobre tipologías de lavado de activos recurrentes generados                 29-jun.-18     En Gestión

7     Protocolos de investigación sobre tipologías de lavado de activos recurrentes difundidos                30-ago.-18    En Gestión

| Motivo reprogramación: Recurso humano idóneo aumentado | 31-dic.-18 | En Gestión |
| --- | --- | --- |
| Programa de capacitaciones en movimiento financiero de delito establecido | 01-feb.-18 | En Gestión |
| Capacitaciones dictadas a fiscales y policía judicial sobre lavado de activos | 30-dic.-18 | En Gestión |
| Capacitaciones dictadas a PJ para escuchas en temas de lavado de activos | 31-dic.-18 | En Gestión |
| Capacitaciones dictadas a fiscales y policía judicial sobre extinción del dominio | 31-dic.-18 | En Gestión |

al modificar la fecha de generación de los protocolos, necesariamente se debe modificar la fecha de su disfusión

02 FOCALIZACIÓN

1     Objetivos de alto valor estratégico priorizados                                                                                 30-mar.-18    Programada

03 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

1     Sistema de información de organizaciones delincuenciales (Resolución 3715) ampliado y ajustado  31-dic.-18      Terminada

2     Mecanismo de intercambio de información sobre delitos financieros con otras entidades definido   18-ene.-18     Terminada

04 RECURSO HUMANO

1

2

3

4

5

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FISCALÍA 2017-2020

Estado de Gestión de

Meta

Atrasada

Institución responsable               Dirección de Altos Estudios

Fecha de inicio:         viernes, 30 de diciembre de 2016                              Fecha de fin:               jueves, 31 de diciembre de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

1. Ofrecer cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de satisfacer las necesidades de capacitación y formación de los servidores de la Fiscalía (función que el Decreto Ley 898 de 2017 asigna a la Dirección de Altos Estudios).

2. Formular el plan institucional de capacitación y gestionarlo ante el Comité de Formación y Capacitación (función que el Decreto Ley 898 de 2017 asigna a la Dirección de Altos Estudios).

3. Desarrollar el talento humano (Objetivo estratégico # 11 del Plan Estratégico 2016 - 2020).

| 2 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) |  | Fecha de Término |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| 1 | Informe de necesidades elaborado 2019 | 28-sep.-18 |  | Programada |
| 2 | Plan institucional de capacitación elaborado 2019 | 31-dic.-18 |  | Programada |
| MEJORAR DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  | Estado de Gestión de Meta |  |
| Institución responsable Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones |  |  |  |  |
| Fecha de inicio: viernes, 13 de enero de 2017 Fecha de fin: martes, 30 de junio de 2020 |  |  |  |  |
| OBJETIVO DE LA META DE META |  |  |  |  |
| Ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la imagen institucional, a través del establecimiento de estrategias e iniciativas que mejoren las rutas de atención, la articulación interinstitucional, la comunicación con el ciudadano y la obtención de información que permita la efectividad en el proceso de investigación y judicialización. |  |  |  |  |

9   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Detenida

Término

Estado

01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y USUARIOS

| 1 Diseño de modelos de atención aprobados | 31-ene.-18 | En Gestión |
| --- | --- | --- |
| Lineamientos para los modelos de atención y unidades receptoras emitidos | 30-ene.-18 | Atrasada |
| ABC de denuncia socializado, rutas de atención estandarizadas, y el 100% del personal de recepción | 30-jun.-18 | En Gestión |
| Modelos de atención a víctimas y usuarios implementados | 31-dic.-18 | En Gestión |
| Recepción de denuncias estandarizada | 30-ene.-18 | Atrasada |

2

3

4

5

02 CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ENTRADAS

1     Lineamientos y estrategias de orientación en intervención temprana  emitidas                                30-ene.-18     Atrasada

2     Lineamientos de intervención temprana implementados en 70 salas                                                29-jun.-18    En Gestión

03 AMPLIACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA INTERPONER DENUNCIAS

1   Creación de una App para la recepción de denuncias                                                                         28-feb.-18     En Gestión

05 DIAGNÓSTICO Y AJUSTE DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CASOS

1   Implementación y seguimiento de la asignación analítica de casos                                                     31-dic.-18      Programada

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

Estado de Gestión de

Detenida

Meta

Institución responsable               Dirección de Planeación y Desarrollo

Fecha de inicio:         viernes, 06 de enero de 2017                                    Fecha de fin:               jueves, 31 de diciembre de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Aumentar en un 100% a 2020 las actuaciones relevantes (que incluyen archivos, imputaciones, extinciones de la acción penal y sentencias) que los fiscales lograron a 31 de Diciembre de  2016 y lograr que todos los fiscales aumenten su productividad. Este aumento será sea del 25% anual para así legar al finalizar los 4 años al 100% respecto a la linea base de 2016.

Esto logrará  que la FGN resuelva, al menos, el mismo número de casos que recibe en cada año, y finalizar todos los casos que sea posible evacuar y que se tramitan bajo el antiguo código de procedimiento penal.

De esta forma se podrá alcanzar uno de los objetivos planteados por el Fiscal General cuando afirmó que: “La FGN debe alcanzar estándares de productividad compatibles con la inversión que hace la sociedad para su adecuado funcionamiento"

2   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

02 FINALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS CASOS DE LEY 600 SUJETOS A DESCONGESTIÓN

1     Finalizar  30.457 procesos restantes                                                                                                 31-dic.-18     Programada

01 PRODUCTIVIDAD

1      Incremento de la productividad en el 25%                                                                                        31-dic.-18     Programada

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO

Institución responsable               Dirección de Políticas y Estrategia

Estado de Gestión de

Atrasada

Meta

Fecha de inicio:         domingo, 01 de enero de 2017                                  Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

La intervención busca mejorar de forma estructural la investigación del homicidio doloso en las principales ciudades del país. Está encaminada a lograr una de las metas del Plan Estratégico 2016-2020: duplicar la tasa de imputaciones del homicidio doloso manteniendo la tasa de condenas (sobre imputaciones).

7   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

02 ESTANDARIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO

1   Protocolo del Grupo para la Atención Humanizada de la Defunción ajustado para la Seccional de

Bogotá

30-mar.-18   En Gestión

2     Necesidades de investigación incorporadas en el SPOA                                                                     29-jun.-18     En Gestión

3     Policia judicial y de cuadrantes capacitados                                                                                      03-dic.-18      En Gestión

03 FOCALIZACIÓN DE RECURSOS CON ENFOQUE TERRITORIAL

1     Perfiles del personal evaluados                                                                                                         29-jun.-18     Programada

2   Unidad de satélite de la FGN en el Centro Automático de Despacho (CAD) ubicado                            31-ene.-18     En Gestión

3     Espacios para grupos que trabajan bajo la nueva ruta adecuados en la Dirección Seccional de

Bogotá

30-jun.-18     Programada

04 PRIORIZACIÓN HOMICIDIO DDH Y LÍDERES

1     Documento de estandarización de lineamientos para la investigación de homicidios y amenazas     30-mar.-18    En Gestión

Estado de Gestión de

Detenida

Meta

| SISTEMA DE METAS DE LA FISCALÍA GENERAL NACIONAL |  |
| --- | --- |
| Institución responsable Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación |  |
| Fecha de inicio: jueves, 01 de diciembre de 2016 Fecha de fin: viernes, 30 de junio de 2017 |  |
| OBJETIVO DE LA META DE META |  |
| Implementar en la Fiscalía General de la Nación el sistema de gestión de Metas por Resultados |  |

7   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

02 IMPLEMENTACIÓN

1   2.01 11 Metas-Producto definidas                                                                                                      31-dic.-18     Terminada

Motivo reprogramación:

Prueba Reprogramación

2   2.03 Reuniones Bilaterales ejecutadas                                                                                               25-dic.-18     En Gestión

Motivo reprogramación:

Incumplimiento de la fecha de entrega

3   2.05 Programación de Metas presentado                                                                                            31-dic.-18     Terminada

Motivo reprogramación:

Prueba reprogramación

4   2.06 Taller de agenda semanal de revisión de Metas ejecutado                                                         31-dic.-18     Terminada

Motivo reprogramación:

Prueba Reprogramación

5   2.07 Coordinador de Meta y responsables de Metas Intermedias capacitado                                      31-dic.-18     Terminada

Motivo reprogramación:

Prueba Reprogramación

6   2.08  Coordinador de la Mesa de Metas capacitado en metodos e instrumento a                                31-dic.-18     Terminada

Motivo reprogramación:

Prueba Reprogramación

7   2.09 Prueba de funcionamiento                                                                                                         31-dic.-18     Terminada

Motivo reprogramación:

Prueba reprogramación

MEJORA DE LA ACCIÓN DE LA FISCALÍA EN EL TERRITORIO

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Institución responsable               Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Inst.

Fecha de inicio:         viernes, 31 de marzo de 2017                                    Fecha de fin:               martes, 31 de diciembre de 2019

OBJETIVO DE LA META DE META

Esta meta busca descentralizar la acción de la FGN, aumentando la presencia de fiscales e investigadores en las diferentes regiones del país, fortaleciendo la investigación y judicialización de fenómenos priorizados en algunos municipios, así como articulando la acción de direcciones nacionales y seccionales en regiones con mayor riesgo de violencia en un escenario de posconflicto.

| 7 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) | Fecha de Término | Estado |
| --- | --- | --- |
| 01 INTERVENCIÓN 500 MUNICIPIOS |  |  |

| 7 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) |  | Fecha de Término | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intervención a municipios ejecutada (Fase 1) | 30-mar.-18 | Programada |
| 2 | Propuesta de intervención a municipios elaborada (Fase 2) | 30-abr.-18 | Programada |
| 02 PRIORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN EN 10 REGIONES |  |  |  |
| 1 | Evaluación de plan de priorización interdependencias de 2 regiones elaborada | 31-ene.-18 | Programada |
| 2 | Plan de priorización interdependencias en 2 regiones elaborado | 28-feb.-18 | En Gestión |
| 3 | Plan de priorización interdependencias en 4 regiones ejecutado en direcciones nacionales | 31-dic.-18 | En Gestión |
| 4 | Plan de priorización interdependencias en 2 regiones elaborado | 28-feb.-18 | Programada |
| 5 | Plan de priorización interdependencias en 4 regiones ejecutado en direcciones seccionales | 31-dic.-18 | Programada |

Metas prioritarias del Plan Estratégico 2016-2020

Informe generado el miércoles, 31 de enero de 2018