PLAN DE ACCIÓN 2019

Metas prioritarias del Plan Estratégico 2016-2020

En ejecución

Normal

| Fiscalía General de la Nación |  |
| --- | --- |
| PLAN DE ACCIÓN 2019 FGN |  |
| SISTEMA DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL | Estado de Gestión de Meta |
| Institución responsable Dirección de Planeación y Desarrollo |  |
| Fecha de inicio: viernes, 06 de enero de 2017 Fecha de fin: martes, 30 de junio de 2020 |  |
| OBJETIVO DE LA META DE META |  |
| Este objetivo tiene como finalidad lograr que la FGN cuente con un Sistema Único de Información que garantice la calidad, control y adecuada gestión de los procesos y servicios del negocio, ofreciendo integridad y disponibilidad oportuna a nivel nacional. |  |

4   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

FASE II FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR

1   Proceso Gestión de denuncias y análisis de información. Etapa III (Dirección de Planeación y Desarrollo)

30-jun.-19     Programada

Descripción de la MI:

Tercera fase contempla 380 municipios restantes que actualmente cuentan con salas de recepción de denuncia de la Fiscalía General de la Nación.

2   Proceso Investigación y judicialización Etapa I (Dirección de Planeación y Desarrollo)

30-jun.-19     Programada

Descripción de la MI:

Primera etapa de implementación al proceso de Investigación y Judicialización en las ciudades de Bogotá, Cali e Ibagué, este meta está orientada a mejorar las capacidades investigativas y jurídicas de la FGN, por medio de la implementación de habilitadores tecnológicos para la automatización de procesos, apoyando de esta forma a los fiscales y policías judiciales en el desarrollo de las actividades asociadas a la investigación y el juicio de casos.

3   Proceso Investigación y judicialización Etapa II (Dirección de Planeación y Desarrollo)

30-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

Segunda fase contempla 72 municipios que actualmente cuentan con salas de recepción de denuncia en la Fiscalía

General de la Nación.

FASE II GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN.

1   Fortalecimiento de la Cultura Institucional. (Dirección de Planeación y Desarrollo)

29-nov.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Definir y habilitar el plan de trabajo de cultura institucional con los grupos de interés directamente impactados por el plan de Transformación de la Fiscalía General de la Nación.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FISCALÍA 2017-2020

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Institución responsable               Dirección de Altos Estudios

Fecha de inicio:         viernes, 30 de diciembre de 2016                              Fecha de fin:               jueves, 31 de diciembre de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

1. Ofrecer cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de satisfacer las necesidades de capacitación y formación de los servidores de la Fiscalía (función que el Decreto Ley 898 de 2017 asigna a la Dirección de Altos Estudios).

2. Formular el plan institucional de capacitación y gestionarlo ante el Comité de Formación y Capacitación (función que el Decreto Ley 898 de 2017 asigna a la Dirección de Altos Estudios).

3. Desarrollar el talento humano (Objetivo estratégico # 11 del Plan Estratégico 2016 - 2020).

7   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

1 		Informe de necesidades elaborado 2020 (Dirección de Altos Estudios)

30-sep.-19     Programada

Descripción de la MI:

Recaudar la información necesaria para formular el Plan Institucional de Formación y Capacitación para el año

2020

2 		Plan institucional de capacitación elaborado 2020 (Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

Para llevar a cabo la planeación de las actividades de formación y capacitación, la Dirección de Altos Estudios, como gestor y articulador del conocimiento en la Entidad, presenta al inicio de cada año el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) de la vigencia (2020). El PIFC contiene los fundamentos normativos, conceptuales y pedagógicos que determinan el proceso orientado al desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales para mejorar el cumplimiento de la misión institucional

CAPACITACIONES DERECHOS HUMANOS

1   Jornadas de capacitación práctica para la investigación de homicidios a defensores realizadas. (Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

La estrategia de formación estará dirigida a Fiscales, investigadores, asistentes de Fiscal, con metodologías que permitan  incorporar en su labor diaria de investigación el concepto de defensor de derechos humanos, su caracterización, los estándares internacionales y los instrumentos desarrollados para mejorar la investigación de homicidios contra defensores de derechos humanos. Para la implementación se definirán los regiones más críticas en hechos violentos contra defensores de derechos humanos. En esta meta participarán la dependencias parte de los grupos de trabajo.

2   Jornadas de capacitación práctica para la investigación de amenazas a defensores realizadas

(Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

La estrategia de formación estará dirigida a Fiscales, investigadores, asistentes de Fiscal, con metodologías que permitan  incorporar en su labor diaria de investigación el concepto de defensor de derechos humanos, su caracterización, los estándares internacionales y los instrumentos desarrollados para mejorar la investigación de homicidios contra defensores de derechos humanos. Para la implementación se definirán los regiones más críticas en hechos violentos contra defensores de derechos humanos. En esta meta participarán la dependencias parte de los grupos de trabajo.

CAPACITACIONES HURTO

1   Capacitación en captura en flagrancia y manejo adecuado de las escena del delito a los primeros resp

(Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Implementar estrategias de capacitación para fortalecer la investigación y judicialización efectiva en casos de captura en flagrancia y manejo adecuado de la escena del delito de hurto, a partir de la generacióin de espacios que permitan la interacción entre fiscales, investigadores (CTI, SIJIN, analistas) y Policía de Vigilancia, a fin de fijar y acordar una caracterización del fenómeno de hurto.

7   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

2   Peritos dactiloscopistas fortalecidos en el levantamiento de huella en la escena de los hechos

(Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Adelantar programas de capacitación especializada para fortalecer competencias de peritos dactiloscopistas e investigadores del CTI en levantamiento de huellas en el lugar de los hechos con énfasis en técnicas de levantamiento en evidencia biológica.

CAPACITACIONES VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1   Capacitación a Comisarías de Fam. en funciones transitorias de PJ y VIF ejecutada 2017-2020 (Dirección de Altos Estudios)

27-dic.-19      En Gestión

Descripción de la MI:

Este plan, de cobertura nacional, responde a lo estipulado en la Resolución No. 0-3604 del 3 de noviembre de

2006, mediante la cual la FGN confirió facultades transitorias de policía judicial, por el término de cinco (5) años, a los Comisarios de Familia, psicólogos y trabajadores sociales que integran las Comisarías de Familia.

La estrategia pedagógica incluye tanto la metodología presencial como la virtual y tiene como propósito capacitar a las comisarías de familia y sus equipos interdisciplinarios para ejercer las facultades transitorias encargadas, haciendo énfasis en el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO

Institución responsable               Dirección de Políticas y Estrategia

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Fecha de inicio:         domingo, 01 de enero de 2017                                  Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

La intervención busca mejorar de forma estructural la investigación del homicidio doloso en las principales ciudades del país. Está encaminada a lograr una de las metas del Plan Estratégico 2016-2020: duplicar la tasa de imputaciones del homicidio doloso manteniendo la tasa de condenas (sobre imputaciones).

1   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

02 ESTANDARIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO

1     Diseño de lista de chequeo para la investigación del homicidio doloso

(Dirección de Políticas y Estrategias)

15-feb.-19    En Gestión

Descripción de la MI:

La lista de chequeo para la investigación del homicidio doloso es una herramienta que estandariza y especifica las tareas a realizar en la inspección técnica al lugar de los hechos, al cadáver e incluye ciertas actividades investigativas estratégicas posteriores a los actos urgentes de investigación. Además, ha sido diseñada pensando en el orden secuencial de las actividades; sin embargo es flexible y la necesidad de realizar todas las actividades

depende del tipo de caso, y especialmente permite incluir otras actividades que no han sido previstas en esta lista de chequeo y, que aportarán al esclarecimiento y judicialización del homicidio

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN DEL HURTO PARA DISMINUIR SU OCURRENCIA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADA

Institución responsable               Delegada para la Seguridad Ciudadana

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Fecha de inicio:         viernes, 01 de septiembre de 2017                            Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Para la Fiscalía General de la Nación, el Censo Delictivo Semanal se ha convertido en la brújula para el análisis sistemático y descriptivo de los principales fenómenos  criminales en cada una de las regiones del país. Dicha estrategia ha permitido detectar de manera  evidente que el hurto es el comportamiento delictivo que más afecta la seguridad ciudadana en todo el territorio, volcándonos a generar estrategias que permitan  mitigar la comisión de este punible e identificar de manera temprana grupos u organizaciones criminales dedicadas al hurto, así como los actores reincidentes de este delito.

Este trabajo nos ha permitido evidenciar que para la vigencia 2017, se presentaron 339.331 noticias creadas por el delito de hurto en todas sus modalidades  por  hechos ocurridos en el periodo analizado, sin embargo, el hurto a personas concentró el 41,16 % cifra que representa 141.597 eventos.  Así mismo, el hurto de celulares cerró esa anualidad con un 16,07 % de las denuncias, lo que nos permite concluir que estas dos modalidades abarcan el 57,79 %  (196.156) de todos los hurtos cometidos en el país, es decir, que en promedio cada día se presentaron 537 hurtos y cada hora fueron registrados 22 hurtos a personas y celulares.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, da inicio al fortalecimiento en la investigación del hurto para disminuir su ocurrencia y garantizar la

Seguridad Ciudadana.

Plan Institucional de capacitación estratégica de la Fiscalía 2017-2020

2   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

CAPACITACIONES HURTO

1   Capacitación en captura en flagrancia y manejo adecuado de las escena del delito a los primeros resp

(Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Implementar estrategias de capacitación para fortalecer la investigación y judicialización efectiva en casos de captura en flagrancia y manejo adecuado de la escena del delito de hurto, a partir de la generacióin de espacios que permitan la interacción entre fiscales, investigadores (CTI, SIJIN, analistas) y Policía de Vigilancia, a fin de fijar y acordar una caracterización del fenómeno de hurto.

2   Peritos dactiloscopistas fortalecidos en el levantamiento de huella en la escena de los hechos

(Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Adelantar programas de capacitación especializada para fortalecer competencias de peritos dactiloscopistas e investigadores del CTI en levantamiento de huellas en el lugar de los hechos con énfasis en técnicas de levantamiento en evidencia biológica.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA EXTORSIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES

En ejecución

Normal

Institución responsable               Delegada para la Seguridad Ciudadana

Estado de Gestión de

Meta

Fecha de inicio:         lunes, 03 de septiembre de 2018                               Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

La Fiscalía General de la Nación conocedora de la necesidad de fortalecer la investigación y judicialización de los generadores de la extorsión en sus diferentes modalidades, cuenta con fiscales delegados ante los GAULA de Policía y Fuerzas Militares, permitiendo con ello trabajar articuladamente en la desarticulación, captura y judicialización de los autores y participes de la comisión de estos delitos, logrando impactar de manera positiva en nuestra sociedad.

| 1 METAS INTERMEDIAS (orden cronológico) | Fecha de Término | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2. RESULTADOS EN LA LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN |  |  |

1   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

1   Organizaciones Tipo A y B que utilizan la extorsión impactadas

(Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

Establecer Organizaciones Tipo A y B que utilizan la extorsión

IMPACTAR DE FORMA CONTUNDENTE A LAS ORGANIZACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS

Institución responsable               Delegada contra la Criminalidad Organizada

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Fecha de inicio:         domingo, 01 de enero de 2017                                  Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Impactar de forma contundente la criminalidad organizada, desarticulando las organizaciones criminales priorizadas, investigando los delitos más graves que cometen y atacando sus estructuras financieras.

i. Impactar 1.600 organizaciones criminales priorizadas de acuerdo con su composición y características.

ii. Duplicar la tasa de imputaciones de los casos priorizados relacionados con el uso de menores de edad para la comisión de delitos.

5   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

01 DISEÑO DE ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN

1 		Organizaciones delincuenciales Tipo C priorizadas 2019 (Delegada para la Seguridad Ciudadana)

31-may.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

Realizar reportes semanales, mensuales y anual  de resultados operativos contra las  estructuras que afectan la

Seguridad Ciudadana, en el año 2019.

02 APROXIMACIÓN ESTRATÉGICA A LOS ESFUERZOS DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

1     Caracterización de las organizaciones criminales Tipo A y B realizada

(Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada)

28-feb.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Caraterización estructuras tipo A y B cuya investigación será asumidas por PCO dentro de la estrategia FACON

2 		Caracterización de organizaciones criminales en los 151 municipios priorizados fase 1 (Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana)

30-mar.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

- Realizar cruce de información, entre las organizaciones identificadas y registradas en el módulo vs los quinientos municipios priorizados

- Avance reporte semanal de resultados operativos contra estas estructuras.

- Avance mensual de los resultados operativos contra estas estructuras

- Reporte histórico de meta, resultados operativos contra estas estructuras.

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

03 IMPACTAR ORGANIZACIONES CRIMINALES

1 		28 organizaciones criminalizadas impactadas 2019 Tipo A y B (Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

La FGN ha trazado como uno de sus objetivos estratégicos impactar contundentemente la criminalidad organizada

y fortalecer la acción penal en las regiones. Para ello, pretende la persecución de la criminalidad organizada como una estrategia integral, que involucra a las diferentes Direcciones de Fiscalía Nacionales Especializadas. En particular,  la meta pretende impactar la totalidad de las organizaciones que representan un mayor peligro para la sociedad por sus métodos para generar violencia o por su expansión territorial.

5   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

2     500 organizaciones criminalizadas priorizadas 2019 Tipo C impactadas

(Delegada para la Seguridad Ciudadana)

31-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Realizar reportes semanales, mensuales y anual  de resultados operativos contra las 500 estructuras priorizadas tipo C que afectan la Seguridad Ciudadana, al año 2019.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Institución responsable               Delegada contra la Criminalidad Organizada

Fecha de inicio:         domingo, 01 de enero de 2017                                  Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Adoptar decisiones de fondo en el 100% de los casos de corrupción priorizados de acuerdo con los criterios y sectores establecidos en el Plan.

Para garantizar la selección coordinada y estratégica por parte de las dependencias encargadas de la investigación y judicialización del fenómeno de corrupción, la FGN diseñará e implementará el Plan Nacional e Interdependencias para enfrentar este fenómeno. Esto deberá permitir la debida articulación entre fiscales e investigadores del nivel nacional y seccional para lo cual podrán programarse mesas de trabajo y grupos de tareas especiales.

6   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

02 ESTRATEGIA DE PRIORIZACIÓN DE SITUACIONES Y CASOS

1     Selección de casos y regiones a impactar durante el segundo semestre de 2019. Definidas

(Dirección Especializada Contra la Corrupción)

28-jun.-19     Programada

Descripción de la MI:

Identificación de los casos que serán impactados en el segundo semestre de 2019, como resultado de los análisis realizados a las jornadas de Bolsillos de Cristal y demás casos que son asignados a los despachos de la DECC.

2     Selección de casos y regiones a impactar durante el primer semestre de 2020. Definidas

(Dirección Especializada Contra la Corrupción)

06-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

Identificación de los casos que serán impactados en el primer semestre de 2020, como resultado de los análisis realizados a las jornadas de Bolsillos de Cristal y demás casos que son asignados a los despachos de la DECC.

3   Reporte de casos priorizados en 2019 con decisiones de fondo y otras actuaciones

(Dirección Especializada Contra la Corrupción)

13-dic.-19     Programada

Descripción de la MI:

Informe de los casos que son priorizados para la DEEC con reporte de los avances de los mismos y sus actuaciones referentes al año 2019.

4   Resultado de los casos priorizados en seccionales 2019 (Delegada para la Seguridad Ciudadana)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

La presente meta intermedia informará sobre los resultados obtenidos en casos priorizados por delitos contra la administración pública en las Direcciones Seccionales para el 2019.

03 ESTRATEGIA AJUSTES A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

6   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

1   Jornadas de intervención tardía sobre prevaricato implementada

(Delegada para la Seguridad Ciudadana)

30-jun.-19    En Gestión

Descripción de la MI:

La Delegada para la Seguridad Ciudadana realizará Jornadas en las Direcciones Seccionales, relacionadas con la

Intervención tardía sobre el prevaricato.

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

2   Estrategia de intervención temprana para delitos de corrupción definida en Direcciones

Seccionales

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

31-jul.-19      Terminada

MEJORAR DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Institución responsable               Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones

Fecha de inicio:         viernes, 13 de enero de 2017                                    Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Ampliar el acceso a la justicia y fortalecer la imagen institucional, a través del establecimiento de estrategias e iniciativas que mejoren las rutas de atención, la articulación interinstitucional, la comunicación con el ciudadano y  la obtención de información  que permita la efectividad en el proceso de investigación y judicialización.

8   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

01 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y USUARIOS

1     Diseño de modelos de atención aprobados

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

31-ene.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

Estandarizar un único modelo de atención integral de la FGN, que ejecute todas las rutas de atención y preste los todos los servicios necesarios para la ciudadanía, se propone como nombre genérico CAF (Centro de Atención de la Fiscalía)

Motivo reprogramación:

Se requiere del tiempo reglamentario para la publicación en el SGI, por lo que se aumenta 30 días en el tiempo de entrega mientras se surten los procedimiento de normalización de domentos

2   Operación de los modelos de atención implementados

(Delegada para la Seguridad Ciudadana)

31-may.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

Operar los modelos de atención implementados, con base a los lineamientos emitidos por la DAUITA

3     Recepción de denuncias estandarizada

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

31-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Estandarización de la recepción de denuncias a través de la documentación de la ruta de Intervención Temprana en el proceso de Gestión de Denuncias, Procedimiento de Intervención Temprana y Guía para la Orientación y Recepción de denuncias

02 CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ENTRADAS

8   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

1     Lineamientos y estrategias de orientación en intervención temprana  emitidas

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

31-ene.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

Diseño de los lineamientos y estrategias para una correcta orientación en intervención temprana, lo que llevará a un adecuado filtro a las entradas. Lo anterior se acompañara de una Directiva de Archivos, Procedimiento de Intervención Temprana y Guía para la Orientación y Recepción de la Denuncia.

Motivo reprogramación:

Se requiere del tiempo reglamentario para la publicación en el SGI, por lo que se aumenta 30 días en el tiempo de entrega mientras se surten los procedimiento de normalización de domentos

03 AMPLIACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA INTERPONER DENUNCIAS

1   Ampliar los delitos que se reciben por ADenunciar!

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

31-ene.-19     Terminada

Descripción de la MI:

Ampliar los delitos para la Recepción de Denuncias con el fin de descongestionar las salas de recepción.

2   Ampliación de los servicios del centro de contacto

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

30-jun.-19    En Gestión

Descripción de la MI:

Teniendo en cuenta los requerimientos de las diferentes dependencias de la entidad y la capacidad instalada en el centro de contacto se ampliaran los servicios de:

- Apoyo a modelo C-10

- Apoyo a gestores de ADenunciar de PONAL

- Activación del MBU

- Activación de la ruta de trata de personas

- Información para los familiares de víctimas de trata de personas.

Motivo reprogramación:

La meta se tendrá cumplida para el 30 de junio de 2019

3   Desarrollo e implementación del proyecto conjunto entre la UNODC y la FGN de Porta interactivo y cib

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

31-jul.-19      En Gestión

Descripción de la MI:

En conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, desarrollar el proyecto conjunto de portal interactivo para NNA y ciber delito.

07 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DAUITA

1   Seguimiento a las áreas de Antecedentes y Anotaciones Judiciales  a nivel nacional

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

31-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

-  Realizar visitas a las Areas de Antecedentes y Anotaciones Judiciales  a nivel nacional que registran atraso  en el registro de decisiones , implementar plan de descongestión que incluya capacitación de la operación del SIAN.

- Directriz  conjunta con Subdirección de Gestión Documental  que garantice el ingres de las decisiones judiciales para registro en SIAN  a través de las ventanillas únicas/ORFEO debidamente tipificadas para seguimiento.

- Gestionar con Gestión Documental capacitaciones a nivel nacional y realizar seguimiento a la organización y entrega del archivo.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PERSECUCIÓN DE LAS FINANZAS Y ACTIVOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Institución responsable               Delegada para las Finanzas Criminales

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Fecha de inicio:         domingo, 01 de enero de 2017                                  Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

La Fiscalía General de la Nación se propone impactar de forma contundente la criminalidad organizada, desarticulando las organizaciones criminales priorizadas, investigando los delitos más graves que cometen y atacando sus estructuras financieras. Lo anterior para prevenir el arraigo de estructuras criminales que remplacen los grupos armados ilegales, contener las presiones de violencia producidas por los choques entre diferentes grupos y responder al desafío que dichas organizaciones representan para el Estado. Este objetivo se refiere a organizaciones de distinto tamaño, tipo y nivel de organización.

4   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

01 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1     Protocolos de investigación sobre tipologías de lavado de activos recurrentes generados

(Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos)

29-mar.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

Herramienta encaminada a perfeccionar la labor de judicialización frente a las diferentes tipologías de lavado de activos a través de la incorporación de una lista de chequeo.

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

2     Protocolos de investigación sobre tipologías de lavado de activos recurrentes difundidos

(Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos)

29-mar.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

Dar a conocer a los Fiscales los protocolos generados frente a las tipologías de lavado. Las listas de chequeo correspondientes.

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

3   Seguimiento y control del plan de trabajo para la persecución de activos ilícitos de los grupos arma

(Delegada para las Finanzas Criminales)

29-nov.-19    En Gestión

Descripción de la MI:

Realizar seguimiento y efectuar control a la ejecución del plan de trabajo para la persecución de activos ilícitos de los grupos armados al margen de la ley. Este plan de trabajo y el grupo de trabajo derivado de este constituyen

una estrategia a largo plazo para identificar y extinguir el dominio de activos de alto valor económico y/o estratégico asociados a los grupos armados al margen de la ley y de sus miembros.

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

03 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

1   Seguimiento a la implementación de herramientas tecnológicas para el intercambio de información con

(Subdirección de Política Criminal y Articulación)

20-dic.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

Diseñar indicadores para evaluar el funcionamiento de las herramientas. Plantear mecanismos de seguimiento a las consultas elevadas y los correspondientes tiempos de respuesta. Proporcionar soluciones oportunas y efectivas a

las eventualidades. Recopilar y proponer estrategias de mejora.

Motivo reprogramación:

Se reprograma debido a que se amplia el alcance de los convenios

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Institución responsable               Vicefiscalía

Fecha de inicio:         miércoles, 26 de octubre de 2016                              Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Lograr mayor eficacia en la investigación y judicialización de la violencia intrafamiliar, duplicando la tasa de imputaciones y condenas para el año

2020 y disminuyendo el tiempo transcurrido entre la denuncia y la primera actuación relevante.

Las acciones propuestas en el plan repercutirán no solo en una mejor atención y protección de las víctimas de este delito, en la optimización de la investigación y judicialización de los hechos de violencia ocurridos al interior de la familia, sino también en prevenir futuras agresiones, reincidencias o escaladas de violencia que puedan terminar en un feminicidio u homicidio.

1   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

03 FORTALECER EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1   Programa de protección socializado

(Dirección de Protección y Asistencia)

20-dic.-19      En Gestión

Descripción de la MI:

La D.P.A. socializará el Programa de Protección, a los fiscales y policías judiciales, en la normativa que lo rige, el objetivo, requerimientos para la solicitud de ingreso y en general todo el subproceso de Protección y Asistencia, bajo el enfoque diferencial y de género aplicado de manera transversal.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEFENSORES DERECHOS HUMANOS

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Institución responsable               Vicefiscalía

Fecha de inicio:         miércoles, 26 de octubre de 2016                              Fecha de fin:               martes, 30 de junio de 2020

OBJETIVO DE LA META DE META

Lograr mayor eficacia en la investigación y judicialización de los homicidios y amanezas contra defenosres de derechos humanos:

(i) Duplicando la tasa de imputaciones y condenas del delito de homicidios contra defensores para el año 2020, (ii) Fortaleciendo la investigación del delito de amenazas contra defensores.

Las acciones propuestas en el plan repercutirá tanto en la judicialización de los delitos priorizados como en la prevención de afectaciones en contra de los defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos y comunales.

3   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

02 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE AMENAZAS EN CONTRA DE DEFENSORES

1   Creación cuestionario para ajuste del ABC de la denuncia en el delito de amenazas contra defensores

(Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones)

29-mar.-19   En Gestión

Descripción de la MI:

Ajustar la "Guía práctica del recepción de denuncias, ABC" en lo que se refiere al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos. Este ajuste se realizará de manera conjunta entre el grupo de trabajo creado en la resolución 339 del 4 de abril de 2018 y la Dirección de Atención al Usuario.

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

05 IMPULSO A SEGUMIENTO A CASOS ESPECIALES DE DEFENSORES DE DDHH ( DÉCADAS 80, 90 Y 2010)

3   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

1   Estrategia de investigación de cold cases  diseñada

(Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional)

30-jun.-19    En Gestión

Descripción de la MI:

El diseño de la estrategia de investigación se diseñará de manera conjunta con la Subdirección de Políticas

Públicas y Estrategia y la Vicefiscalía General de la Nación.

Diseño de estrategia de investigación de cold cases  que involucre análisis de casos ocurridos en varias temporalidades, asociados a UP, magnicidios, periodistas y sindicalistas:

30 años

20 años

10 años

Mecanismo de selección de cold cases diseñado

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

2   Casos para la implementación de la estrategia de cold cases seleccionados

(Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos)

30-ago.-19    En Gestión

Descripción de la MI:

Casos respecto a los cuales se aplicara la estrategia de investigación seleccionados por parte de la Dirección

Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos.

Motivo reprogramación:

Nueva fecha asignada (sin justificación)

Plan Institucional de capacitación estratégica de la Fiscalía 2017-2020

2   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

CAPACITACIONES DERECHOS HUMANOS

1   Jornadas de capacitación práctica para la investigación de homicidios a defensores realizadas. (Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

La estrategia de formación estará dirigida a Fiscales, investigadores, asistentes de Fiscal, con metodologías que permitan  incorporar en su labor diaria de investigación el concepto de defensor de derechos humanos, su caracterización, los estándares internacionales y los instrumentos desarrollados para mejorar la investigación de homicidios contra defensores de derechos humanos. Para la implementación se definirán los regiones más críticas en hechos violentos contra defensores de derechos humanos. En esta meta participarán la dependencias parte de los grupos de trabajo.

2   Jornadas de capacitación práctica para la investigación de amenazas a defensores realizadas

(Dirección de Altos Estudios)

31-dic.-19      Programada

Descripción de la MI:

La estrategia de formación estará dirigida a Fiscales, investigadores, asistentes de Fiscal, con metodologías que permitan  incorporar en su labor diaria de investigación el concepto de defensor de derechos humanos, su caracterización, los estándares internacionales y los instrumentos desarrollados para mejorar la investigación de homicidios contra defensores de derechos humanos. Para la implementación se definirán los regiones más críticas en hechos violentos contra defensores de derechos humanos. En esta meta participarán la dependencias parte de los grupos de trabajo.

PLAN PARA JUDICIALIZAR TERCEROS CIVILES Y AGENTES ESTATALES QUE PARTICIPARON EN EL CONFLICTO ARMADO

Institución responsable               Dirección de Apoyo para la Seguridad Ciudadana

Estado de Gestión de

En ejecución

Normal

Meta

Fecha de inicio:         lunes, 01 de enero de 2018                                       Fecha de fin:               domingo, 30 de junio de 2019

OBJETIVO DE LA META DE META

Implementar el plan para avanzar en la investigación y judicialización de terceros civiles y agentes estatales que participaron en el conflicto armado.

2   METAS INTERMEDIAS (orden cronológico)                                                                                                             Fecha de

Término

Estado

02. IMPULSO DE CASOS PRIORIZADOS

1   Casos priorizados de Farc-política impulsados

(Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada)

30-ene.-19     En Gestión

Descripción de la MI:

A partir del informe descriptivo sobre Farc-política, la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la

Criminalidad Organizada identificará los expedientes que pueden ser impulsados procesalmente

04. INTERVENCIÓN EN LA REGIÓN DEL URABÁ Y BAJO ATRATO POR EL IMPACTO DEL FENÓMENO EN LA ACTUALIDAD

1   Investigaciones priorizadas impulsadas

(Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana)

30-jun.-19    En Gestión

Descripción de la MI:

A partir de la definición y diseño de estrategias investigativas deben impulsarse procesalmente los procesos identificados que se enmarcan en el fenómeno criminal de la región de Urabá y Bajo Atrato