# BORRADOR

# PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO

# 2026

Se presentan las actividades del Plan de Ejecución y Monitoreo que se tienen proyectadas para realizar en la vigencia 2026. El presente plan podrá ser ajustado.

|  | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |
| --- | --- |

| Ítem | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción | Acta de monitoreo a los Riesgos de Corrupción de los procesos y subprocesos | Líder de Proceso o Subproceso, Arquitectos de Transformación y Gestores de Proceso | 2026-05-08 2026-08-06 2026-11-06 2027-02-09 |
|  | MODELO ESTADO ABIERTO / ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA |  |  |  |
| Ítem | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada |
| 2 | Publicar o actualizar información en datos abiertos en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos | Información publicada | Dirección de Políticas y Estrategia | 2026-03-31 2026-06-30 2026-09-30 2026-12-31 |
| 3 | Socializar y de ser necesario actualizar, los lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional | Acta (s) o Control (es) de asistencia de la (s) socialización (es) | Dirección de Comunicaciones | 2026-07-31 |
| 4 | Realizar seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP y en la página web de la Entidad | Informe cuatrimestral, dirigido al Líder del Proceso | Subdirección de Gestión Contractual | 2026-04-30 2026-08-31 2026-12-31 |
| 5 | Publicar en la página web institucional video (s) con lengua de señas colombiana con información sobre seguridad ciudadana | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-02-28 2026-04-30 2026-06-30 2026-08-30 |
|  | MODELO ESTADO ABIERTO / INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD |  |  |  |
| Ítem | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada |
| 6 | Divulgar previo diseño e implementación, campañas comunicativas al exterior y al interior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y su Plan de Ejecución y Monitoreo (PEM), con motivo, entre otros, del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-08-18 2026-12-09 |
| 7 | Divulgar campañas internas para que los servidores realicen el curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Registros de divulgación | Dirección de Altos Estudios | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 8 | Realizar monitoreo a Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y las actividades del Plan de Ejecución y Monitoreo (PEM), según su responsabilidad | Informe de monitoreo enviado al administrador del PTEP | Líderes de proceso o subproceso (con el apoyo de los responsables de proceso y subproceso y sus equipos de trabajo) | 2026-01-26 |
|  | MODELO ESTADO ABIERTO / DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD |  |  |  |
| Ítem | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada |
| 9 | Publicar en la página web institucional los resultados del Plan de Acción 2026 | Información publicada en la página web | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2027-01-31 |
| 10 | Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal Acumulada, iniciando con el mes de diciembre de la vigencia anterior, hasta noviembre de la presente vigencia | Ejecución Presupuestal Acumulada | Subdirección Financiera | Mensual |
| 11 | Publicar en la página web institucional, las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 | Sentencias publicadas (sección de Justicia Transicional) | Dirección de Justicia Transicional | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 12 | Publicar en la página web institucional, el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005 | Consolidado publicado (sección de Justicia Transicional) | Dirección de Justicia Transicional | 2026-07-31 2027-01-25 |
| 13 | Publicar en la página web institucional, la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005 | Programación publicada (sección de Justicia Transicional) | Dirección de Justicia Transicional | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 14 | Publicar en la página web institucional los resultados operativos de la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales en los territorios | Reporte de resultados | Delegada para las Finanzas Criminales | 2026-05-31 2026-09-30 2027-01-31 |
| 15 | Publicar en la página web institucional los resultados misionales de seguridad ciudadana que impactan los territorios | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 16 | Fortalecer el acceso a la justicia a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos para promover el diálogo y acercar la justicia a la ciudadanía | Informe de Brigadas de Justicia Restaurativa | Delegada para la Seguridad Territorial | 2026-03-15 2026-05-1 2 2026-07-31 2026-09-30 2026-11-30 |
| 17 | Fortalecer la presencia institucional con la puesta en funcionamiento de Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) en el territorio para facilitar el acceso a la justicia y agilizar la respuesta oportuna al usuario, en el evento que se inauguren | Presentación del Centro de Atención de Fiscalía (CAF) inaugurado | Delegada para la Seguridad Territorial | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 18 | Realizar acciones de prevención del fenómeno de la corrupción, a través de la temática de la cultura de la legalidad, las cuales se dirigen a la comunidad en general haciendo énfasis en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) | Informe publicado en la página web institucional | Programa de Prevención Social del delito Futuro Colombia | 2026-04-30 2026-07-31 2026-10-31 2027-01-31 |
| 19 | Emitir lineamientos para promover la actualización del Calendario de eventos institucionales, incluyendo los espacios de diálogo y participación ciudadana que se adelanten como ejercicios de rendición de cuentas. Así como actualizarlo con la información reportada | Información reportada por las dependencias, actualizada en el "Calendario de actividades y eventos", del Menú "Transparencia y acceso a información" de la página web institucional | Dirección de Comunicaciones | 2026-04-31 2026-10-30 |
| 20 | Publicar en la página web institucional el Informe de gestión del Fiscal General | Informe de Gestión publicado | Dirección de Comunicaciones | 2026-04-15 |
| 21 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | Audiencia de rendición de cuentas | Dirección de Comunicaciones | 2026-04-30 |
| 22 | Elaborar una estrategia de rendición de cuentas | Estrategia socializada | Dirección de Comunicaciones | 2026-03-30 |
| 23 | Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía | Observaciones de la ciudadanía | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-30 |
| 24 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas de la Entidad | Informe publicado en la página web institucional | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-30 |
| 25 | Elaborar plan de mejoramiento en rendición de cuentas | Plan de mejora | Dirección de Comunicaciones | 2026-06-05 |
|  | INICIATIVAS ADICIONALES / SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  |
| Ítem | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada |
| 26 | Divulgar previo diseño e implementación, una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 27 | Divulgar previo diseño e implementación, una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios y la existencia del Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 28 | Divulgar previo diseño e implementación, una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta de Trato Digno | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 29 | Divulgar previo diseño e implementación, una campaña comunicativa al interior de la Entidad, para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 30 | Divulgar previo diseño e implementación, campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los Canales de Atención al Ciudadano | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 21 | Divulgar previo diseño e implementación, una campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 32 | Divulgar previo diseño e implementación, campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 33 | Divulgar previo diseño e implementación, una campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-05-31 2026-11-30 |
| 34 | Realizar adecuaciones locativas o mantenimientos en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y la atención al ciudadano | Sedes intervenidas | Subdirección de Bienes | 2026-06-30 2026-12-31 |
|  | INICIATIVAS ADICIONALES |  |  |  |
| Ítem | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada |
| 35 | Realizar seguimiento a la publicación de las hojas de vida de contratista por prestación de servicios en el SIGEP de manera oportuna | Informe trimestral, dirigido al Líder del Proceso | Subdirección de Gestión Contractual | 2026-04-15 2026-07-15 2026-10-15 2027-01-15 |
| 36 | Publicar en canales internos y externos de la Entidad, las listas de elegibles, resultado del concurso de méritos FGN 2024 | Listas de elegibles del concurso de méritos FGN 2024 publicadas en Intranet y página web institucional | Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial | 2026-08-30 |
| 37 | Publicar en canales internos y externos de la Entidad, el Acuerdo de Convocatoria del concurso de méritos FGN 2026, en el evento que se suscriba | Acuerdo de Convocatoria del concurso de méritos FGN 2026 publicado en Intranet y página web institucional, en el evento que se suscriba | Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial | 2026-12-30 |
| 38 | Fortalecer la cultura ética a través de campaña de comunicación | Piezas comunicativas o correos masivos | Subdirección de Talento Humano | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 39 | Gestionar la revisión final y la adopción de la actualización del Código de Ética | Propuesta de Código de Ética revisado y listo para su adopción | Subdirección de Talento Humano | 2026-07-31 |
| 40 | Liderar la elaboración de documento de Conflicto de Interés para la Entidad | Propuesta de documento | Subdirección de Talento Humano | 2026-07-31 |
| 41 | Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2025 | Informe publicado en la página web | Subdirección de Talento Humano | 2026-07-31 |
| 42 | Promover y fortalecer la cultura ética y de transparencia en los servidores de la Fiscalía, consolidando el compromiso con los valores institucionales a través de espacios formativos como cursos de ética o programas de inducción y reinducción | Número de personas capacitadas por cohorte | Dirección de Altos Estudios | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 43 | Elaborar un informe semestral que recoja la percepción de los servidores sobre la efectividad de la socialización de temas éticos y de transparencia, a partir de la ejecución de los cursos de ética, inducción y reinducción | Informe semestral | Dirección de Altos Estudios | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 44 | Capacitar a los servidores de la Fiscalía mediante la estrategia masiva denominada ‘Somos Fiscalía, en temas de ética y transparencia garantizando interacción entre el formador o expositor y los servidores y contratistas | Informe semestral que contenga el número de personas capacitadas por sesión junto con informe de percepción de la actividad | Dirección de Altos Estudios | 2026-06-30 2026-12-31 |
| 45 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa para la difusión del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y su Plan de Ejecución y Monitoreo (PEM), con motivo, entre otros, del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2026-04-30 2026-07-18 2026-11-09 |