## Plan de Mejoramiento
Plan de mejoramiento estrategia de rendición de cuentas 2017 - 2018
Nombre de la dependencia que realiza el plan: | Dirección de Comunicaciones |  |  | Fecha: | 12 de diciembre de 2018
Acciones a Implementar | Evidencia | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Responsable de Ejecutar la Acción
Definir la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017 - 2018 | Fecha | 1 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Dirección de Comunicaciones
Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas 2017 - 2018 | Estrategia publicada | 1 | 2018-01-01 | 2019-03-31 | Dirección de Comunicaciones
Elaborar el informe de gestión 2017 - 2018 | Informe de gestión | 1 | 2019-06-30 | 2019-10-30 | Dirección de Políticas y Estrategia
Publicar el informe de gestiön con anterioridad a la fecha de la audiencia | Soportes de divulgación | 1 | 2019-09-30 | 2019-11-30 | Dirección de Comunicaciones
Establecer mecanismos de información y diálogo con la ciudadnía | Soportes de divulgación |  | Actividades sujetas a la fecha que defina el despacho del Fiscal General para la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 - 2019 |  | Dirección de Comunicaciones
Hacer el minuto a minuto de la audiencia pública de rendición de cuentas | Continuidad o agenda de la audiencia | 1