## F PLAN ANTIC Y ATN C SEGUIM
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE/ PROCESO |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividad Programada | Actividades Cumplidas | % de avance | % de avance por componente | Observaciones | Nivel de Cumplimiento General
1.1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción ajustada, a través de medios físicos o virtuales | Soportes de divulgación según medio utilizado | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2019-06-30 | 1 | 1 | 100% | 100% | Se divulgó la politica de administración de riesgos de corrupción a través de correo electrónico a nivel nacional el 3 de julio de 2019. | 99.53%
1.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapa de Riesgo de Corrupción | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2019-01-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidencio el monitoreo y ajuste necesario de los riesgos de corrupción de cada proceso durante el mes de enero de 2019. Asi mismo, se incluyó el nuevo riesgo de corrupción del Subproceso de Criminalistica.
1.3 | Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2019-01-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se observó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co, a 31 de enero de 2019 en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/ . De igual manera, se evidenció una actualización el 02 de mayo de 2019.
1.4 | Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Monitorear periódicamente los Riesgos de Corrupción | Registros de revisión de riesgos en cada proceso | N/A | Líder de Proceso o Subproceso y Arquitectos de Transformación | 2019-04-30 2019-08-31 2019-12-15 | 3 | 3 | 100% |  | Se evidenció actas de monitoreo del 7 al 22 de octubre de 2019, y del 2 al 13 de diciembre de 2019 en cada uno de los dieciocho (18) procesos visitados, con el seguimiento a los controles y acciones establecidas en los riesgos de corrupción.
1.5 | Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Reporte de seguimiento publicado | N/A | Dirección de Control Interno | 2019-05-15 2019-09-13 2020-01-16 | 3 | 3 | 100% |  | La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 16 al 19 de diciembre de 2019 y del 13 al 15 de enero de 2020 a los riesgos de corrupción de los 18 Procesos, en lo que corresponde a la verificación de los controles y las acciones establecidas para cada uno. Se publica el jueves 16 de enero el resultado del seguimiento en el formato establecido en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción en la página web de las entidad www.fiscalia.gov.co, en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/.
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE/ PROCESO |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | % de avance por componente | observaciones
Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) "La Fiscalía por ser una entidad de orden Nacional y Rama Judicial y no ejecuta o ejerce funciones administrativas de cara al ciudadano, no poseen procesos que sean objeto de registro en la herramienta tecnológica de apoyo a la política de racionalización de trámites - SUIT, esto hace que la entidad en ese sentido no tenga que realizar el segundo componente (Estrategia Anti-trámites) del plan anti corrupción y atención al ciudadano dado por la ley 1474 de 2011”
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE/ PROCESO |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividad Programada | Actividades cumplidas | % de avance | % de avance por componente | observaciones
3.1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar en la página web los resultados del Plan de Acción 2018. | Información publicada en la página web | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2019-01-31 | 1 | 1 | 100% | 99.4% | Se evidenció que la Dirección de Planeación y Desarrollo envió a la Dirección de Comunicaciones, el Informe de resultados del Plan de Acción 2018; para su publicación en la página web www.fiscalia.gov.co en el Link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/ el 31 de enero de 2019.
|  | 3.1.2 | Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal acumulada mensual del 2019. | Publicación mensual de la Ejecución Presupuestal Acumulada | N/A | Subdirección Financiera | Mensual | 12 | 11 | 91.67% |  | Se evidenció que la Subdirección Financiera envió a la Dirección de Comunicaciones, la información de la Ejecución Presupuestal acumulada mensual del 2019, para su publicación en la página web www.fiscalia.gov.co en el Link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/; asi: septiembre (04-10-2019), octubre (06-11-2019) y noviembre (26-12-2019). Se encuentra en ejecución el reporte del mes de diciembre de 2019.
|  | 3.1.3 | Publicar en la página web institucional, el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005. | Consolidado publicado (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidencia el consolidado de exhumaciones publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el botón de justicia transicional, el total de fosas encontradas, cuerpos encontrados, cuerpos con posible identidad y cuerpos entregados. Esta información se encuentra publicada al 31 de diciembre de 2019 con el número total (en cifras), asi: Fosas encontradas: 6.283 Cuerpos encontrados: 7.566 Cuerpos con posible identidad: 1.725 Cuerpos entregados: 4.198
|  | 3.1.4 | Publicar en la página web institucional, las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005. | Sentencias publicadas (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidencia archivo publicado en la página web www.fiscalia.gov.co, el cual contiene las sentencias desde el 29 de junio de 2010 y con una actualización del 28 de junio de 2019, con Sentencia de la misma fecha. Durante el ultimo trimestre de 2019 no se presentaron sentencias.
|  | 3.1.5 | Elaborar para su publicación el Informe de gestión del tercer año de Fiscal General. | Informe de Gestión elaborado | N/A | Dirección de Políticas y Estrategia | 2019-10-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció que la Dirección de Políticas y Estrategia solicito mediante oficio del 12 de septiembre, la información a cada Dirección para la Consolidación del Informe. Asi mismo, remitió mediante correo de fecha 29 de noviembre el Informe definitivo a la Dirección de Comunicaciones para su publicación.
|  | 3.1.6 | Publicar en la página web institucional, el Informe de gestión del tercer año del Fiscal General. | Informe de Gestión publicado | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-11-30 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció la publicación del Informe de Gestión 2018 - 2019 en la página web www.fiscalia.gov.co el 29 de noviembre de 2019 en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/
3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Publicar la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005. | Programación publicada (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidenció reporte de programación de audiencias y versiones libres hasta el mes de noviembre de 2020, en la página web en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/justicia-transicional-2/
|  | 3.2.4 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | Audiencia de rendición de cuentas | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Fiscalia General de la Nación
3.3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Realizar campaña interna y externa que fomente la cultura de rendición de cuentas en los servidores y en la ciudadanía | Campaña cultura de la rendición de cuentas | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | La Dirección de Comunicaciones diseñó e implementó desde el 3 de diciembre una campaña en redes sociales con mensajes alusivos a los temas que se tratarían en la audiencia y con la invitación a asistir y seguir la transmisión por www.fiscalia.gov.co.
3.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Elaborar una estrategia de rendicion de cuentas | Estrategia socializada | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | La Dirección de Comunicaciones diseñó e implementó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 - 2019 la cual puede ser consultada en la página web www.fiscalia.gov.co desde el 27 de agosto de 2019, en el link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 3.4.2 | Publicar formato de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web institucional para observaciones por parte de la ciudadanía | Observaciones de la ciudadanía | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | La publicación del formato de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas estuvo habilitado en la página web de la Entidad, del 10 al 17 de diciembre de 2019, para las observaciones por parte de la ciudadania.
|  | 3.4.3 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la audiencia pública | Informe publicado en la web | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció la publicación del Informe de resultados, logros y dificultades de la audiencia pública, el 18 de diciembre de 2019 en la página web de la Entidad.
|  | 3.4.4 | Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento a la Rendición de Cuentas | Reporte | N/A | Dirección de Control Interno | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | La Dirección de Control Interno elaboró y remitio al Fiscal General el reporte de Cumplimiento a la rendición de cuentas mediante oficio con radicado 20191800004283 y se publicó en la página web de la Entidad el el 19 de diciembre de 2019.
|  | 3.4.5 | Elaborar Plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas | Plan de mejora | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidencia en la página web de la Entidad, la publicación del plan de mejoramiento en rendición de cuentas desde el 18 de diciembre de 2019.
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE/ PROCESO |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividad Programada | Actividades cumplidas | % de avance | % de avance por componente | observaciones
4.1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1 | Divulgar al interior de la entidad, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% | 98.25% | Se divulgaron al interior de la Entidad, atributos del servicio consignados en el Manual de Atención al usuario, relacionados con los tres momentos en la atención: (1. Apertura 2. Análisis y comprensión 3. Solución), los cuales se encuentran consignados en el Manual de Atención al Usuario
|  | 4.1.2 | Implemetar mejoras en el servicio de acuerdo con el seguimiento realizado a los canales de atención (Centro de contacto o denuncia vitual o canal virtual de PQR o puntos de recepción de denuncia presenciales que cuenten con sistema web de turnos). | Informe | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-07-15 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidenció informe de mejoras implementadas a los canales de Atención al Usuario con corte a 10 de diciembre y publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/, el 12 de diciembre de 2019.
4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Implementar el nuevo modelo "Centro de Atención de la Fiscalía" (CAF) para mejorar el acceso a la justicia. | Modelo implementado | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció la implementación del modelo de atención de la Fiscalia CAF en las 35 seccionales de la Entidad a nivel nacional.
|  | 4.2.2 | Realizar una campaña interna y externa para posicionar la herramienta de ADenunciar. | Registros de Divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones. | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se desarrollo una campaña mes a mes relacionada con la herramienta ADenunciar, en temas de cómo denunciar, qué delitos denunciar, desde la comodidad de su casa e invitación a utilizar la plataforma ADenunciar, a tráves de las redes sociales y pantallas digitales de la Entidad.
|  | 4.2.3 | Realizar una campaña interna y externa para dar a conocer el Centro de Contacto de la Entidad. | Registros de Divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones. | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se desarrollo una campaña mes a mes relacionada con el Centro de Contacto, en temas como el centro de contacto para la gente, qué delitos denunciar, indicativos nacionales, indicativos desde el celulr e invitación a utilizar el Centro de Contacto, a tráves de las redes sociales y pantallas digitales de la Entidad.
|  | 4.2.4 | Realizar adecuaciones físicas para mejorar el acceso al ciudadano, de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura 2019, que incluyan adecuaciones que vayan de la mano con los modelos de atención al usuario, acordados previa asignación de recursos. | Sedes Intervenidas que correspondan a adecuaciones locativas (obra civil) | N/A | Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes) | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidenció informe de fecha 9 de diciembre mediante radicado 20196120007561, en el cual se reportan los avances en las adecuaciones realizadas en las regionales de la Entidad para la vigenia 2019, por parte del grupo de Construcciones y Administración de Sedes.
4.3 | Talento Humano | 4.3.1 | Suministrar a la Dirección de Altos Estudios el contenido teórico y conceptual que sirva para el diseño y construcción de un curso virtual sobre atención al usuario | Curso virtual | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-08-30 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció acta de reunión de fecha 15 de mayo de 2019, entre la Dirección de Altos Estudios y la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, en la cual se definió y revisó las preguntas, contenidos teóricos y conceptuales del curso virtual. A la fecha del seguimiento se encuentra en prueba piloto el curso de Atención al Usuario.
|  | 4.3.2 | Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2019. | Acciones formativas ejecutadas | N/A | Dirección de Altos Estudios | 2019-04-30 2019-08-31 2019-12-31 | 3 | 2 | 66.67% |  | En el último cuatrimestre se adelantó el curso virtual de atención al usuario para los funcionarios de la Entidad, a la fecha se ejecutó en 8.281 servidores.
4.4 | Normativo y procedimental | 4.4.1 | Realizar socialización del procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR. | Acta o listas de asistencia | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-05-31 2019-11-30 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidenció socialización del procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQRS en los meses de octubre, noviembre y diciembre a través de videoconferencias a los servidores responsables de la consolidación.
|  | 4.4.2 | Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora em la prestación de los servicios. | Informe con oportunidades de mejora | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-04-26 2019-07-26 2019-10-25 2019-12-15 | 4 | 4 | 100% |  | Se evidenció informe de PQRS con la identificación de oportunidades de mejora para la prestación del servicio, con fecha de corte a 30 de noviembre y publicado en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link:https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ el 18 de diciembre de 2019.
|  | 4.4.3 | Divulgar la carta de trato digno | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidenció la divulgación de la carta de trato digno a tráves de correos masivos, pantallas digitales e Intranet a nivel nacional en el mes de septiembre. De igual manera, se remitio para su publicación en las sedes fisicas el material de la carta.
|  | 4.4.4 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones | 2019-07-31 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se desarrolló campaña interna en el cuatrimestre asi: 2 de septiembre: la pieza gráfica "este es el camino para garantizar la mejor atención y recepción de denuncia presencial", 3 de septiembre: se reforzó la socialización del formato de identificación del riesgo y se envío el correo masivo sobre identificación del riesgo, a partir del 16 de julio se publicó en Fisclanet el botón Responsabilidad de los serviodres públicos y se socializó el 30 de agosto (a la fecha de presente segimiento este botón registró 2.161 visitas, se puede ver en http://web.fiscalia.col/fiscalnet/derechos-de-los-ciudadanos/), los dias 7, 16 y 21 de octubre se socializaron, a través de los canales internos, los tips para responder PQRS a la ciudadanía; el botón de Fiscalnet "Derechos de los ciudadanos" que después cambio su nombre a "Responsabilidad de los servdores, y que se puso en marcha el 29 de julio de 2019, tiene a la fecha del presente reporte 4.010 visitas.
|  | 4.4.5 | Dar a conocer al interior de la Entidad la Politica de Tratamiento de Datos Personales. | Registros de Divulgación | N/A | Dirección de Asuntos Juridicos | 2019-04-30 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció que la Dirección de Asuntos Juridicos ha emitido de enero a abril de 2019, diez (10) tips informativos relacionados con la Politica de Datos Personales, a tráves de medios masivos y pantallas digitales al interior de la Entidad.
4.5 | Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Aplicar encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad. | Informe | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-08-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se observó Informe de percepción de la satisfacción del usuario, resultado de la aplicación de la encuesta, publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/ el 23 de agosto de 2019.
|  | 4.5.2 | Realizar encuesta de satisfacción de PQRS. | Informe | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-08-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se observó Informe de satisfacción formulario virtual PQRS, con corte a 30 de junio publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https:https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302 el 19 de julio de 2019.
|  | 4.5.3 | Realizar chat y foro en temas de interés de la ciudadanía | Registros de realización del chat o foro (física o virtual) | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se desarrollaron chats y foros relacionados con Cuota de alimentos en el mes de noviembre de 2019.
|  | 4.5.4 | Ejecutar sondeo de opinión | Informe de Resultados | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se desarrolló el sondeo de opinión durante el segundo semestre y sus resultados se publicaron mediante informe en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/, el 3 de enero de 2020
|  | 4.5.5 | Disponer de una línea de atención a víctimas del conflicto armado | Opción dentro del Centro de Contacto | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2019-03-30 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció que la Dirección de Justicia Transicional dispuso de la opción 7 en las lineas de la entidad 5702000, numeral 122 en linea celular y 01800919748 linea gratuita nacional, para la atencion a victimas del conflicto armado. De igual manera, se observó su divulgación mediante correos masivos de fecha 09 de mayo, asi como mediante banner en la página web institucional, pantallas digitales y afiches visibles en cada una de las sedes de la entidad.
|  | 4.5.6 | Divulgar videos (cápsulas) con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Durante el último trimestre de 2019 se han divulgado mensajes preventivos relacionados con: Fleteo, Hurto,Páginas falsas, Extorsión, Violencia Sexual, Trata de Personas y Violencia Intrafamiliar.
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE/ PROCESO |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividad Programada | Actividades cumplidas | % de avance | % de avance por componente | observaciones
5.1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Publicar información en datos abiertos de temas misionales en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos. | Información misional publicada | Datos abiertos publicados | Dirección de Políticas y Estrategia | 2019-04-30 2019-08-31 2019-12-31 | 3 | 3 | 100% | 100% | Se evidenció la publicación de la Información en datos abiertos de temas misionales en la página web de la entidad www.fiscalia.gov.co en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ , asi como en el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co, con fecha de corte a 10 de diciembre de 2019.
|  | 5.1.2 | Seguimiento a publicación de procesos contractuales en el SECOP y página web de la entidad. | Seguimiento realizado | 1 informe por cada cuatrimestre | Subdirección de Gestión Contractual | 2019-05-08 2019-09-06 2020-01-07 | 3 | 3 | 100% |  | Se evidenció Informe del 30 de diciembre de 2019, remitido a la Subdirección de Gestión Contractual de la misma fecha, encontrando coincidencia en todos los procesos contractuales y su publicación en SECOP.
|  | 5.1.3 | Dar a conocer al interior de la Entidad el Procedimiento de Espacios de Participación Ciudadana. | Procedimiento dado a conocer | Registros de Divulgación | Dirección de Políticas y Estrategia | 2019-04-30 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció que la Dirección de Comunicaciones divulgó mediante correo masivo de fecha 30 de abril de 2019 y a tráves depantallas digitales, el Procedimiento de Espacios de Participación Ciudadana.
|  | 5.1.4 | Dar a conocer los lineamientos establecidos para la administración del portal web institucional. | Lineamientos divulgados a nivel institucional | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2019-04-30 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció que la Dirección de Comunicaciones socializó los lineamientos para la administración del portal web a los usuarios líderes en cada una de las Dependencias, mediante listas de asistencia de fecha 11 de abril, asi mismo, se observó correo electrónico de fecha 23 de abril de 2019, con la información divulgada en dicha sesión.
|  | 5.1.5 | Realizar auditoría al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública. | Informe del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Dirección de Control Interno | 2019-12-31 | 1 | 1 | 100% |  | La Dirección de Control Interno realizó Auditoria Especial a la Ley 1712 de 2014, Transparencia y Acceso a la Información pública del 2 al 8 de julio y remitió Informe de Auditoria mediante radicado 20191800002373 del 19 de julio de 2019.
5.2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Comunicar a las dependencias responsables las oportunidades de mejora producto del informe de PQRS, para que estas las implementen y realicen el seguimiento correspondiente. | Oficio o correo de comunicación | Registros de comunicación | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-04-26 2019-07-26 2019-10-25 2019-12-15 | 4 | 4 | 100% |  | Se evidenció que la Subdirección de Gestión Documental, remitió mediante correo de fecha 1 de noviembre, el informe consolidado de PQRS con las oportunidades de mejora identificadas, a los responsables del análisis de dicha información, con el fin de que implementen y realicen el seguimiento correspondiente.
5.3 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar y publicar en la página web institucional y portal de Datos Abiertos, el Registro de Activos de Información (RAI) | Registro de Activos de Información actualizado | Publicación del Registro de Activos de Información actualizado | Subdirección de Gestión Documental | 2019-10-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció la actualización y publicación en la página web y en el portal de datos abiertos, el registro de activos de información en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/, el 2 de diciembre de 2019.
|  | 5.3.2 | Actualizar y publicar en la página web institucional y portal de Datos Abiertos, el Indice de Información Clasificada y Reservada (IICR) | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Dirección de Asuntos Jurídicos | 2019-10-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció la actualización y publicación en la página web y en el portal de datos abiertos, el indice de información clasificada y reservada en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/, el 2 de diciembre de 2019.
|  | 5.3.3 | Actualizar y publicar en la página web institucional y portal de Datos Abiertos, el Esquema de Publicación de Información (EPI) | Esquema de Publicación de Información actualizado | Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado | Subdirección de Gestión Documental | 2019-10-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció la actualización y publicación en la página web y en el portal de datos abiertos, el esquema de publicación de información en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion-de-informacion/, el 2 de diciembre de 2019.
5.3 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Revisar y actualizar los vínculos (o links) del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, que se encuentran publicados en la página web institucional y portal de Datos Abiertos. | Vínculos (o links) actualizados del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información | Publicación del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, con los vínculos (o links) actualizados | Subdirección de Gestión Documental | 2019-05-31 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció la actualización de los vínculos del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, que se encuentran publicados en la página web institucional y portal de Datos Abiertos. A la fecha se encuentra en proceso la actualización de la información contenida en dichos registros.
5.4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Gestionar la implementación de servicios para mejorar la atención de personas en condición de discapacidad de acuerdo con los lineamientos de MINTIC. | Oficio, acta, lista de asistencia, correo electrónico | Registros de gestión | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2019-09-30 | 1 | 1 | 100% |  | Se evidenció que a la fecha la Dirección de Atención al Usuario remitio el 10 de octubre a la Dirección Ejecutiva, la cotización con el instituto INSOR para la puesta en marcha del Centro de Relevo en los puntos de atención; de igual manera la Subdirección de Tecnologias adelanta la adquisición de insumos como diademas y cámaras web para la dotación de las salas de denuncias.
5.5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información. | Informe | Informe publicado | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2019-07-26 2019-12-15 | 2 | 2 | 100% |  | Se observó Informe de solicitudes de acceso a la información, con corte a 30 de noviembre publicado en la página web www.fiscalia.gov.co en el link: https:https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302 el 16 de diciembre de 2019.
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
SUBCOMPONENTE/ PROCESO |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividad Programada | Actividades cumplidas | % de avance | % de avance por componente | observaciones
6.1 | Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.1.1 | Apoyar y asesorar a las dependencias para el avance o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo Dependencias de la entidad | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% | 100% | Se evidenció el Apoyo y Asesoramiento a las dependencias responsables de los productos de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional, en temas relacionados con Activos de Información, Criterio de accesibilidad y Gobierno Digital en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
6.2 | Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.2.1 | Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo Dependencias de la entidad | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se evidenció monitoreo a las actividades de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia el 12 de diciembre del 2019.
6.3 | Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.3.1 | Presentar avances y resultados al Comité de Gobierno en Línea (o quien haga sus veces), de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2019-06-30 2019-12-31 | 2 | 2 | 100% |  | Se llevó a cabo Comité de Gobierno en Línea el 11 de diciembre de 2019, en el cual se presentaron los avances de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia y avances del PAAC la cual se remitio en la misma fecha a los Directivos de la Entidad.
| MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ | [7 empty] | JEIMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS
| DIRECTORA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | AUDITORA DELEGADA
MARIO PEINADO PEINADO
AUDITOR DELEGADO