

AVANCE PLANES DE ACCIÓN FGN

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A SEPTIEMBRE 30

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/2/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020** |
| Priorizar mecanismos de gestión de la carga de trabajo compatibles con el aislamiento | Mancera, Martha Janeth | Se realizaron mesas de trabajo y se asignaron tareas específicas para el desarrollo de la estrategia para promover la realización de entrevistas virtuales y el análisis estratégico de situaciones y casos con fines de asociación y priorización. |
| Priorizar temas estratégicos en seguridad ciudadana | Torres Malaver, Carmen | * Emisión Memorando # 4 de 16 de abril de 2020 “NUEVAS CONSULTAS EN EL SISTEMA SPOA”. * Emisión Memorando # 5 de 2016 de abril “ACTUALIZACIO´N DEL SISTEMA MISIONAL SPOA”. * Emisión Memorando # 24 de 27 de julio de 2020 “APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ARTÍCULOS 368 Y 369 DEL CP”. * Emisión Memorando # 30 de 10 de agosto de 2020 “PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN TÉCNICA AL LUGAR DE LOS HECHOS FPJ-2”. * Remisión y análisis de datos SPOA semanales y mensuales en presentaciones PowerPoint como: Boletines casos priorizados. * Casos marcados todos los años en SPOA priorizados activos \_ en indagación y querellable\_ por delito agrupado. * Casos marcados en SPOA año 2020 priorizados activos-inactivos \_todas las etapas\_ por delito agrupado. * Actuaciones realizadas y registradas en SPOA ley 1098 de 2006 vs carga activa * Actuaciones de organizaciones criminales registradas y afectadas en el modulo de agosto 01 a 08 de 2020. * Seguimiento e impulso a los procesos a través de mesas de trabajo y se identifiquen los casos para priorizar |
| Priorizar temas transversales en la lucha contra la criminalidad organizada | Meneses Mosquera, Paola Andrea | La DCCO y las Direcciones Especializadas, iniciaron la preparación de las intervenciones que se realizarán en el marco de la estrategia de priorización para impactar Las organizaciones criminales que delinquen en zonas futuro. DECOC obtuvo los siguientes resultados en la Estrategia para investigar y judicializar OC tipo A y B en regiones Noroccidental y Pacífico: 9 reuniones virtuales logrando articulación con Policía Nacional y Policía Judicial y Fiscales de las regiones, manteniendo la afectación estructural y financiera de las OC, con resultados en el periodo del 01/07/2020 al 16/09/2020 así:  Capturas: 122  Armamento incautado: 41  Municiones: 10.615  Granadas: 11  La DECC, obtuvo: 250 iniciativas investigativas que conllevaron a 250 compulsas, y se vincularon 65 personas con 30 capturas.  Conjuntamente con la Vicefiscalía General de la Nación, presento el proyecto legislativo de lucha a la corrupción ante la Com. Nal. de Moralización.  Con la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se articularon casos con aforados constitucionales. La DAIACCO, alcanzo los siguientes logros:   1. Informe de análisis de las capturas de GAO para el año 2020: Se vienen presentando mensualmente, el último fue el 1 de septiembre de 2020, correspondiente a las capturas de enero a Julio de año en curso. 2. Elaborar e implementar informes de análisis estratégicos de carga para las Direcciones especializadas, fueron presentados: DECN el 18 de junio y DECC el 3 de septiembre. 3. Informe de medios abiertos, se presenta semanalmente. El Reporte N. 33 de fecha 15 de septiembre, se relacionan las actividades desplegadas por los GAO a nivel regional y reportadas por los medios |

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/2/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020** |
| Priorizar temas transversales en la lucha contra finanzas criminales | Noguera Toro, Ana Catalina | En el mes de septiembre la Delegada para las Finanzas Criminales y sus Direcciones Especializadas, continuaron con el avance de todas sus metas intermedias. En la Delegada se destaca la entrega final de análisis de la ruta ilícita del oro, el cual está en revisión para socializarlo a diferentes áreas de la Fiscalía, se han desarrollado 34 capacitaciones misionales para un total de 1.154 servidores, se realizaron mesas de trabajo, en donde de manera articulada las tres Delegadas se priorizaron 12 casos referentes a zonas futuro de Bajo Cauca y Sur de Córdoba y Arauca.  En la Dirección Contra el Lavado de Activos, se formuló una imputación a 5 personas, dentro de la cual se logró la afectación de 26.946.304.852 por actividades de enriquecimiento ilícito en favor de terceros, tres salidas efectivas (Dos Archivos y una sentencia condenatoria) y se finalizó el análisis de aceite de palma.  Por su parte la Dirección de Investigaciones Financieras. En el marco de la estrategia contra el uso ilegal del mercurio aprobó 9 iniciativas investigativas, con relación a los delitos del medio ambiente se realizó mesa de trabajo con la DEDVDH en la cual se revisó 19 casos con el propósito de apoyar las investigaciones financieras requeridas, se realizó un archivo, una imputación y un apoyo a un caso de anticorrupción.  Finalmente, La Dirección de Extinción de Dominio, continua adelantando la descongestión de procesos en materia de ley 793 de 2002. En el mes de septiembre se evacuaron 7 procesos, para un total de 48 procesos en lo corrido del año. Así mismo, reporta que se han realizado 37 operativos por un valor de $6.176.107.636.653 y 5.360 bienes, esto de enero a septiembre de 2020. |
| Priorizar corrupción y casos emblemáticos en relación con los aforados constitucionales | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | Las nueve metas intermedias a cargo de esta Delegada, se están trabajando de manera coordinada y continua con cada uno de los Despachos, desde el mes de junio se implementaron estrategias a fin de que los resultados sean lo mas eficaces posibles.  Debido a los inconvenientes sobre todo de movilidad y en ocasiones de conectividad surgidos a raíz de las limitaciones del COVID 19, los resultados o avances de estas tareas, se empezaran a reportar a partir del informe de octubre. |
| Aplicar criterios de priorización y racionalización en la privación de la libertad | Mancera, Martha Janeth | * La Directiva de medidas de aseguramiento fue difundida y el plan de capacitación construido * Se diseñó la agenda académica del Conservatorio Nacional de Medidas de Aseguramiento, mediante mesa de expertos con formadores, realizada el día 10 de septiembre de 2020. * El 2 de octubre de 2020 se realizará la acción formativa, la cual incluye la socialización de la Directiva 01 de 2020. * Las convocatorias para la acción formativa dirigidas a las tres (3) Delegadas: Seguridad Ciudadana, Finanzas Criminales y Crimen Organizado fueron enviadas el día 16 de septiembre de 2020 * Se han pedido los datos sobre solicitud y otorgamiento de medidas de aseguramiento. * Ya se planteó un plan de trabajo metodológico para analizar las cifras en términos de solicitudes sobre imputación, y otorgamientos sobre imputación, con diferentes plazos de maduración. * Respecto a la evaluación de las capturas realizadas por las diferentes dependencias, se realizó un análisis preliminar del efecto de las capturas de miembros de grupos armados organizados. * Se evaluó la correlación entre la captura y la tasa de criminalidad en la zona de influencia del capturado, con una ventana de tiempo de 30 días antes y después de la captura. El análisis se realizó de forma independiente para los delitos de amenazas, desplazamiento, desaparición forzada, secuestro extorsivo y homicidio doloso, con el fin de encontrar patrones diferenciados por delitos |

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/2/2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020** |
| Fortalecer la gestión del talento humano | Rojas Sarmiento, Astrid Torcoroma | -Inventario y distribución de elementos de protección: Se obtiene del almacén reporte diario de existencias para llevar control permanente, y se ha entregado, al 31/08/2020, 1.910.847 elementos como tapabocas, guantes, alcohol, gel, guantes, caretas, termómetros, entre otros.  -Participación en la revisión de términos de 29 procesos a cargo del CTI, adquisición de elementos para los servidores de Actos Urgentes, atendiendo el 100% de los requerimientos.  -Aplicación de la encuesta Covid: con esta se ha documentado información del 82.32% de la población, evidenciando variables para la identificación de contagiados, recuperados, novedades de salud, etc.  Se elaboró el PIFC 2020, y se aprobó en el Comité de Formación y Capacitación del 18/08/2020.  -Se ha desarrollado en 2019, con corte al 31/08/2020, 122 acciones formativas grupales a nivel nacional, otorgando 50.898 certificaciones;  21.234 servidores han recibido como mínimo una capacitación.  -2 temporadas de “Somos Fiscalía”, con 77 conferencias del 01/04/2020 al 06/07/2020 y 18 conferencias del 21/07/220 al 11/09/2020, con la participación de 1671 y 1373 servidores por cada una respectivamente. |
| Garantizar el acceso de los usuarios y las víctimas a la Fiscalía en tiempos de pandemia: Fiscalía | Rojas Sarmiento, Astrid Torcoroma | -Análisis del tiempo de radicación y reasignación de correspondencia (PQRS y denuncias), con base en estadísticas del ORFEO, acciones de mejora para su disminución.  -Se emiten lineamientos y se realiza seguimiento a la implementación de la estrategia Adenunciar Género en Atención al Usuario.  -Identificación e inventario de los activos de información críticos en la FGN.  -Seguimiento al proveedor de servicio de la línea 122 sobre nivel de atención, de abandono y de servicio.  -Publicación de piezas gráficas en los medios de comunicación sobre Adenunciar, Centro de Contacto, línea 122, Fiscalía en línea, en relación con denuncia de violencia intrafamiliar, delitos informáticos, violencia sexual.  -Se elaboró documento diagnóstico sobre dificultades en la realización de audiencias virtuales. Se construyó con información reportada por 3.171 despachos a nivel nacional y diagnóstico técnico presentado por SubTIC.  -Conceptos técnicos en 9 procesos para adquisición de equipos informáticos y tecnológicos.  -Diseño y aprobación de Estrategia para disminuir los delitos informáticos. Fase de construcción del material sobre ciberestafa. |
| Fortalecer el análisis de información para el seguimiento a la criminalidad y las políticas públicas | Puentes Riaño, Claudia Cecilia | * Se ejecuta el reporte del censo delictivo semanal todos los viernes, esta presentación se comparte semanalmente con el Fiscal General de la Nación. * Frente al censo delictivo para las Direcciones Seccionales, se generaron los reportes y se discutieron con la Delegada para la Seguridad Ciudadana, estos reportes se compartieron con las seccionales. El censo de violencia basada en género se comparte con Vicefiscalía quincenalmente. * Respecto al subregistro en variables críticas para producir informes realizados, el equipo de datos está organizando un plan de trabajo para realizar el subregistro con las variables solicitadas. |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS ESTRATÉGICAS** | **COORDINADOR** | **METAS INTERMEDIAS** | | | | | | |
| **TOTAL** | **PROGRAMADA/ GESTIÓN** | **FINALIZADA** | **% AVANCE**  **DE MI´s** | **(AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)** | | |
| **PROG** | **TERMIN.** | **% DE**  **CUMPLIM.** |
| Priorizar mecanismos de gestión de la carga de trabajo compatibles  con el aislamiento | Mancera, Martha Janeth | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A |
| Priorizar temas estratégicos en seguridad ciudadana | Torres Malaver, Carmen | 37 | 35 | 2 | 5% | 0 | 0 | N/A |
| Priorizar temas transversales en la lucha contra la criminalidad organizada | Meneses Mosquera, Paola Andrea | 29 | 25 | 4 | 14% | 4 | 4 | 100% |
| Priorizar temas transversales en la lucha contra finanzas criminales | Noguera Toro, Ana Catalina | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% |
| Priorizar corrupción y casos emblemáticos en relación con los aforados constitucionales | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A |
| Aplicar criterios de priorización y racionalización en la privación de la libertad | Mancera, Martha Janeth | 9 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A |
| Fortalecer la gestión del talento humano | Rojas Sarmiento, Astrid Torcoroma | 10 | 8 | 2 | 20% | 2 | 2 | 100% |
| Garantizar el acceso de los usuarios y las víctimas a la Fiscalía en tiempos de pandemia:  Fiscalía | Rojas Sarmiento, Astrid Torcoroma | 13 | 9 | 4 | 31% | 4 | 4 | 100% |
| Fortalecer el análisis de información para el seguimiento a la criminalidad y las políticas  públicas | Puentes Riaño, Claudia Cecilia | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A |
| **TOTAL METAS ESTRATÉGICAS** | | **145** | **133** | **12** | **8.28%** | **10** | **10** | **100.00%** |

# AVANCE CUMPLIMIENTO

**(METAS INTERMEDIAS) (AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | PROGRAMADA/GESTIÓN | FINALIZADA |
| Series1 | 145 | 133 | 12 |

Nota: La presente gráfica muestra el comportamiento del total de metas intermedias desde el inicio hasta el final del proyecto; así como el estado de gestión en las que se encuentran (en gestión, atrasadas, suspendidas o finalizadas) a la fecha del reporte.

## 

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta: Coordinador de Meta:**

|  |
| --- |
| PRIORIZAR MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO COMPATIBLES CON EL AISLAMIENTO |
| Mancera, Martha Janeth |
| Vicefiscalía |

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| Plataforma FusionData fortalecida y difundida | | Guerrero Salazar, Paula Andrea | Subdirección de Política Criminal y Articulación | 01-ene.-21 | Programada |
| Guía consolidada de las herramientas para la búsqueda selectiva en bases de datos elaborada y difundida | | Guerrero Salazar, Paula Andrea | Subdirección de Política Criminal y Articulación | 01-ene.-21 | Programada |
| Estrategia para promover la realización de entrevistas virtuales construida | | Acevedo Quintero, Alberto | Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Análisis estratégico de situaciones y casos con fines de asociación y priorización fortalecido | | Acevedo Quintero, Alberto | Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI | 01-jul.-21 | En Gestión |
| Seguimiento a los resultados de las estrategias de intervención tardía y descongestión de despachos | | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01-ene.-22 | Programada |

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta:**

|  |
| --- |
| PRIORIZAR TEMAS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA |
| Torres Malaver, Carmen |
| Delegada para la Seguridad Ciudadana |

**Coordinador de Meta:**

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| Criterios de priorización para la creación de NC por propagación de epidemia y violación de medidas | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Seguimiento a la creación de NC por propagación de epidemia y violación de medidas sanitarias realizada | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Medidas para lograr imputación y condena cuando los EMP y EF así lo indiquen adoptadas | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Protocolos para la realización de inspección a cadáver en tiempos COVID-19 definidos | | León Lagos, Juan Carlos | Departamento de Criminalística | 05-oct.-20 | Programada |
| Protocolos socializados e implementados | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Instrucción a los Dir.Sec sobre acciones viables en T. Confinamiento para adelantar por los fiscales | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Estrategia de intervención implementada | | Obando Guerrero, Luisa Fernanda | Unidad Especial de Investigación | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Instructivo para realización de audiencias virtuales de traslado de escrito elaborado | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-oct.-20 | Terminada |
| instructivo para la realización de audiencias virtuales de traslado de escrito emitido | | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 05-oct.-20 | Programada |
| Aprobar la Directiva actualizada de violencia intrafamiliar | | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 05-oct.-20 | Programada |
| Emitir la Directiva actualizada de violencia intrafamiliar | | Uribe García, Silvia Catalina | #N/A | 01-nov.-20 | Programada |
| Protocolo para imp.formato para la identificación del riesgo y formato para la id. del riesgo realizado | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 01-nov.-20 | Terminada |
| Socializar la Directiva actualizada de violencia intrafamiliar | | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 16-nov.-20 | Programada |
| Ruta de atención y protección a victimas según conocimiento de nivel de riesgo diseñada | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Rutas de Articulación Fortalecidas | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 19-dic.-20 | En Gestión |
| Formato de identificación de riesgo fortalecido frente a consultoría con ONU mujeres | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 19-dic.-20 | En Gestión |
| Lineamientos sobre utilización del FIR emitida | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 19-dic.-20 | Programada |
| Formato de identificación de riesgos reintegrado a sistemas misionales FGN | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 19-dic.-20 | Programada |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **META INTERMEDIA** | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| receptores de denuncias, fiscales e investigadores en la debida aplicación del FIR capacitados | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 19-dic.-20 | En Gestión |
| Emitir lineamientos sobre la utilización del FIR para solicitud de prueba anticipada. | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 19-dic.-20 | Programada |
| FIR reintegrado en los sistemas misionales de la FGN | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 19-dic.-20 | En Gestión |
| seguimiento a dos jornadas masivas de traslados de escritos de acusación en las Dir Sec realizado | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Envío mensual de datos de valoración de riesgo grave y extremo por parte de IMEDL articulado | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01-ene.-21 | Programada |
| Casos con agresores reincidentes o victimas recurrentes Priorizados e identificados en SPOA | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Casos con valoración grave y extrema según el Formato de Identificación del Riesgo -FIR-Priorizados | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Casos enviados a las DirSec en los cuales el C. de  contacto evidenció un riesgo extremo y grave reportados | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 01-ene.-21 | Programada |
| Casos con nivel grave y extremo asignados a cada seccional como acto urgente o denuncia escrita segu | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al  Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 01-ene.-21 | Programada |
| Impulso de investigaciones priorizadas y fortalecimiento de la investigación de la VIF realizado | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Emitir la lista de chequeo de violencia intrafamiliar. | Puentes Riaño, Claudia Cecilia | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Criterios de priorización para VSX en contra de NNA elaborados | González Muñoz, Claudia Piedad | Grupo de Infancia y Adolescencia | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Casos de VSX cometidos a través de medios informáticos identificados según criterios de priorización | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Seguimiento a la existencia de programa metodológico en casos de VSX contra NNA realizado | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Impulso a casos con riesgo grave o extremo, con victimas recurrentes o con agresores reincidentes | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| equipos de entrada (receptores de denuncia, centros de contacto, etc.), fiscales e investigadores capacitados | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 01-ene.-21 | Programada |
| Guía investigación delitos sexuales cometidos a través de medios informáticos elaborada | González Muñoz, Claudia Piedad | Grupo de Infancia y Adolescencia | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Acciones formativas en ciberataque y búsqueda selectiva de bases de datos realizadas | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 01-ene.-21 | Programada |
| Documento de análisis sobre la identificación de delitos informáticos y los cometidos a través de estos medios | Puentes Riaño, Claudia Cecilia | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta: Coordinador de Meta:**

|  |
| --- |
| PRIORIZAR TEMAS TRANSVERSALES EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA |
| Meneses Mosquera, Paola Andrea |
| Delegada contra la Criminalidad Organizada |

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| Ajustes al modelo de informes de análisis estratégico realizado | | Cabana Fonseca, Leonardo Augusto | Dirección de Apoyo a la  Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada | 02/10/2020 | Programada |
| Articulacion para Investigar y judicializar OC de tráfico de moneda falsa y migrantes definida | | Garcia Trochez, Javier Enrique | Dirección Especializada  Contra las Organizaciones Criminales | 31/12/2020 | En Gestión |
| Casos corrupción en administración y destinación de recursos COVID19 en SPOA marcados y priorizados | | Calderón Muñóz, Eduar Alirio | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01/01/2021 | En Gestión |
| Casos de corrupción en salud en SPOA que se van a incluir en la estrategia priorizados y marcados | | Calderón Muñóz, Eduar Alirio | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01/01/2021 | En Gestión |
| Casos priorizados entre las tres delegadas para implementación de la estrategia definidos | | Meneses Mosquera, Paola Andrea | Subdirección de Políticas  Públicas y Estrategia Institucional | 01/12/2020 | Programada |
| Centro de pensamiento Ideas Disruptivas Contra el Crimen Organizado Colombia- IDCCO desarrollado | | Carriazo Zapata, Ricardo Enrique | Dirección Nacional contra el Narcotráfico | 16/12/2020 | En Gestión |
| Diseño estrategia de articulación interna entre Direcciones Especializadas de la DCCO elaborado | | Meneses Mosquera, Paola Andrea | Delegada contra la Criminalidad Organizada | 02/11/2020 | Programada |
| Estrategia articulada disruptiva para actividad ilícita de OC en Zonas Futuro priorizadas definidas | | Cabana Fonseca, Leonardo Augusto | Dirección de Apoyo a la  Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada | 01/12/2020 | Programada |
| Estrategia de articulación entre la Delegada para la Seguridad Ciudadana y la DCCO diseñada | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01/01/2021 | En Gestión |
| Estrategia de seguimiento a los casos priorizados articulada | | Calderón Muñóz, Eduar Alirio | Dirección Especializada contra la Corrupción | 18/12/2020 | En Gestión |
| Estrategia Disruptiva contra el Narcotráfico Versión 2 diseñada | | Carriazo Zapata, Ricardo Enrique | Dirección Nacional contra el Narcotráfico | 16/12/2020 | En Gestión |
| Estrategia para investigar y judicializar OC tipo A y B en regiones Norocciental y Pacífico definid | | Garcia Trochez, Javier Enrique | Dirección Especializada  Contra las Organizaciones Criminales | 01/11/2020 | En Gestión |
| Estrategia ZEII COVID19 ajustada | | Meneses Mosquera,  Paola Andrea | Delegada contra la  Criminalidad Organizada | 31/12/2020 | Programada |
| Estrategia ZEII COVID19 diseñada e implementada | | Meneses Mosquera,  Paola Andrea | Delegada contra la  Criminalidad Organizada | 31/12/2020 | Programada |
| Evaluación uso herramienta de análisis estratégico para atribución de responsabilidad implementada | | Cabana Fonseca, Leonardo Augusto | Dirección de Apoyo a la  Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada | 02/10/2020 | Programada |
| Fiscales e investigadores en casos de delitos en administración pública sector salud capacitados | | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 01/01/2021 | En Gestión |
| Grupo especial de investigación conjunto con  SuperSalud (funciones de PJ) en apoyo a fiscales cread | | Calderón Muñóz, Eduar Alirio | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01/12/2020 | En Gestión |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **META INTERMEDIA** | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| Identificación temprana casos corrupción en admon. y destinación de recursos COVID19 realizada | Calderón Muñóz, Eduar Alirio | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01/12/2020 | En Gestión |
| Informe de evaluación de la estrategia ZEII COVID19 implementada elaborado | Meneses Mosquera, Paola Andrea | Delegada contra la Criminalidad Organizada | 31/12/2020 | Programada |
| Intervención nodos estratégicos de GDO de  narcotráfico operando en territorios priorizados definida | Carriazo Zapata, Ricardo Enrique | Dirección Nacional contra el Narcotráfico | 01/09/2020 | Terminada |
| Mesas de trabajo para priorización y esclarecimiento de homicidios de líderes sociales realizadas | Chacon Belalcazar, Angela Andrea | Dirección Especializada  Contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 01/12/2020 | En Gestión |
| Plan de análisis estratégico Implementado | Cabana Fonseca,  Leonardo Augusto | Dirección de Apoyo a la  Investigación y Análisis contra | 01/09/2020 | Terminada |
| Plan informes análisis estratégico y pautas disruptivas frente fenómenos criminales por region defi | Cabana Fonseca, Leonardo Augusto | Dirección de Apoyo a la  Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada | 02/10/2020 | Programada |
| Plan para garantizar acceso a herramientas  tecnológicas en audiencias de justicia y paz implementad | Strusberg Rueda, Jose Salomon | Dirección de Justicia Transicional | 31/12/2020 | En Gestión |
| Plan para la depuración de inventarios de bienes en los procesos de justicia y paz definido | Strusberg Rueda, Jose Salomon | Dirección de Justicia Transicional | 01/09/2020 | Terminada |
| Plan para la Descongestión de bienes de Justicia y Paz establecido | Strusberg Rueda, Jose Salomon | Dirección de Justicia Transicional | 01/10/2020 | Terminada |
| Trabajo articulado con entidades que vigilan el sector salud para identificar e investigar definido | Calderón Muñóz, Eduar Alirio | Dirección Especializada contra la Corrupción | 18/12/2020 | En Gestión |
| Boletín consolidado de resultados de las intervenciones en Zonas Futuro emitido | Meneses Mosquera, Paola Andrea | Delegada contra la Criminalidad Organizada | 16/12/2020 | Programada |
| Seguimiento resultados a estrategia articulada territorios priorizados realizado | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01/01/2022 | Programada |

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta: Coordinador de Meta:**

|  |
| --- |
| PRIORIZAR TEMAS TRANSVERSALES EN LA LUCHA CONTRA FINANZAS CRIMINALES |
| Noguera Toro, Ana Catalina |
| Delegada para las Finanzas Criminales |

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE**  **META INTERMEDIA** | **ÁREA**  **RESPONSABLE** | **FECHA DE**  **TERMINO** | **ESTADO DE LA**  **MI** |
| Estrategia de Intervención Integral para identificar motores económicos de criminalidad  diseñada | | Noguera Toro, Ana Catalina | Delegada para las Finanzas Criminales | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Funcionarios de la Fiscalía, FM, Policía y DIAN, vinculados a las estrategias conjuntas en las  Zonas | | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Participación en mesas de trabajo de articulación y priorización de casos entre las delegadas  realizado | | Noguera Toro, Ana Catalina | Delegada para las Finanzas Criminales | 16-dic.-20 | En Gestión |
| Articulación entre las delegadas para investigaciones de delitos amb. en zonas futuro  fortalecidas | | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Documentos Guía de inv. financieras contra minería criminal y explotación ilícita de  yacimientos dif | | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 01-nov.-20 | En Gestión |
| Trabajo articulado con el Departamento de justicia de los estados unidos desarrollado | | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 01-nov.-20 | En Gestión |
| Imputaciones en investigaciones relacionadas con contrabando y corrupción realizadas | | Martínez Romero, Luis Miguel | Dirección Especializada  Contra el Lavado de | 16-nov.-20 | En Gestión |
| Informes de seguimiento para los casos priorizados por la DEEDD relacionados con  Narcotráfico, Corrupción | | Saavedra Yepes, Patricia | Dirección Especializada de  Extinción del | 16-nov.-20 | En Gestión |
| Aumentar en un 25% para cada año (2017-2020) el valor de los bienes de las organizaciones  criminales | | Saavedra Yepes, Patricia | Dirección Especializada de  Extinción del | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Impactar como mínimo 8 organizaciones criminales a nivel nacional | | Saavedra Yepes, Patricia | Dirección Especializada de  Extinción del | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Adelantar mesas de trabajo para la gestión de herramientas tecnológicas que faciliten el  desempeño | | Noguera Toro, Ana Catalina | Delegada para las Finanzas Criminales | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Informes de análisis estratégicos relacionadas con la comercialización ilícita de oro y la  deforestación | | Noguera Toro, Ana Catalina | Delegada para las Finanzas Criminales | 01-dic.-20 | En Gestión |
| Cronograma del plan de trabajo conjunto con PONAL desarrollado | | Noguera Toro, Ana Catalina | Delegada para las Finanzas Criminales | 11-dic.-20 | En Gestión |
| Documento de análisis sobre aprovechamiento de tecnologías para flujos financieros  desarrollado | | Noguera Toro, Ana Catalina | Delegada para las Finanzas Criminales | 11-dic.-20 | En Gestión |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **META INTERMEDIA** | **RESPONSABLE DE**  **META INTERMEDIA** | **ÁREA**  **RESPONSABLE** | **FECHA DE**  **TERMINO** | **ESTADO DE LA**  **MI** |
| Guía metodológica difundida respecto a la temática de Contrabando y su relación con el  Lavado de Activos | Martínez Romero, Luis Miguel | Dirección Especializada  Contra el Lavado de | 16-dic.-20 | En Gestión |
| Desarrollo de capacitaciones con la participación de servidores de la Delegada para las Finanzas  Criminales | Martínez Romero, Luis Miguel | Dirección Especializada  Contra el Lavado de | 16-dic.-20 | En Gestión |
| mesas de trabajo para alineación de cifras vinculadas en operativos de Ext. Realizadas | Saavedra Yepes, Patricia | Dirección Especializada de  Extinción del | 16-dic.-20 | En Gestión |
| 20 casos enfocados en descongestión y 20 generando preacuerdos, imputaciones y otras  salidas efectivas | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Descongestión en materia de la Ley 793 adelantada | Saavedra Yepes, Patricia | Dirección Especializada de  Extinción del | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Salidas efectivas mensuales por cada fiscal destacado en DECLA realizadas | Martínez Romero, Luis Miguel | Dirección Especializada  Contra el Lavado de | 20-dic.-20 | En Gestión |
| 10 salidas efectivas en la DECLA en el marco de la Ley 906 realizadas | Martínez Romero, Luis Miguel | Dirección Especializada  Contra el Lavado de | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Iniciativas inv. en el marco de la estrategia contra el uso ilegal del mercurio generadas | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Investigaciones articuladas sobre temática de contrabando en comercio internacional  desarrolladas | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Apoyos especializados en 10 casos de connotación o 50 de las adscritas en temas  econofinancieros desarrollados | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Realizar mesas de trabajo con compromisos que conlleven al avance de form. de la guía de  soborno transnacional | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Elaborar y presentar y difundir guía de investigación de soborno trasnacional | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 20-dic.-20 | En Gestión |
| 4 análisis estratégicos relacionados con investigaciones en etapa de indagación de  organizaciones de | Martínez Romero, Luis Miguel | Dirección Especializada  Contra el Lavado de | 20-dic.-20 | En Gestión |
| Actividades de análisis y apoyos especializados en 26 casos de corrupción realizadas | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Presentar informe semestral de los avances y resultados obtenidos producto del plan de  trabajo diseñado | Bejarano Daza, John Jairo | Dirección Especializada de  Investigaciones | 01-ene.-21 | En Gestión |
| participación en construcción de la política nacional anti lavado de activos ejecutada | Martínez Romero, Luis Miguel | Dirección Especializada  Contra el Lavado de | 01-ene.-21 | En Gestión |

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

### Meta: Coordinador de Meta:

|  |
| --- |
| PRIORIZAR CORRUPCIÓN Y CASOS EMBLEMÁTICOS EN RELACIÓN CON LOS AFORADOS CONSTITUCIONALES |
| Jaimes Durán, Gabriel Ramón |
| Delegada ante la Corte Suprema de Justicia |

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **META INTERMEDIA** | | | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | | **ÁREA RESPONSABLE** | | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| Totalidad de las actuaciones que se lleven a cabo, incluidas las audiencias registradas en SPOA | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Estrategia de preparación de actuaciones establecida e implementada | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Plan de descongestión de los casos de Ley 600 implementado | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Casos priorizados y marcados en SPOA | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Estrategias de investigación por tipología delictiva establecidas | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Investigaciones de casos de corrupción específicos ejecutadas en tiempo real | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Priorización y marcación en SPOA de casos priorizados, en coordinación con Finanzas criminales | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Grupos de trabajo para el abordaje de los casos Establecidos | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |
| Instrumentos y medios necesarios para adelantar una investigación exitosa.  Identificados e implementados | | | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | | Delegada ante la Corte Suprema de Justicia | | 01-ene.-21 | Programada |

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta:**

|  |
| --- |
| APLICAR CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD |
| Mancera, Martha Janeth |
| Dirección Especializada contra la Corrupción |

**Coordinador de Meta:**

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| Informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva de Medidas de Aseguramiento elaborado | | Puentes Riaño, Claudia Cecilia | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Difundir directiva de medidas de aseguramiento a fin de que esta sea conocida entre todos los funcionarios | | Tovar Niño, Paola Andrea | Dirección de Comunicaciones | 01-ene.-21 | Programada |
| Diseñar plan de socialización y capacitación en relación a la Directiva de medidas de aseguramiento | | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Indicadores de seguimiento construidos | | Puentes Riaño, Claudia  Cecilia | Delegada para la  Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Requerimientos para ajustes en el Sistema de información SPOA en relación a las medidas de aseguramiento | | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01-abr.-21 | Programada |
| Requerimientos para los ajustes en el Sistema de información SPOA en relación a las medidas de aseguramiento | | Lozano Mier, Luis Fernando | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01-jul.-21 | Programada |
| Evaluación de las capturas realizadas por las diferentes dependencias realizado | | Puentes Riaño, Claudia Cecilia | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-abr.-21 | En Gestión |
| Requerimientos para los ajustes en el Sistema de información SPOA en relación a las capturas construido | | Mancera, Martha Janeth | Dirección Especializada contra la Corrupción | 01-abr.-21 | Programada |
| Requerimientos para los ajustes en el Sistema de información SPOA en relación a las capturas desarrollado | | Lozano Mier, Luis Fernando | Subdirección de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones | 01-jul.-21 | Programada |

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta: Coordinador de Meta:**

|  |
| --- |
| FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
| Arenas Herreño, Nelbi Yolanda |
| Subdirección de Talento Humano |

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE META**  **INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE**  **TERMINO** | **ESTADO DE**  **LA MI** |
| inventario de necesidades de elementos de protección elaborado | | Arenas Herreño, Nelbi Yolanda | Subdirección de Talento Humano | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Elementos de protección distribuidos según adquisición lograda y asesorada | | Arenas Herreño, Nelbi Yolanda | Subdirección de Talento Humano | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Plan de manejo de reinicio de labores elaborado  segun elementos de protección adecuados a las labore | | Arenas Herreño, Nelbi Yolanda | Subdirección de Talento Humano | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Diseño de estrategias de adaptación para la reincorporación de los servidores. | | Arenas Herreño, Nelbi Yolanda | Subdirección de Talento Humano | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Cronograma de socialización sobre proceso de reconcertacion de metas segun normatividad, elaborado | | Arenas Herreño, Nelbi Yolanda | Subdirección de Talento Humano | 01-ene.-21 | En Gestión |
| propuesta a cambio de la normatividad interna de evaluacion de desempeño realizada | | Arenas Herreño, Nelbi Yolanda | Subdirección de Talento Humano | 01-ene.-21 | En Gestión |
| PIFC 2020 a los temas priorizados en los objetivos del D.E en tiempos de Covid 19 ajustado | | Trejos Arias, Jorge Mario | Dirección de Altos Estudios | 01-sep.-20 | Terminada |
| Ajuest del PIFC 2020 sometido a aprobación | | Trejos Arias, Jorge Mario | Dirección de Altos Estudios | 01-sep.-20 | Terminada |
| Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC en la modalidad e learning | | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Ciclos de Teleconferencias a nivel nacional a través de la plataforma TEAMS realizados | | Quiroga Forero, Yully Astrid | Dirección Seccional Bogotá | 31-dic.-20 | En Gestión |

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta:**

|  |
| --- |
| GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS USUARIOS Y LAS VÍCTIMAS A LA FISCALÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA |
| Rojas Sarmiento, Astrid Torcoroma |
| Dirección Ejecutiva |

**Coordinador de Meta:**

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE**  **META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE**  **TERMINO** | **ESTADO DE**  **LA MI** |
| Análisis de la correspondencia radicada canal virtual diferente a PQRS y denuncias | | Gómez Bautista, Matilde | Subdirección de Bienes | 15-ene.-21 | En Gestión |
| Plan para la ampliación temporal de Adenunciar formulado | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al Usuario,  Intervención Temprana y Asignaciones | 31-dic.-20 | En Gestión |
| Evaluación del funcionamiento de la línea 122 y correo electrónico realizada | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al Usuario,  Intervención Temprana y Asignaciones | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Mantenimiento de herramientas tec. que soportan los canales de acceso administrados por la  DAUITA | | Lozano Mier, Luis Fernando | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Estrategia de mejora en medios de recepción electrónica establecida | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al Usuario,  Intervención Temprana y Asignaciones | 15-ene.-21 | En Gestión |
| Estrategia de comunicación de los servicios del  Centro de Contacto, ADenunicar! y canales de acceso | | Botache Díaz, Napoleón | Dirección de Atención al Usuario,  Intervención Temprana y Asignaciones | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Matriz para recopilar la información de las  dificultades en la realización de las audiencias virtuales | | Rojas Sarmiento, Astrid Torcoroma | Dirección Ejecutiva | 01-sep.-20 | Terminada |
| Información recibida de las Delegadas con las  dificultades para la realización de las audiencias vi | | Rojas Sarmiento, Astrid Torcoroma | Dirección Ejecutiva | 01-sep.-20 | Terminada |
| Diagnostico de las dificultades y riesgos de  seguridad presentadas en las audiencias virtuales realizada | | Lozano Mier, Luis Fernando | Subdirección de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones | 01-sep.-20 | Terminada |
| Documento diagnóstico sobre dificultades en la realización de audiencias virtuales elaborado | | Torres Malaver, Carmen | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 16-sep.-20 | Terminada |
| Fortalecimiento de las capacidades de componentes tecnológicos para la atención de  audiencias virtuales | | Lozano Mier, Luis Fernando | Subdirección de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Listado de las audiencias virtuales autorizadas y definir medio de comunicación interna actualizado | | Puentes Riaño, Claudia Cecilia | Delegada para la Seguridad Ciudadana | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Plan de comunicación sobre el uso de  herramientas tecnológicas y mecanismos de seguridad disponibles | | Tovar Niño, Paola Andrea | Dirección de Comunicaciones | 01-ene.-21 | En Gestión |

 

**REPORTE AVANCE DE LA META GENERAL SEPTIEMBRE 2020**

**Meta: Coordinador de Meta:**

|  |
| --- |
| FORTALECER EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CRIMINALIDAD Y LAS POLÍTICAS  PÚBLICAS |
| Puentes Riaño, Claudia Cecilia |
| Dirección de Políticas y Estrategia |

**Área :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOJA DE RUTA** |  | | | | |
| **META INTERMEDIA** | | **RESPONSABLE DE META INTERMEDIA** | **ÁREA RESPONSABLE** | **FECHA DE TERMINO** | **ESTADO DE LA MI** |
| Reportes de seguimiento ocurrencia de hechos por  delitos priorizados y avance procesal de lnv. Realizado | | De Zubiria Ramirez, Santiago | Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Reporte sobre subregistro en variables críticas para producir informes realizados | | De Zubiria Ramirez, Santiago | Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia | 01-ene.-21 | En Gestión |
| Roles y actores en la custodia, manejo, reserva y disposición de la información, definidos. | | Zambrano Arciniegas, Gladys Eugenia | Dirección de Planeación y Desarrollo | 01-ene.-21 | Programada |