Resultados Planeación

Estratégica 2020

Enero 2021



El presente documento muestra los resultados de la planeación Institucional establecida para 2020 en el marco del Direccionamiento Estratégico para la Fiscalía General de la Nación en tiempos de Covid-19.

La Planeación de la entidad estuvo conformada por 9 metas estratégicas establecidas en el documento del direccionamiento las cuales coordinadas cada una por áreas del nivel central de la entidad buscaron apuntar todos los esfuerzos institucionales para el cumplimiento de las metas que allí se plasmaron. Así mismo se formularon 36 planes de priorización que se alinearon a los delitos en los cuales la entidad enfocó sus esfuerzos.

### Metas Estratégicas - SIGOB

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

**Reporte General de Avances Metas Estratégicas - SIGOB**

|  |
| --- |
| **METAS INTERMEDIAS** |
| **METAS ESTRATÉGICAS COORDINADOR** | **TOTAL** | **PROGRAMADA/ GESTIÓN** | **TERMINADAS** | **ATRASADA** | **% AVANCE****DE MI´s** | **(AL 31 DE DICIEMBRE 2020)** |
| **PROG** | **TERMIN.** | **% DE****CUMPLIM.** |
| Priorizar mecanismos de gestión de la carga de trabajo compatibles con el aislamiento | Mancera, Martha Janeth | 6 | 0 | 4 | 2 | 67% | 6 | 4 | 67% |
| Priorizar temas estratégicos en seguridad ciudadana | Obando Guerrero, Luisa Fernanda | 31 | 0 | 30 | 1 | 97% | 31 | 30 | 97% |
| Priorizar temas transversales en la lucha contra la criminalidad organizada | García Trochez, Javier Enrique (E) | 29 | 0 | 29 | 0 | 100% | 29 | 29 | 100% |
| Priorizar temas transversales en la lucha contra finanzas criminales | Bahamón Flórez, Luz Ángela | 30 | 0 | 30 | 0 | 100% | 30 | 30 | 100% |
| Priorizar corrupción y casos emblemáticos en relación con los aforados constitucionales | Jaimes Durán, Gabriel Ramón | 9 | 0 | 9 | 0 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| Aplicar criterios de priorización y racionalización en la privación de la libertad | Mancera, Martha Janeth | 9 | 0 | 4 | 5 | 44% | 9 | 4 | 44% |
| Fortalecer la gestión del talento humano | Castellanos Mayorga, Germán Ricardo (E) | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 10 | 10 | 100% |
| **TOTAL METAS ESTRATÉGICAS** | **140** | **0** | **132** | **8** | **94,29%** | **140** | **132** | **94,29%** |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

# Reporte General de Avances Planes de Priorización - SIGOB

|  |
| --- |
| **METAS INTERMEDIAS** |
| **METAS ESTRATÉGICAS COORDINADOR** | **TOTAL** | **PROGRAMADA/ GESTIÓN** | **TERMINADAS** | **ATRASADA** | **% AVANCE****DE MI´s** | **(AL 31 DE DICIEMBRE 2020)** |
| **PROG** | **TERMIN.** | **% DE****CUMPLIM.** |
| Plan de Priorización Seccional Amazonas 2020 | Oviedo Rodríguez, Isaac | 40 | 0 | 40 | 0 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Antioquia 2020 | Castañeda Salazar, Liliana | 40 | 0 | 40 | 0 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Arauca 2020 | Encinales Lota, Jhon Fredy | 42 | 0 | 42 | 0 | 100% | 42 | 42 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Atlántico 2020 | Iriarte Zapata, Viviana Patricia | 41 | 0 | 41 | 0 | 100% | 41 | 41 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Bogotá 2020 | Martinez Malaver, Jose Manuel | 36 | 0 | 36 | 0 | 100% | 36 | 36 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Bolívar 2020 | Hernández Sampayo, Ibet Cecilia | 39 | 0 | 38 | 1 | 97% | 39 | 38 | 97% |
| Plan de Priorización Seccional Boyacá 2020 | Castellanos Mantilla, Sergio | 36 | 0 | 36 | 0 | 100% | 36 | 36 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Caldas 2020 | Bedoya Vargas, Angela Maria | 40 | 0 | 40 | 0 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Cali 2020 | Guerrero Díaz, Gilberto Javier | 57 | 0 | 57 | 0 | 100% | 57 | 57 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Caquetá 2020 | Bermeo Barrera, Luis Alexander | 56 | 0 | 56 | 0 | 100% | 56 | 56 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Casanare 2020 | Peñuela Reina, Diego Fabián | 39 | 0 | 39 | 0 | 100% | 39 | 39 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Cauca 2020 | sendoya millan, Maria Claudia | 43 | 0 | 43 | 0 | 100% | 43 | 43 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Cesar 2020 | Vidal Luque, Lucila Mercedes | 37 | 0 | 37 | 0 | 100% | 37 | 37 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Chocó 2020 | Lozano Garcia, Harold Amaranto | 35 | 0 | 35 | 0 | 100% | 35 | 35 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Córdoba 2020 | Vargas Tapias, Cindy Tatiana | 35 | 0 | 35 | 0 | 100% | 35 | 35 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Cundinamarca 2020 | Rojas Pedraza, Nidia Pilar | 41 | 0 | 41 | 0 | 100% | 41 | 41 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Guanía-Vaupés 2020 | Ponce Mena, Mauricio Javier | 42 | 0 | 42 | 0 | 100% | 42 | 42 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Guaviare 2020 | Pinzón Quiñones, Juan Carlos | 40 | 0 | 40 | 0 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Huila 2020 | Claros Arce, Aida Melissa | 37 | 0 | 37 | 0 | 100% | 37 | 37 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional La Guajira 2020 | Martínez Solano, Franklin | 40 | 0 | 40 | 0 | 100% | 40 | 40 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Magdalena 2020 | Pineda Murillo, José Dorance | 37 | 0 | 37 | 0 | 100% | 37 | 37 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Magdalena Medio 2020 | Rojas Arias, Cesar | 39 | 0 | 39 | 0 | 100% | 39 | 39 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Medellín 2020 | Rengifo Marín, Hilda Mary | 37 | 0 | 37 | 0 | 100% | 37 | 37 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Meta 2020 | González, Araly | 35 | 0 | 35 | 0 | 100% | 35 | 35 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Nariño 2020 | Padilla Castro, Julio Dario | 45 | 0 | 45 | 0 | 100% | 45 | 45 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Norte de Santander 2020 | Cuesta Peña, Jaime Williams | 46 | 0 | 46 | 0 | 100% | 46 | 46 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Putumayo 2020 | Ramírez Muñoz, Germán | 36 | 0 | 36 | 0 | 100% | 36 | 36 | 100% |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

# Reporte General de Avances Planes de Priorización - SIGOB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Priorización Seccional Quindío 2020 | Hernández Murcia, Justino | 35 | 0 | 35 | 0 | 100% | 35 | 35 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Risaralda 2020 | Chavarro Anturi, Maritza | 36 | 0 | 36 | 0 | 100% | 36 | 36 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional San Andrés 2020 | Angulo Meléndez, Tatiana Isabel | 37 | 0 | 37 | 0 | 100% | 37 | 37 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Santander 2020 | Riaño Acelas, Oliden | 42 | 0 | 42 | 0 | 100% | 42 | 42 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Sucre 2020 | Salgado Juris, Fernando Alfonso | 38 | 0 | 38 | 0 | 100% | 38 | 38 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Tolima 2020 | Sánchez Gutierrez, José Gregorio | 39 | 0 | 39 | 0 | 100% | 39 | 39 | 100% |
| Plan de Priorización Seccional Valle 2020 | cobaleda suarez, katheryne nigeereth | 55 | 0 | 54 | 1 | 98% | 55 | 54 | 98% |
| Plan de Priorización Seccional Vichada 2020 | Espinel Fajardo, David Guillermo | 35 | 0 | 35 | 0 | 100% | 35 | 35 | 100% |
| Plan de Priorización Unidad Especial de Investigación 2020 | Obando Guerrero, Luisa Fernanda | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| **TOTAL METAS ESTRATÉGICAS** | **1414** | **0** | **1412** | **2** | **99,86%** | **1414** | **1412** | **99,86%** |

## AVANCE CUMPLIMIENTO

**(METAS INTERMEDIAS) (AL 31 DE DICIEMBRE 2020)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | PROGRAMADA/GESTIÓN | TERMINADAS | ATRASADA |
| METAS INTERMEDIAS | 1414 | 0 | 1412 | 2 |

Nota: La presente gráfica muestra el comportamiento del total de metas intermedias desde el inicio hasta el final del proyecto; así como el estado de gestión en las que se encuentran (en gestión, atrasadas, suspendidas o finalizadas) a la fecha del reporte.

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Amazonas 2020 | Oviedo Rodríguez, Isaac | * Descongestión casos de Delitos Ambientales
* Reunión de articulación interinstitucional en el Municipio de Puerto Nariño.
* Realizar consejo Seccional de Policía Judicial
 |
| Plan de Priorización Seccional Antioquia 2020 | Castañeda Salazar, Liliana | * Se esclarecieron 286 casos de homicidio doloso para un porcentaje del 23.12% de esclarecimiento.
* Se judicializó el homicidio de una mujer en el municipio con medida de aseguramiento en centro carcelario.
* Se judicializó el feminicidio de la menor Sofia Cadavid Henao de 18 meses de edad en el municipio de Rionegro, con la captura de su progenitor Diego Armando Cadavid Álvarez con medida de aseguramiento intramural.
* Se desarticuló la organización “Los Bicicleteros” en el municipio de La Ceja con 8 capturas por orden judicial y la imputación de concierto para delinquir con fines de hurto donde se asociaron 25 carpetas y se impuso medida carcelaria. Dicha organización se dedicaba al hurto de bicicletas en el oriente antioqueño.
* Se desarticuló la organización “Los Pitufos” con 13 capturas materializadas, dedicados entre otros a la comisión de homicidios en el municipio de Santa Rosa de Osos.
* Se capturó al ex alcalde del municipio del Bagre Ángel Mesa Castro y a 6 personas más por el delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, donde hubo un detrimento patrimonial cercano a los $ 500.000.000
 |
| Plan de Priorización Seccional Arauca 2020 | Encinales Lota, Jhon Fredy | -Se realizan sesiones de trabajo de verificación de avance procesal y de esclarecimiento de las dinámicas priorizadas.-Se realizan revisión sistema misional SPOA para la generación de alertas de procesos sin programa metodológico, para la actualización correspondiente.-Se realiza seguimiento a los despachos de la Unidades de Tame y Saravena, a fin de verificar actualización del sistema misional y gestión de actuaciones. Se gestiona con los diversos despachos la obtención de evidencias para determinar el cierre de las metas intermedias. |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Atlántico 2020 | Iriarte Zapata, Viviana Patricia | Se mejoró el índice de esclarecimiento de homicidios (29.29 %), feminicidio con avance del 90%, tres homicidios múltiples con avance del 100%. Violencia intrafamiliar (8.90 %) y violencia sexual (5.99 %) mejorar los índices de esclarecimiento respecto del homicidio doloso y la violencia sexual. Se desarticuló cuatro organizaciones delincuenciales por la EDA: LOS RESIDENTES, LOS COSTEÑOS y LOS VETERANOS.Se desarticuló una banda dedicada al Microtráfico de nombre “LOS DEL BAJO”. |
| Plan de Priorización Seccional Bogotá 2020 | Martínez Malaver, José Manuel | Las diferentes unidades, grupos y equipos de la Seccional Bogotá que tiene a cargo los procesos por los delitos priorizados, han realizado impulso a través de diferentes actuaciones y han tomado decisiones de fondo para dar cumplimiento a las estrategias de descongestión y judicialización, conforme a las directrices impartidas por la Delegada para la Seguridad Ciudadana. En los anexos encontrarán, el resultado de la descongestión en los delitos priorizados en lo corrido del año hasta el 30 de noviembre de 2020, el avance en la depuración de casos de indiciado fallecido, fríos, sin programa metodológico. De la misma manera, la presentación de resultados de jornadas masivas para impulsar la descongestión de los despachos, desde marzo hasta el 21 de octubre del 2020; la realización del 20 de noviembre al 16 de diciembre de 2020 en acumulado de audiencias virtuales exitosas; el análisis cuantitativo de la carga de trabajo de los investigadores de policía judicial y el resultado de la implementación de las estrategias de descongestión OTs de la seccional, y los logros alcanzados por algunas unidades en el mes de diciembre. |
| Plan de Priorización Seccional Bolívar 2020 | Hernández Sampayo, Ibet Cecilia | Priorización de 8 casos: Conflicto Armado (Desplazamiento Forzado), Homicidio Doloso, feminicidio y Hurto por medios informáticos Esclarecimiento en homicidios del 43,15% en homicidio doloso y de 17,67% en delitos sexualesOperación "BETZATA", grupo delictivo organizado que conforme a labores investigativas y de inteligencia militar se pudo determinar que estaorganización viene dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel nacional y trasnacional tales como: clorhidrato de cocaína, cocaína, marihuana, Marihuana cripy.Operación HISTÓRICO TURÍSTICO CRISTAL estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes, en la modalidad de entregas a domicilio en la ciudad de CartagenaImpactado Grupo Delincuencial “LOS DEL SUR SAN COLUMBANO” estructura delincuencial dedicada al hurto violento de motocicletas en la ciudad de Cartagena y la posterior venta de estas en el municipio de Lorica Córdoba.Impactado grupo Delincuencial “LOS CIBERNETICOS” organización dedicada al hurto por medio de tarjetas hurtadas y/o clonadas al comercio y/o entidades bancarias. En complicidad con empleados o gerentes de varios establecimientos de comercio.Impactado Grupo Delincuencia LOS DEL REY Organización Criminal dedicada a la distribución de estupefacientes mediante expendios fijos, móviles y a domicilios, así mismo a los alrededores de los entornos educativos colegio el Cívico, Colegio Ambientalista, Fuñarse, Comfamiliar.Intervención estratégica de la carga 2020 con jornadas de intervención en todos los ejes priorizados e intervención de Casos Fríos en ejes temáticos priorizados y no priorizados |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Boyacá 2020 | Castellanos Mantilla, Sergio | Con respecto al homicidio doloso se logró un esclarecimiento del 75,47% presentándose 53 casos por esta dinámica, siendo priorizados 7 casos. Se verificó por los responsables de cada una de las dinámicas que los casos efectivamente se encontraran marcados en el SPOA como priorizados. Se efectuaron de 24 reuniones de comités de priorización, priorizándose 57 casos.Se llevaron a cabo mesas de trabajo de seguimiento a las Dinámicas priorizadas con la participación de un asesor de la delegada para la Seguridad ciudadana, en donde se impusieron compromisos y se logró el impulso procesal de las investigaciones.Con el apoyo de la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía general de la Nación se capacitó a fiscales y policía Judicial en temas relacionados con aplicación de guías en el manejo del lugar de los hechos, inspección a cadáver y protocolos de mecanismos de búsqueda, aplicación y tramite del principio de oportunidad y prueba anticipada.En materia de descongestión, se efectuaron jornadas masivas de escritos de acusación y jornadas de conciliación.Con respecto a los planes de priorización de los 13 municipios incluidos en la fase 3 del plan de intervención de 500 municipios, se elaboró el diagnostico de criminalidad, se diligenciaron los formatos emitidos por la Dirección de Políticas Públicas con respecto a la carga activa yfocalización de recursos, y se capacitó por parte de la Sección Atención al Usuario en rutas de atención y Portafolios de la Fiscalía, se priorizaron 9 noticiascriminales de los municipios Garagoa, Guateque, Miraflores, Berbeo, Sogamoso, Santana, Muzo, Tinjacá y Socha. |
| Plan de Priorización Seccional Caldas 2020 | Bedoya Vargas, Angela María | El esclarecimiento en los delios priorizados es homicidio 59.33%, Sexuales 5.90%, VIF 11.93%Durante el mes de diciembre desarticularon 7 organizaciones delincuenciales y se impactó 1 organización criminal a la fecha se han realizado 7287 audiencias virtuales hasta la fecha se ha descongestionado la carta antigua en 3318 procesos lo que corresponde a un 37.90%En la jornada de traslados de escritos de acusación de VIF se realizaron 21 traslados, 8 formulaciones de imputación y se solicitaron 5 capturas. Se realizaron dos eventos a fortalecer la articulación en la recepción de denuncias y las rutas de atención para violencia basada en género, eventos que fueron ampliamente difundidos 1. Feria de Servicios en la ciudadela bosques del norte Manizales 2. Foro Virtual dirigido a líderes comunales y ciudadanía en general del Departamento de Caldas sobre las rutas de atención violencias basadas en género.A la fecha el grupo de sistemas reviso actualizacion19.528 casos |
| Plan de Priorización Seccional Cali 2020 | Guerrero Díaz, Gilberto Javier | Con corte a la semana 52 el avance en el esclarecimiento en las temáticas priorizadas fue el siguiente: Homicidio Doloso 26.2%, con 398 víctimas esclarecidas; con una reducción de 39 homicidios comparado con respecto al 2019. Frente a los Feminicidios se tiene un avance del 100% y un esclarecimiento del 92%. En el mes de diciembre se impactaron 13 estructuras criminales en las temáticas de Hurto, Estupefacientes, Homicidio, Secuestro y Narcotráfico, donde se capturaron 112 personas, 93 de ellas con Medida de Aseguramiento Privativa de la Libertad y 6 No Privativas de la Libertad. En Violencia Intrafamiliar se obtuvo un esclarecimiento del 9.79%. En Violencia Sexual se obtuvo un esclarecimiento del 7.58%. En delitos informáticos se esclarecieron 6 casos. Frente al delito de Hurto el avance fue del 5,05%. Se priorizaron en las diferentes temáticas casos que se encuentran marcados en el SPOA. Con respecto a las estructuras se impactaron un total de 81 estructuras con 675 capturas materializadas; 599 cuentan con Medida de Aseguramiento Privativa de Libertad y 14 No Privativas de la Libertad. Se valoró la ruta de los delitos sexuales. Los despachos fiscales a 31 de diciembre obtuvieron 31576 salidas efectivas. Se cierra con una carga activa de 111.825 investigaciones. |

CIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | FECHA DE ELABORA**LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Caquetá 2020 | Bermeo Barrera, Luis Alexander | La seccional logró para el año 2020 el 32,82 % en esclarecimiento de homicidio doloso y ubicarse por encima de la media nacional del 29,70%, en cuanto a los delitos sexuales se obtuvo un esclarecimiento del 32,86% logrando el primer lugar a nivel nacional, para el caso de esclarecimiento de casos de violencia intrafamiliar se logró un 41,57% que ubicó la seccional en el segundo lugar, así mismo en para los delitos de corrupción se finalizó en el octavo lugar con un 8,77%, adicionalmente para los delitos informáticos se logró un 2,08% de esclarecimiento lo que permitió ubicarse en el segundo lugar del ranking nacional.La estrategia de priorización de casos de hurto en la seccional conllevó a cerrar el año 2020 con un descenso en esta conducta delictiva del 36,33%.La seccional Caquetá durante el mes de noviembre en el informe emitido por la DSC, ocupó el primer lugar en actuaciones relevantes realizadas y registradas en SPOA vs carga activaSe redujo la carga en etapa de indagación anterior al año 2016 en menos de 500 carpetas.Se desarticuló el frente 3 de las disidencias de las FARC, en cumplimiento a la alerta temprana 028 /2020.Con la gestión de la seccional se logró financiación con recursos FONSET de la compra del predio para la construcción de la nueva sede en el municipio de Montañita, adquisición de elementos de bioseguridad y elementos de virtualidad para continuar con las labores virtuales.Se creó un despacho exclusivo para descongestionar ley 600.Se Fortaleció de la unidad de administración pública para manejar carga fría. |
| Plan de Priorización Seccional Casanare 2020 | Peñuela Reina, Diego Fabián | En el año 2020 se logró el esclarecimiento del 45,57% en homicidios y se mantuvo en 100% en feminicidios.En la temática de violencia sexual se continuó con el desarrollo de actividades de impulso, logrando un avance de esclarecimiento del 22,70%En la temática de violencia Intrafamiliar se produjo un avance de esclarecimiento del 21.40%, como resultado de los seguimientos realizados en la temática. Se impactó el 100% de las estructuras programadas para el año 2020.Se realizó y remitió informe de focalización de recursos de la Seccional, con corte al mes de diciembre.Durante 2020 con la unidad de Intervención tardía de la carga se logró la descongestión de 2684 casos, se anexa informe de gestión. |
| Plan de Priorización Seccional Cauca 2020 | Sendoya millan, María Claudia | Seguimiento actos urgentes por homicidio doloso Informes esclarecimiento homicidio doloso Seguimiento casos USAID violencia sexual Seguimiento riesgo feminicida violencia sexual Análisis carga de trabajo CAIVASAnálisis carga de trabajo CAVIF Seguimiento reincidente por hurtoSeguimiento casos conexados conflicto armado Seguimiento jornadas de intervención tardía Informe final planes municipales 2020 |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Cesar 2020 | Vidal Luque, Lucila Mercedes | Se realizó el plan para estructurar la seccional a fin de dar cumplimiento al direccionamiento estratégico 2020 2024 Se aumentó el índice de esclarecimiento en delitos informáticos del 0.45% al 0.62%Se impactó una banda criminal: Los Eléctricos dedicada al hurto. |
| Plan de Priorización Seccional Chocó 2020 | Lozano García, Harold Amaranto | ASESORA III AUITA:Se evidenció, que los usuarios conocieron los diferentes canales de comunicación, habilitados por la entidad para acceder a la Entidad, ya que se observa la cantidad de PQRS, que llegan a través de ello. El funcionario del PQRS, ya tomó posesión de sus funciones. Y a pesar de las limitaciones por el COVID 19, se logra la atención personalizada de ciertas denuncias que así lo requieren, que no ingresan por URI.POLICÍA JUDICIALCTIAllanamientos 2Capturas 6Bandas Afectadas y/o Desarticuladas 2A la fecha se tiene un Porcentaje de Esclarecimiento de HOMICIDIOS DOLOSOS del 18.77%.FISCALÍA Y SEGURIDAD CIUDADANAAllanamientos 2Capturas 6Bandas Afectadas y/o Desarticuladas 2A la fecha se tiene un Porcentaje de Esclarecimiento de HOMICIDIOS DOLOSOS del 18.77% |
| Plan de Priorización Seccional Córdoba 2020 | Vargas Tapias, Cindy Tatiana | Durante el mes de diciembre de 2020, se esclarecieron veinticuatro (24) homicidios dolosos, para un total de cincuenta y un (51) homicidios dolosos esclarecidos durante la vigencia 2021, alcanzando un porcentaje de esclarecimiento del 17,57%, a corte de la semana 52.En el mes de diciembre de 2020, se desarticularon un total de seis (6) organizaciones criminales dedicadas al microtráfico, la extorsión y elhomicidio. a corte 31 de diciembre de 2021, se registraron un total de veintiséis (26) organizaciones criminales en el módulo de bandas, de las cuales quedaron en el siguiente estado: Desarticuladas 12, Impactadas 1, e identificadas 13.Aumentó el porcentaje de esclarecimiento del delito de violencia intrafamiliar en un 13,55% durante el 2020, frente a un 9,49 de 2019. Aumentó el porcentaje de esclarecimiento de delitos ambientales en un 19,74% durante el 2020, frente a un 16,67% en 2019. |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Cundinamarca 2020 | Rojas Pedraza, Nidia Pilar | En homicidios se logró un esclarecimiento del 39,88%, el 100% en feminicidio.En el año 2020 se desarticularon 60 Bandas Criminales, relacionadas con los delitos de Estupefacientes, Secuestro, Hurto, Extorsión, para un total de 526 capturados, de los cuales 346 quedaron con medida privativa.Se realizaron jornadas de entrevistas forenses en la diferentes Unidades que conocen delitos sexuales, obteniendo un total de 600 entrevistas aplicadas. Se realizó jornada de imputaciones y capturas en Delitos Sexuales en donde se realizaron 28 imputaciones y se solicitaron 6 órdenes de capturas.Se realizó descongestión en la Unidad de Delitos Informáticos.Se fortaleció la Unidad de delitos informáticos con un funcionario experto el en el tema.Se logró descongestión del 90.1 % de las ordenes de trabajo de policía judicial vencidas que equivalen a un total de 7.442. |
| Plan de Priorización Seccional GuaníaVaupés 2020 | Ponce Mena, Mauricio Javier | Avance de esclarecimiento por delito de homicidio 75%. Avance de esclarecimiento por delitos sexuales 11,94%Avance de esclarecimiento por delito de violencia intrafamiliar 18,33% Avance esclarecimiento delito feminicidio 100%.Desarticulación de una estructura criminal, delito microtráfico. Realización 5 jornadas con archivo de 42 procesos.Descongestión carga antigua delitos sexuales a cargo de la Fiscalía 39 SRPA, vente (20) archivos.Realización dos (2) entrevistas forenses delitos sexuales. Se solicitaron 6 audiencias para captura con reserva judicial y formulación de imputación.Descongestión carga antigua por delitos sexuales 41 procesos distribuidos en 8 archivos, 2 preclusiones y 32 impulsos. Se priorizaron 10 caso con fines de esclarecimiento para los meses de enero y febrero 2021.Descongestión Ley 600, se realizaron 9 preclusiones y 4 inhibitorios un archivo. Se realizaron 20 conciliaciones por delitos querellables.Se encuentran priorizados 18 casos por delitos contra la administración pública. Se realizaron dos (2) imputaciones, un archivo y una solicitud de preclusión. En Mitú se realizó imputación por dos casos de violencia intrafamiliar con mediada de aseguramiento con detención intramural para dos indiciados.Esclarecimiento de un caso de delito contra la administración pública relacionado con la emergencia sanitaria. Informe de focalización de recursos con corte a 30 de noviembre de 2020. |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Guaviare 2020 | Pinzón Quiñones, Juan Carlos | La tasa de esclarecimiento para la Seccional Guaviare:Homicidios = 33.33% / No se cuenta con casos de Feminicidio a la fecha. Violencia Intrafamiliar = 14,36%Violencia Sexual = 13.45% Delitos Ambientales = 28.89%A corte 31 de diciembre de 2020 la Dirección Seccional Guaviare termino la Ley 600 y descongestiono en un 24.73% la carga de Ley 906 a diferencia del 31 de diciembre de 2019 que se contaba con un total de 6.672 y a corte 31 de diciembre de 2020 se registran 5.022 noticias criminales. |
| Plan de Priorización Seccional Huila 2020 | Claros Arce, Aida Melissa | Homicidio Doloso: 168 imputaciones, 156 Escritos Acusación, 65 orden de captura, 117 medidas de aseguramiento, 64 sentencias condenatorias. Violencia Sexual: 370 imputaciones, 302 Escritos Acusación, 101 orden de captura, 117 medidas de aseguramiento, 36 sentencias condenatorias.Violencia Intrafamiliar: 1 imputación, 523 Traslados Escritos Acusación, 4 Escritos de acusación, 63 orden de captura, 207 capturas en flagrancia, 211 medidas de aseguramiento, 218 sentencias condenatorias.Corrupción: 65 imputaciones, 9 Escritos de acusación, 4 medidas de aseguramiento, 1 sentencia condenatoria. Corrupción Covid19: 1 imputación, 1 Escrito de acusación.Delitos Propagación Epidemia y Violación de Medidas sanitarias: 14 imputaciones, 4 Escritos de acusación,12 medidas de aseguramiento.Delitos Informáticos: 2 imputaciones, 1 Traslado escrito Acusación, 2 Escritos de acusación, 3 orden de captura, 2 medidas de aseguramiento, 5 sentencias condenatorias.Hurto: 111 imputaciones, 373 Traslado escrito Acusación, 63 Escritos de acusación, 62 orden de captura, 401 capturas en flagrancia, 266 medidas de aseguramiento, 345 sentencias condenatorias.Organizaciones criminales: 28 impactadas y desarticuladas, 13 de hurto con 79 capturados; 10 de microtráfico con 84 capturados, 4 de extorsión con 12 capturados y 1 de trata de personas con 7 capturados. |
| Plan de Priorización Seccional La Guajira 2020 | Martínez Solano, Franklin | El impacto total de 26 estructuras delincuenciales impactadas y 24 desarticuladas equivalente a un 88% de las estructuras identificadas en el 2020 HOMICIDIO DOLOSO: Para la semana 52, el porcentaje de esclarecimiento de casos de homicidio del 22,86% frente a un 21,03% en el 2019.VIOLENCIA SEXUAL: Para la semana 52, nos mantuvimos en el nivel de esclarecimiento del 13,18% comparación con el año 2019.VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: En la semana 52, se obtuvo el esclarecimiento del 32,60%, con un incremento del 12,21% frente al obtenido en 2019 Variación de la carga total activa en descongestión del 7% |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Magdalena 2020 | Pineda Murillo, José Dorance | Se impactó dos organizaciones delincuenciales en fechas 3 y 9 diciembre denominadas los quemados e históricos unas organizaciones dedicadas al tráfico fabricación de estupefacientes y los históricos dedicados al hurto agravadoSe ha avanzo en el logro de esclarecimiento de los delitos priorizados así: Administración pública 1,95%, homicidios 32,96%, hurto 7,34%, violencia sexual 6,88%, violencia intrafamiliar 13,20%.Se esclareció un caso de priorizado de administración pública, siendo judicializado un servidor de la entidad por el delito de concusión |
| Plan de Priorización Seccional Magdalena Medio 2020 | Rojas Arias, Cesar | Esclarecimiento homicidios se incrementó al 31.41% Esclarecimiento violencia intrafamiliar 7.67% Esclarecimiento violencia sexual 6.78% Esclarecimiento corrupción 4.42En ley 600 se dieron por descongestión 72 salidas Se realizaron 646 audienciasSe realizaron 692 archivos Sentencias condenatorias 46 |
| Plan de Priorización Seccional Medellín 2020 | Rengifo Marín, Hilda Mary | A corte 26 de noviembre, se esclarecieron 82 casos por el delito de homicidio culposo arrojando un porcentaje del 25.3% De los 2.561 casos por delitos sexuales, se esclarecieron 119 casos, arrojando un porcentaje del 5.2%.La unidad Cavif realizó 402 traslados de escritos de acusación.La unidad Cavif presentó 82 principios de oportunidad, 217 preacuerdos, 10.962 archivos, se impartieron 8.197 OT a policía judicial, se solicitaron 121 órdenes de captura, 114 preclusiones y 252 sentencias condenatorias.En mesa de trabajo Watson fueron analizados 113 casos por delitos informáticos y estafa, analizando cada una de las modalidades.Los fiscales del Grupo Antinarcóticos de la Unidad EDA, del 1 de enero al 20 de diciembre logró impactar 17 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.Se obtuvo el 11.11% de esclarecimiento de los casos en delitos ambientales (Corte censo delictivo semana 50). Durante el 2020, fueron priorizados y marcados 101 casos en el sistema misional SPOA.Se realizaron 75.354 archivos, 882 conciliaciones, 803 desistimientos de querella, 3.320 escritos de acusación, 7.648 casos de extinción de acción penal, 383 extinción de acción penal por aplicación del principio de oportunidad, 2001 formulación de imputación, 3.932 casos por inactivación de acumulación procesal,2.563 preclusiones, 203 principios de oportunidad, 3.011 sentencias condenatorias, 926 traslados de escritos de acusación. |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Meta 2020 | González González, Araly | Se logró la afectación de un total de 21 organizaciones, correspondientes a las modalidades de abigeato, concierto, secuestro extorsivo, hurto, entre otros; y un total de 126 capturados. En cuanto al esclarecimiento de homicidios se obtuvo un porcentaje del 20.1%.Se adelantaron visitas de seguimiento correspondientes a la ejecución del Plan de Priorización de municipios (zonas Futuro), en particularlos despachos con casos priorizados en las siguientes unidades: Acacías, Guamal, Granada, San Martín, Barranca de Upía y Mesetas, en las temáticas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar.Se plantearon estrategias de intervención en las diferentes unidades referente a casos fríos y carga anterior al 2016, con propuestas de los diferentes despachos. Seguimiento permanente y efectivo en casos de homicidios, hurto, delitos contra la administración pública, delitos informáticos. |
| Plan de Priorización Seccional Nariño 2020 | Padilla Castro, Julio Darío | ESCLARECIMIENTO DELITOS PRIORIZADOS: Homicidio Dolosos 25.29 %, Violencia Intrafamiliar 13.67%, Administración Pública – Corrupción 8.48%, Violencia Sexual 7.15% y Hurtos 6.90%.ACTUACIONES RELEVANTES – 12/12/2020: Archivos 310; Acusaciones 59; Conciliaciones 14; Imputaciones 57, Decreta Legalidad de Captura 55; Preclusiones 24; Sentencias Condenatorias 37; Traslados de escritos de acusación 30; capturas: 11.ESTRUCTURAS DELICTIVAS: Se programaron 50 estructuras para impactar/ desarticular en la vigencia 2020. Resultado mes de diciembre de 2020: 6 estructuras desarticuladas y/o impactadas en los ejes temáticos de hurto y estupefacientes.VARIABLES Y CASOS PRIORIZADOS: Con corte a 21 de noviembre de 2020 tiene un total de 192 casos priorizados.ACTIVIDADES DIRECCION SECCIONAL: Se está cumpliendo con todos los requerimientos de Nivel Central, participación en los Consejos de Seguridad, y demás reuniones programadas. |
| Plan de Priorización Seccional Norte de Santander 2020 | Cuesta Peña, Jaime Williams | GDCO "DUQUENOIS" impactados por microtráfico. 3 capturas, 3 medidas de aseguramiento. GDCO "LOS DE ATALAYA" impactado por microtráfico. 5 capturas, 5 medidas de aseguramiento. 43,01% esclarecimiento de homicidio doloso en el 202012,94% esclarecimiento de violencia intrafamiliar en el 2020 9,76% esclarecimiento de violencia sexual en el 2020 |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Putumayo 2020 | Ramírez Muñoz, Germán | La Dirección Seccional Putumayo, logra concluir la gestión del Plan de Priorización del direccionamiento estratégico del año 2020, de manera total, con la realización reuniones – Mesas de trabajo en los diferentes municipios, comités de priorización de situaciones y casos paraIncrementar las decisiones de fondo en las temáticas Priorizadas, entre otras actividades que han llevado a la consecución de la gestión de esta Dirección Seccional.Se logró el cumplimiento en la descongestión de asuntos por medio de intervención tardía de la carga activa de años anteriores a 2017, de los municipios de San Miguel, La Hormiga, Sibundoy |
| Plan de Priorización Seccional Quindío 2020 | Hernández Murcia, Justino | Ejecución del 100% de los seguimientos respecto a la actualización de SPOA en delitos priorizados. Avance en esclarecimiento HOMICIDIO DOLOSO: 41.80%Avance en esclarecimiento VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 25.85%Avance en esclarecimiento ADMINISTRACION PUBLICA CORRUPCION:10.31% Avance en esclarecimiento MEDIO AMBIENTE: 9.52%Avance en esclarecimiento VIOLENCIA SEXUAL: 8.1% Avance en esclarecimiento HURTO: 6.36%Disminución del porcentaje de congestión de la carga activa de trabajo: se pasa de un 2.5% a un 0.9%.Disminución del porcentaje de congestión en cuanto a la carga activa de trabajo de casos fríos (20062017), representada en un 33.06% |
| Plan de Priorización Seccional Risaralda 2020 | Chavarro Anturi, Maritza | Casos priorizados: se cuenta con el 50% de casos esclarecidos. En el mes, 3 casos pasaron de indagación a investigación y 15 pasaron de investigación a juicio.Avances esclarecimiento delitos priorizadosAdministración Pública = 34.09%, puesto 1 a nivel nacional, Delitos Informáticos = 0.66%, puesto 7, Violencia Intrafamiliar = 23.55%, puesto 10 a nivel nacional, Delitos Sexuales = 15.14%, puesto 9 a nivel nacional, Homicidios = 37.88% puesto 15 a nivel nacional.Se desarticularon 9 organizaciones Actualización del registro del PMI = 99.64%,Se logró una reducción de 1288 OT vencidas, significando una disminución del 83%. Es de resaltar que en el sistema de información SIG únicamente quedaron 7 órdenes de trabajo vencidas, luego de tener 391 en el mes de abril 2020. . |

CIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | FECHA DE ELABORA**LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional San Andrés 2020 | Angulo Meléndez, Tatiana Isabel | En los casos priorizados de administración pública, se radicó solicitud de audiencia para formulación de imputación caso Tropical Park NUNC 880016001208201900471, se fijó nueva fecha para audiencia 17 febrero de 2021. Dentro del proceso priorizado con NUNC 880016000000202000023 uno de los indiciados se allanó a cargos por el delito de peculado por apropiación.En delitos sexuales se realizó jornada de capturas programada por la Delegada para la Seguridad Ciudadana del 30 nov al 4 de diciembre. Se remitió a la Dirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional informe de focalización de recursos a corte 4 de diciembre de 2020.En el delito de Violencia Intrafamiliar se logró un esclarecimiento del 13.66%.En delitos sexuales se alcanzó un esclarecimiento a 31 de diciembre de 2021 del 12%. |
| Plan de Priorización Seccional Santander 2020 | Riaño Acelas, Oliden | Se obtuvo el 100% en el avance del esclarecimiento de feminicidios en la Seccional Santander.Se desarticularon y/o impactaron durante lo corrido del año 2020 un total de 94 Organizaciones Criminales.La Dirección Seccional de Santander, con el acompañamiento de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, durante el año 2020 desarrolló diversas mesas de trabajo de seguimiento a casos y jornadas de descongestión de los procesos del sistema ley 600 de 2000, logrando disminuir en un 58% la carga activa de la seccional, contando actualmente con un total de 841 casos activos de los 1.449 con los que se inició el año 2020.Se obtuvo un 0.38% de descongestión en los casos de Ley 906, pese a las más de 44.617 noticias que ingresaron en el año 2020. 35:35 |
| Plan de Priorización Seccional Sucre 2020 | Salgado Juris, Fernando Alfonso | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:4Escrito de acusación:3 Formulación de la imputación:1DELITOS SEXUALES:62Archivo:31Escrito de acusación:23 Formulación de la imputación:6 Sentencia condenatoria:1 Preclusión:1ESTAFA: 28Archivo28EXTORSION:2Preclusión:1Escrito de acusación:1 | HURTO: 192Archivo: 172Traslado Escrito de Acusación:17 Formulación de la imputación:2 Sentencia condenatoria:1MEDIO AMBIENTE:1Archivo:1VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 35Archivo:15Traslado Escrito de Acusación:14 Preacuerdos: 2Sentencia condenatoria:2 Principio de oportunidad: 1 Preclusión:1 |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Tolima 2020 | Sánchez Gutiérrez, José Gregorio | A través de Memorando No. 0077 de 2020, se generó la “RUTA PARA EL ABORDAJE EN ACTOS URGENTES DEL HOMICIDIO DOLOSO” definiendo criterios de orientación sobre la ruta de abordaje en actos urgentesSe registró un incremento en las decisiones de priorización del Homicidio doloso (81,82%), violencia intrafamiliar (1090,91%) y violencia sexual (430,43%), respecto del año 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta análisis efectuado a la consulta de casos activos reportados por el sistema de información SPOA, con corte el 28/12/2020.Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 20 de diciembre de 2020, han sido judicializados mediante Iniciativa Investigativa cuarenta y ocho (48) hechos, correspondientes a delitos contra la Administración Pública.Se adelantaron reuniones de articulación interinstitucional para el fortalecimiento de los delitos de violencia sexual e intrafamiliar, generando estrategias que permitieron aumentar las tasas de esclarecimiento y los niveles de imputación. |
| Plan de Priorización Seccional Valle 2020 | cobaleda Suarez, katheryne nigeereth | Se logra esclarecimiento del 100% Feminicidio y 21,40% en Homicidio doloso.Se evalúa avance del Plan de Priorización con el equipo de trabajo (jefes y Coordinadores de Unidades y grupos)Por parte de la Dirección, con nueva administración, adelanta visitas a cada uno de los circuitos de la seccional, proyectando carga activa por despacho a través de aplicativo "MIRKAV", y estableciendo estrategias en aras de proyectar resultados conjuntosSe evalúan unidades y despachos vs la distribución de sus cargas, competencias y establecen nuevas estrategias proyectadas para la vigencia 2021Se continúa con la implementación de estrategias para la actualización de los sistemas de información, destacando el top 10 semanal de productividad en actuaciones y programas metodológicosSe adelanta articulación con la PONAL para fortalecer estrategias conjuntas y logro de resultados conjuntos |

FECHA DE ELABORACIÓN: **19/01/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META ESTRATÉGICA** | **COORDINADOR** | **LOGROS DEL MES DE DICIEMBRE 2020** |
| Plan de Priorización Seccional Vichada 2020 | Espinel Fajardo, David Guillermo | Se solicitó actualización del SPOASe recibe Informe de los casos actualizados en el SPOASolicitud por correo al Fiscal GATED para realizar análisis y direccionamiento de las denuncias por Violencia Intrafamiliar Última mesa de trabajo de O. TOrganización de la carga de trabajo (conexidades y/o acumulación) en la temática de Violencia Intrafamiliar Se realizó JITA de Ley 906 y 600/2000Se recibe Informe de Avances casos priorizadosComité donde se solicitó a los fiscales en las temáticas de Violencia Sexual, Violencia Intrafamiliar y Homicidios analizar nuevos casos para priorizar. Se realizó la última retroalimentación a los servidores del CTI en el tema de actos urgentesRecursos de focalización carga existente |
| Plan de Priorización Unidad Especial de Investigación 2020 | Obando Guerrero, Luisa Fernanda | Al cierre del año 2020, la UEI realizó evaluación técnico-jurídica al 75% de los casos de homicidio en contra de reincorporados de las FARC y defensores de DDHH ocurridos entre 20162019 y cuyo proceso está siendo apoyado por la UEI.Al cierre del año 2020, la UEI realizó evaluación técnico-jurídica al 100% de los casos de homicidio en contra de reincorporados de las FARC y Defensores DDHH ocurrido en 2020 y cuyo proceso está siendo apoyado por la UEI.En el mes de octubre, se finalizó gestión de las demás metas relacionadas en el Plan de Priorización de la UEI |
|  |  |