

**Resultados Planeación**

**Estratégica**

**Primer**

**Trimestre 2021**



Reporte General de Avances Metas Estraté

FECHA DE ELABORACIÓN: **7/04/2021**

Reporte General de Avances Metas Estratégicas - SIGOB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS INTERMEDIAS | | | | | | | | |
| METAS ESTRATÉGICAS COORDINADOR | | **TOTAL** | **PROGRAMADA/ GESTIÓN** | **TERMINADAS** | **% AVANCE DE**  **MI´s** | (AL 31 DE MARZO 2021) | | |
| **PROG** | **TERMIN.** | % DE CUMPLIM. |
| OBJ 01. Aumentar el esclarecimiento de delitos que afectan la Seguridad Ciudadana y de Zonas Rurales | Obando Guerrero, Luisa Fernanda | 667 | 661 | 6 | 1% | 6 | 6 | 100% |
| OBJ 02. Atacar frontalmente las organizaciones y las economías criminales | García Trochez, Javier Enrique (E) | 97 | 96 | 1 | 1% | 1 | 1 | 100% |
| OBJ 03. Elevar la Judicialización de Delitos contra la Administración Pública | Calderón Muñóz, Eduar Alirio | 50 | 46 | 4 | 8% | 4 | 4 | 100% |
| OBJ 04. Lograr el fortalecimiento de la Fiscalía en infraestructura, tecnología y equipo humano | Zambrano Arciniegas, Gladys Eugenia | 41 | 37 | 4 | 10% | 4 | 4 | 100% |
| TOTAL METAS ESTRATÉGICAS | | 855 | 840 | 15 | 2% | 15 | 15 | 100,% |

1 de 3

FECHA DE ELABORACIÓN: **7/04/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| META ESTRATÉGICA | COORDINADOR (A) | LOGROS DEL MES DE MARZO 2021 |
| OBJ 01. Aumentar el esclarecimiento de delitos que afectan la Seguridad Ciudadana y de Zonas Rurales | Obando Guerrero, Luisa Fernanda | * Fortalecimiento de las Unidades de vida con personal capacitado e idóneo en labores asistenciales y de policía judicial, esto enfocado en favorecer las respectivas investigaciones * La emisión de Resoluciones de las Direcciones Seccionales con el cumplimiento formal, para organizar cargas priorizando años 2020 y 2021, así mismo para destacar fiscales para la itinerancia que adelanten los actos urgentes en las temáticas de homicidio, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y otras temáticas priorizadas. * Realización de jornadas de imputación, capturas y/o Traslados de escrito de acusación en las temáticas de violencia sexual y violencia intrafamiliar. * Se adelantó el análisis de carga laboral con el fin de realizar una reformulación de la misma e implementar estrategias de trabajo en las temáticas priorizadas con el fin de impactar en los resultados atendiendo los lineamientos dados para el esclarecimiento. |
| OBJ 02. Atacar frontalmente las organizaciones y las economías criminales | García Trochez, Javier Enrique (E) | * En trata de personas transnacional y lavado de activos, la DECVDH capturó 3 personas (medidas de aseguramiento) liderada desde Singapur, Hong Kong y Panamá,). * Objetivos de alto valor de GAO Y GDO: CABECILLA Nal 2 ALIAS MARIHUANO, GAO CLAN DEL GOLFO CENTRAL DE URABA y ALIAS DIMAX, GAO CLAN DEL GOLFO CENTRAL DE URABA CABECILLA REG: 3 ALIAS VOLUNTARIO, GAO CLAN DEL GOLFO - CENTRAL DE URABA - GONZALO OQUENDO URREGO ALIAS * LA REA O LA R, GDO ROBLEDO y ALIAS DOCE, OLIVER, VIEJO, GAO CLAN DEL GOLFO - CENTRAL DE URABA COMISION NORTE DE SANTANDER. * Ruta de Sometimiento de GAO TOTAL de: 28 SOMETIDOS. Operaciones sostenidas: identificación de 68 casos con la DFC. Se impulsaron un total de 48 así: Concierto para Delinquir: 41 Imputaciones * Operatividad frente protección a los recursos naturales y Propiedad Intelectual Operativos 38, Captura 126 Incautaciones 1 Tonelada medicamentos falsificados Maquinaria utilizada para la deforestación y explotación minera 109 unidades Impactos narcotráfico NAL 177, capturas 291, capturas extradición 39, org. desarticuladas 12, laboratorios 29, SQC sólidas 13.468kg, SQC líquidos 69.023gl, hoja coca 2.435kg, base cocaína 2.695kg, base cocaína 531gl, clorhidrato cocaína 29.718kg, clorhidrato cocaína 477gl, Opio 1kg, Morfina 8kg, heroína 40kg, marihuana 17.465kg, ketam. TRASN Impactos narcotráfico 22, capturas 120, org. desarticuladas 3, laboratorios 1, SQC líquidos * 6.604gl, clorhidrato cocaína 13.926kg, heroína 49kg, marihuana 122kg, hachís 700kg, us $715.361, Eur1.548.000, armas 4, vehículos 42, aeronave 1, motonaves 9, semisum 1 |

FECHA DE ELABORACIÓN: **7/04/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| META ESTRATÉGICA | COORDINADOR (A) | LOGROS DEL MES DE MARZO 2021 |
| OBJ 03. Elevar la Judicialización de Delitos contra la Administración Pública | **Calderón Muñoz, Eduar Alirio** | * Se identificaron los 19 tipos penales priorizados que generan mayor detrimento patrimonial o que impactan negativamente la satisfacción de necesidades básicas. Se proyectó solicitud dirigida a la Vicefiscal para la creación del grupo de Análisis Criminal Anticorrupción, adjuntando para tal fin el proyecto de resolución. Se identificaron y se priorizaron 8 casos de corrupción entre la DECC - DSC, donde se va contar con el apoyo de la UIAF. * Se realizó solicitud al director nacional del CTI de 100 cupos con analistas en la sala de intercepciones. Se avanzó en la verificación de carga laboral activa de los fiscales de la DSC a fin de determinar los casos a priorizar y la reorganización administrativa. Se avanzó en la priorización de casos articulados con la DCSJ – DSC. Se realizó capacitación en contratación estatal a funcionarios de la DCSJ. Se priorizaron 4 investigaciones para trabajo articulado con SUPERSALUD. Se impactaron dos investigaciones relacionadas con los recursos destinados a mitigar la pandemia COVID-19. |
| OBJ 04. Lograr el fortalecimiento de la Fiscalía en infraestructura, tecnología y equipo humano | Zambrano Arciniegas, Gladys Eugenia | * Inicio obra construcción sede San José del Guaviare FGN * En ejecución estudios, diseños y obtención de licencia e interventoría sede única FGN Popayán * Cupo aprobado VF sede Santiago de Cali * Proceso licitatorio contratación APP Santiago de Cali * Recursos aprobados mejoramiento - adecuación Sede Hocol * Identificación temáticas a incluir en modelo estratégico de Talento Humano. Matriz de autodiagnóstico elaborada * Capacitación 3301 servidores en temas de Fiscalía Saludable, Riesgo Biológico, uso EPP, gimnasio en casa. 1044 actividades de socialización a nivel nacional. 2254 servidores intervenidos en identificación de Factores Biomecánicos * 528 servidores capacitados en: Medidas preventivas, primeros auxilios psicológicos, COVID 19 y medidas preventivas en hábitos saludables.3353 actividades de prevención y mitigación de contagio COVID 19 a nivel nacional * Requerimientos diseño funcional aplicación informática divulgación académica de la FGN * Documento inicial estrategia para implementar el semillero de fiscales, investigadores y peritos en la FGN * 10 focus group en todas las Seccionales para identificar el diagnóstico de Gestión del conocimiento en la FGN * Construcción lineamientos para la realización de entrevistas virtuales * Priorización del proyecto "Modernización y gestión eficiente de documentos misionales y de apoyo"/Convenio Marco con Mintic   Iniciativas estratégicas. formuladas para avanzar en interoperabilidad con entidades externas |