


**Resultados Planeación**

**Estratégica**

**30 de Junio 2022**







Reporte General de Avances Metas Estraté

Reporte General de Avances Metas Estratégicas – SIGOB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS INTERMEDIAS | | | | | | | | |
| METAS ESTRATÉGICAS COORDINADOR | | **TOTAL** | **PROGRAMADA/ GESTIÓN** | **TERMINADAS** | **% AVANCE DE**  **MI´s** | (al 30 de Junio de 2022) | | |
| **PROG** | **TERMIN.** | % DE CUMPLIM. |
| OE.1. Elevar los niveles de esclarecimiento de los delitos que afectan la seguridad territorial | Delegada Para la Seguridad Territorial | 62 | 61 | 1 | 1.61% | 1 | 1 | 100% |
| OE.2. Contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las estructuras emergentes, y sus economías ilícitas | Delegada Contra la Criminalidad Organizada | 72 | 70 | 2 | 2.77% | 2 | 2 | 100% |
| OBJ 03. Elevar la Judicialización de Delitos contra la Administración Pública | Dirección Especializada Contra la Corrupción | 22 | 13 | 9 | 40.90% | 9 | 9 | 100% |
| OBJ 04. Fortalecer la infraestructura Tecnológica y el Talento Humano de la Entidad | **Dirección de Planeación y Desarrollo** | 29 | 27 | 2 | 6.89% | 2 | 2 | 100% |
| TOTAL METAS ESTRATÉGICAS | | 185 | 171 | 14 | 7.56% | 14 | 14 | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| META ESTRATÉGICA | COORDINADOR (A) | LOGROS DEL MES DE JUNIO 2022 |
| OBJ 01. Aumentar el esclarecimiento de delitos que afectan la Seguridad Ciudadana y de Zonas Rurales | Delegada Para Seguridad Territorial | DELEGADA PARA LA SEGURIDAD TERRITORIAL  HOMICIDIO DOLOSO: e han generado alertas en las seccionales, en cuyos municipios se registra mayor incidencia de homicidios dolosos, ya que a corte 30 de junio del año en curso, tenemos una disminución de -4.09%, es decir 276 víctimas m  FEMINICIDIO: se judicializó con DECOC y Unidad Especial de Investigación para la judicialización a través de contexto probatorio que las muertes en Arauca de mujeres familiares de miembros del GAOr  HURTO VIOLENTO: Las caracterizaciones de hurto violento que se encuentran con mayor registro en avance de esclarecimiento son: hurto a personas con (2.099) avances, y una tasa del (4,64%) hurto de celulares con (1.490) avances y tasa de 8,92%.  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: en el mes de junio se implementó capacitación virtual en las direcciones seccionales de La Guajira, Arauca, Chocó, Tolima y Cauca  VIOLENCIA SEXUAL: se continúa con la ejecución de los compromisos contraídos durante el mes de mayo para la construcción del observatorio de Violencia Basada en Genero, mediante la metodología de trabajo analítico.  VIOLENCIA ANIMALES: corte del 30 de junio de 2022 se han creado 922 noticias criminales, lo cual representa un aumento del 34.80% representando en 238 NUNC nuevas frente al mismo periodo en el 2021 en el que eran 684.  EXTORSIÓN: se ha logrado la identificación de diferentes actores criminales y, organizaciones bajo un mismo modus operandi en el criterio de análisis.  ESTAFA: del 01 de enero al 3º de junio se reporta un total de 54.445 entradas en casos del delito de estafa siendo 23.658 noticias en averiguación de responsables, del total se filtró 23.330 casos por el delito de estafa |

| META ESTRATÉGICA | COORDINADOR (A) | LOGROS DEL MES DE JUNIO 2022 |
| --- | --- | --- |
| OBJ 02. Atacar frontalmente las organizaciones y las economías criminales | Delegada Contra la Criminalidad Organizada | DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA   * Articulación con Delegada para las Finanzas Criminales   Se actualizó la matriz de articulación DCCO DFC a 130 casos articulados. Además, se enviaron los casos a la DFC y se solicitó a través de correo, validar la información de los casos y se propone identificar los casos a corto plazo (2022). El resultado de articulación DCCO meta de DFC se encuentra hoy 11 de julio del 2022, $ 1.422.546.739.625.   * Articulación Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia   Se conformó la matriz de articulación DCCO casos nuevos. Se realizó la reunión DCCO –– DCSJ. En esta se propone trabajar en 6 DCSJ. Se encuentra actualizando la matriz de articulación DCCO DCSJ con las actuaciones efectuadas en el primer semestre 2022. Esta consulta de realiza para cada uno de los despachos DSCJ.   * Seguimiento al impulso de investigaciones contra organizaciones criminales para identificar los EMP y EF que aporten al esclarecimiento de los fenómenos criminales en las regiones priorizadas por la DST:   Región Occidente: La Fiscalía 68 DECOC en el marco del proceso 050016099 119202200075, logra el esclarecimiento de los 7 homicidios de los soldados perpetrados en el atentado llevado cabo por miembros de la SE Edwin Román Velasquez el día 19 de abril de 2022. Para el efecto solicitó órdenes de captura (16 de junio) y logró materialización de 2 de ellas en contra de integrantes de SE en mención a quienes imputa el día 20 de junio de 2022 los delitos de Concierto para Delinquir Agravado, Homicidio Agravado, Terrorismo, Fabricación, Trafico o Porte de Armas de Fuego de Uso Privativo. Este proceso hace parte de los que serán analizados en el micro proyecto occidente Edwin Román Velasquez.  El mismo 20 de junio de 2022, La Fiscalía 68 DECOC en el mismo proceso 050016099119202200075, logra el esclarecimiento del homicidio de la señora LUZ AGUIRRE LOPEZ en Frontino el 24 noviembre de 2021, con la imputación realizada a uno de los capturados.  La fiscalía 64 en el caso 058876108505201680511, logra la captura de 4 presuntos integrantes de la SE Julio Cesar Vargas y el esclarecimiento de 3 homicidios ocurridos en el 2022.  Los policías judiciales adscritos a DAIACCO destacados para el micro proyecto la Miel cumplieron las ordenes de inspección a los 37 procesos de DECOC y DST y se encuentran en la fase de análisis de los elementos y de Re escuchas.  Se programa reunión con el Fiscal que asume el despacho 68 DECOC para recolectar insumos que fortalecerán los micro proyectos relacionados con la SE Rubén Dario Avila, Terrorismo Clan del Golfo y para articulación en medio ambiente Buriticá para segunda semana julio una vez el fiscal pueda conocer los casos.  Región Andina: El día 21 de junio se llevó a cabo reunión en la Delegada contra la Criminalidad Organizada con la Dirección Seccional Tolima, fiscal DAIACCO para la zona Andina, funcionarios del CTI Tolima, Madrina de la Delegada para la Seguridad Territorial y el fiscal  DECOC en la ciudad de Ibagué, para diseñar la coordinación e inscripción del micro proyecto de homicidios en esa Seccional, atribuibles a la Ismael Ruiz.  Región Caribe: Se realiza un trabajo coordinado con la Fiscalía 02 especializada de la Direccion Seccional de Sucre relacionados con Homicidios en este Departamento y para ello ya se han ordenado inspecciones a diecisiete (17) procesos.  Región Oriental: Norte de Santander. DECN informa con respecto a Norte de Santander que el día 24 de mayo, se incautaron 168 millones de pesos y sustancia estupefaciente. Presentación hoja de ruta DECOC para micro proyectos.  Magdalena Medio. Presentación hoja de ruta micro proyectos y coordinación reunión corredor Santanderes sur del César.  Santander. Trabajo articulado con la DECVDH relacionada con el tema de minería ilegal del páramo de Santurbán con radicados en Seccionales (4 procesos) y con la Especializada (doce procesos). DECN caso sui generis de una familia dedicada al cultivo de marihuana que afectaba a la comunidad, tres (3) allanamientos que se realizaron en coordinación con la seccional.  Región Pacifico: PROYECTO CORREDOR OCCIDENTE El lunes 13 de junio se llevó a cabo mesa de trabajo en la ciudad de Cali, con los directores seccionales Cauca y Nariño, proyecto con junto corredor de occidente: Los directores seccionales de Nariño y Cauca presentaron a la Direccion contra Organizaciones Criminales DECOC, la propuesta de inscribir el proyecto conjunto denominado provisionalmente corredor de occidente, contra la estructura Franco Benavidez, el cual tiene por objeto lograr el esclarecimiento de 40 Homicidios presuntamente cometidos por esta organización Criminal, así como realizar el informe de caracterización de la estructura y de caracterización de las víctimas.  La DST Nariño, cuenta con los insumos, la información y los elementos necesarios para inscribir este proyecto, aunada al estudio preliminar realizado por la SAC Nariño. La temporalidad de este micro proyecto es 2021-2022 la zona de injerencia es el triángulo de Telembi.  Región Amazonia y Orinoquia: Se lleva a cabo articulación con la Delegada para la Seguridad Territorial para el proyecto de GAO “Clan del Golfo” en el departamento de Casanare; En este momento se cuenta con el informe realizado por la Unidad Especial de Investigación - UEI Grupo Itinerante Meta suministrado por el Dr. Willington Ortiz (Padrino de la Región 7), relacionado con los homicidios cometidos en ese departamento y atribuibles a esa organización criminal.  Se llevó a cabo sesión de trabajo adelantada en la ciudad de Yopal, Casanare, entre el Despacho 135 EDADECOC y el equipo del señor Director Seccional de Arauca relacionada con las investigaciones que por múltiples delitos se adelantan en contra del GAOr región, se acordaron dos10 en la rutas de articulación con miras a robustecer los procesos que van avanzados para el esclarecimiento de los homicidios en el departamento de Arauca, así como al fortalecimiento de las líneas de investigación orientadas a la desarticulación de esta estructura.  En este momento ya existe un ejercicio fluido de intercambio de información, no obstante, se propuso la construcción de un grupo de trabajo interdelegadas que pueda abordar integralmente la problemática, dado el conocimiento especializado y probatoria mente nutrido tanto de la Delegada para la Seguridad Territorial-DST, como por parte de DECOC. Por otro lado, se pretende agilizar la proyección de esta estrategia, así como la posibilidad de que pueda contribuir al éxito del micro proyecto que se adelanta en Arauca en contra del GAOr-10 bajo el 202100082, y de esta forma poder ponerlo a consideración de la Dra. Luisa Obando, del Dr. Javier García, del Dr. Carlos Izquierdo y del Dr. Jhon Encinales.   * Coordinar la recolección de insumos para la construcción de los análisis con vocación probatoria.   Región Occidente: Se coordina y se inicia la recolección de insumos para el micro proyecto unguia y acandi con la SE Efrén Vargas Gutierrez, inspeccionando procesos de la Fiscalía 191 local DECOC y 9 EDA Choco.  Se coordina recolección de insumos los micro proyectos relacionados con la SE Rubén Dario Avila , Terrorismo Clan del Golfo y para articulación en medio ambiente Buriticá con reunión programada para el 12 de julio en Medellín con los analistas de DAIACCO y el Fiscal 68 DECOC.  Se culminan las inspecciones de los procesos DST relacionados con la Miel. Región Eje Cafetero: En compañía del equipo de analistas de DAIACO se presentó ante el fiscal coordinador del Grupo de Amenazas de DECVDH el informe de caracterización de estructura de la GDO Cordillera, que nos permitirá de manera trasversal emplearlo en el contexto de los procesos adelantados en contra la GDO en las diferentes delegadas e incluso para utilizarlo en micro proyectos.  De acuerdo a las observaciones que se realizaron, se concedió un plazo de treinta (30) días para profundizar en algunos aspectos sugeridos. Región Pacifico: PRESENTACIÓN INFORME DE CARACTERIZACIÓN JAIME MARTINEZ La Direccion DIACCO socializo el informe de análisis estratégico sobre las estructuras del GAO r, Jaime Martínez de las extintas FARC, con los siguientes componentes: componente territorial, control social, componente armado (mando y control) y componente financiero.  La Directora Seccional Cali solicitó que se realizaran ajustes en relación con el componente de presencia territorial de la OC Jaime Martínez en la temporalidad del micro proyecto. El martes 14 de junio se adelanta mesa de trabajo con la DST CALI y la coordinadora DECOC Cali, y se explicó detalladamente los avances en los micro proyectos Jaime Martinez y Adán Izquierdo, los resultados judiciales y capturas de integrantes estratégicos con el objeto de presentarlos al Fiscal General en las visitas que adelantada en las regiones.  El 13 de junio se consolido la matriz de casos estructurales región pacifico, con un total de 40 casos relevantes.   * Socialización de los informes de contexto con la DFC   Región Occidente: Una vez recibidas las observaciones y sugerencias, se entrega oficialmente a DST informe de la subestructura Carlos Vasquez y matriz de evidencias, para incorporación al proceso de la Fiscalía 28 DST Apartado.  Se entrega informe de caracterización Subestructura Javier Yepes Cantero a la madrina de territorial para socialización a Direccion Seccional Cordoba y Fiscal 16. El día 23 de mayo de 2022 se realiza reunión con la Madrina DST Occidente, el Director de Choco, los Fiscales de la secciona l y de DECOC de Crimen Organizado y DAIACCO para identificar necesidades de articulación y posibles micro proyectos a trabajar.  DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES:   1. Proyectos Regionales por Organizaciones criminales que afecten las 7 regiones priorizadas, de acuerdo con los proyectos identificados por DECOC, en su componente ARMADO, TERRITORIAL y FINANCIERO (DIACCO)   El siguiente cuadro representa el total de micro proyectos por Región, que a corte 01 enero a 30 de Junio de 2022, así:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | REGION | MICROPROYECTOS | ESTRUCTURA | | REGION 1 | Total: 2 | GAOR: Jaime Martínez, Adán Izquierdo | | Total: 1 | GAOR: Carlos Patiño | | REGION 3 | Total: 1 | GAOR: Ismael Ruiz | | REGION 4 | Total: 5 | GAO: CLAN DEL GOLFO – Estructura Roberto Vargas Gutierrez Subestructuras: Rubén Dario Avila y Javier Yépez | | Total: 1 | GAO: CLAN DEL GOLFO – Estructura Central Uraba, Subestructura: Carlos Vasquez y Edwin Roman | | REGION 5 | Total: 1 | GAO: CLAN DEL GOLFO – Estructura Erlin Pino Duarte, Subestructura: Manuel Jose Gaitan ENTREGADO | | Total: 1 | GAO: CLAN DEL GOLFO – Estructura Erlin Pino Duarte, Subestructura: Diomedes Dionisio Ortega | | Total: 1 | GAO: CLAN DEL GOLFO – Estructura Erlin Pino Duarte, Subestructura: Diomedes Dionisio Ortega y Comision Norte | | Total: 2 | GDO: Los Costeños – Clan Del Golfo Estructura Erlin Pino Duarte Subestructura Manuel Jose Gaitán | | REGION 6 | Total: 1 | GAO: ELN Frente Oriental (confrontación con GAOr) | | Total: 1 | GAOR: Estructura 33  ENTREGADO | | REGION 7 | Total: 1 | GAOR: Jorge Briceño | | Total: 1 | GAOR: Jorge Briceño | | Total: 1 | GAOR: Jorge Briceño |   **Micro Proyectos con DECOC: 10**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | REGION | MICROPROYECTOS | ESTRUCTURA | TOTAL  INSPECCIONES | | REGION 1 | Total: 1 | GAOR: Dagoberto Ramos | Total: 4 | | Total: 1 | GAOR: Daniel Aldana | POR DEFINIR | | REGION 2 | Total: 1 | GDO: Cordillera | Total: 12 | | REGION 3 | Total: 1 | GAOR: Dagoberto  Ramos | Total: 4  Proyectada: 1 | | Total: 3 | GDO: Robledo y La Terraza  GDCO: La Miel | Total: 3  Proyectadas: 41 | | REGION 7 | Total: 1 | GAO CLAN DEL  GOLFO | Total: 2 | | TEMATICA | Total: 1 | GRUPO AUTODENOMINADO PRIMERA LINEA  PUERTO RELLENA | Total: 5 | | TEMATICA | Total: 1 | FRENTE DE GUERRA ORIENTAL FRENTE GUERRILLERO URBANO  COMPAÑERO DIEGO | Total: 1 |  1. Esclarecimiento del 25% (orden de captura) del CONCIERTO PARA DELINQUIR Y REBELIÓN, en contra del GAO CLAN DEL GOLFO, ELN, GAOR Y GDO (DECOC)   Capturas efectuadas de 01 al 30 de Junio de 2022 por concierto y rebelión de los 5 GAOS, así:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | GAO | CONCIERTO PARA DELINQUIR | REBELIÓN | | GAOR | 25 | N/A | | CLAN DEL GOLFO | 37 | N/A | | ELN | 5 | 8 | | CAPARROS | 1 | N/A | | PELUSOS | 0 | N/A | | GDO | 7 | N/A | | TOTAL | 75 | 8 |   DE ESTAS 75 CAPTURAS 17 PROCEDEN DE LAS 5 OPERACIONES SOSTENIDAS ASÍ: AGAMENÓN II; 3  ESPARTA; 7 ATLAS; 7  TOTAL: 17   1. Censo nacional de afectaciones por actos de terrorismo cometidos por GAO   Total, de atentados terroristas 01 al 30 de junio de 2022 = 3, así:   |  |  | | --- | --- | | DEPARTAMENTO SEDES DECOC | CANTIDAD DE ATENTADOS TERRORISTAS | | CAQUETÄ | 1 | | CAUCA | 2 | | TOTAL DECOC | 3 |  1. Proyectos Regionales conforme a la concentración de afectaciones terroristas en territorios.  * Región 4, 1 Micro proyecto, Estructura GAO: CLAN DEL GOLFO – Estructura Central Urabá, Subestructura: Edwin Román, 1 Inspección Proyectada. * Región 1, 1 Micro proyecto, Estructura Gao Adán izquierdo,1 Inspección Proyectada.  1. Esclarecimiento: 20% de esclarecimiento de las investigaciones por terrorismo, de acuerdo con el universo que tiene asignado activo DECOC  * CUANTOS JUDICIALIZADOS POR TERRORISMO DECOC = 1, Radicado N° 050016099119202200075 Fiscalía 68 DECOC Medellín logrando la captura de 2 personas pertenecientes GAO Clan del Golfo Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, por los hechos del Acto terrorista ocurrido el 19 de abril de 2022 en el corregimiento Nutibara del municipio de Frontino, donde perdieron la vida 7 Militares.   DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS:  Medio Ambiente    En el primer semestre la Direccion Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos, en cumplimiento de ese Direccionamiento Estratégico, se han adelantado 39 visitas a diferentes seccionales, de las cuales 4 de las seccionales visitadas hacen parte de las zonas priorizadas, entre ellas (Guainía-Vaupés, Putumayo, Chocó, Antioquia).  De las visitas anteriores se generan análisis y estudios de casos que permiten obtener resultados tangibles como son Archivos, Conexidad procesales, rupturas de unidad procesal, impulso, priorización de casos o articulación con la delegada de Finanzas Criminales, de la siguiente manera:  Guainía-Vaupés: 22 casos estudiados, sugiriendo 16 archivos, 1 conexidad.  Putumayo: 43 investigaciones, con la siguiente actividad judicial sugerida 7 archivos, 3 solicitudes de formulación de imputación, 1 caso priorizado “consejos comunitarios”.  Chocó: 46 casos analizados, pendiente por presentar sugerencias del fiscal destacado.  Antioquia, se estudiaron 110 investigaciones con las siguientes proyecciones 14 casos para archivo, 7 casos para ser conexados, 3 para compulsa de copias otra unidad, 3 para audiencia de preclusión.  Desplazamiento forzado  De los 4.013 casos que se adelantan por el fenómeno criminal de desplazamiento forzado se logró tomar 819 decisiones de fondo en 647 casos en el primer semestre, discriminadas así.  Sentencia condenatoria 2  Preclusión 114  Inhibitorio 207  Apertura de instrucción 42  Acusación 6  Acta sentencia anticipada 39  Situación jurídica 128  Preclusión 1  Archivo 279  Formulación de imputación 1  Propiedad Intelectual  En el mes de junio 2022, el grupo destacado por la Direccion, realizo visita de acompañamiento y apoyo a la seccional Buga -Valle del Cauca realizando estudio e impulso de 90 procesos.  En el primer semestre la Direccion logro realizar el total de las visitas proyectadas, a las Seccionales de Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cali, Casanare, Huila, Magdalena, Medellín, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Valle del Cauca, realizando estudio de 1526 procesos.    Resultados: consolidados por actividad:   * + Medio Ambiente: Intervenciones operativas: 7, Capturas 18   Incautaciones:  • Documentación (cuadernos y algunas facturas) y medios magnéticos tipo DVD.  • 1 lampara minera KL5M de marca W15DOM tipo led de regular estado y en funcionamiento  • 1 recipiente cilíndrico, metálico de color negro y azul de marca FLOPPI 11X el cual tiene capacidad de contener 300 mililitros de gas butano  • 1 gramera digital marca NOTEBOOK de 2000 gramos de color negro en buen estado de funcionamiento  • 6 recipientes plásticos con sustancia color plateado  • 1 motobomba T168F de serie 210719C10338 de color plateado con negro.  • 1 motor eléctrico (marca LESON serie C184K170B31 A de color azul).  • 4 motor model-186FS AIR-COOLED DIESE de series No. 21110068, 21110053, 22011468, 21093857 de color plateado y dorado.  • 5 bultos con material de mina en costal de fibra  • 1 machadora de material de hierro color amarillo sin demarcación  • 3 retroexcavadoras, 4 excavadores  • 1 volqueta  • 750 millones de pesos en efectivo (Residencia capturados Arturo Peña Rosa y Nubia Rivera Urbina).   * + Propiedad Intelectual: Intervenciones operativas: 3, Capturas 5   Incautaciones:  Aproximadamente 2.5 toneladas de elementos tales como:  • Licores tipo whisky, vodka, vino.  • Insumos secos como envases y cajas reciclados de la marca BUCHANANS, OLD PARR, y GRANTS.  • Cuarenta millones seiscientos doce mil novecientos ($ 40.612.900).  • equipos de cómputo, medios magnéticos (USB), documentos de información contable en 16 carpetas.  • 293 pares de zapatos Crocs.  • Suplementos dietarios y pomadas reultril, rultrin Fito-terapéutico (muestras), capsulas ciber negro amarillo, vitamina c ciber, estereato de magnesio, almidón ciber, aloe vera ciber, mezcla para encapsular marca reutril.  • Insumos secos (tarros plásticos, frascos, etiquetas, cajas contramarcadas), carbonato de calcio, celulosa microcristalina, fumaralo ferroso.    DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.  Impacto organizaciones narcotráfico nacional y trasnacional, consolidado DECN DST DECOC CTI:   * + - 1 informe narcotráfico nacional y trasnacional relacionado con República Dominica y El Salvador, años 2021 – 2022, 1 informe del fenómeno del narcotráfico y los resultados obtenidos relacionados con el país de Guatemala y 1 informe de actividades operativas en el departamento de la Guajira con 2 o más capturados.     - Informe/aproximación: relación organizaciones criminales con narcotráfico junio 2022 (DECOC).     - Apertura noticias criminales relacionadas con narcotráfico. GICN: 2, DEA-SIU-CTI: 2.     - 9 contadores semanales y de fin de semana. Visualizan resultados contra el narcotráfico nacional e internacional     - Nacional, incluye los 5 proyectos: 34 org. desarticuladas, capturas 362: nacionales 356 extradición 6 (relativas a desarticulaciones: 239), laboratorios 18, SQC solidas 21.588 kg, SQC líquidas 37.566 GL, cocaína/sustancia a base de cocaína 13.220 KG (clorhidrato 12.689 kg - pasta 531kg), derivados de amapola 42kg, marihuana 16.087kg, COP $ 592.140.150, USD $680, armas 17, cartuchos 368, vehículos 52, motonaves 08.     - Internacional: capturas 12, cocaína/sustancia a base de cocaína 2551kg (clorhidrato), EUROS 23.500 €   Organizaciones narcotraficantes FGN - enfoque de persecución geográfica y análisis estratégico, consolidado DECN DST DECOC CTI   * + - 258 operaciones y/o desarticulaciones con 1.366 capturas aproximadamente, proyectadas por DECN/PONAL- DAIAST-CTI.     - 134 operaciones con 1.009 capturas ejecutadas por DECN y DAIAST.   Estrategia de articulación DFC - impacto finanzas criminales / narcotráfico   * + - 87 casos articulados con DEEDD     - 46 articulados con DECLA     - Remisión de 1 casos para estudio de la DFC   Estructuración metodología investigativa   * + - Documento modelo para la implementación de extracción de información desde una perspectiva analítica e investigativa que permita generar informes con alcance investigativo, construido.     - 4 iniciativas investigativas, fruto extracción información dispositivos electrónicos   DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL  Con corte al 30/06/2022 se ha resuelto la situación jurídica de 4.284 casos sobre desplazamiento forzado, llevando a cabo las siguientes actividades:   * + - Radicación de escritos de imputación para 2.747 hechos.     - Actualización de 105 hechos imputados antes del 2018     - Remisión de 360 carpetas a Justicia Ordinaria.     - Remisión de 366 carpetas a DAIACCO.     - Archivo de 34 hechos.     - Unificación de 672 carpetas.   **Plan para resolver la situación jurídica con salida efectiva de 58.000 casos que se encuentran en la fase de indagación en el marco de la Ley 975 de 2005, implementado**. Con corte al 30/06/2022 se ha resuelto la situación jurídica de 13.621 casos de la Ley 975, llevando a cabo las siguientes actividades:   * Radicación de escritos de imputación para 6.228 hechos. * Actualización de 281 hechos imputados antes del 2018. * Remisión de 1.124 carpetas a Justicia Ordinaria. * Remisión de 1.874 carpetas a DAIACCO. * Archivo de 1.074 hechos. * Unificación de 3.040 carpetas.   **Plan para la descongestión de 915 bienes de Justicia y Paz implementado. Con corte al 30/06/2022 se ha definido la situación jurídica de 283 bienes a través de:**   * 199 solicitudes de medida cautelar. * 77 archivos * 7 remisiones a la Unidad de Restitución de Tierras.   **Plan para adelantar la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de1.100 casos, implementado.** Con corte al 30/06/2022 se ha adelantado la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas en 488 casos, discriminados así:   * Entrega digna a sus familiares de 114 víctimas identificadas. * Exhumación de 374 cuerpos en campo abierto y cementerio nivel nacional.   DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES:  Del 1° de enero al 30 de junio de 2022, la Delegada para las Finanzas Criminales bajo el liderazgo de la estrategia “ARGENTA”, logró impactar las finanzas de las estructuras al margen de la Ley mediante la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 1.381 bienes, avaluados en más de $1.82 billones de pesos. Sobre el particular, se destaca que, en el mes de junio de 2022 y, como parte del trabajo articulado sostenido con la Dirección Especializada Contra la Corrupción, se impactaron 38 bienes por valor de $13.717 millones, pertenecientes al senador Mario Alberto Castaño quien lideraba una organización criminal dedicada al desvío de recursos de la contratación estatal.  Para ese mismo período la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos realizó 75 capturas, 102 imputaciones y desarticuló 52 estructuras criminales dedicadas al blanqueo de capitales y delitos asociados; el valor imputado por el delito de Lavado de Activos y otros, ascendió a $10.7 billones de pesos. En igual sentido, durante el mes objeto de reporte, se legalizó la incautación de dinero y oro por valor de $15.171 millones.  Por su parte, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales realizó 24 capturas y 88 imputaciones por delitos como Contrabando, Fraude Aduanero, Omisión de Agente Retenedor y/o Recaudador; el monto imputado asciende a 138.621 millones, impactando así, 48 estructuras criminales.  Por último, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras en su calidad de policía judicial especializada, apoyó 356 procesos distribuidos en 36 Direcciones Seccionales y Nacionales y entregó 794 informes de los cuales 180 correspondieron a análisis especializados. Particularmente, en el mes de junio se realizaron allanamientos en el marco de los casos Los 600 donde se incautaron 1.646 pares de zapatos por un valor aproximado de $ 296.280.000,00. También se presentaron 2 análisis especializados en el caso “Las embarazadas” donde se advierte que personas naturales y jurídicas investigadas, recibieron recursos principalmente de Entidades Promotoras de Salud- EPS, que en la mayoría de los casos correspondieron a pagos de licencias de maternidad por valor aproximado de $ 5.558 millones de pesos.  DIRECCIÓN NACIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN – CTI  Puntos calientes producto de la deforestación ubicados en el territorio nacional a través del uso de herramientas digitales, diagnosticados y analizados   * + Creación de la guía de análisis de alertas tempranas de deforestación con el uso de imágenes satelitales. Se incluyeron las capas de alertas de deforestación entre los periodos anteriormente mencionados y las grillas 5k (1000 Ha) a la geodatabase FGN\_GEO.gdb   + Generar alertas tempranas de consulta sobre deforestación, a partir de la geodatabase. aun no se ha iniciado actividad con respecto a este tema. Sin embargo, se elaboró la primera alerta de deforestación, junto con la solicitud de búsqueda en Watson   Cambios de cobertura vegetal a nivel nacional producto del delito de minería ilegal, diagnosticados.  Se resalta la presentación del primer informe de análisis de alertas tempranas, estructurado y almacenada como capa de nombre “alerta\_temprana\_deforestacion” en la Geodabase temporal FGN.gdb, en donde se evidenciaron alertas en zonas de tradición minera (capa de la plataforma COMIMO);  Construcción de la Geodatabase en la Sala Geomática de la FGN   * + Se realizó solicitud vía oficio 20221470000191 a la DICAR, solicitando la capa de “maquinaria pesada- amarilla”, con proyecciones de utilidad dentro de la sala Geomática con enfoque a minería Ilegal.   Elaborar un mapa de calor del fenómeno de minería ilegal en el territorio nacional   * + Se descarga de la plataforma “COMIMO” la capa en formato raster de “minas confirmadas” de fecha 2021-11-18 al 2022-02-15. y se realiza cruce de capas (Minería / ATD) para identificar posibles intersecciones de los dos fenómenos en las zonas de afectación por alguno de los dos.   Grupo Investigativo Contra Las Violaciones A Los Derechos Humanos - Eje temático deforestación y minería ilegal.   * + Estrategia de caracterización e impacto de OC en territorios priorizados por la persistencia de explotación y comercialización ilegal de oro, implementada. De las siete (7) iniciativas investigativas fueron judicializadas 2, en el desarrollo investigativo se pudo obtener el siguiente resultado:   NC 110016000099202100032 el 29/06/2022 en ANTIOQUIA, municipios de SANTA ROSADE OSOS y DON MATÍAS, se efectuó diligencia de Registro y Allanamiento, en ocasión a la actividad minera y valoración ambiental del lugar evidenciada al momento de practicar la diligencia. Se neutralizó la actividad de explotación Ilícita y se evitó la contaminación ambiental y daño a los recursos naturales en un área cerca del denominado rio Grande. Resultado: (1) captura JUAN FELIPE TORRES DUQUE C.C. 1.036.672.172 (administrador del complejo LA REMOLINA)  NC 110016099034201480107 el 4/07/2022, en CHOCÓ, municipio ITSMINA, se impactó las finanzas criminales del Frente Ernesto Che Guevara del GAO ELN, al mando de alias “JERSON O PASO LINDO”, que tienen injerencia en esta área, fruto de los presuntos cobros extorsivos a los Explotadores Mineros por permitirles el desarrollo de las acciones mineras. Resultado: (1) diligencia de Allanamiento y Registro, (4) Destrucción maquinaria pesada tipo excavadoras, avaluadas aproximadamente en unos ($1.600.000.000).  Se han desarrollado operaciones que han impactado el flagelo de la minería ilegal de oro dentro de los territorios priorizados, conllevando a la afectación de grupos ilegales en su economía de obtención de recursos económicos procedentes de esta actividad ilícita.   * + Estrategia de caracterización e impacto de OC responsables de deforestación en zonas protegidas de la Amazonía, implementada.   Generación de iniciativas investigativas por parte de los grupos de Policia Judicial CTI que apoyan al Eje Temático de Medioambiente, los cuales deberán estar ajustados al enfoque contra la Criminalidad Organizada y la afectación de los territorios priorizados. No se logró impactar área protegida del Amazonas, teniendo en cuenta que se requiere apoyo interinstitucional.   * + Cambios de cobertura vegetal a nivel nacional producto del delito de minería ilegal, diagnosticados.   NC 080016001055201301270 del 6/06/2022, en ATLÁNTICO, municipio de LURUACO, se realizó un operativo en contra de actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros a cielo abierto que estarían causando afectaciones directas a la ecología ambiental. Resultado: (1) Captura en flagrancia de HERNAN DARIO CANO BRUNAL C.C. 1.066.572.048. (1) incautación retro martillo (3) incautaciones retroexcavadoras.  EJE TEMÁTICO PROPIEDAD INTELECTUAL META INTERMEDIA:   * + Estrategia de articulación con entidades públicas y privadas que realizan vigilancia y control sobre medicamentos y productos alimenticios, implementada.   Se generaron (2) mesas de trabajo con ACIL, ANDI, Rentas Departamentales e INVIMA a fin de recolectar de información y articulación de apoyo para generar resultados operativos.   * + Estrategia de casos y estructuras criminales identificadas en el territorio nacional que afecten la salud pública. Impactadas y esclarecidos.   Se adelantaron las siguientes actividades propias de la actividad misional con el fin de fortalecer las investigaciones y obtener EMP y EF: NC 110016000090201800007 del 14/06/2022, en TOLIMA, municipio de IBAGUÉ, se realizó un operativo contra una organización delictiva dedicada a la elaboración, comercialización y distribución de licores adulterados o falsificados de las marcas reconocidas en el mercado como BUCHANANS, CHIVAS REGAL, BLUE LABEL, OLD PARR, JOHNNIE WALKER, SOMETHING, RED LABEL, SIR EDWARDS, VODKA ABSOLUT, champaña, aperitivos, cremas de whisky y aguardientes de las marcas NECTAR y TAPA ROJA. Resultados: (6) diligencias de allanamiento y registro que incluye 6 inmuebles,(4) incautación vehículos, (4) Capturas en flagrancia MYRIAM HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. CC 65.755.331, JOSÉ RODRIGO VALENCIA. CC 75.146.326, HÉCTOR CLARETH ÁLVAREZ TORRES. CC 18.395.469, CHRISTIAN JULIÁN ROBAYO GUEVARA. CC 1.110.555.921  GRUPO INVESTIGATIVO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA   * + Estrategia de impacto a las organizaciones al servicio del narcotráfico con alcance nacional y trasnacional en articulación con las diferentes dependencias de la FGN, implementada   Proyectos Regionales por Organizaciones criminales que afecten las 7 regiones priorizadas, de acuerdo con los proyectos identificados.  Identificar las investigaciones relacionadas con la estructura criminal en los territorios. Inspeccionar las investigaciones identificadas para obtener EMP que sustentes los informes. Articular la información recolectada para dar cuenta de los componentes armados, territorialidad y recursos de la Organización. Se establecieron (23) micro proyectos, estructuras sobre grupos armados GAOR Jorge Briceño, Jaime Martinez, Adán Izquierdo, Ismael Ruiz Carlos Patiño; GDO Cordillera, Robledo, La Terraza, Los Costeños; GAO Clan del Golfo, ELN ; GDCO La Miel,  GRUPO INVESTIGATIVO CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES - EJE TEMÁTICO TERRORISMO DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS META INTERMEDIA:   * + Esclarecimiento: 20% de esclarecimiento de las investigaciones por terrorismo, de acuerdo con el universo que tiene asignado activo DECOC, avanzado.   Mediante las diferentes labores investigativas desarrolladas por la Policía Judicial, se dio como resultado 18 procedimientos operativos, en donde se logró:  20 capturas (Se destaca la captura de KEWIN SEGURA FONTALVO C.C. 1.193.445.029 alias “KEWIN O BREINER”, miliciano Bolivariano y explosivista de la E Jorge Briceño Suarez)  07 diligencias de allanamientos y registros  Elementos incautados:  Sustancias Estupefacientes 10,183 kilogramos de heroína 48 gramos de cocaína Elementos de guerra, 04 granadas de fragmentación 03 Fusiles, 671 cartuchos para fusil 5.56 02 proveedores para fusil 157 cartuchos 5.56 mm, 01 cartucho 7.72 mm,09 Pistolas, 18 proveedores calibre 9mm 106 cartuchos calibre 9mm  Elementos de Intendencia  34 juegos de cargueros y correas de equipo de campaña Pixelado. 20 Colchonetas tipo carpagil color verde, cascos livianos con forro pixelado. 29 colchones color verde, almohadas de color verde. 146 camisetas tácticas pixelados. 03 ponchos pixelados, 01 chaleco multipropósito pixelado. 01 Lainer pixelado, 01 placa de identificación de escolta  Vehículos: 01 camión, 01 camioneta,01 motocicleta, Elementos de comunicación,04 Radio de comunicación 20 celulares  Dinero: ($300.000) pesos colombianos en efectivo  Documentos: 60 volantes propaganda alusiva GAO ELN  Hidrocarburo:3504 galones de destilado artesanal del petróleo que se asemeja al DIESEL.  GRUPO INVESTIGATIVO DE JUSTICIA TRANSICIONAL (GIJT) - EJE TEMÁTICO GRUPO DE BÚSQUEDA IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PERSONAS DESAPARECIDAS   * + Búsqueda de personas desaparecidas y Búsqueda de Familiares para documentar casos con el objetivo de Exhumar, identificar y Entregar a las víctimas Indirectas. Se adelantaron 20 diligencias de entregas dignas con (37) diligencias de entregados a familiares, en las ciudades o municipios de Villavicencio, Medellín, Ibagué, Guaranda, Maria la baja, Tumaco, Pasto, Santa Marta, Bogotá, San José del Guaviare, Santander, Caldas, Vistahermosa.   + Diligencias en Cementerios: EXHUMACIONES: (Se destaca la Zona Geográfica- Despacho y Victima a entregar) Cementerio el Paraíso Jose Del Guaviare despacho 93 GRUBE Bogotá, Cementerio Maní y Tauramena despacho 67 GRUBE Bogotá, EXHUMACIONES: (Se destaca la Zona Geográfica- Despacho y Victima a entregar)   UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN  Durante el mes de junio de 2022, la Unidad Especial de Investigación hizo un balance semestral de sus metas intermedias, destacando los siguientes aspectos:   * + Se identificaron las organizaciones criminales que reúnen las mejores condiciones para ser presentadas como resultado de estos dos indicadores al final del año 2022.   + El avance en esclarecimiento en casos de homicidio de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales va avanzando satisfactoriamente para alcanzar la meta al final del año 2022.   + Se hace necesario fortalecer la gestión de esclarecimiento en los casos de homicidio de reincorporados de las antiguas FARC y familiares, en articulación de información con los despachos fiscales de la Unidad.   + Las actividades realizadas y sus resultados intermedios van avanzando satisfactoriamente hacia el objetivo de Vicefiscalía, que es el diseño y establecimiento de una metodología de trabajo al interior de la Fiscalía para el abordaje de casos ante los jueces destacados para la temática de Defensores de Derechos Humanos.   + Con las estrategias reunidas, debe iniciarse la realización de mesas de trabajo para determinar la línea base de casos, articulando con los fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial, para aplicarlas en el impulso hacía el avance de gestión y hacer seguimiento a los resultados.   DELEGADA PARA LA SEGURIDAD TERRITORIAL - DST  **HOMICIDIO DOLOSO**   * Para contrarrestar el fenómeno del homicidio colectivo se cuenta con los equipos itinerantes de Fiscales, investigadores y expertos y se ha reducido la ocurrencia del fenómeno en la vigencia 2022, ya que en el 2021 a la fecha 30 de junio se habrían presentado 20 hechos[1], mientras que en el 2022 al mismo corte han ocurrido 12[2]; adicionalmente se ha podido conocer a través de las diferentes técnicas investigativas desde el mismo acto urgente la estructura perpetradora, manejando para ello los análisis que poseen las secciones de análisis criminal, caracterizando con perfil a las víctimas y logrando articulación con otras dependencias y direcciones Nacionales, quienes proporcionan en tiempo real información acerca de la estructura responsable, cabecillas de dicha organización, organización interna, territorio de injerencia, control total o parcial de la población, formas de financiación y temporalidad de operaciones ilícitas en la zona   **DESPLAZAMIENTO FORZADO**   * + Con el apoyo de un analista criminal de la Dirección de apoyo y análisis para la seguridad ciudadana, se lograron identificar 32 noticias criminales en los departamentos de Caquetá Meta y Guaviare, en las que se evidenciaron elementos comunes en casos de desplazamiento forzado ocurridos en los años de 2020, 2021 y 2022, en cuanto a territorialidad y posible autoría por parte de integrantes de las disidencias de las FARC, especialmente el frente 1 de las Farc y/o alias Gentil Duarte y/o Calarcá, en las cuales podría hacer imputación por línea de mando. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| META ESTRATÉGICA | COORDINADOR (A) | LOGROS DEL MES DE JUNIO 2022 |
| OBJ 03. Elevar la Judicialización de Delitos contra la Administración Pública | **Dirección Especializada Contra la Corrupción** | * En el primer semestre del año se realizaron seguimientos en las diferentes direcciones seccionales, Direcciones Especializada y delegadas a las NC destacadas, que han permitido avanzar en el porcentaje de impacto así:   Salud 16.2% con una solicitud de formulación de imputación, educación e infraestructura 26.9%,  Administración de justicia 63.15% y administración pública y covid 41,66%.  Se realizó impacto en 362 investigaciones de la temática electoral 2022, 8 con formulación de imputación, 248 órdenes de archivo y 107 conexidades.   * La Delegada para las Finanzas Criminales en el objetivo estratégico No. 3, impactó el eje temático de corrupción, con 2 operaciones simultáneas por valor de $21.679.223.457 (45 bienes), y 3 operaciones en articulación por valor de $13.943.990.924 (13 bienes). * Aunado a lo anterior, se ha realizados 200 seguimientos en materia electoral. Para avanzar en materia de apoyo de PJ se remitió matriz con los gerentes de PJ y se destacaron en inv priorizadas a 2 investigadores, se realizaron 2 mesas de control con CEVAP para tablero de control. Finalmente, la DAE realizó 2 capacitaciones en materia electoral (1667 participantes de 7 entidades) y de salud (52 asistentes FGN y apoyo de 4 entidades) |
| OBJ 04. Lograr el fortalecimiento de la Fiscalía en infraestructura, tecnología y equipo humano | Dirección de Planeación y Desarrollo | * 3 sedes intervenidas a nivel nacional. * Ruta estratégica de implementación de la política de gobierno de datos para la FGN elaborada. * Resultado de la aplicación de la encuesta de clima organizacional qué respondieron el 68,81% de servidores de la entidad, con   los siguientes resultados: Índice general de clima 84.70%, Índice general de cultura 85.05%, me siento orgulloso trabajar en  FGN 96.63% y la Fiscalía mejor Entidad Trabajar 90.46% |

