## 01-ENE A 31-AGO 2025
REPORTE DE MONITOREO AL PLAN DE TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | [6 empty] | RESP
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | MONITOREO | RESULTADO O AVANCE
1.1 | Divulgar la Política y Objetivos del Sistema de Gestión Integral, la cual incluye los riesgos de corrupción, a través de medios físicos o virtuales | Soportes de divulgación según medio utilizado | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se realizó publicación en canales internos el 2025-06-16. | DPD
1.2 | Construir o actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgo de corrupción | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2025-01-31 | CUMPLIDA | Se construyó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025, el cual fue publicado en la página web de la entidad el 2025-01-31. | DPD
1.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional | Mapa de Riesgos de corrupción publicado | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2025-01-31 | CUMPLIDA | Se construyó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025, el cual fue publicado en la página web de la entidad el 2025-01-31. | DPD
1.4 | Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción | Acta de monitoreo a los Riesgos de Corrupción de los procesos y subprocesos | Líder de Proceso o Subproceso, Arquitectos de Transformación y Gestores de Proceso | 2025-02-15 2025-04-30 2025-07-31 | CUMPLIDA | Se realizó monitoreo con corte segundo trimestre, a los riesgos de corrupción de los procesos y subprocesos del SGI durante el mes de julio. | DPD
1.5 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Reporte de seguimiento publicado | Dirección de Control Interno | 2025-05-30 | CUMPLIDA | Se publicó reporte el 2025-05-29 en la web institucional: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/, documento "Seguimiento a riesgos de corrupción PTEP a 2025-04-30" | DCI
0
0
0
2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | MONITOREO | RESULTADO O AVANCE
2.1 | Publicar en la página web institucional los resultados del Plan de Acción 2024 | Información publicada en la página web | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2025-01-31 | CUMPLIDA | El 2025-01-30 se publicó en la página el informe de los resultados del Plan de Acción 2024. | DPD
2.2 | Elaborar el informe de gestión anual de la Entidad para aprobación del Despacho del Fiscal General de la Nación, y enviarlo al área correspondiente para su publicación en la página web institucional | Informe de gestión elaborado y enviado a publicar en la página web institucional | Dirección de Políticas y Estrategia | 2025-04-30 | CUMPLIDA | El informe de gestión fue elaborado por la DPE y se encuentra publicado en la página web desde el 21 de marzo de 2025. | DPE
2.3 | Publicar en la página web institucional el Informe de gestión del Fiscal General | Informe de Gestión publicado | Dirección de Comunicaciones | 2025-05-30 | CUMPLIDA | El informe de gestión fue publicado el 21 de marzo de 2025, como se eviendencia en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-de-Gestion-2024-2025.pdf | DC
2.4 | Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal Acumulada, iniciando con el mes de diciembre de la vigencia anterior, hasta julio de la vigencia actual | Ejecución Presupuestal Acumulada | Subdirección Financiera | Mensual | CUMPLIDA | Se ha publicado la ejecución Presupuestal mensual en las siguientes fechas: 2025-01-22, 2025-02-07, 2025-03-07, 2025-04-02, 2025-05-05, 2025-06-10, 2025-07-07, 2025-08-04, en el siguiente Link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/ | SF
2.5 | Publicar en la página web institucional, las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 | Sentencias publicadas (sección de Justicia Transicional) | Dirección de Justicia Transicional | 2025-08-30 | CUMPLIDA | Se han publicado en la página web institucional las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005, la última de ellas del 14/08/2025, en primera instancia del Postulado Fredi Alonso Pularin Gaviria del Bloque Comandos Armados del Pueblo. | DJT
2.6 | Publicar en la página web institucional, el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005, con corte al 2024-06-30 y 2024-11-30 | Consolidado publicado (sección de Justicia Transicional) | Dirección de Justicia Transicional | 2025-08-30 | CUMPLIDA | Se ha publicado el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005, con corte al 31/08/2025 | DJT
2.7 | Emitir lineamientos para actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la FGN. Así como actualizar la información que sea reportada por las dependencias en la aplicación geográfica con que cuenta la Entidad | Lineamiento emitido e información reportada por las dependencias, actualizada en la aplicación geográfica | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Mediante oficio del 3 de Marzo de 2025 la Subdirectora Nacional de TIC emitió el lineamiento para actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la FGN. Este lineamiento fue comunicado mediante correo electrónico enviado el 7 de marzo de 2025 | STIC
2.8 | Publicar en la página web institucional los resultados operacionales relevantes de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y sus Direcciones Especializadas | Boletín Operacional | Delegada contra la Criminalidad Organizada | 2025-07-15 | CUMPLIDA | Se realizó publicación de los resultados operacionales del primer semestre de 2025 en el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ Resultados relevantes contra la Criminalidad Organizada a 2025-06-30 – Publicado 2025-07-23 | DCCO
2.9 | Publicar en la página web institucional los resultados operativos de la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales en los territorios | Reporte de resultados | Delegada para las Finanzas Criminales | 2025-02-28* 2025-05-31** | CUMPLIDA | Esta Delegada ha realizado la publicación de los reportes de resultados operativos en la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales, los días 4 de febrero de 2025 y 30 de mayo de 2025, en la página web de la Fiscalía General de la Nación. | DFC
2.10 | Publicar en la página web institucional los resultados misionales de seguridad ciudadana que impactan los territorios | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | En la página web institucional, espacio de Transparencia y acceso a información pública, durante junio de 2025 se realizó la publicación de estrategias y resultados operacionales de la Delegada para la Seguridad Territorial, así: 1. Noticias actuales de la judicializacion de los casos en las Seccionales. 2. Difusión de seis (6) Centros de Atención de Fiscalía - CAF, que entraron en funcionamiento en el Bajo Baudó - Choco, Tame - Arauca, Florida Blanca - Santander, Puerto Tejada - Cauca, Colón - Putumayo y Barrancominas - Guaínia, con el fin de impulsar el acceso eficiente a la justicia y garantizar una respuesta oportuna. 3. Presentación de resultados de las Brigadas de Justicia Restaurativa de Conciliación, Principio de Oportunidad, Mediación, Reparación Integral y Traslados de Escrito de Acusación que se adelantaron en las Seccionales de Fiscalía durante el mes de mayo de 2025. | DC
2.11 | Publicar en la página web institucional las sentencias en casos de sindicalistas, en el evento que sean proferidas | Sentencias publicadas, en caso de ser proferidas | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2025-06-30 | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/sentencias-crimenes-contra-sindicalistas/ | DECVDDHH
2.12 | Publicar en la página web institucional las sentencias de amenazas contra defensores a los Derechos Humanos en el evento que sean proferidas. | Sentencias publicadas, en caso de ser proferidas | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2025-06-30 | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/defensores/amenazas/ | DECVDDHH
2.13 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos estructurales en el marco de la estrategia de investigación de deforestación en el territorio nacional | Resultados publicados | Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2025-06-30 | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/judicializados-presuntos-responsables-de-generar-carbon-vegetal-en-un-area-de-proteccion-ambiental-en-cali/ | DEDCRNMA
[5 empty] | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/dano-al-medio-ambiente/al-descubierto-red-ilegal-senalada-de-deforestar-areas-de-reserva-forestal-en-guaviare/ | DEDCRNMA
[5 empty] | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/judicializados-presuntos-responsables-de-comercializar-guadua-y-madera-obtenida-ilegalmente-en-zonas-de-proteccion-ambiental-en-valle-del-cauca/ | DEDCRNMA
2.14 | Publicar en la página web institucional los resultados operativos en contra de la minería ilegal en los territorios | Resultados publicados | Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2025-06-30 | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-impacta-en-antioquia-las-actividades-de-mineria-ilegal-que-nutrian-las-rentas-ilicitas-del-clan-del-golfo-el-eln-y-el-tren-de-aragua/ | DEDCRNMA
[5 empty] | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/dano-al-medio-ambiente/acciones-investigativas-de-la-fiscalia-en-defensa-de-las-areas-de-proteccion-ambiental-en-inmediaciones-del-paramo-de-santurban/ | DEDCRNMA
2.15 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de Propiedad Intelectual, específicamente la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y licores, alterados, falsificados que atentan contra la salud pública de los colombianos | Resultados publicados | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2025-06-30 | REPROGRAMADA | Se realizan actividades investigativas relacionadas con conductas por la falsificación, alteración y adulteración de licores de marcas nacionales e importadas con el fin de comercialización en Bogotá y otros municipios. Por lo anterior, se realizó reprogramación de esta actividad para el segundo semestre de 2025 en el Plan de Ejecución y Monitoreo 2025 del PTEP. | DECVDDHH
2.16 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de trata de personas y/o tráfico de migrantes | Resultados publicados | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2025-06-30 | CUMPLIDA | https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-afecta-a-red-delictiva-senalada-de-gestionar-visas-estadounidenses-con-informacion-falsa/ | DECVDDHH
2.17 | Elaborar Boletín operativo de los avances investigativos hacia el esclarecimiento en el marco de las estrategias de investigación y judicialización de homicidios en contra de Defensores de Derechos Humanos y graves afectaciones a Firmantes del Acuerdo de Paz. Así mismo, coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente | Boletín elaborado, enviado y publicado | Unidad Especial de Investigación | 2025-01-31 2025-04-30 2025-07-31 | CUMPLIDA | Se realizó la publicación del boletín operativo en la página web de la Entidad, en la siguiente URL: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ Boletín operativo de avance investigativo a 2025-06-30 – Publicado 2025-07-28 | UEI
2.18 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | Audiencia de rendición de cuentas | Dirección de Comunicaciones | 2025-05-30 | CUMPLIDA | La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 21 de marzo de 2025 y se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ | DC
2.19 | Realizar acciones de prevención de la corrupción, a través del Programa de prevención social del delito Futuro Colombia, en el marco de la temática cultura de la legalidad orientada a las comunidades priorizadas | Informe publicado en la página web institucional | Programa de Prevención Social del delito Futuro Colombia | 2025-01-31 2025-04-30 2025-07-31 | CUMPLIDA | Se publicó informe del segundo trimestre de 2025 en la página web: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informacion-para-poblacion-vulnerable-victimas/ Acciones de prevención 2025-06-30 – Publicado 2025-07-21 | PFC
2.20 | Publicar en la página web institucional, la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005 | Programación publicada (sección de Justicia Transicional) | Dirección de Justicia Transicional | 2025-08-30 | CUMPLIDA | Se ha publicado la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005, las cuales por el momento, van hasta el 11/09/2025 y 19/02/2026 respectivamente. | DJT
2.21 | Emitir lineamientos para promover la actualización del Calendario de eventos institucionales, incluyendo los espacios de diálogo y participación ciudadana que se adelanten como ejercicios de rendición de cuentas. Así como actualizarlo con la información reportada | Información reportada por las dependencias, actualizada en el "Calendario de actividades y eventos", del Menú "Transparencia y acceso a información" de la página web institucional | Dirección de Comunicaciones | 2025-05-30 | CUMPLIDA | Se emitió lineamiento mediante el memorando 0004-2025 con Radicado No. 20251900000553 del 24/04/2024 para la actualización del eventos de interés ciudadano y espacios de particicipación ciudadana. En el siguiente link se evidencia la actualización del caledario en la página Web: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/eventos/ | DC
2.22 | Elaborar una estrategia de rendición de cuentas | Estrategia socializada | Dirección de Comunicaciones | 2025-05-30 | CUMPLIDA | La estrategia de rendición de cuentas fue publicada el 14 de marzo de 2025, lo cual se evidencia en el siguiene linK: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-APRC-2024-2025.pdf | DC
2.23 | Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía | Observaciones de la ciudadanía | Dirección de Comunicaciones | 2025-05-30 | CUMPLIDA | Las respuestas y observaciones de la ciudadanía frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se encuentran consignadas en el Informe de Resultados Logros y dificultades de la APRC 2024-2025 publicado el 30/05/2025, en el numeral 1.5. Seguimeinto y evaluación que se puede consultar en los siguientes link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ Informe-de-resultados1-logros-y-dificultades-de-la-APRC-2024-2025.-RVJR-1.pdf | DC
2.24 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas de la Entidad | Informe publicado en la página web institucional | Dirección de Comunicaciones | 2025-05-30 | CUMPLIDA | El informe de Resultados Logros y dificultades de la APRC 2024-2025 se publicó el 30/05/2025, lo cual se evidencia en el link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ Informe-de-resultados1-logros-y-dificultades-de-la-APRC-2024-2025.-RVJR-1.pdf | DC
2.25 | Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Reporte | Dirección de Control Interno | 2025-05-30 | CUMPLIDA | Se publicó reporte el 2025-05-29 en la web institucional: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/REPORTE-RENDICION-DE-CUENTAS-2024-2025-V2-FIRMADO-1.pdf documento "Informe de Control Interno sobre el desarrollo y los resultados de la APRC 2024-2025" | DCI
2.26 | Elaborar plan de mejoramiento en rendición de cuentas | Plan de mejora | Dirección de Comunicaciones | 2025-05-30 | CUMPLIDA | El Plan de mejoramiento se publicó el 30/05/2025, el cual se puede evidenciar en los siguientes link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/PLAN-DE-MEJORAMIENTO-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf | DC
2.27 | Elaborar el (los) Informe (s) de Seguimiento para el reporte de avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) C.428*, C.429* y C.430*, y enviarlo (s) al área correspondiente de la Entidad, para su registro | Informe (s) elaborado (s) y enviado (s) para su registro | Unidad Especial de Investigación | 2025-01-31 2025-04-30 2025-07-31 | CUMPLIDA | El día 25 de julio de 2025 se remitieron los informes de seguimiento para el reporte de avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación C.428, C,429 y C.430, a la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Fiscalía General de la Nación. | UEI
0
0
0
3. SERVICIO AL CIUDADANO
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | MONITOREO | RESULTADO O AVANCE
3.1 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad | Documento insumo para el diseño de la campaña | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Se envió documento con insumo de la campaña a la Dirección de comunicaciones el 28 de abril 2025 | DAUITA 1
3.2 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se diseñó y divulgó en medios internos y externos, la campaña referencia: "Con la caracterización de los usuarios, la Fiscalía diseña estrategias encaminadas a mejorar la prestación de los servicios": | DC 2
3.3 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios y la existencia del Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía | Documento insumo para el diseño de la campaña | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Se envió documento con insumo de la campaña a la Dirección de comunicaciones el 28 de abril 2025 | DAUITA 1
3.4 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios y la existencia del Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-07-31 | CUMPLIDA | Se diseñó y divulgó en medios internos y externos, la campaña sombrilla para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios y la existencia del Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía, con las siguientes referencias: -Estamos comprometidos con nuetros usuarios! - Conozca los canales de denuncia - Accede a información pública en la página web y conoce más de la Fiscalía | DC 2
3.5 | Desarrollar acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2025 | Acciones formativas ejecutadas | Dirección de Altos Estudios | 2025-06-03 | CUMPLIDA | Durante el primer semestre de 2025, se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas: a. 2025-PVMAI-PIFC-1: Prevención de la violencia contra mujeres y adolescentes indígenas, con 39 servidores capacitados. b. 2025-FCAIEDV-PIFC-1: Fortalecimiento de competencias para la atención integral con enfoque diferencial a víctimas, con 17 personas capacitadas. c. 2025-FFRD-1: Formador de formadores básico para receptores de denuncia, con 25 participantes capacitados. d. 2025-FAIEDV-PIFC-1: Fundamentos para la atención integral con enfoque diferencial a víctimas, con 17 personas capacitadas. | DAE
3.6 | Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación | Control de asistencia física o virtual | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | En el primer semestre se han realizado las siguientes sensibilizaciones: 1, 2, 3, 4 de abril 2025: MARCO GENERAL DE ATENCIÓN. 4, 10, 24 y 30 de abril 2025: GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA MAYOR. 15, 22 y 29 de Mayo 2021: SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PENALSUIP). 5 junio 2025: GUÍA PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DIVERSAS. | DAUITA
3.7 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta del Trato Digno | Documento insumo para el diseño de la campaña | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Se envió documento con insumo de la campaña a la Dirección de comunicaciones el 28 de abril 2025 | DAUITA 1
3.8 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta de Trato Digno | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se diseñó y divulgó en medios internos y externos, la campaña sombrilla para la difusión de la Carta de Trato Digno, con las siguientes referencias: - ¡Estamos comprometidos en brindar un servicio digno! Conoce los derechos que tienes cuando acudes a la Fiscalía. - Comprométete con brindar un sevicio digno! Durante la atención - informa a los usuarios sobre sus derechos. | DC 2
3.9 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa al interior de la Entidad, para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario | Documento insumo para el diseño de la campaña | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Se envió documento con insumo de la campaña a la Dirección de comunicaciones el 28 de abril 2025 | DAUITA 1
3.10 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa al interior de la Entidad, para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se diseñó, implementó y divulgó al interior de la Entidad la campaña, referencia: "Conoce los valores que orientan la atención a nuesros usuarios". | DC 2
3.11 | Realizar adecuaciones locativas o mantenimientos en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y la atención al ciudadano | Sedes intervenidas | Subdirección de Bienes | 2025-06-30 | CUMPLIDA | De acuerdo con oficio No. DCAS-30510, con radicado Orfeo No. 20256120002753, del 27 de junio de 2025, enviado por el Jefe del Departamento de Construcciones y Administración de Sedes (DCAS), enviado a la Subdirectora Nacional de Bienes, remitió informe con corte al 30 de junio de 2025, que detalla las acciones adelantadas por cada regional. Las adecuaciones fueron hechas de acuerdo con solicitud de DAUITA. | SB
3.12 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los Canales de Atención al Ciudadano | Documento insumo para el diseño de la campaña | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Se envió documento con insumo de la campaña a la Dirección de comunicaciones el 28 de abril 2025 | DAUITA 1
3.13 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los Canales de Atención al Ciudadano | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se diseñó y divulgó en medios internos y externos, una campaña para difundir los Canales de Atención al Ciudadanía con las siguientes referencias ": - "Los canales de atención al usuario habilitadas por la Fiscalía son:… " - "Denuncia. La Fisclía te escucha, protege y actúa" | DC 2
3.14 | Definir y formalizar los requerimientos funcionales para proponer mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias, con la finalidad de permitir un mejor acceso de los ciudadanos a la administración de justicia | Acta (s) de reunión o requerimiento (s) | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se formalizó requerimiento para que cuando se cree un incidente en DENUNCIA FÁCIL o SICECON, se envíe al correo electrónico del usuario el PDF del incidente con toda la información que registró en el sistema y el link pra que pueda hacer seguimiento, paso a paso, hasta la creación de la denuncia. | DAUITA
3.15 | Permitir el acceso a través del Chat del Centro de Contacto para la atención en temas relacionados con atención, orientación al usuario y recepción de la denuncia | Registros de interacción del chat | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Documento que contiene una muestra de registros de interacción del chat, seleccionados de manera que no contienen información personal de los usuarios. | DAUITA
3.16 | Socializar el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR | Acta o Control de asistencia | Subdirección de Gestión Documental | 2025-05-30 | CUMPLIDA | Se realizó: enero: Subdirección de Bienes. abril: Subdirección de Gestión Documental, Regionales Nororiental, Caribe, Pacífico, Centro Sur,Central, Eje Cafetero, Orinoquia y Noroccidental. Mayo:Centro Sur, Central,Orinoquia,Eje Cafetero y Noroccidental. | SGD
3.17 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Documento insumo para el diseño de la campaña | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Se envió documento con insumo de la campaña a la Dirección de comunicaciones el 28 de abril 2025 | DAUITA 1
3.18 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se diseñó, implementó y divulgó al interior de la Entidad la campaña referencia "Sabes qué es la revictimización?" | DC 2
3.19 | Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Campaña # CIBER SEGURO cuyo objetivo es el de prevenir delitos informáticos https://www.fiscalia.gov.co/colombia/micrositio-ciberseguro/ | DC
3.20 | Evaluar el funcionamiento del Centro de Contacto respecto al nivel de atención y nivel de abandono del total de interacciones recibidas | Documento | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-01-31 2025-04-15 2025-07-15 | CUMPLIDA | Se elaboró un documento con los resultados de los niveles de atención y abandono de las interacciones recibidas en el Centro de Contacto, con corte a 30 de junio de 2025. En él se evidencia una afectación negativa en ambos indicadores, atribuida al cambio de proveedor realizado el 16 de mayo de 2025. | DAUITA
3.21 | Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad, y publicarlo en la página web institucional | Informe con oportunidades de mejora publicado | Subdirección de Gestión Documental | 2025-01-31 2025-04-30 2025-07-31 | CUMPLIDA | El informe de PQRS se encuentra publicado en la página web de la Entidad: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1745953847670-df476932-3269 Informe PQRS a 2025-06-30 – Publicado 2025-07-31 | SGD
3.22 | Analizar y publicar en la página web institucional, los resultados de la encuesta de satisfacción del Formulario Virtual de PQRS | Informe publicado | Subdirección de Gestión Documental | 2025-08-29 | CUMPLIDA | Se publicó en la página web de la FGN los resultados de la encuesta de satisfacción del Formulario Virtual de PQRS: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1745953847670-df476932-3269 Informe satisfacción formulario virtual PQRS a 2025-06-30 – Publicado 2025-08-27 | SGD
3.23 | Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad | Informe elaborado y publicado en la página web institucional | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-02-28 2025-08-30 | CUMPLIDA | Se publicó el informe del primer semestre de 2025 con los resultados de la encuesta en la página web de la entidad, en la ruta: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/otros-informes/ | DAUITA
3.24 | Aplicar encuesta semestral de percepción para medir la satisfacción de los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la FGN, en cuanto a la calidad del servicio de protección prestado | Informe | Dirección de Protección y Asistencia | 2025-05-31 | CUMPLIDA | Se elaboró informe de encuesta de satisfacción I semestre 2025. | DPA
3.25 | Realizar análisis de recurrencia de PQRS, implementación de acciones para mejoramiento del servicio y seguimiento a la eficacia de las mejoras implementadas al Programa de Protección y Asistencia | Informe o Acta | Dirección de Protección y Asistencia | 2025-01-31 2025-04-30 2025-07-31 | CUMPLIDA | Se realizó análisis de recurrencia de PQRS para el periodo solicitado. | DPA
0
0
4. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | MONITOREO | RESULTADO O AVANCE
4.1 | Publicar o actualizar información en datos abiertos en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos | Información publicada | Dirección de Políticas y Estrategia | 2025-04-07 2025-07-07 | CUMPLIDA | Durante el segundo trismetres de 2025 se realizaron publicaciones donde se actualizó la información de los siguientes (4) conjuntos de datos: Procesos, Víctimas, Indiciados, y Actuaciones. Lo anterior se realiza con fecha de corte al último dia del mes inmediatamente anterior y se publica en el portal de Datos Abiertos y la página web de la FGN. | DPE
4.2 | Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública | Acta de seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Dirección de Control Interno | 2025-07-28 | CUMPLIDA | El informe del seguimiento realizado, se remitió al auditado mediante oficio del 18/07/2025. El acta de seguimiento de fecha 18/07/2025, se publicó en la página web de la entidad el día 28/07/2025, conforme a los términos establecidos para su publicacion y se encuentra en el siguiente Transparencia y Acceso a la información pública, en el siguiente link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2025-Acta-seguimiento-Ley-de-Transparencia-y-Resolucion-MinTIC-a-2025-07-18.pdf | DCI
4.3 | Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP y en la página web de la Entidad | 1 informe cuatrimestral | Subdirección de Gestión Contractual | 2025-04-30 2025-08-31 | CUMPLIDA | El viernes 29 de agosto de 2025 fue remitido a la líder del proceso, la doctora Andrea del Pilar Sanabria Arangueren, el informe correspondiente al segundo cuatrimestre, relacionado con el seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP y en la página web de la Entidad. | SGC
4.4 | Socializar y de ser necesario actualizar, los lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional | Acta (s) o Control (es) de asistencia de la (s) socialización (es) | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | REPROGRAMADA | Se socializó la guía a las áreas para que hicieran aportes para nuevos ajustes, se consolidó la información y se reprogramó la actividad en el Plan de Ejecución y Monitoreo 2025 del PTET para el 2025-10-31 con el fin de incluir recomendaciones adicionales identificadas durante la revisión. | DC
4.5 | Revisar y actualizar los lineamientos de la "Guía para la Actualización de Instrumentos de Gestión de Información Pública (IGIP)" | Guía actualizada y publicada en el SGI | Subdirección de Gestión Documental | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Documento actualizado y publicado el 30 de abril 2025 en la intranet- BIT Versión 02. | SGD
4.6 | Comunicar a las dependencias responsables las oportunidades de mejora producto del informe de PQRS, para que estas las implementen | Oficio o correo de comunicación | Subdirección de Gestión Documental | 2025-01-31 2025-04-30 2025-07-31 | CUMPLIDA | Mediante correo Electrónico de fecha 31 de julio de 2025. El Subdirector Nacional de Gestión Documental comunicó el informe de oportunidades de mejora del 2do Trim 2025. | SGD
4.7 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS | Informe | Subdirección de Gestión Documental | 2025-01-31 2025-07-31 | CUMPLIDA | El informe de seguimiento a las acciones de mejora, correspondiente al primer semestre de 2025, se encuentra publicado en la Intranet de Entidad. https://web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/ Informe de seguimiento acciones de mejora quejas y reclamos semestre I – 2025 – Publicado 2025-07-31 | SGD
4.8 | Actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente | Registro de Activos de información (RAI) actualizado y publicado | Subdirección de Gestión Documental | 2025-05-30 | CUMPLIDA | Actividad cumplida: Registro de Activos de Información (RAI) actualizado el 2025-06-27 – Publicado por comunicaciones el 2025-07-01 en la pagina web de la entidad y en el portal de Datos Abierto el 27 de junio 2025. | SGD
4.9 | Actualizar el Esquema de Publicación de Información (EPI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente | Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado y publicado | Subdirección de Gestión Documental | 2025-05-30 | CUMPLIDA | Actividad cumplida: Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado del 2025-06-27 – por comunicaciones el Publicado 2025-07-01 en la pagina web de la entidad y en el portal de Datos Abierto el 27 de junio 2025. | SGD
4.10 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad | Documento insumo para el diseño de la campaña | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-04-30 | CUMPLIDA | Se envió documento con insumo de la campaña a la Dirección de comunicaciones el 28 de abril 2025 | DAUITA 1
4.11 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se diseñó, implementó y divulgó en medios internos y externos, una campaña para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad, con las referencias: -"El servio de videollamada para usuarios con discapacidad auditiva está disponible en www.fiscalia.gov.co" -"#FISCALIA MÁS CERCA" | DC 2
4.12 | Emitir lineamientos para actualizar el directorio de traductores indígenas publicado en la Intranet. Así como realizar seguimiento a la publicación de la información | Lineamiento emitido y documento (s) de seguimiento a la información publicada | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-03-31 | CUMPLIDA | El 2025-04-02 se envió lineamiento para la actualización del directorio de traductores. | DAUITA
4.13 | Publicar en la página web institucional video (s) con lengua de señas colombiana con información sobre seguridad ciudadana | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2025-02-28 2025-04-30 2025-06-30 2025-08-30 | CUMPLIDA | Se encuentran publicados los videos : - Resultados investigativos en la macroinvestigación por presunta corrupción en la UNGRD - Publicado 2025-02-24 - Tecnología, análisis y protección de pruebas para la investigación de crímenes - Publicado 2025-03-24 - Con un modelo de asociación de casos y enfoque territorial, Fiscalía afecta redes de estafa -Publicado 2025-06-12 - La red criminal que lavó activos del narcotráfico prestando servicios de salud - Publicado 2025-08-14 Ver link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/informacion-sobre-seguridad-ciudadana/ | DC
4.14 | Realizar seguimiento a la implementación de Señalética Inclusiva en los Centros de Atención de la Fiscalía "CAF" | Informe | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se elaboró un informe de seguimiento sobre la implementación de señalética en los CAF, en el cual se incluye la solicitud presentada a la Subdirección de Bienes, con la relación de aquellos que aún no cuentan con señalización inclusiva, con el fin de que dicha necesidad sea incorporada en el plan de compras de la entidad para la vigencia 2026. | DAUITA
4.15 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información y publicarlo en la página web institucional | Informe elaborado y publicado | Subdirección de Gestión Documental | 2025-01-31 2025-07-31 | CUMPLIDA | El informe de solicitudes de acceso a información, correspondiente al primer semestre de 2025, se encuentra publicado en la página web de la FGN: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1745953847670-df476932-3269 Informe Solicitudes de Acceso a la Información a 2025-06-30 – Publicado 2025-07-31 | SGD
0
0
0
5. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | MONITOREO | RESULTADO O AVANCE
5.1 | Asesorar a las dependencias para el avance o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Se realiza acompañamiento a las dependencias para avanzar en los temas de su competencia en el marco de la estrategia de transparencia. | DPD
5.2 | Establecer y documentar el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | Documento con el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-06-30 | CUMPLIDA | Las actividades definidas para la implementación de la PGD durante el primer semestre, están en ejecución. El 12 de junio de 2025 la líder del proceso (Alejandra Torres Duque <alejandra.torres@fiscalia.gov.co>) envió correo a Estrategia de Transparencia Institucional <estrategia.transparencia@fiscalia.gov.co> con la información de los avances de las acciones del PTEP, que se encuentraban programadas a 30 de junio de 2025. Los detalles de su ejecución y cumplimiento se relacionan en la tabla Excel 2025 06 Actividades Implementación PGD-Informe Junio, anexo en el correo. Por otra parte para determinar el nivel de madurez de la Política de Gobierno Digital en la Entidad, se realizó, con el apoyo de todas las dependencias de la FGN, el ejercicio de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital. El informe con los resultados de este ejercicio se envió a través de correo electrónico el 26 de junio de 2025 a la Dirección de Planeación y Desarrollo. | STIC
5.3 | Aplicar alguna de las herramientas que permiten revisar los criterios de accesibilidad de las páginas web, con el propósito de analizar que el sitio web oficial de la FGN cumpla mínimo con los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web versión 2.1*. ** Así como elaborar informe con los errores identificados y formular plan de trabajo para corregirlos o eliminarlos | Herramienta aplicada, informe de resultados elaborado y Plan de Trabajo oficializado | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-03-31 | CUMPLIDA | Para el cumplimiento de esta actividad se utilizó WAVE (https://wave.webaim.org/), que es una de las herramientas gratuitas existentes para realizar el análisis de accesibilidad de un sitio web. La aplicación de esta herramienta permitió evaluar la página para identificar los errores de accesibilidad que presente el contenido del sitio web de la FGN. Con base en el reporte obtenido, se elaboró el informe y se definió el plan de trabajo para corregir los errores de accesibilidad encontrados. Esta actividad se desarrolla con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones. | STIC
5.4 | Elaborar informe de las acciones implementadas para corregir o eliminar los errores identificados con la evaluación de accesibilidad de la página web. | Informe de los errores corregidos o eliminados | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-07-31 | CUMPLIDA | Mediante el uso de la herramienta de accesibilidad web "WAVE", la SUBTIC realizó el análisis del Portal Web de la entidad https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ dando como resultado 47 Errores de Falta texto alternativo en la imagen vinculada; 12 errores de contraste (Contraste muy bajo); 188 por Texto alternativo redundante. El informe se comparte a través de correo electrónico con la Dirección de Comunicaciones para realizar plan de trabajo para las correcciones, las cuales son realizadas según informe presentado por la Dirección de Comunicaciones vía correo electrónico del 11/04/2025. Se anexa archivo "Informe DC de correcciones realizadas accesibilidad página web". | STIC
5.5 | Desarrollar acciones formativas en Código de Ética incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2025 | Acciones formativas ejecutadas | Dirección de Altos Estudios | 2025-06-03 | CUMPLIDA | La Dirección de Altos Estudios informa que, con corte al 1 de junio de 2025, mantiene en oferta continua el curso de Ética, como parte de su compromiso con la formación integral de los servidores públicos. A la fecha, un total de 378 servidores han sido capacitados y certificados satisfactoriamente. | DAE
5.6 | Divulgar campañas internas para que los servidores realicen el curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Registros de divulgación | Dirección de Altos Estudios | 2025-06-03 | CUMPLIDA | Se realiza divulgación del curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)" a través del correo institucional de la Dirección de Comunicaciones. | DAE
5.7 | Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2024 | Informe publicado en la página web | Subdirección de Talento Humano | 2025-07-31 | CUMPLIDA | Actividad cumplida. Mediante correo electrónico del 28/07/2025 se remitió desde la STH a la Dirección de Comunicaciones el informe de Evaluación de Desempeño Laboral 2024 para su respectiva publicación. El cual ffue publicado el mismo 28/07/2025 en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/gestion-del-talento-humano/evaluacion-de-desempeno-laboral/ | STH
5.8 | Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2025-06-30 | CUMPLIDA | _Se realizó monitoreo a las actividades del Plan de Transición del PTEP con corte primer cuatrimestre de 2025. _Se realizó monitoreo a las actividades del Plan de Transición del PTEP con corte primer semestre de 2025. _Se realizó monitoreo al avance y cumplimiento de las recomendaciones dejadas por la DCI en 2024 a la Ley de Transparencia. | DPD
5.9 | Dar a conocer los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional | Acta, control de asistencia o correo electrónico | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2025-06-30 | CUMPLIDA | _Se envió el 2025-04-11 RESULTADO - Monitoreo PLAN DE TRANSICIÓN 2025 - Primer cuatrimestre. _Se envió el 2025-06-16 RESULTADO - Monitoreo PLAN DE TRANSICIÓN 2025 - Primer semestre. | DPD
Conclusión: 1. Según lo reportado por las áreas en los monitoreos realizados por la Dirección de Planeación y Desarrollo, y finalizando con corte 31 de agosto de 2025, las actividades del Plan de Transición del PTEP se cumplieron y se reprogramaron 2 actividades para el segundo semestre de 2025 en el Plan de Ejecución y Monitoreo 2025 del PTEP.