## PAAC I CUATRIMESTRE 2024
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2024
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones | Nivel de Cumplimiento General
1.1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Divulgar la Política y Objetivos del Sistema de Gestión Integral, la cual incluye los riegos de corrupción, a través de medios físicos o virtuales. | Soportes de divulgación según medio utilizado | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION | 56.67% | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación. | 35.73%
1.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Construir o actualizar el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de Riesgo de Corrupción | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el ajuste realizado a los mapas de riesgos de corrupción de los procesos en cuanto a la redacción de los riesgos, causas, controles y acciones.
1.3 | Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | El mapa de riesgos de corrupción se observó publicado el 30 de enero de 2024 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/. Con actualizaciòn del 03 de mayo de 2024.
1.4 | Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción. | Acta de monitoreo a los Riesgos de Corrupción de los procesos y subprocesos | N/A | Líder de Proceso o Subproceso, Arquitectos de Transformación y Gestores de Proceso | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 2 | 50% | EN GESTION |  | Se observaron las actas de monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción de los 16 procesos y 2 subprocesos de la entidad, correspondientes al cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024,
1.5 | Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Reporte de seguimiento publicado | N/A | Dirección de Control Interno | 2024-05-16 2024-09-13 2025-01-16 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | La Dirección de Control Interno publicó el 16 de enero de 2024 el resultado del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/, seguimiento que se realizó al primer cuatrimestre del 2024.
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) "La Fiscalía por ser una entidad de orden Nacional y Rama Judicial y no ejecuta o ejerce funciones administrativas de cara al ciudadano, no poseen procesos que sean objeto de registro en la herramienta tecnológica de apoyo a la política de racionalización de trámites - SUIT, esto hace que la entidad en ese sentido no tenga que realizar el segundo componente (Estrategia Anti-trámites) del plan anti corrupción y atención al ciudadano dado por la ley 1474 de 2011”
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
3.1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web institucional los resultados del Plan de Acción 2023. | Información publicada en la página Web | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA | 46.15% | Se evidenció el seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2023, publicado el 24 de enero de 2024 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/
|  | 3.1.2 | Elaborar el informe de gestión anual de la Entidad para aprobación del Despacho del Fiscal General de la Nación, y enviarlo al área correspondiente para su publicación en la página web institucional. | Informe de gestión elaborado y enviado a publicar en la página web institucional | N/A | Dirección de Políticas y Estrategia | 2024-04-15 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico del 31/03/2023 donde se envía el informe de gestión última versión elaborado por la Dirección de Políticas y Estrategias con el visto bueno de la Sra. Vicefiscal, remitido al despacho del Sr. Fiscal para revisión final y aprobación. Igualmente, se aportó correo electrónico del 28/04/2023 remitido a la Dirección de Comunicaciones por la Directora de Políticas y Estrategia con el Informe de gestión 2022 – 2023 aprobado y con el visto bueno del señor Fiscal, para publicación en la página web de la entidad.
|  | 3.1.3 | Publicar en la página web institucional el Informe de gestión del Fiscal General. | Informe de Gestión publicado | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-27 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento: "Informe de Gestión: Fiscalía General de la Nación" correspondiente al periodo comprendido de febrero a noviembre de 2023, publicado el 08 de marzo de 2024 en página web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Link-Informe-de-Gestion-2023-2024.pdf
|  | 3.1.4 | Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal Acumulada, iniciando con el mes de diciembre de la vigencia anterior, hasta noviembre de la vigencia actual. | Ejecución Presupuestal Acumulada | N/A | Subdirección Financiera | Mensual | 12 | 4 | 33.33% | EN GESTION |  | En la página web de la entidad se encuentran publicados los reportes sobre la Ejecución Presupuestal mensual desde diciembre de 2023 hasta abril de 2024. en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/. El archivo publicado corresponde a información generada desde el SIIF.
|  | 3.1.5 | Publicar en la página web institucional, las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005. | Sentencias publicadas (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2024-06-30 2024-12-19 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 7 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento; sin embargo, en la página WEB de la Fiscalía en el micrositio de Justicia Transicional, se cuenta con un espacio para publicar las sentencias de la ley 975 de 2005 que han emitido los tribunales de justicia y paz, donde actualizan a medida que se van comunicando a la entidad.
|  | 3.1.6 | Publicar en la página web institucional, el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005, con corte al 2024-06-30 y 2024-11-30 | Consolidado publicado (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2024-07-20 2024-12-15 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 7 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 3.1.7 | Emitir lineamientos para actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la FGN. Así como actualizar la información que sea reportada por las dependencias en la aplicación geográfica con que cuenta la Entidad. | Lineamiento emitido e información reportada por las dependencias, actualizada en la aplicación geográfica | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-30 2024-09-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Mediante correo electrónico del 30 de abril de 2024, se remitió oficio No. STIC-30200 a las Direcciones Seccionales, con el propósito de que se gestionara la actualización del directorio de las sedes y despachos de la FGN. En archivo en Excel proporcionado, se observó respuesta de las Direcciones Seccionales de Amanzonas ,Caquetá ,Córdoba, Guajira, Guaviare, Putumayo, Risaralda, San Andrés y Santander, con su respectiva matriz actualizada.
|  | 3.1.8 | Publicar en la página web institucional los resultados operacionales relevantes de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y las Direcciones Especializadas. | Boletín Operacional | N/A | Delegada contra la Criminalidad Organizada | 2024-07-12 2024-12-18 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 8 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próximo cuatrimestre,
|  | 3.1.9 | Publicar en la página web institucional los resultados operativos de la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales en los territorios. | Reporte de resultados | N/A | Delegada para las Finanzas Criminales | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-15 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | Se evidenció el documento: "Resultados operativos contra las finanzas de las organizaciones criminales a 2024-03-31" – Publicado 2024-04-08 en la página web institucional, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/, en el vínculo de la Delegada para las finanzas criminales y sus direcciones especializadas
|  | 3.1.10 | Publicar en la página web institucional los resultados misionales de seguridad ciudadana que impactan los territorios. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 3.1.11 | Publicar en la página web institucional las sentencias en casos de sindicalistas, en el evento que sean proferidas. | Sentencias publicadas, en caso de ser proferidas | N/A | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 6 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 3.1.12 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos estructurales en el marco de la estrategia de investigación de deforestación en el territorio nacional. | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento 8 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento.
|  | 3.1.13 | Publicar en la página web institucional los resultados operativos en contra de la minería ilegal en los territorios | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento 8 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento.
|  | 3.1.14 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de Propiedad Intelectual, específicamente la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y licores, alterados, falsificados que atentan contra la salud pública de los colombianos | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento 8 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento; no obstante, en la página web de la FGN en el enlace descrito a continuación, el 20/04/2024 se publicaron resultados sobre un operativo relacionado con el eje temático de Propiedad Intelectual, específicamente la corrupción de productos médicos: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/desarticulada-red-delincuencial-dedicada-a-la-alteracion-de-medicamentos-para-tratar-el-cancer-y-el-vih/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0BMQABpodE3FOJJfaKVoFHDvx7UUhIEaf0JKXHF_ndvOkaYldA3pf2VOJtUrDdQQ_aem_AWcO9M-jxvccA8SCozJORyT5hr0Cn_fvy8RHtVTZzhRwzZ74ExO01nkaGJex1qq8pHo&amp=1#top
|  | 3.1.15 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de trata de personas y/o tráfico de migrantes. | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento 8 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento; sin embargo, se observaron publicaciones del 20/04/2024 sobre trata de personas y tráfico de migrantes, en los siguientes enlaces de la página web de la entidad: - https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-desarticula-red-de-trata-de-personas-senalada-de-explotar-sexualmente-a-menores-de-edad-en-cartagena/ - https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/judicializados-dos-hombres-que-pretendian-sacar-por-el-golfo-de-uraba-a-151-migrantes/"
|  | 3.1.16 | Elaborar Boletín operativo de los avances investigativos hacia el esclarecimiento en el marco de las estrategias de investigación y judicialización de homicidios en contra de Defensores de Derechos Humanos y graves afectaciones a Firmantes del Acuerdo de Paz. Así mismo, coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Boletín elaborado, enviado y publicado | N/A | Unidad Especial de Investigación | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 2 | 50% | EN GESTION |  | En la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/informes-de-resultados-operacionales/ , se observó la publicación de los siguientes documentos: - Boletín operativo de avance investigativo a 2023-12-31 – Publicado 2024-02-12 - Boletín Operativo de avance investigativo a 2024-03-31- Publicado 2024-04-16
3.2 | Desarrollar escenarios de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Audiencia de rendición de cuentas | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | En la página web de la entidad se observó el video de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 06 de febrero de 2024, el cual fue publicado el 08 de febrero de 2024 en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 3.2.2 | Realizar charlas para la prevención de la corrupción en el marco de la prevención social del delito, dirigida a comunidades en condición de vulnerabilidad. | Informe | N/A | Programa de Prevención Social del delito Futuro Colombia | 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | En el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informacion-para-poblacion-vulnerable-victimas/, se observaron los documentos: - "INFORME DE GESTIÓN I TRIMESTRE" - Programa de Prevención Social del Delito “Futuro Colombia”, publicado el 30/04/2024.
|  | 3.2.3 | Publicar en la página web institucional, la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005. | Programación publicada (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2024-06-30 2024-12-19 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 7 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación. Ultima audiencia programada esta para el 4/02/2026,
3.3 | Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Emitir lineamientos para promover la actualización del Calendario de eventos institucionales, incluyendo los espacios de diálogo y participación ciudadana que se adelanten como ejercicios de rendición de cuentas. Así como actualizarlo con la información reportada. | Información reportada por las dependencias, actualizada en el "Calendario de actividades y eventos", del Menú "Transparencia y acceso a información" de la página web institucional | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-30 2024-10-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se emitió el Oficio Radicado No.24201900000873 con los lineamientos para la atualización del Calendario de actividades en la página WEB y se envió a los Delegados, Directores y Sudirectores Nacionales La información se actualiza de manera permanente de acuerdo con la información enviada por las áreas, los cual se evidencia en la página WEB, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/eventos/
|  | 3.3.2 | Elaborar una estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia socializada | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento Estrategia APRC 2023-2024, publicado el 02-02--2024.en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-anual-de-rendicion-de-cuentas-2023-2024-REV-DP-2.pdf
|  | 3.3.3 | Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía. | Observaciones de la ciudadanía | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | EN GESTION |  | En la página web de la entidad en el enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-de-resultados-logros-y-dificultades-APRC-2023-2024.pdf, se observó el numeral 2.4 Seguimiento y evaluación, en el que se presentan los resultados de la evaluación a las acciones desarrolladas; de acuerdo con el documento:"... al cierre del informe se recibieron 179 respuestas por parte de la ciudadanía..."
|  | 3.3.4 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas de la Entidad. | Informe publicado en la página web institucional | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento Informe de Resultados, logros,y dificultades de la APRC 2023 - 2024, Publicado el 12-04-2024.en la pagina web de la entidad. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-de-resultados-logros-y-dificultades-APRC-2023-2024.pdf
|  | 3.3.5 | Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Reporte | N/A | Dirección de Control Interno | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó el documento "Informe de Control Interno sobre el desarrollo y resultados de la APRC 2023-2024", publicado el 26 de abril de 2024, en la página Web de la Entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-de-Control-Interno-sobre-el-desarrollo-y-resultados-de-la-APRC-2023-2024.pdf
|  | 3.3.6 | Elaborar plan de mejoramiento en rendición de cuentas | Plan de mejora | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | El "Plan de mejoramiento 2024-2025", fue publicado el 12 de abril de 2024 en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 3.3.7. | Elaborar el (los) Informe (s) de Seguimiento para el reporte de avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) C.428 , C.429 y C.430 , y enviarlo (s) al área correspondiente de la Entidad, para su registro | Informe (s) elaborado (s) y enviado (s) para su registro | N/A | Unidad Especial de Investigación | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 2 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenciaron los informes de Seguimiento para el reporte de avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) C.428 , C.429 y C.430 , los cuales se enviaron a la Dirección Nacional de Planeación mediante correos del 6 de febrero y 25 de abril de 2024, y a la Direcciòn de Planeación y Estrategia mediante correo del 30 de abril de 2024.
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
4.1 | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA | 34.67% | Se observó correo electrónico enviado desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19 de abril de 2024, en el que se remite el insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad.
|  | 4.1.2 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.1.3 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-05-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se aportó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19 de abril de 2024, en el que se remite el insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el portafolio de servicios.
|  | 4.1.4 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-07-31 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento,30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
4.2. | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1. | Desarrollar acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2024 | Acciones formativas ejecutadas | N/A | Dirección de Altos Estudios | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | Se observó archivo en Excel del aplicativo "Simona" en el que se relacionan las acciones formativas ejecutadas durante el presente cuatrimestre sobre: Básico de receptores de denuncia (26 Servidores) y Taller de gestores PAF (con la participación de 156 Servidores), actividades que se desarrollaron de manera virtual y presencial, contando con la participación de 182 servidores en total.
|  | 4.2.2 | Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación. | Registros de asistencia física o virtual | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 8 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, no obstante en carpeta compartida se encuentran evidencia de actividades de sensibilización y capacitación, toda vez que se trata de actividades permanentes durante el año.
|  | 4.2.3 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta del Trato Digno. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se suministró correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19 de abril de 2024, adjuntando documento: "Insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta de Trato Digno".
|  | 4.2.4 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para difusión de la Carta de Trato Digno. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
4.3 | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa para divulgar al interior de la Entidad, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19 de abril de 2024, Asunto: "Aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario", Recuerda los 7 valores que orientan la atención a nuestros usuarios: • Servicio al bien general • Legalidad • Respeto • Confidencialidad • Compromiso • Calidad • Respeto, actividad que se realiza durante todo el año.
|  | 4.3.2 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa al interior de la Entidad, para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.3.3 | Realizar adecuaciones locativas o mantenimento en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y atención al ciudadano. | Sedes intervenidas | N/A | Subdirección de Bienes | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 07 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.3.4 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales de atención al ciudadano. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19 de abril de 2024, Asunto: INSUMO CAMPAÑAS COMUNICATIVAS, en el que se relacionó como tema de difusión: "CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA: Presencial - Virtual - Telefónico - Escrito".
|  | 4.3.5 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los Canales de Atención al Ciudadano | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-10-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento,30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.3.6 | Definir y formalizar los requerimientos funcionales para proponer mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias, con la finalidad de permitir un mejor acceso de los ciudadanos a la administración de justicia. | Acta (s) de reunión o requerimiento (s) | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, no obstante se allegó el formato de solicitud de necesidades de sistemas de información del 08 de marzo de 2024, en donde se Definen y formalizan los requerimientos funcionales para proponer mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias.
|  | 4.3.7 | Permitir el acceso a través del chat institucional para la atención en temas de interés para la ciudadanía. | Registros de interacción del chat | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de mayol de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
4.4 | Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.4.1 | Socializar el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR. | Acta o control de asistencia | N/A | Subdirección de Gestión Documental | 2024-05-30 2024-11-28 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, el 09 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.4.2 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19 de abril de 2024, Asunto: INSUMO CAMPAÑAS COMUNICATIVAS, en el que se relacionan los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la elaboración de 3 piezas comunicativas para que se promueva en la intranet la campaña: "+Súmate a la atención con calidad+"
|  | 4.4.3 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.4.4 | Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
4.5 | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Evaluar el funcionamiento del Centro de Contacto respecto al nivel de atención y nivel de abandono del total de interacciones recibidas. | Documento | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-15 2024-07-15 2024-10-15 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | Se evidenció el documento denominado: "Evidencia acceso al chat 1ª trimestre de 2024 y operación Centro de Contacto", en el que se detallan las interacciones ofrecidas, atendidas y abandonadas del centro de contacto durante el primer trimestre de 2024 y en el que se informa que durante la presente vigencia el nivel de atención se ha logrado mantener por encima del 80%, gracias a las estrategias tecnológicas implementadas.
|  | 4.5.2 | Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad, y publicarlo en la página web institucional. | Informe con oportunidades de mejora publicado | N/A | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 2 | 50% | EN GESTION |  | En la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302, se observaron publicados los siguientes informes: - Informe PQRS a 2024-31-01 – Publicado 2024-26-04
|  | 4.5.3 | Analizar y publicar en la página web institucional, los resultados de la encuesta de satisfacción del Formulario Virtual de PQRS. | Informe publicado | N/A | Subdirección de Gestión Documental | 2024-08-29 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.5.4 | Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad. | Informe elaborado y publicado en la página web institucional | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-07-31 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.5.5 | Aplicar encuesta semestral de percepción para medir la satisfacción de los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la FGN, en cuanto a la calidad del servicio de protección prestado. | Informe | N/A | Dirección de Protección y Asistencia | 2024-05-31 2024-11-30 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 07 de Mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 4.5.6 | Realizar análisis de recurrencia de PQRS, implementación de acciones para mejoramiento del servicio y seguimiento a la eficacia de las mejoras implementadas al Programa de Protección y Asistencia | Informe o Acta | N/A | Dirección de Protección y Asistencia | 2024-01-31 2024-04-28 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 2 | 50% | EN GESTION |  | Se realizaron reuniones mensuales de análisis de las PQRS de la Dirección de Protección y Asistencia y se tomaron las acciones requeridas. Se observaron actas de reunión de revisiones de los informes de PQRS del 25 de abril de 2024, es de aclarar que se analizan las PQRS del mismo mes.
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
5.1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Publicar o actualizar información en datos abiertos en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos. | Información publicada | Datos abiertos publicados | Dirección de Políticas y Estrategia | 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 | 4 | 1 | 25% | EN GESTION | 24.48% | Se observó la publicación mensual de los datos abiertos en la página web de la entidad en la pestaña "Transparencia y Acceso a la Información", numeral 7.2, Sección de Datos Abiertos, en los enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/ https://www.datos.gov.co/browse?q=fiscalia%20spoa&sortBy=relevance. Durante el presente seguimiento se evidenció la publicación de datos abiertos, así: - El 18 de marzo de 2024, los datos con corte 29 de febrero de 2024. - El 05 de abril de 2024, los datos con corte al 31 de marzo de 2024. - El 03 de mayo de 2024, los datos con corte al 30 de abril de 2024.
|  | 5.1.2 | Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública. | Acta de seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Dirección de Control Interno | 2024-07-26 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de Mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 5.1.3 | Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP y en la página web de la Entidad. | Seguimiento realizado | 1 informe cuatrimestral | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | Se observó informe cuatrimestral de Publicación de Procesos Contractuales en SECOP remitido el 29 de abril de 2024 al Subdirector Nacional de Gestión Contractual; así mismo, en la página Web de la entidad se encuentran los enlaces que remiten al buscador de contratos y al portal de contratación pública de Colombia Compra Eficiente (Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP) en el que se publican los procesos de contratación de la entidad así: Buscador de contratos: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/contrataciones/buscador-contratos/ SECOP I: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=129001000&desdeFomulario=true y SECOP II SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex%3fCountry%3dCO%26AuthorityVAT%3d800152783
|  | 5.1.4 | Socializar y de ser necesario actualizar, los lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional | Acta (s) o Control (es) de asistencia de la (s) socialización (es) | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
5.2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Comunicar a las dependencias responsables las oportunidades de mejora producto del informe de PQRS, para que estas las implementen. | Oficio o correo de comunicación | Registros de comunicación | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 2 | 50% | EN GESTION |  | Se observó correo electrónico del 02 de mayo de 2024, remitido por la Subdirectora de Gestión Documental a los DELEGADOS, DIRECTORES NACIONALES, DIRECTORES SECCIONALES y SUBDIRECTORES NACIONALES:, en el que se comunican las oportunidades de mejora para que sean implementadas. En la intranet, enlace https://web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1572037627237-dfef5ac2-1eca, se observaron publicados los informes, así: - Oportunidad de mejora Quejas y Reclamos IV Trimestre 2023. Publicado el 31 de enero de 2024 - Oportunidad de mejora Quejas y Reclamos I Trimestre 2024. Publicado el 30 de abril de 2024
|  | 5.2.2 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS. | Informe | Acciones de mejora implementadas | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-07-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó el documento "Informe seguimiento acciones de mejora quejas y reclamos semestre II – 2023". Publicado el 26 de enero de 2024, en la intranet de la entidad, enlace: https://web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1572037627237-dfef5ac2-1eca
5.3 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente | Registro de Activos de información (RAI) actualizado y publicado | Publicación del Registro de Activos de Información actualizado | Subdirección de Gestión Documental | 2024-05-30 2024-11-30 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 07 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 5.3.2 | Revisar y ajustar la información que corresponda del Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR), según lo establecido en la “Guía de instrumentos de gestión de información pública” de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización. | Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) revisado y ajustado | Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) revisado y ajustado | Dirección de Asuntos Jurídicos | 2024-11-30 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento,30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 5.3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) actualizado y publicado | Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Dirección de Asuntos Jurídicos | 2024-11-30 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 5.3.4 | Actualizar el Esquema de Publicación de Información (EPI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado y publicado | Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado | Subdirección de Gestión Documental | 2024-05-31 2024-11-30 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 07 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
5.4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad | Documento insumo para el diseño de la campaña | Documento insumo aprobado | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19 de abril de 2024, Asunto: INSUMO CAMPAÑAS COMUNICATIVAS AÑO 2024, en el que se relacionó el tema CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA: "El servicio de videollamadas para usuarios con discapacidad auditiva está disponible en www.fiscalia.gov.co".
|  | 5.4.2 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad | Registros de divulgación | Campaña de comunicación divulgada | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento,30 de abril de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 5.4.3 | Emitir lineamientos para actualizar el directorio de traductores indígenas publicado en la Intranet. Así como realizar seguimiento a la publicación de la información. | Lineamiento emitido y documento (s) de seguimiento a la información publicada | Directorio actualizado, con la información suministrada | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-03-30 2024-09-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó correo electrónico remitido el 01 de abril de 2024 desde la Dirección de Atención al Usuario a los Asesores III a Nivel Nacional, mediante el que se adjuntó el archivo que debían diligenciar para actualizar la información requerida para el directorio de traductores indígenas, correo que fue reiterado el 11 de marzo de la presente vigencia. Igualmente, se aportó archivo en Excel con la información del directorio nacional de traductores indígenas.
|  | 5.4.4 | Publicar en la página web institucional video (s) con lengua de señas colombiana con información sobre seguridad ciudadana. | Registros de divulgación | Video (s) publicado (s | Dirección de Comunicaciones | 2024-02-28 2024-04-30 2024-06-30 2024-08-31 2024-10-31 2024-12-31 | 6 | 2 | 33.33% | EN GESTION |  | En la página web institucional, pestaña "Transparencia y acceso a la información", numeral 10. Temas adicionales que fortalecen la transparencia y acceso a la información, se observaron los vídeos en lengua de señas colombiana, publicados en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/informacion-sobre-seguridad-ciudadana/, así: - "Las 5 de la semana", video correspondiente al primer bimestre 2024 se publicó el 26 de febrero 2024 - "Las 5 de la semana", video correspondiente al segundo bimestre 2024 se publicó el 29 de abril del 2024
|  | 5.4.5 | Realizar seguimiento a la implementación de Señalética Inclusiva en los Centros de Atención de la Fiscalía "CAF". | Informe | Señalética Inclusiva implementada en los CAF | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
5.5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información y publicarlo en la página web institucional. | Informe elaborado y publicado | Informe publicado en la web | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-07-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenció el documento "Informe Solicitudes de Acceso a la Información a 2023-12-31" – Publicado 2024-02-01 en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
6.1 | Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.1.1 | Asesorar a las dependencias para el avance o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION | 16.67% | A la fecha del seguimiento, 6 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 6.1.2 | Establecer actividades que permitan fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad en la vigencia 2024 | Documento con actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-03-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | En la verificación realizada se observó que se elaboró el documento con actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad y se envió a través de correo electrónico el 4/04/2024 a la Dirección de Planeación y Desarrollo.
|  | 6.1.3 | Establecer y documentar el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | Documento con el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 2024-11-30 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de Mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 6.1.4 | Aplicar alguna de las herramientas que permiten revisar los criterios de accesibilidad de las páginas web, con el propósito de analizar que el sitio web oficial de la FGN cumpla mínimo con los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web versión 2.1 . Así como elaborar informe con los errores identificados y formular plan de trabajo para corregirlos o eliminarlos | Herramienta aplicada, informe de resultados elaborado y Plan de Trabajo oficializado | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 08 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 6.1.5 | Desarrollar acciones formativas en Código de Ética incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2024. | Acciones formativas ejecutadas | N/A | Dirección de Altos Estudios | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | A la fecha de la presente verificación, 09 de mayo de 2024, se reportaron acciones formativas sobre Código de Ética, en las que participaron 145 servidores.
|  | 6.1.6 | Divulgar campañas internas para que los servidores realicen el curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Altos Estudios | 2024-03-31 2024-07-31 2024-11-30 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | Mediante correo electónico del 17 de abril de 2024 remitido por la Dirección de Comunicaciones a los servidores de la entidad, se divulgó la campaña: ¡Capacítate! Curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
|  | 6.1.7 | Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2023 | Informe publicado en la página web | N/A | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-31 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 9 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 6.1.8 | Formular una propuesta de profundización del conocimiento del Código de Ética para servidores misionales de la entidad | Documento | N/A | Subdirección de Talento Humano | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 9 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
6.2 | Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.2.1 | Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 6 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
6.3 | Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.3.1 | Dar a conocer los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, 6 de mayo de 2024, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
FERNANDO NIÑO QUINTERO DIRECTOR DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | SANDRA MARCELA SÁNCHEZ MAHECHA EQUIPO AUDITOR |  |  |  |  | DIEGO FERNANDO CORTÉS CORTÉS EQUIPO AUDITOR
GABRIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ AUDITOR RESPONSABLE | [7 empty] | JOSÉ RAMÓN MELÉNDEZ SÁNCHEZ EQUIPO AUDITOR