## PAAC II CUATRIMESTRE 2024
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | [14 empty] | SI
FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2024 | [14 empty] | NO
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones | Nivel de Cumplimiento General
1.1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Divulgar la Política y Objetivos del Sistema de Gestión Integral, la cual incluye los riegos de corrupción, a través de medios físicos o virtuales. | Soportes de divulgación según medio utilizado | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA | 81.67% | Mediante correo electrónico, remitido a todos los servidores de la Entidad, el día 28/06/2024, se socializó la pieza publicitaria con la descripción de la política y objetivos del Sistema de Gestión Integral, de acuerdo con Resolución DPD 0026 del 28/07/2017, ratificada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en sesión del 31/10/2022. | 71.83% | EN GESTION
1.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Construir o actualizar el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de Riesgo de Corrupción | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el ajuste realizado a los mapas de riesgos de corrupción de los procesos en cuanto a la redacción de los riesgos, causas, controles y acciones. |  | CUMPLIDA
1.3 | Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web institucional. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | El mapa de riesgos de corrupción se observó publicado el 30/01/2024 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/. Con actualización del 03/05/2024. |  | NO CUMPLIDA
1.4 | Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción. | Acta de monitoreo a los Riesgos de Corrupción de los procesos y subprocesos | N/A | Líder de Proceso o Subproceso, Arquitectos de Transformación y Gestores de Proceso | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 3 | 75% | EN GESTION |  | Se observaron las actas de monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción de los 16 procesos y 2 subprocesos de la entidad, correspondientes al 30/06/2024.
1.5 | Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Reporte de seguimiento publicado | N/A | Dirección de Control Interno | 2024-05-16 2024-09-13 2025-01-16 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | Se comunicó mediante radicado Orfeo 20241800001613 del 5/08/2024, el SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO y GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31/08/2024, a todos los líderes de proceso. A la fecha de verificación (30/08/2024), aún se encuentra en términos la actividad, por lo tanto, no se puede evidenciar su entrega hasta tanto no termine el seguimiento en todos los procesos de la Entidad. Según términos de Ley, el seguimiento al informe (PAAC) debe publicarse a más tardar el 13 de septiembre, fecha límite para la actividad a verificar. Se recomienda que, para la próxima construcción del plan, se tengan en cuenta las fechas límites de entrega establecidas por Ley para programar esta actividad previamente y pueda ser verificada en términos de la vigencia.
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) "La Fiscalía por ser una entidad de orden Nacional y Rama Judicial y no ejecuta o ejerce funciones administrativas de cara al ciudadano, no poseen procesos que sean objeto de registro en la herramienta tecnológica de apoyo a la política de racionalización de trámites - SUIT, esto hace que la entidad en ese sentido no tenga que realizar el segundo componente (Estrategia Anti-trámites) del plan anti corrupción y atención al ciudadano dado por la ley 1474 de 2011”
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
3.1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar en la página web institucional los resultados del Plan de Acción 2023. | Información publicada en la página Web | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-01-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA | 71.15% | Se evidenció el seguimiento al Plan de Acción con corte al 31/12/2023, publicado el 24/01/2024 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/
|  | 3.1.2 | Elaborar el informe de gestión anual de la Entidad para aprobación del Despacho del Fiscal General de la Nación, y enviarlo al área correspondiente para su publicación en la página web institucional. | Informe de gestión elaborado y enviado a publicar en la página web institucional | N/A | Dirección de Políticas y Estrategia | 2024-04-15 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico del 31/03/2023 donde se envía el informe de gestión última versión elaborado por la Dirección de Políticas y Estrategias con el visto bueno de la Sra. Vicefiscal, remitido al despacho del Sr. Fiscal para revisión final y aprobación. Igualmente, se aportó correo electrónico del 28/04/2023 remitido a la Dirección de Comunicaciones por la Directora de Políticas y Estrategia con el Informe de gestión 2022 – 2023 aprobado y con el visto bueno del señor Fiscal, para publicación en la página web de la entidad.
|  | 3.1.3 | Publicar en la página web institucional el Informe de gestión del Fiscal General. | Informe de Gestión publicado | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-27 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento: "Informe de Gestión: Fiscalía General de la Nación" correspondiente al periodo comprendido de febrero a noviembre de 2023, publicado el 08/03/2024 en página web de la entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 3.1.4 | Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal Acumulada, iniciando con el mes de diciembre de la vigencia anterior, hasta noviembre de la vigencia actual. | Ejecución Presupuestal Acumulada | N/A | Subdirección Financiera | Mensual | 12 | 8 | 66.67% | EN GESTION |  | Se evidenció la publicación de la ejecución del presupuesto en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. La disposición de la información correspondiente a la ejecución del presupuesto con corte al mes de agosto de 2024, fue publicada en la página de la Fiscalía General de la Nación en el botón de Transparencia y Acceso de la Información. Los datos fueron generados por los sistemas de información utilizados por la entidad para el control, manejo y publicados el día 30/08/2024.
|  | 3.1.5 | Publicar en la página web institucional, las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005. | Sentencias publicadas (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2024-06-30 2024-12-19 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad en la página web www.fiscalia.gov.co, ruta: Transparencia y acceso a información pública - 8. Información específica para Grupos de Interés - 8.3. Justicia Transicional - La Dirección - Sentencias Ley 975 de 2005, link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sentencias-ley-975-de-2005/; donde se encontró publicada 1 sentencia en este período.
|  | 3.1.6 | Publicar en la página web institucional, el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005, con corte al 2024-06-30 y 2024-11-30 | Consolidado publicado (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2024-07-20 2024-12-15 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó el cumplimiento de esta actividad en la página web www.fiscalia.gov.co, ruta: Transparencia y acceso a información pública - 8. Información específica para Grupos de Interés - 8.3. Justicia Transicional - Grube - Consolidado de exhumaciones, link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2024-08-31-REPORTE-ESTADiSTICO-GRUBE.pdf, donde se encontró el informe consolidado al 31/07/2024, del que se destacaron los siguientes datos: Cuerpos exhumados: 8.639 y Cuerpos identificados y entregados: 4.994.
|  | 3.1.7 | Emitir lineamientos para actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la FGN. Así como actualizar la información que sea reportada por las dependencias en la aplicación geográfica con que cuenta la Entidad. | Lineamiento emitido e información reportada por las dependencias, actualizada en la aplicación geográfica | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-30 2024-09-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Mediante correo electrónico del 30/04/2024, se remitió oficio No. STIC-30200 a las Direcciones Seccionales, con el propósito de que se gestionara la actualización del directorio de las sedes y despachos de la FGN. En archivo en Excel proporcionado, se observó respuesta de las Direcciones Seccionales de Amazonas, Caquetá ,Córdoba, Guajira, Guaviare, Putumayo, Risaralda, San Andrés y Santander, con su respectiva matriz actualizada.
|  | 3.1.8 | Publicar en la página web institucional los resultados operacionales relevantes de la Delegada contra la Criminalidad Organizada y las Direcciones Especializadas. | Boletín Operacional | N/A | Delegada contra la Criminalidad Organizada | 2024-07-12 2024-12-18 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se verificó el cumplimiento de esta actividad con el documento "Resultados relevantes contra la criminalidad organizada a 30/06/2024", que se publicó el 23/07/2024 en la página web www.fiscalia.gov.co, ruta: Transparencia y acceso a información pública - 10. Temas adicionales que fortalecen la transparencia - Estrategias y resultados operacionales - Delegada contra la Criminalidad Organizada. Este informe de resultados incluyó la presentación de los casos y resultados más relevantes de todas las Direcciones y Grupos de Trabajo que hacen parte de esta Delegada.
|  | 3.1.9 | Publicar en la página web institucional los resultados operativos de la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales en los territorios. | Reporte de resultados | N/A | Delegada para las Finanzas Criminales | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-15 | 3 | 2 | 66.67% | EN GESTION |  | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad en la página web de la entidad, a través de la ruta: Transparencia y acceso a información pública - 10. Temas adicionales que fortalecen la transparencia - Estrategias y resultados operacionales - Delegada para la Finanzas Criminales y sus Direcciones Especializadas. En este caso, se encontró el documento de fecha 31/07/2024, publicado el 27/08/2024 y denominado "Resultados operativos contra las finanzas de las organizaciones criminales a 31/072024", que incluyó información sobre los resultados globales obtenidos en materia de lavado de activos, delitos fiscales y extinción de dominio.
|  | 3.1.10 | Publicar en la página web institucional los resultados misionales de seguridad ciudadana que impactan los territorios. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó la publicación de los resultados misionales de la Delegada para la Seguridad Territorial que impactan los territorios de nivel central y seccional los cuales son divulgados diariamente en el micrositio de Seguridad Territorial en el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/category/seguridad-territorial/.
|  | 3.1.11 | Publicar en la página web institucional las sentencias en casos de sindicalistas, en el evento que sean proferidas. | Sentencias publicadas, en caso de ser proferidas | N/A | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se verificó el cumplimiento de esta actividad en la página web, ruta: CONSULTAS - Sentencias crímenes contra sindicalistas, donde se encontró 1 sentencia de fecha 20/03/2024, que fue publicada el 24/04/2024. No obstante haberse cumplido con la publicación de este documento que correspondió a Sentencia anticipada del Radicado 2021-000113-00, se encontró registrado de manera inadecuada en el sitio "Sentencia anticipada Ley 600: 2017-00128".
|  | 3.1.12 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos estructurales en el marco de la estrategia de investigación de deforestación en el territorio nacional. | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenció el cumplimiento de esta acción en la página www.fiscalia.gov.co, ruta: BÚSQUEDA TEMÁTICA DE NOTICIAS - Daño al medio ambiente, donde se publicaron para este período 5 noticias relacionadas con los resultados operativos alcanzados en materia de deforestación, así: 2 en mayo, 2 en julio y 1 en agosto, publicadas el 10/05/2024, 08/05/2024, 26/07/2024, 06/07/2024 y 25/08/2024.
|  | 3.1.13 | Publicar en la página web institucional los resultados operativos en contra de la minería ilegal en los territorios | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se constató el cumplimiento de esta labor en la página web, ruta: BÚSQUEDA TEMÁTICA DE NOTICIAS - Daño al medio ambiente; donde observó que en este período se realizó la difusión de 4 noticias relacionadas con los resultados operativos obtenidos en contra la minería ilegal, en las siguientes fechas: 13/08/2024, 02/08/2024; 26/07/2024 y 05/07/2024.
|  | 3.1.14 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de Propiedad Intelectual, específicamente la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y licores, alterados, falsificados que atentan contra la salud pública de los colombianos | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se corroboró el cumplimiento de esta actividad en la página www.fiscalia.gov.co, ruta "Noticias por categorías", donde se encontró 1 noticia que fue publicada el 20/04/2024 y se registró en la Página 146 de este archivo. Al respecto, debe anotarse que si bien es cierto se cumplió con la publicación de este resultado, se encontró registrado en un micrositio diferente al que se ha venido utilizando para la difusión de esta actividad, que corresponde a "BÚSQUEDA TEMÁTICA DE NOTICIAS - Derechos Humanos".
|  | 3.1.15 | Publicar en la página web institucional los resultados de los operativos relacionados con el eje temático de trata de personas y/o tráfico de migrantes. | Resultados publicados | N/A | Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se verificó el cumplimiento de esta actividad en la página www.fiscalia.gov.co, ruta: BÚSQUEDA TEMÁTICA DE NOTICIAS - Derechos Humanos, donde se encontraron publicadas en las Páginas 3 y 4 de la presentación, 2 noticias, fechadas a 09/01/2024 y 28/02/2024.
|  | 3.1.16 | Elaborar Boletín operativo de los avances investigativos hacia el esclarecimiento en el marco de las estrategias de investigación y judicialización de homicidios en contra de Defensores de Derechos Humanos y graves afectaciones a Firmantes del Acuerdo de Paz. Así mismo, coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Boletín elaborado, enviado y publicado | N/A | Unidad Especial de Investigación | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 3 | 75% | EN GESTION |  | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad en la página web www.fiscalia.gov.co, ruta: Transparencia y acceso a información pública - 10. Temas adicionales que fortalecen la transparencia y acceso a la información - Estrategias y resultados operacionales - Unidad Especial de Investigación", donde se encontró el documento "Boletín operativo de avance investigativo a 2024-06-30, que fue publicado el 22/07/2024 y corresponde al segundo trimestre de 2024.
3.2 | Desarrollar escenarios de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Audiencia de rendición de cuentas | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | En la página web de la entidad se observó el video de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 06/02/2024, el cual fue publicado el 08/02/2024 en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 3.2.2 | Realizar charlas para la prevención de la corrupción en el marco de la prevención social del delito, dirigida a comunidades en condición de vulnerabilidad. | Informe | N/A | Programa de Prevención Social del delito Futuro Colombia | 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 3 | 2 | 66.67% | EN GESTION |  | Se verificó el cumplimiento de estas labores en la página www.fiscalia.gov.co, ruta: Transparencia y acceso a información pública - 8. Información específica para grupos de interés - 8.5., Micrositio Num. 8.5. Información para población vulnerable - Actividades 2024 - Acciones de prevención primer semestre (Informe anticorrupción del programa Futuro Colombia a 2024/08/31. Para esto, se realizó la publicación del informe del período con corte a 31/08/2024, que hizo referencia a las actividades realizadas por el programa en desarrollo de la campaña denominada #CorrectoSoy, donde se realizaron charlas para la prevención de la corrupción, que contaron con la participación de 4763 personas, entre ellos niños y adolescentes en ambientes escolares.
|  | 3.2.3 | Publicar en la página web institucional, la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005. | Programación publicada (sección de Justicia Transicional) | N/A | Dirección de Justicia Transicional | 2024-06-30 2024-12-19 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se pudo observar el cumplimiento de esta actividad en la página www.fiscalia.gov.co, rutas: Transparencia y acceso a información pública - 8. Información específica para Grupos de Interés - 8.3. Justicia Transicional - Postulados - Programación Versiones Libres, y Transparencia y acceso a información pública - 8. Información específica para Grupos de Interés - 8.3. Justicia Transicional - Postulados - Programación de Audiencias; y links https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-de-audiencias/ y https://www.fiscalia.gov.co/colombia/programacion-versiones-libres/. En este micrositio se encontró la publicación semanal de diligencias de versión hasta el 30/08/2024, y audiencias programadas hasta el año 2026, de acuerdo a lo dispuesto por los Tribunales de Justicia y Paz.
3.3 | Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.3.1 | Emitir lineamientos para promover la actualización del Calendario de eventos institucionales, incluyendo los espacios de diálogo y participación ciudadana que se adelanten como ejercicios de rendición de cuentas. Así como actualizarlo con la información reportada. | Información reportada por las dependencias, actualizada en el "Calendario de actividades y eventos", del Menú "Transparencia y acceso a información" de la página web institucional | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-30 2024-10-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se emitió el Oficio Radicado No.24201900000873 con los lineamientos para la actualización del Calendario de actividades en la página WEB y se envió a los Delegados, Directores y Sudirectores Nacionales La información se actualiza de manera permanente de acuerdo con la información enviada por las áreas, lo cual se evidencia en la página WEB, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/eventos/
|  | 3.3.2 | Elaborar una estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia socializada | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento Estrategia APRC 2023-2024, publicado el 02/02/2024 en la página web de la entidad, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Estrategia-anual-de-rendicion-de-cuentas-2023-2024-REV-DP-2.pdf
|  | 3.3.3 | Evaluar la rendición de cuentas, por parte de la ciudadanía. | Observaciones de la ciudadanía | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | En la página web de la entidad en el enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-de-resultados-logros-y-dificultades-APRC-2023-2024.pdf, se observó en el numeral 2.4 Seguimiento y evaluación, en el que se presentan los resultados de la evaluación a las acciones desarrolladas; de acuerdo con el documento: "... al cierre del informe se recibieron 179 respuestas por parte de la ciudadanía..."
|  | 3.3.4 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas de la Entidad. | Informe publicado en la página web institucional | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento Informe de Resultados, logros, y dificultades de la APRC 2023 - 2024, Publicado el 12/04/2024 en la página web de la entidad. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-de-resultados-logros-y-dificultades-APRC-2023-2024.pdf
|  | 3.3.5 | Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Reporte | N/A | Dirección de Control Interno | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó el documento "Informe de Control Interno sobre el desarrollo y resultados de la APRC 2023-2024", publicado el 26 de abril de 2024, en la página Web de la Entidad en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Reporte-Rendicion-de-Cuentas-2023-2024.pdf
|  | 3.3.6 | Elaborar plan de mejoramiento en rendición de cuentas | Plan de mejora | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-04-28 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | El "Plan de mejoramiento 2024-2025", fue publicado el 12/04/2024 en la página web de la entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
|  | 3.3.7. | Elaborar el (los) Informe (s) de Seguimiento para el reporte de avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) C.428 , C.429 y C.430 , y enviarlo (s) al área correspondiente de la Entidad, para su registro | Informe (s) elaborado (s) y enviado (s) para su registro | N/A | Unidad Especial de Investigación | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 3 | 75% | EN GESTION |  | Se observó el cumplimiento de esta labor a través de la elaboración y envío a la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Fiscalía, del documento del 29/07/2024 correspondiente al informe de seguimiento de los indicadores referidos.
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
4.1 | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1.1 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA | 70% | Se observó correo electrónico enviado desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19/04/2024, en el que se remite el insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad.
|  | 4.1.2 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Caracterización de los Usuarios de la Entidad. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó la publicación de campaña comunicativa para la difusión de la caracterización de los usuarios de la entidad, donde se realizaron 2 publicaciones en los canales de comunicación interna el 19/06/2024 y un (banner), el cual fue publicado el 4/03/2024.
|  | 4.1.3 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-05-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el cumplimiento de esta tarea, a través de la elaboración del documento que fue enviado a la Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía el 19/04/2024, y cubrió piezas comunicativas sobre los servicios de la entidad, cuya difusión se realiza en la página web www.fiscalia.gov.co y otros medios de divulgación, tales como redes sociales.
|  | 4.1.4 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-07-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó la publicación de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los servicios de la Entidad contenidos en el Portafolio de Servicios, se divulgó en la página web de la fiscalía el 31/07/2024 y mediante correo masivo Dirección de Comunicaciones <odprensa@fiscalia.gov.co>) y en la Intranet (FiscalNet) el 31//7/2024, en los siguientes enlaces: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/portafolio-de-servicios/
4.2. | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.2.1. | Desarrollar acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2024 | Acciones formativas ejecutadas | N/A | Dirección de Altos Estudios | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31 | 3 | 1 | 33.33% | EN GESTION |  | Se observó pantallazo del aplicativo "Simona" como soporte del desarrollo de acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2024; se evidenciaron las acciones formativas, Curso de Inducción donde se certificaron 372 servidores y para el Curso de Reinducción se certificaron 2.002 servidores
|  | 4.2.2 | Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación. | Registros de asistencia física o virtual | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se constató el cumplimiento de estas labores, a través de la realización de 26 jornadas de sensibilización durante el primer semestre de 2024, relacionadas con temas como: Indígenas, Niños, niñas y adolescentes (NNAS), Personas en condición de discapacidad, Curso básico de gestión PAF (Puntos de atención de la FGN), Socialización de canales de atención, Violencias basadas en género (VBG) para el grupo del Centro de contacto de la Fiscalía, y Formulario de identificación de riesgo (FIR).
|  | 4.2.3 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta del Trato Digno. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19/04/2024, adjuntando documento: "Insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de la Carta de Trato Digno".
|  | 4.2.4 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para difusión de la Carta de Trato Digno. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó publicación de una campaña comunicativa interna y externa para difusión de la Carta de Trato Digno, se realizaron 6 publicaciones en los canales de comunicación interna Divulgación Externa en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ (banner). Publicados el 4/03/2024, 5 y 6/06/2024. Divulgación Interna: se hicieron 6 publicaciones en los canales de comunicación interna el 4 y 5/06/2024.
4.3 | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa para divulgar al interior de la Entidad, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19/04/2024, Asunto: "Aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario", Recuerda los 7 valores que orientan la atención a nuestros usuarios: • Servicio al bien general • Legalidad • Respeto • Confidencialidad • Compromiso • Calidad • Respeto, actividad que se realiza durante todo el año.
|  | 4.3.2 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa al interior de la Entidad, para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó publicación de la campaña para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario, se hicieron 15 publicaciones en los canales de comunicación interna en el enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombia.
|  | 4.3.3 | Realizar adecuaciones locativas o mantenimento en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y atención al ciudadano. | Sedes intervenidas | N/A | Subdirección de Bienes | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Para el seguimiento de esta actividad el proceso solicitó el plan de necesidades de infraestructura para las sedes de Atención a Usuarios el cual tuvo respuesta por parte del líder del proceso de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones (E) con el radicado No.20247920000043 del 7/02/2024. Con oficio 20246120003561 del 15/03/2024 del Departamento de Construcciones, se informó sobre el análisis de las necesidades priorizadas por la DAUITA y los recursos de financiamiento asignados a la Subdirección de Bienes. Luego de esta revisión se estableció que los recursos asignados a la Subdirección de Bienes y Departamento CAS fueron informados en el mes de diciembre de 2023 y el reporte de necesidades del proceso de Atención al Usuario, Intervención Temprana se recibió el 2/02/2024.
|  | 4.3.4 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales de atención al ciudadano. | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19/04/2024, Asunto: INSUMO CAMPAÑAS COMUNICATIVAS, en el que se relacionó como tema de difusión: "CANALES DE ACCESO DE LA FISCALIA: Presencial - Virtual - Telefónico - Escrito".
|  | 4.3.5 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los Canales de Atención al Ciudadano | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-10-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó publicación de una campaña comunicativa externa para la difusión de los Canales de Atención al Ciudadano en el enlace https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ (banner), el cual fue publicado el 4/03/2024 y para la divulgación externa se realizaron publicaciones el 21, 24 y 25/06/2024.
|  | 4.3.6 | Definir y formalizar los requerimientos funcionales para proponer mejoras en los sistemas de información de recepción de denuncias, con la finalidad de permitir un mejor acceso de los ciudadanos a la administración de justicia. | Acta (s) de reunión o requerimiento (s) | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenció el cumplimiento de esta tarea en el primer semestre de 2024, donde se registraron en total 14 requerimientos para mejorar los sistemas de información, de los cuales 11 correspondieron al Sistema para el registro de denuncias del Centro de contacto de la Fiscalía SICECON, y 3 al Sistema SUIP.
|  | 4.3.7 | Permitir el acceso a través del chat institucional para la atención en temas de interés para la ciudadanía. | Registros de interacción del chat | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se verificó el cumplimiento de esta actividad a través de la presentación de 1 registro de interacción del chat; con lo cual se estableció que en este periodo se atendieron en total 40.638 interacciones, con un promedio mensual de 6.773 interacciones.
4.4 | Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.4.1 | Socializar el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR. | Acta o control de asistencia | N/A | Subdirección de Gestión Documental | 2024-05-30 2024-11-28 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Si bien en la actividad no se establece el público objetivo, se evidenció a través del "FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA" y "FORMATO LISTA DE ASISTENCIA A ACCIONES FORMATIVAS", socialización de aspectos relativos a las PQRS a los designados para este trámite en las seccionales: Nariño, Córdoba, Norte de Santander y Magdalena.
|  | 4.4.2 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Documento insumo para el diseño de la campaña | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19/04/2024, Asunto: INSUMO CAMPAÑAS COMUNICATIVAS, en el que se relacionaron los temas e insumos. Para la presente actividad se solicitó la elaboración de 3 piezas comunicativas para que se promueva en la intranet la campaña: "+Súmate a la atención con calidad+"
|  | 4.4.3 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó publicación de campaña comunicativa interna sobre la responsabilidad de los Servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos Se observó publicación en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ Se realizaron publicaciones el 14 y 18/06/2024.Se hicieron 6 publicaciones en los canales de comunicación interna
|  | 4.4.4 | Realizar campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto. | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó campañas de comunicación con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto. En el siguiente enlace se relaciona archivo “Parrilla Tercera Etapa- 2024” donde se divulgan de forma periódica los mensajes preventivos y se puede consultar la parrilla en la cual se evidencian el medio, las fechas y las piezas publicadas en redes durante el segundo trimestre 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kz_8r6fSCTXqZZdkys6z93mfYIerc7a70HFKT9ekVs/edit?usp=sharing
4.5 | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5.1 | Evaluar el funcionamiento del Centro de Contacto respecto al nivel de atención y nivel de abandono del total de interacciones recibidas. | Documento | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-15 2024-07-15 2024-10-15 | 3 | 2 | 66.67% | EN GESTION |  | Se constató el cumplimiento de esta actividad en el periodo evaluado 16/04/2024-15/07/2024; donde se observó que el concepto de las interacciones recibidas incluyó los siguientes canales de atención: Llamadas telefónicas, Llamadas WEB, Videollamada en lengua de señas colombiano, Chat y Mensajería SMS; y su evaluación se hizo respecto al total de interacciones recibidas, nivel de atención y nivel de abandono.
|  | 4.5.2 | Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad, y publicarlo en la página web institucional. | Informe con oportunidades de mejora publicado | N/A | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 3 | 75% | EN GESTION |  | Se evidenció el documento "Informe PQRS a 2024-06-30", publicado el 12/08/2024, en la página WEB de la Entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302
|  | 4.5.3 | Analizar y publicar en la página web institucional, los resultados de la encuesta de satisfacción del Formulario Virtual de PQRS. | Informe publicado | N/A | Subdirección de Gestión Documental | 2024-08-29 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento "Informe satisfacción formulario virtual PQRS a 2024-06-30", publicado el 29/08/2024, en la página WEB de la Entidad, enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302
|  | 4.5.4 | Aplicar encuesta para medir el nivel de percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad. | Informe elaborado y publicado en la página web institucional | N/A | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-07-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se verificó el cumplimiento de esta actividad en la página web www.fiscalia.gov.co, ruta: Atención y Servicios a la ciudadanía - Informes de interés a la ciudadanía - 2024, donde se encontraron publicados los siguientes documentos: Informe medición de satisfacción al usuario - primer semestre 2024, y Alcance al Informe medición de satisfacción al usuario - primer semestre 2024, publicados el 31/07/2024 y 13/08/2024.
|  | 4.5.5 | Aplicar encuesta semestral de percepción para medir la satisfacción de los usuarios del Programa de Protección y Asistencia de la FGN, en cuanto a la calidad del servicio de protección prestado. | Informe | N/A | Dirección de Protección y Asistencia | 2024-05-31 2024-11-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenció el documento "INFORME MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO – PRIMER SEMESTRE 2024", en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2024.pdf Se observó la aplicación de una encuesta a una muestra de 80 usuarios de una población de 253 a nivel nacional, activos en el programa de protección y asistencia, con corte al 5/05/2024. Se midieron 3 componentes: (1. Vivienda, 2. Trato del personal, 3. Calidad del servicio) en escala de 1 a 5 (muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo) Se recomienda que posterior al análisis de los resultados, dentro de las conclusiones se establezcan de manera general las acciones que la entidad tomará para mejorar estos índices de satisfacción.
|  | 4.5.6 | Realizar análisis de recurrencia de PQRS, implementación de acciones para mejoramiento del servicio y seguimiento a la eficacia de las mejoras implementadas al Programa de Protección y Asistencia | Informe o Acta | N/A | Dirección de Protección y Asistencia | 2024-01-31 2024-04-28 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 3 | 75% | EN GESTION |  | Se evidenció el informe "Análisis de recurrencia de PQRS" con corte al 31 de julio dirigido al Director de Protección y Asistencia. Se observó la revisión de PQRS según acta con fecha 26/06/2024.
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
5.1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Publicar o actualizar información en datos abiertos en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos. | Información publicada | Datos abiertos publicados | Dirección de Políticas y Estrategia | 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 | 4 | 2 | 50% | EN GESTION | 63.02% | La Fiscalía General de la Nación publica en el portal www.datos.gov.co los datos abiertos correspondientes a conteo de procesos V2, conteo de actuaciones V2, conteo de víctimas V2, conteo de indiciados V2; la última actualización visualizada en el portal es del 2 de septiembre de 2024. Para el cumplimiento de la publicación se siguen los parámetros dados por el portal oficial.
|  | 5.1.2 | Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública. | Acta de seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Dirección de Control Interno | 2024-07-26 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se realizó el seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del acceso a la información pública) del 02 al 12/06/2024 y se finalizó con reunión de entrega de resultados el 26/07/2024 con todos los auditados. Se verificó que mediante acta de fecha 2024-07-26, se socializó el seguimiento a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y Resolución 1519 de 2020 y sus anexos 1, 2, 3 y 4 de MinTIC.
|  | 5.1.3 | Seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP y en la página web de la Entidad. | Seguimiento realizado | 1 informe cuatrimestral | Subdirección de Gestión Contractual | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31 | 3 | 2 | 66.67% | EN GESTION |  | Se evidenció el informe elaborado por la Subdirección de Gestión Contractual del 15/08/2024, donde se verificó la publicación simultánea de los procesos contractuales en los sistemas de información SECOP y PROCON (Procesos de contratación Fiscalía General de la Nación), donde se evidenció el 100% de cumplimiento para el Nivel Central y las 8 regionales de apoyo a la gestión con que cuenta la Fiscalía en el país.
|  | 5.1.4 | Socializar y de ser necesario actualizar, los lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional | Acta (s) o Control (es) de asistencia de la (s) socialización (es) | Registros de divulgación | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | A través de correo electrónico se evidencia el número de personas (22.675) a quienes se socializó el documento con los s lineamientos de la Guía para la administración y actualización del portal web institucional. Se ajustó de acuerdo con las observaciones enviadas por las áreas correspondientes y se publicó oficialmente en el BIT el 11/06/2024. Se socializó mediante correo masivo el 25/06/2024.
5.2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Comunicar a las dependencias responsables las oportunidades de mejora producto del informe de PQRS, para que estas las implementen. | Oficio o correo de comunicación | Registros de comunicación | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 | 4 | 3 | 75% | EN GESTION |  | Mediante correo electrónico del 14/08/2024 se comunicó a todos los líderes de proceso, que el "INFORME DE OPORTUNIDADES DE MEJORA - QUEJAS Y RECLAMOS" correspondiente al Segundo Trimestre de 2024, se encuentra publicado en el enlace: https://web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/fiscal-general-de-la-nacion/direccion-nacional-de-apoyo-la-gestion/subdireccion-de-gestion-documental/#1572037627237-dfef5ac2-1eca
|  | 5.2.2 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS. | Informe | Acciones de mejora implementadas | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-07-31 | 2 | 2 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento "Informe seguimiento acciones de mejora quejas y reclamos semestre I – 2024.", con corte al 30/07/2024, publicado el 31/07/2024, en el enlace: https://web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/wp-content/uploads/2024/07/Informe-seguimiento-acciones-de-mejora-quejas-y-reclamos-semestre-I-%E2%80%93-2024.pdf Verificado el informe publicado, se recomienda que a través de muestras se pueda concluir sobre oportunidad y calidad de las respuestas, para que este sea el insumo de las conclusiones y recomendaciones y de allí se desplieguen las acciones que permitan observar la mejora en cuanto a la gestión de la Entidad.
5.3 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información (RAI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente | Registro de Activos de información (RAI) actualizado y publicado | Publicación del Registro de Activos de Información actualizado | Subdirección de Gestión Documental | 2024-05-30 2024-11-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenció el documento "Registro de Activos de Información (RAI) actualizado el 28/05/2024", publicado el 04/06/2024, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/registros-de-activos-de-informacion/
|  | 5.3.2 | Revisar y ajustar la información que corresponda del Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR), según lo establecido en la “Guía de instrumentos de gestión de información pública” de la Secretaría de Transparencia, previo a su actualización. | Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) revisado y ajustado | Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) revisado y ajustado | Dirección de Asuntos Jurídicos | 2024-11-30 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 5.3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Índice de Información Clasificada y Reservada (ÍICR) actualizado y publicado | Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Dirección de Asuntos Jurídicos | 2024-11-30 | 1 | 0 | 0% | EN GESTION |  | A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pendiente para la próxima verificación.
|  | 5.3.4 | Actualizar el Esquema de Publicación de Información (EPI) y publicarlo en el Portal de Datos Abiertos. Así como coordinar y evidenciar su publicación en la página web institucional con el área correspondiente. | Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado y publicado | Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado | Subdirección de Gestión Documental | 2024-05-31 2024-11-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenció el documento "Esquema de Publicación de Información (EPI) actualizado el 28/05/2024", publicado el 04/06/2024, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion-de-informacion/
5.4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Elaborar insumo para el diseño de campaña comunicativa interna y externa para para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad | Documento insumo para el diseño de la campaña | Documento insumo aprobado | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-04-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo electrónico remitido desde la Dirección de Atención al Usuario a la Dirección de Comunicaciones el 19/04/2024, Asunto: INSUMO CAMPAÑAS COMUNICATIVAS AÑO 2024, en el que se relacionó el tema CANALES DE ACCESO DE LA FISCALÍA: "El servicio de videollamadas para usuarios con discapacidad auditiva está disponible en www.fiscalia.gov.co".
|  | 5.4.2 | Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad | Registros de divulgación | Campaña de comunicación divulgada | Dirección de Comunicaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó campaña comunicativa interna y externa para dar a conocer la (s) herramienta (s) dispuesta (s) en la página web institucional, para el acceso de ciudadanos con algún tipo de discapacidad como se describe en el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ (banner). Se realizaron publicaciones del 4/03/2024 y del 20/06/2024
|  | 5.4.3 | Emitir lineamientos para actualizar el directorio de traductores indígenas publicado en la Intranet. Así como realizar seguimiento a la publicación de la información. | Lineamiento emitido y documento (s) de seguimiento a la información publicada | Directorio actualizado, con la información suministrada | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-03-30 2024-09-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se observó correo electrónico remitido el 01/04/2024 desde la Dirección de Atención al Usuario a los Asesores III a Nivel Nacional, mediante el que se adjuntó el archivo que debían diligenciar para actualizar la información requerida para el directorio de traductores indígenas, correo que fue reiterado el 11 de marzo de la presente vigencia. Igualmente, se aportó archivo en Excel con la información del directorio nacional de traductores indígenas.
|  | 5.4.4 | Publicar en la página web institucional video (s) con lengua de señas colombiana con información sobre seguridad ciudadana. | Registros de divulgación | Video (s) publicado (s | Dirección de Comunicaciones | 2024-02-28 2024-04-30 2024-06-30 2024-08-31 2024-10-31 2024-12-31 | 6 | 4 | 66.67% | EN GESTION |  | Se observó la publicación de video(s) con lengua de señas colombiana con información sobre seguridad territorial, para fortalecer la accesibilidad a los temas de interés para la ciudadanía. Se publicaron videos el 26/02/2024, 29/04/2024, 21/06/2024 y el 22/08/2024, correspondientes a cada uno de los bimestres como se describen el siguiente enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/informacion-sobre-seguridad-ciudadana
|  | 5.4.5 | Realizar seguimiento a la implementación de Señalética Inclusiva en los Centros de Atención de la Fiscalía "CAF". | Informe | Señalética Inclusiva implementada en los CAF | Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se constató la verificación de esta labor, a través de la presentación del Informe de seguimiento a la implementación de la señalética en los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF), con corte a 30/06/2024; donde se pudo establecer que la Subdirección Nacional de Bienes de la Fiscalía informó que de 82 sedes, 40 ya cuentan con señalética inclusiva y 42 no cuentan con este tipo de señalética.
5.5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información y publicarlo en la página web institucional. | Informe elaborado y publicado | Informe publicado en la web | Subdirección de Gestión Documental | 2024-01-31 2024-07-31 | 2 | 2 | 100% | CUMPLIDA |  | Se evidenció el documento " Informe Solicitudes de Acceso a la Información a 2024-06-30", publicado el 12/08/2024, en el enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/#1519922458227-3e25c1e0-3302
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
SUBCOMPONENTE |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Estado de la actividad para la vigencia | % de avance por componente | Observaciones
6.1 | Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.1.1 | Asesorar a las dependencias para el avance o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION | 73.33% | Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante las siguientes listas de asistencia: 21/06/2024 24/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 En dichos documentos se observó la asistencia de un total de 20 funcionarios en representación de las áreas de Planeación y Desarrollo; Políticas Públicas y Estrategia Institucional; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Atención al Usuario e Intervención Temprana y Asignaciones; y Comunicaciones.
|  | 6.1.2 | Establecer actividades que permitan fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad en la vigencia 2024 | Documento con actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-03-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | En la verificación realizada se observó que se elaboró el documento con actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad y se envió a través de correo electrónico el 4/04/2024 a la Dirección de Planeación y Desarrollo.
|  | 6.1.3 | Establecer y documentar el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | Documento con el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 2024-11-30 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | A través del correo electrónico del 24/06/2024 se compartió documento con las actividades para fortalecer la implementación de la Política de Gobierno Digital, donde se incluyó el estado de avance o cumplimiento de las actividades que hacen parte de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad.
|  | 6.1.4 | Aplicar alguna de las herramientas que permiten revisar los criterios de accesibilidad de las páginas web, con el propósito de analizar que el sitio web oficial de la FGN cumpla mínimo con los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web versión 2.1 . Así como elaborar informe con los errores identificados y formular plan de trabajo para corregirlos o eliminarlos | Herramienta aplicada, informe de resultados elaborado y Plan de Trabajo oficializado | N/A | Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Para el cumplimiento de la actividad se observó que se aplicó la herramienta https://wave.webaim.org/. que permite revisar los criterios de accesibilidad de las páginas web, Se observó el resultado de la aplicación de la herramienta realizada a la página Web de la Fiscalía General de la Nación cuyo resultado se plasmó en el informe: Reporte de Evaluación Accesibilidad WCAG. Para la corrección de los errores arrojados en la aplicación de la herramienta se realizó plan de trabajo denominado “Plan Corrección Errores-Accesibilidad web (1)” y se oficializó a través de correo enviado el 14/06/2024.
|  | 6.1.5 | Desarrollar acciones formativas en Código de Ética incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2024. | Acciones formativas ejecutadas | N/A | Dirección de Altos Estudios | 2024-04-30 2024-08-31 2024-12-31 | 3 | 2 | 66.67% | EN GESTION |  | De acuerdo con el soporte del aplicativo "Simona" se evidenció que se relacionan para la socialización del nuevo Código de Ética donde se certificaron 379 servidores.
|  | 6.1.6 | Divulgar campañas internas para que los servidores realicen el curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Registros de divulgación | N/A | Dirección de Altos Estudios | 2024-03-31 2024-07-31 2024-11-30 | 3 | 2 | 66.67% | EN GESTION |  | Se observó pantallazo del correo electrónico del 7/04/2024, enviado por la Dirección de Comunicaciones donde se invita a participar en el curso de “Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” a realizar por la Dirección de Altos Estudios.
|  | 6.1.7 | Elaborar y publicar en la página web institucional el Informe de Evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia 2023 | Informe publicado en la página web | N/A | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-31 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó la publicación en la página Web de la entidad, botón de transparencia, 9.4 el Informe Evaluación del Desempeño Laboral de la Vigencia 2023, que fue publicado el 7/08/2024.
|  | 6.1.8 | Formular una propuesta de profundización del conocimiento del Código de Ética para servidores misionales de la entidad | Documento | N/A | Subdirección de Talento Humano | 2024-06-30 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIDA |  | Se observó correo del 12/06/2024, donde se realizó entrega a los directivos que hacen parte de la mesa asignada para trabajar temas relacionados con la Política de Integridad (compuesta por la Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Control Disciplinario, Dirección de Altos Estudios, Dirección de Control Interno y la Subdirección de Talento Humano), del diseño de la acción formativa de profundización del Código de Ética. Archivo nombrado Instrumentos Diagnostico_v02g-form.pdf, Diseño de la acción formativa profundización del Código de Ética, archivo nombrado 2024_IntervencionIntegridad_Diseño_v1b.docx, Programación del curso en el PIFC 2024..
6.2 | Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.2.1 | Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Se evidenciaron dos correos electrónicos, el primero del 9/04/2024 donde se solicitó a las dependencias los avances y resultados de las acciones programadas para el primer cuatrimestre de 2024 y el segundo del 24 de junio de 2024, donde se solicitó a las dependencias los avances y resultados de las actividades programadas en el PAAC durante los meses de mayo y junio 2024.
6.3 | Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional | 6.3.1 | Dar a conocer los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional. | Acta, Control de asistencia o correo electrónico | N/A | Dirección de Planeación y Desarrollo | 2024-06-30 2024-12-31 | 2 | 1 | 50% | EN GESTION |  | Mediante correo electrónico del 17/04/2024 se remitió "RESULTADO monitoreo PAAC 2024 (Primer cuatrimestre) a todos los líderes de proceso con los resultados del monitoreo a las actividades del primer cuatrimestre. Se recomienda establecer el público objetivo en las actividades programadas, así como las metas o indicadores que permitan evidenciar el impacto
EDDY LUCIA ROJAS BETANCOURTH DIRECTORA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | GLADYS PATRICIA CRUZ ARENAS EQUIPO AUDITOR |  |  |  |  | ZULMA ALVAREZ BUSTOS EQUIPO AUDITOR
SANDRA MARCELA SÁNCHEZ MAHECHA AUDITOR RESPONSABLE | [7 empty] | LORELEY OVIEDO ORTIZ EQUIPO AUDITOR |  |  |  |  | GABRIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EQUIPO AUDITOR